## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | „Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN6,3 MPa odcinek: przekładka Brzeźnica przekładka Brzezinka - wykonanie robót budowalnych” | [5 empty] | WERSJA: nr ….............. z dnia …......................
Numer umowy:
Umowa z dnia:
Termin odbioru końcowego |  | 16.12.2025r.
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
Termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie) |  | 01.09.2025r.
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | Fakturowanie [%] | KWOTA | 2024 | [6 empty] | 2025 | [11 empty] | Wykonawca/ podwykonawca
[7 empty] | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Prace przygotowawcze: powiadomienie właścicieli gruntów o terminach robót, zakup materiałów, wytyczenie trasy gazociągu, przygotowanie podłoża, uzgodnienie polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych, przekazanie placu budowy. |  |  |  | 10
2. | Prace montażowe od PW 1 do PW 2. |  |  |  | 25
3. | Prace montażowe od PW 3 do PW 4. |  |  |  | 25
4. | Wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór techniczny. |  |  |  | 10
5. | Włączenia, rozbiórka elementów wyłączanego odcinka gazociągu, prace porządkowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej. |  |  |  | 10
6. | Odbiór końcowy. |  |  |  | 20 | [19 empty] | 16.12.2025r.
|  |  | Fakturowanie netto [PLN] |  | 100