## Arkusz1
Z.P.02.O.02-13 Harmonogram realizacji prac
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC PRZEŁĄCZENIOWYCH DLA ZADANIA PN.: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
UWAGA! Harmonogram należy czytać razem z rysunkiem ze wskazaniem lokalizacji miejsc pracy. Ilość wierszy harmonogramu należy dostosować do zakresu prac i ilości Wykonawców zewnętrznych.
Lp. | Zakres prac | Wykonawca prac | MMMMMMMM / RRRR | [30 empty] | MMMMMMMM / RRRR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
- okres wyłączenie przepływu gazu w gazociągu DNXXX relacji Gazociąg YYYYYYYY (liczone od dnia odgazowania i przeazotowania wyseparowanych odcinków rurociągów do dnia ich ponownego nagazowania) | bar: MMMMMMMM / RRRR 18 to MMMMMMMM / RRRR 26
1 |  | GAZ-SYSTEM | bar: MMMMMMMM / RRRR 1 to MMMMMMMM / RRRR 2; MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 7
2 |  | WYKONAWCA X | bar: MMMMMMMM / RRRR 2 to MMMMMMMM / RRRR 7
3 | bar: MMMMMMMM / RRRR 2 to MMMMMMMM / RRRR 7
4 |  | WYKONAWCA Y | bar: MMMMMMMM / RRRR 5 to MMMMMMMM / RRRR 7
5 |  | WYKONAWCA X/WYKONAWCA Y | bar: MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 14
6 |  | WYKONAWCA X | bar: MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 7; MMMMMMMM / RRRR 11 to MMMMMMMM / RRRR 4
7 | bar: MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 7; MMMMMMMM / RRRR 11 to MMMMMMMM / RRRR 4
8 |  | WYKONAWCA Y | bar: MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 7; MMMMMMMM / RRRR 16 to MMMMMMMM / RRRR 4
9 |  | GAZ-SYSTEM | bar: MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 7
10 | bar: MMMMMMMM / RRRR 6 to MMMMMMMM / RRRR 7; MMMMMMMM / RRRR 7 to MMMMMMMM / RRRR 11
Planowany termin zakończenia prac wykonawczych (prace przełączeniowe) zadania:
Umowny termin zakończenia Inwestycji:
Data sporządzenia harmonogramu:
- okres świąt + soboty
- prace realizowane prze GAZ-SYSTEM wg odrębnego polecenia
- prace realizowane przez WYKONAWCĘ wg odrębnych poleceń
- prace realizowane przez WYKONAWCĘ "X" oraz WYKONAWCĘ "Y" wg wspólnego polecenia