## Arkusz1
Załącznik numer 21 do Umowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy TG Kędzierzyn - budowa układu regulacyjnego kierunek Racibórz/PGE Rybnik z infrastrukturą pomocniczą oraz dostawą urządzeń - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych oraz dostawa ładowarki teleskopowej wraz z oprzyrządowaniem
Lp. | Etap realizacji przedmiotu umowy | Wynagrodzenie [%] | Kwota Wynagrodzenia netto [PLN] | 2024 | [7 empty] | 2025
|  |  |  | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | …
1 | np. Opracowanie Pozolwenia na Budowę oraz Projektu Wykonawczego wraz z Uzyskaniem decyzji formalno-prawnych, umożlwiających rozpoczecie robót budowlanych, przekazanie placu budowy | np. 2%
2 | np. Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Wykonawczego na KOPI | np. 3%
3 | np. Zakup materiałów, wytyczenie geodezyjne, prefabrykacja prac budowlanych (fundamenty pod filtroseparatory) | np. 8%
4 | np. Zakup materiałów, wykonanie prefabrykacji układów technologicznych (pozytywny wynik prób ciśnieniowych) | np. 10%
5 | np. Zmiana filozofi sterowania agregatów sprężajacych - uzyskanie pozytywnych wnyników testów ruchowych | np. 10%
6 | … | …
7 | … | …
8 | …. | …
… |  | …
| Odbiór Techniczny wg. SESP | 5%
| Uzyskanie Pozowlenia na Użytkowanie | 5%
| Odbiór Końcowy | 30%