## Plan Zasad Płatności
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UMOWY
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót dla zadania: ,,Rozbiórka SG Zgierz – Dąbrówka wraz z przyłączem gazowym"
L.p. | Kamień Milowy | Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Milowego | Warunki uznania zapłaty | Procentowa wartość Kamienia Milowego | Wartość | Maksymalny termin realizacji KM | Maksymalny termin realizacji KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Uzgodnienie dokumentacji | Protokół RT zatwierdzający dokumentację projektową lub Protokół z RT potwierdzający spełnienie uwag | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 5% | 0 | ,,, miesięcy od zawarcia umowy
2 | Zgłoszenie robót (w zakresie gazociągu DN300) | Przekazanie potwierdzenia o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych niewymagający pozwolenia na budowę | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 10% | 0 | 4 miesiące od zawarcia umowy
3 | Pozwolenie na rozbiórkę | Uzyskanie ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Rozbiórkę dla Stacji Gazowej wraz z likwidacją przyłącza | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 5% | 0 | ,,, miesięcy od zawarcia umowy
4 | Realizacja prac rozbiórkowych | Protokół częściowy wykonania prac podpisany przez Inspektora Nadzoru potwierdzający wykonanie prac rozbiórkowych | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 60% | 0 | ,,, miesięcy od zawarcia umowy
5 | Odbiór Końcowy | Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu P.02.O.03 podpisany przez Komisję Odbiorową. | 1. Płatność możliwa po dokonaniu Odbioru Końcowego w rozumieniu procedury P.02.O.03. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 20% | 0 | 10 miesięcy od zawarcia umowy
|  |  | RAZEM PROCENTY | 100% | 0
Pozycje 2 i 3 mogą zostać zrealizowane w ramach jednej decyzji/zgłoszenia o ile zostanie dochowany termin 4 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza uzyskanie innych niż wymienione powyżej zgód/pozwoleń/zgłoszeń/decyzji wydanych przez odpowiednie organy administracji publicznej o ile pozwolą one na realizację prac zgodnie z obowiązującym prawem oraz przy zachowaniu standardów i regulacji załączonych do Umowy