Załącznik nr 4B do Umowy

Uwarunkowania terminowe oraz odbiory Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1)

- Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanego przez Wykonawcę projektu wniosków/uzgodnień w terminie 14 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego.  Jeśli Zamawiający zgłosi w tym terminie Wykonawcy uwagi do projektu wniosków/uzgodnień Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag, chyba że stwierdzi ich niezgodność z zasadami wskazanymi w Umowie i załącznikach, o czym powinien poinformować Zamawiającego przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie oraz proponując rozwiązania, które jego zdaniem winny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zagadnień poruszonych w uwagach. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje zalecenie. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uwzględnienie uwag Zamawiającego wyłącznie, gdy wykonał swój obowiązek poinformowania Zamawiającego o niezgodności zaleceń przekazanych mu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową do opiniowania oraz uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego, chyba że stwierdzi ich niezgodność z zasadami wskazanymi w Umowie i załącznikach, o czym powinien poinformować Zamawiającego przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie oraz proponując rozwiązania, które jego zdaniem winny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zagadnień poruszonych w uwagach.

- Procedura opiniowania dokumentacji projektowej przebiega jednoetapowo, wyłącznie przed Radą Techniczną na poziomie Oddziału Zamawiającego. Wykonawca opracowując Harmonogram Prac uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedury opiniowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dwuetapowego opiniowania o czym poinformuje Wykonawcę.

- W każdym z etapów procedury opiniowania Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1, pkt 1) Umowy w terminie 14 dni. Wynikiem procedury opiniowania może być:

- przyjęcie dokumentacji projektowej (pozytywna opinia Zamawiającego);

- przekazanie dokumentacji projektowej do korekty Wykonawcy.

- Brak kompletności dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem pkt. 12 poniżej, lub konieczność wprowadzenia przez Wykonawcę korekt powoduje przekazanie dokumentacji projektowej do korekty Wykonawcy i wydłużenie procesu opiniowania o czas dokonania stosownych uzupełnień lub wprowadzenia korekt.

- Jeżeli Zamawiający przekazał dokumentację projektową Wykonawcy do korekty Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych korekt i ponownego przekazania skorygowanej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do opiniowania. Postanowienia ust. 2 – 6 zd. 1. stosuje się do takiej procedury opiniowania, przy czym Zamawiający zdecyduje, czy ponowna procedura opiniowania powinna obejmować oba jej etapy, czy tylko jeden lub może być przeprowadzona w trybie obiegowym.

- Wykonawca obowiązany jest na wniosek Zamawiającego do udziału w naradach opiniujących dokumentację projektową, tj. naradach Rady Technicznej w Oddziale Zamawiającego, wskazanym we wstępie Umowy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na udział Wykonawcy w ww. naradach w formie wideokonferencji.

- Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, o której mowa w pkt. 4 powyżej, przekaże Zamawiającemu zakres Przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej dokona weryfikacji złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych dla zakresu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy i wezwie Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru.

- Miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Oddziału Zamawiającego wskazana we wstępie Umowy, chyba że Strony ustalą inaczej.

- Pozytywne zaopiniowanie i odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wyłącza praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji za wadliwe lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza opiniowanie niekompletnej dokumentacji projektu budowlanego lub projektu wykonawczego. Opiniowanie takie będzie przeprowadzone w trybie Uzgodnień Założeń do Projektowania (dalej: UZP). W takich przypadkach opiniowanie w ramach UZP powinno poprzedzać opiniowanie w ramach Rady Technicznej. Brak uwag Zamawiającego w trybie UZP nie stanowi przyjęcia danej części dokumentacji projektowej, a zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio.