## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 6 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: |  | Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: „….................” | [17 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | DOKUMENT potwierdzający zrealiowanie danego zakresu prac | KWOTA | REALIZACJA - 2024 |  |  |  | REALIZACJA - 2025 | [11 empty] | Podwykonawca - wartość z umowy z podwykonawcą przyporządkowaną do konkretnego zakresu prac
[7 empty] | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Opracowanie dokumentacji projektowej
| opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  |  | x
uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej z Zamawiającym
przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej do odbioru wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę,
2. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów do prefabrykacji
3. | Prefabrykacja warsztatowa
4. | Przekazanie placu budowy
5. | Dostawa materiałów i montaż na terenie budowy
dostawa prefabrykowanych fundamentów oraz "kontenerów" stacji
układ pomiarowy
układ redukcyjny, rurociągu międzyobiektowe
kotłownia
6. | prace demontażowe istniejących układów
7. | prace elektryczne
8. | prace AKP
9. | Próby ciśnieniowe
10. | system ochrony przeciwkorozyjnej
11. | system łączności i ochrony obiektu
12. | Nagazowanie i uruchomienie nowej stacji gazowej
13. | Roboty budowlane
zagospodarowanie terenu (drogi i place wewnętrzne)
oświetlenie
droga dojazdowa
ogrodzenie
14. | Odbiót techniczny
15. | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
16. | Zgłoszenie zakończenia robót do PINB/WINB
17. | Uzyskanie decyzji na użytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu
18. | Zgłoszenie do odbioru końcowego
19. | Odbiór końcowy
| Fakturowanie netto [PLN] | [22 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [22 empty] | 0%
wartość zadania:
| % wartość do OT | 80%
| % wartość po OK | 20%
Note on C8: Szczepura Joanna: propozycja zmiany
Note on B17: Szczepura Joanna: propozycja dodania do HRF zakresu dok.proj.
Note on C54: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Propozycja dopisania zapisów wynikających z umowy