## Arkusz1
ZAŁACZNIK DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR …......................................
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC PRZEŁĄCZENIOWYCH DLA ZADANIA PN.: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
UWAGA! Harmonogram należy czytać razem z rysunkem ze wskazaniem lokalizacji miejsc pracy
Lp. | Zakres prac | Wykonawca prac | MMMMMMMM / RRRR | [30 empty] | MMMMMMMM / RRRR | [29 empty] | MMMMM / RRRR
|  |  | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX | [6 empty] | XX
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
- okres wyłączenie przepływu gazu w gazociągu DNXXX relacji Gazociąg YYYYYYYY (liczone od dnia odgazowania i przeazotowania wyseparowanych odcinków rurociągów do dnia ich ponownego nagazowania) | bar: XX 18 to XX 26
- okres wykonania pracj - XX tygodni | bar: XX 10 to XX 14
1 |  | OGP | bar: XX 1 to XX 2; XX 6 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4
2 |  | WYKONAWCA X | bar: XX 2 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4
3 | bar: XX 2 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4
4 |  | WYKONAWCA Y | bar: XX 5 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4
5 |  | WYKONAWCA X/WYKONAWCA Y | bar: XX 6 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4
6 |  | WYKONAWCA X | bar: XX 6 to XX 7; XX 11 to XX 4
7 | bar: XX 6 to XX 7; XX 11 to XX 4
8 |  | WYKONAWCA Y | bar: XX 6 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 16 to XX 4
9 |  | OGP | bar: XX 6 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4
10 | bar: XX 6 to XX 7; XX 13 to XX 14; XX 20 to XX 21; XX 27 to XX 28; XX 3 to XX 4; XX 7 to XX 11
Planowany termin zakończenia prac wykonawczych (prace przełączeniowe) zadania:
Umowny termin zakończenia Inwestycji:
Data sporządzenia harmonogramu:
- okres świąt + soboty
- prace realizowane prze GAZ-SYSTEM wg odrębnego polecenia
- prace realizowane przez WYKONAWCĘ wg odrębnych poleceń
- prace realizowane przez WYKONAWCĘ X oraz WYKONAWCĘ Y wg wspólnego polecenia