## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | Wykonanie zasilania stacji ładowania pojazdów w Świerklanach
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie) |  | nie dotyczy
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | KWOTA | Realizacja - 2025 | REALIZACJA - 2026 | [5 empty] | Powykonawca
[6 empty] | XII | I | II | III | IV | V | VI
1. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów, realizacja wymagań koniecznych do przekazania placu robót, przekazanie placu robót |  |  | 2026-02-28
2. | Wykonanie robót |  | 2026-03-01 | 2026-04-15
3 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz powykonawczej |  | 2026-03-15 | 2026-04-30
4 | Zgłoszenie do odbioru końcowego, przekazanie dokumentacji powykonawczej |  | 2026-05-01 | 2026-05-15
5 | Odbiór końcowy |  | 2026-05-15 | 2026-05-31
| Fakturowanie netto [PLN] | [12 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [12 empty] | 0%