## Wniosek o płatność częściową
Załącznik nr 2.4 do OWU
NAZWA PRZEDMIOTU UMOWY
Nr Umowy
Data zawarcia Umowy
Data realizacji Umowy
ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA
OPERATOR GAZOCIAGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ - SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 WARSZAWA Adres Oddziału: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ nr .....................
Stan na dzień:
L.p. | Opis | Kwota netto (PLN)
1 | Wartość kontraktu z Wykonawcą
2 | Zaawansowanie prac potwierdzone przez Zamawiającego: protokołem rzeczowo-finansowym/protokołem odbioru końcowego*
3 | Zaawansowanie prac (%)
4 | Łączna wysokość wystawionych faktur od początku realizacji umowy
5 | Wartość wnioskowana do zapłaty z bieżącego Wniosku (2 - 4)
6 | Pozostanie do rozliczenia z Wykonawcą (1 - 2)
7 | Łączna wartość zgłoszonych umów z podwykonawcami robót budowlanych (wg Załącznika 2.6A)
8 | Wartość rozliczonych (zapłaconych) faktur podwykonawców (wg Załącznika 2.6A)
9 | Pozostanie do rozliczenia z podwykonawcami (7 - 8)
10 | KONTROLA: Nadwyżka wynagrodzenia Wykonawcy pozostałego do zapłaty nad wynagrodzeniem podwykonawców do zapłaty (6 - 9) MUSI BYĆ DODATNIA
Załączniki: 1) protokół rzeczowo-finansowy/protokół odbioru końcowego* wraz z zestawieniem środków trwałych 2) wykaz umów z Podwykonawcami 3) rozliczenie umów z Podwykonawcami 4) potwierdzenia zapłaty należności Podwykonawców 5) przyjęte faktury Podwykonawców
WYKONAWCA / DATA I PODPIS
Wniosek zatwierdzony / Wniosek odrzucony / Wniosek do uzupełnienia *
Uwagi: (potrącenia)
ZAMAWIAJĄCY / OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ UMOWY * DATA I PODPIS
* - niepotrzebne skreślić