## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: |  | Wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji wypłycenia gazociągu DN 200 MOP 5,0 Pa relacji Płońsk - Uniszki Z. w m. Konopki | [17 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | DOKUMENT | KWOTA | REALIZACJA - 2025 |  |  |  | REALIZACJA - 2026 | [11 empty] | Podwykonawca - wartość z umowy z podwykonawcą przyporządkowaną do konkretnego zakresu prac
[5 empty] | POTWIERDZAJĄCY ZREALIZOWANIE danego zakresu prac |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów do prefabrykacji |  |  |  |  | X
2. | Poinformowanie właścicieli działek, wytyczenie pasa montażowego |  |  |  |  | X
3. | Przekazanie placu budowy |  |  |  |  | X
4. | Dostawa materiałów na teren budowy
5. | Prace spawalniczo montażowe, próba ciśnieniowa
6. | Odbiót techniczny
7. | Wpięcie do istniejącej sieci
8. | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
9. | Zgłoszenie zakończenia robót do PINB/WINB
10. | Uzyskanie decyzji na użytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu
11. | Odbiór końcowy
| Fakturowanie netto [PLN] | [22 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [22 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość do OT
% wartość po OK