## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: |  | Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia w m. Korytnica | [19 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | DOKUMENT |  | KWOTA | Miesiące od daty podpisania Umowy | [16 empty] | Podwykonawca - wartość z umowy z podwykonawcą przyporządkowaną do konkretnego zakresu prac
[5 empty] | POTWIERDZAJĄCY ZREALIZOWANIE danego zakresu prac | % Wartości Umowy |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów do prefabrykacji
2. | Prefabrykacja warsztatowa układów technologicznych stacji |  |  |  | Odbiór częściowy potwierdzony protokolarnie przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika projektu | 20%
| Prefabrykacja warsztatowa kontenera technologii i AKP |  |  |  | Odbiór częściowy potwierdzony protokolarnie przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika projektu | 10%
3. | Przekazanie placu budowy
4. | Dostawa materiałów i montaż na terenie budowy
5. | Wykonanie fundamentów pod kontenery technologii i AKP oraz układ filtracji |  |  |  | Odbiór częściowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy | 5%
6. | układ pomiarowy
7. | układ redukcyjny, rurociągu międzyobiektowe
9. | prace demontażowe istniejących układów
10. | prace elektryczne
11. | prace AKP
12. | Próby ciśnieniowe |  |  |  | Protokół z wykonania prób ciśnieniowych układów technologicznych z wynikiem pozytywnym | 5%
13. | system ochrony przeciwkorozyjnej
14. | system łączności i ochrony obiektu
15. | Nagazowanie i uruchomienie nowej stacji gazowej
16. | Roboty budowlane
17. | zagospodarowanie terenu (drogi i place wewnętrzne)
18. | oświetlenie
19. | droga dojazdowa
20. | ogrodzenie
21. | Odbiót techniczny |  |  |  | Protokół z odbioru technicznego podpisany bez uwag limitujących jego dokonanie | 40%
22. | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
23. | Zgłoszenie zakończenia robót do PINB/WINB
24. | Zgłoszenie do odbioru końcowego
25. | Odbiór końcowy wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu |  |  |  | Protokół z odbioru końcowego podpisany bez uwag Uzysakanie pozwolenia na użytkowanie/Zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót | 20%
| Fakturowanie netto [PLN] | [24 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [24 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość do OT
% wartość po OK