## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 6 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA UMOWY: |  | Zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie budowy SOK wraz z uziomem anodowym na terenie Tł. Rembelszczyzna. Likwidacja uziomu anodowego i SOK Szamocin | [17 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
NAZWA ZADANIA |  | Zadanie I inwestycyjne nr 740474- Budowa SOK i uziomu anodowego na terenie Tłoczni Rembelszczyzna Zadanie II remontowe nr PSP 640404- Likwidacja uziomu anodowego oraz SOK Szamocin
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Inspektor Nadzoru
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | KWOTA ZADANIE I INWESTYCYJNE | KWOTA ZADANIE II REMONTOWE | REALIZACJA - 2026 |  |  |  | REALIZACJA - 2027
[7 empty] | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Przedłożenie wymaganej Polisy ubezpieczenia OC i ryzyk
2 | Uzyskanie pełnomocnictwa
3 | Zgłoszenie robót w ośrodku geodezyjnym
4 | Pozyskanie wypisów z rej. gruntów
5 | Pozyskanie MDCP
6 | Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym
7 | Uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej z Zamawiającym
8 | Przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej do odbioru wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będą wymagane)
9 | Kompletacja materiałów i urządzeń
10 | Opracowanie i uzgodnienie polecenia wykonania pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej
11 | Przekazanie placu budowy
12 | Wykonanie uziomu anodowego
13 | Wykonanie linii kablowych dla instalacji ochrony katodowej
14 | Montaż kompletnej szafy SOK
15 | Uruchomienie instalacji SOK Rembelszczyzna
16 | Wykonanie i przedłożenie dokumentacji z wykonania robót geologicznych
17 | Demontaż SOK Szamocin z okablowaniem
18 | Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
19 | Wykonanie i przedłożenie dokumentacji z wykonania robót geologicznych
20 | Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót (jeżeli będą wymagane)
21 | Opracowanie dokumentacji odbiorowej
22 | Zgłoszenie do odbioru końcowego
23 | Odbiór końcowy zadania I i II
| Fakturowanie netto [PLN] | [21 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [21 empty] | 0%