## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania - dokument wzorcowy
NAZWA ZADANIA: |  | „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i budowy nowej stacji redukcyjno – pomiarowej Puławy Q=2500 m3/h” | [17 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
termin odbioru końcowego
Osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór umowy ze strony Zamawiającego
termin odbioru technicznego (jeżeli określono w Umowie)
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | DOKUMENT | KWOTA | REALIZACJA - 2020 |  |  |  | REALIZACJA - 2021 | [11 empty] | Podwykonawca - wartość z umowy z podwykonawcą przyporządkowaną do konkretnego zakresu prac
[5 empty] | POTWIERDZAJĄCY ZREALIZOWANIE danego zakresu prac |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Zamówienia materiałowe, dostawy materiałów do prefabrykacji |  |  |  |  | X
2. | Prefabrykacja warsztatowa |  |  |  |  | X
3 | Przekazanie placu budowy |  |  |  |  | X
4 | Dostawa materiałów i montaż na terenie budowy
dostawa prefabrykowanych fundamentów oraz "kontenerów" stacji
układ pomiarowy
układ redukcyjny, rurociągu międzyobiektowe
kotłownia
5 | prace demontażowe istniejących układów
6 | prace elektryczne
7 | prace AKP
8 | Próby ciśnieniowe
9 | system ochrony przeciwkorozyjnej
10 | system łączności i ochrony obiektu
11 | Nagazowanie i uruchomienie nowej stacji gazowej
12 | Roboty budowlane
zagospodarowanie terenu (drogi i place wewnętrzne)
oświetlenie
droga dojazdowa
ogrodzenie
13 | Odbiót techniczny
14 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
15 | Zgłoszenie zakończenia robót do PINB/WINB
16 | Uzyskanie decyzji na użytkowanie/ zawiadczenie-brak sprzeciwu
17 | Zgłoszenie do odbioru końcowego
18 | Odbiór końcowy
| Fakturowanie netto [PLN] | [22 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [22 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość do OT
% wartość po OK