Załącznik nr Z.P.02.O.03-09

Wykaz dokumentów odbiorowych oraz forma przekazywanej dokumentacji

- Wykaz dokumentów odbiorowych

  - Wykaz stanowi listę otwartą, którą należy dostosować do zakresu zadania. Dokumenty należy posegregować wg następujących zbiorów i przekazać w formie określonej w pkt 2 niniejszego załącznika.

  - Dokumentacja formalno–prawna:

    - Pozwolenie na budowę (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli było wymagane.

    - Oryginały wszystkich decyzji administracyjnych z wyłączeniem dokumentów formalno-prawnych dotyczących branży ochrony środowiska.

    - Dziennik budowy.

    - Protokół przekazania terenu budowy.

    - Akt notarialny lub inny dokument regulujący stosunek prawny do zajętego trwale terenu pod urządzenia i obiekty budowlane.

    - Kopie pism skierowane do właściwych urzędów i firm, powiadamiające o rozpoczęciu robót budowlanych, jeżeli były wymagane w pozwoleniu na budowę.

    - Korespondencja z urzędami terenowej administracji budowlanej.

    - Decyzje administracyjne dotyczące trwałego wyłączenia terenu z produkcji leśnej.

    - Oświadczenia właścicieli o doprowadzeniu ich nieruchomości do stanu przed rozpoczęciem prac.

    - Zgody właścicieli gruntów na budowę.

    - Protokoły przyjęcia nieruchomości w ponowne użytkowanie bez roszczeń

    - Karta technologiczna –zawierające informacje o przedmiocie remontu lub inwestycji poszczególnych odcinków gazociągów przesyłowych, obiektów systemu, nowych punktów wejścia i wyjścia, podłączenia nowych odcinków gazowych, wyłączeń, unieczynnień, likwidacji elementów sieci przesyłowej oraz aktualizacja parametrów obiektów technologicznych (z odwzorowaniem graficznym)

    - Plan trasy gazociągu z naniesionymi zmianami powykonawczymi z opisem zmian (wraz z rozmieszczeniem zabudowanej / zmodernizowanej / zlikwidowanej infrastruktury).

    - Plan trasy gazociągu z naniesionymi skrzyżowaniami i przeszkodami terenowymi.

    - Oświadczenia kierowników robót.

    - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami.

    - Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

    - Wykaz i kserokopie uprawnień Wykonawcy, podwykonawców i kadry w zakresie:

    - wykonawstwa sieci i obiektów sieci gazowych,

    - wykonawstwa prac spawalniczych,

    - wykonawcy badań prac spawalniczych,

    - nadzoru i wykonania prac budowlanych,

    - nadzoru i wykonania robót elektrycznych.

    - Dokumentacja niezbędna do rejestracji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

    - Protokoły poświadczające rejestrację urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

    - Decyzja zezwalająca na eksploatację właściwego organu dozoru technicznego.

    - Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do urzędu o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu organu (jeśli było wymagane i jeśli urząd nie wniósł w terminie ustawowym sprzeciwu).

    - Polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych/ pomocniczych (jeżeli było wymagane).

    - Gwarancje na Obiekt sieci przesyłowej i zabudowane elementy.

    - Wykaz użytych elementów.

    - Operaty szacunkowe.

  - Dokumentacja Techniczna

    - Projekty budowlane (Projekt Techniczny, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu), projekt wykonawczy (w podziale na branże).

    - Instrukcja eksploatacji zgodna wymaganiami określonymi w pkt 6.1.2 procedury P.02.O.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej.

    - Schemat obiektu technologicznego z opisem średnic, kierunków przepływu gazu, nazwą obiektu, urządzeń, armatury (numeracja charakterystyczna dla każdego z obiektów zestawionych z numeracją wg PE-DY-I02 lub SBT-PE i producentem);

    - Dokumentacja jakościowa, tj.  świadectwa odbioru, protokoły odbioru, zaświadczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi dla wyrobów zastosowanych do budowy (rury, armatura, kształtki, złącza izolujące, materiały izolacyjne i inne)

    - DTR urządzeń i armatury zainstalowanej na obiekcie.

  - Branża budowlana:

    - Protokół kontroli dna i profilu podłużnego wykopu.

    - Protokół kontroli ułożenia gazociągu w wykopie.

    - Protokół kontroli ułożenia gazociągu w rurze ochronnej, przejściowej i osłonowej.

    - Protokół z odbioru odcinków układanych metodami bezwykopowymi.

    - Protokół kontroli montażu obciążników.

    - Protokół odbioru skrzyżowań gazociągu z instalacjami podziemnymi.

    - Protokół kontroli zasypki gazociągu.

    - Protokół kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego.

    - Protokół odbioru odbudowy systemów melioracyjnych.

    - Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy.

    - Protokół kontroli odbudowy dróg.

    - Protokół kontroli rekultywacji terenów rolniczych.

    - Protokół zwrotu terenów leśnych zajętych czasowo pod budowę.

    - Protokół odbioru prac malarskich.

    - Profile geodezyjne

    - Szkice geodezyjne w odniesieniu do projektu/projektów wykonawczych, zawierające nazwę remontu lub inwestycji, poszczególnych odcinków gazociągów przesyłowych, obiektów systemu, nowych punktów wejścia i wyjścia, podłączenia nowych odcinków gazowych, wyłączeń, unieczynnień, likwidacji elementów sieci przesyłowej

    - Inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urządzeń towarzyszących budowie np. kabli telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony katodowej. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie ze Standardem Danych Przestrzennych GAZ-SYSTEM S.A. w formie cyfrowej i analogowej.

    - Dokumentacja fotograficzna wraz z opisem dla wszystkich prac zanikowych w tym zabudowywanych lub likwidowanych króćców do prac hermetycznych.

    - Dokumentacja prowadzonych nadzorów: archeologiczna, geologicznego lub inna wg potrzeb.

  - Branża technologiczna:

    - Protokoły badań kwalifikowania technologii spawania WPAR.

    - Instrukcje technologiczne spawania WPS.

    - Plan spawania.

    - Schemat spoin.

    - Schemat zabudowanych elementów zgodny z wykazem atestów materiałowych.

    - Dziennik robót spawalniczych.

    - Dziennik spoin gwarantowanych.

    - Dziennik poprawek spoin.

    - Monitoring spoin z obliczeniem energii liniowej spawania.

    - Wyniki badań połączeń spawanych metodami nieniszczącymi (wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe, radiologiczne) – orzeczenia, radiogramy lub wersje digitalizowane.

    - Raporty z badań złączy spawanych - schematy zespołów technologicznych. z naniesioną numeracją spoin.

    - Księga rurociągu z określonym pikietarzem spoin (współrzędne GPS w formacie WGS84).

    - Protokół kontroli gięcia łuków (na zimno, indukcyjnie).

    - Protokół kontroli połączeń skręcanych i izolacji dielektrycznej.

    - Protokół szczelności instalacji c.o. podgrzewania gazu.

    - Protokół próby szczelności instalacji gazowej zasilania kotłowni.

    - Projekt techniczno organizacyjny wykonania próby szczelności/ wytrzymałości/ specjalnej.

    - Protokół z badania dokumentacji techniczno-spawalniczej do próby przez jednostkę notyfikowaną.

    - Dokumentacja spawalniczo-jakościowa śluz do prób.

    - Protokół z próby szczelności.

    - Protokół z próby wytrzymałości.

    - Protokół z próby specjalnej wytrzymałości.

    - Protokół z testów funkcjonalnych zabudowanej armatury i napędów w tym sprawdzenie osuszenia po próbach i szczelności międzykulowej armatury.

    - Protokół z Odbioru technicznego (wraz z załącznikami).

    - Protokół z nagazowania lub rozruchu technologicznego.

    - Protokół z pomiarów wibracji agregatu.

    - Protokół z pomiarów gwarancyjnych agregatu.

    - Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu.

    - Protokół z osuszenia gazociągu.

    - Protokół z czyszczenia i badania gazociągu tłokiem.

    - Protokół z Odbioru końcowego (wraz z załącznikami).

  - Branża elektryczna:

    - Protokół z badania rezystancji izolacji przewodów, kabli elektrycznych.

    - Protokół z badań rezystancji uziemienia.

    - Protokół badania skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego obiektu.

    - Protokół z przeprowadzenia badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

    - Protokół Odbioru technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych.

    - Schematy instalacji elektrycznej i odgromowej.

    - Protokół ze sprawdzenia źródła zasilania awaryjnego.

    - Protokół ze sprawdzenia zadziałania wyłącznika pożarowego prądu.

    - Protokół ze sprawdzenia posadzki antyelektrostatycznej.

    - Protokoły sprawdzenia i deklaracje własności użytkowych prefabrykowanych szaf

    - i rozdzielnic.

  - Branża ochrona przeciwkorozyjna:

    - Protokół ze sprawdzenia odizolowania przewodu gazowego od rur ochronnych.

    - Protokół odbioru złącza izolującego.

    - Protokół z przeprowadzenia odbioru powłok malarskich rurociągów i konstrukcji naziemnych.

    - Protokół wypełnienia masą izolacyjną rury ochronnej.

    - Protokół z badania izolacji gazociągu po zasypaniu.

    - Protokół z pomiaru rezystancji przejścia powłoki izolacyjnej odcinków układanych metodami bezwykopowymi.

    - Karta technologiczna izolowania oraz pokryć malarskich.

    - Dziennik prac izolacyjnych.

    - Protokół Odbioru technicznego urządzeń ochrony katodowej/ urządzeń zabezpieczających przed działaniem prądu przemiennego z załącznikami.

    - Protokół z przeprowadzenia rozruchu urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej.

  - Branża systemy nadrzędne (AKPiA, telemetria, sterowanie):

    - Protokół Odbioru technicznego instalacji telemechaniki, aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki oraz kabla telemetrycznego z załącznikami.

    - Protokół ze sprawdzenia działania układów pomiarowo – rozliczeniowych.

    - Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji i gaszenia pożaru.

    - Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji metanu.

    - Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji elektronicznej ochrony obiektu.

    - Protokół z przeprowadzenia odbioru systemów sterowania UCS, SCS, ESD.

    - Protokół z przeprowadzenia odbioru i rozruchu układów transmisji danych.

  - Branża ochrona środowiska

    - Dokumentacja związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. wniosek wraz z załącznikami, uzgodnienia, decyzja ostateczna).

    - Dokumentacja związana z realizacją wymagań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. plan zadań ochrony środowiska, program gospodarki odpadami wraz z protokołami kontroli, plan nadzoru, raport końcowy z nadzoru przyrodniczego, program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego, raporty z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego, zezwolenia na czynności podlegające zakazom, uzgodnienia z organem ustanawiającym np.: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy, zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefach ochronnych).

    - Dokumentacja z przeprowadzonej oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. wyniki badań, sprawozdanie).

    - Dokumentacja związana z emisją gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (np.: wniosek, operat ochrony powietrza, raport początkowy, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na emisję, zgłoszenie na emisję).

    - Dokumentacja związana z usuwaniem drzew lub krzewów (w szczególności: wniosek, operat dendrologiczny, zezwolenie, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wycinkę drzew lub krzewów, potwierdzenie wykonania nasadzeń zastępczych, umowy związane z realizacją wymagań zezwolenia).

    - Dokumentacja związana z uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych (np. ocena wodnoprawna, wniosek, operat wodnoprawny, uzgodnienia, decyzja ostateczna).

    - Decyzja zwalniająca od zakazu wykonywania czynności w pobliżu wałów przeciwpowodziowych.

    - Dokumentacja związana z realizacją wymagań wynikających z uzyskanych zgód wodnoprawnych (np. sprawozdanie o ilości: pobranych wód, odprowadzanych wód z wykopów, odprowadzanych wód po przeprowadzonych próbach hydraulicznych lub wprowadzanych ściekach, z uwzględnieniem czasu wykonywania tych czynności oraz warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wyniki badań jakości wód i ścieków, kopie dokumentacji dotyczącej prawnej kontroli metrologicznej wszystkich używanych przyrządów pomiarowych).

    - Potwierdzenie przekazania ścieków uprawnionym podmiotom.

    - Kopie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dla zainstalowanego urządzenia zawierającego w układzie chłodniczym co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych – czynnika chłodniczego.

    - Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez organ lub jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

    - Informację o nadanym Wykonawcy numerze rejestrowym w bazie danych BDO.

    - Decyzje administracyjne Wykonawcy w zakresie gospodarowania odpadami (np. zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów).

    - Kopię umowy Wykonawcy z odbiorcą odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz umowy/deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi i serwis sanitarny.

    - Karty przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji zadania.

    - Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania.

    - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przekazanie odpadów osobie fizycznej.

    - Wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu do środowiska z instalacji lub urządzeń.

    - Wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu w środowisku pracy.

    - Zgłoszenie do WIOŚ przed planowanym terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego wraz z dokumentacją z kontroli.

- Forma przekazywanej dokumentacji powykonawczej.

  - Projektowa dokumentacja powykonawcza egzemplarz papierowy

    - Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami powykonawczymi można zostawić w przekazanych przez GAZ-SYSTEM S.A. oprawach/segregatorach. Do odbioru spakować Projekt Budowlany do pudeł archiwizacyjnych (pudła bezkwasowe) ze stosownymi opisami – wzór opisu pudeł przekaże GAZ-SYSTEM S.A. na etapie przygotowywania dokumentacji powykonawczej.

    - Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami, z poszczególnych segregatorów należy przełożyć do teczek bezkwasowych wiązanych, a teczki spakować do pudeł archiwizacyjnych ze stosownymi opisami. Na etap sprawdzania dokumentacji powykonawczej zawartość danej teczki należy spiąć wąsami archiwizacyjnymi.

    - Projekty zamienne – powinny być dołączone do oryginalnej dokumentacji powykonawczej (projektu). Projekty zamienne sporządzone jako pojedyncze rysunki, zestawienia bądź opisy (pojedyncze kartki, mapy) powinny być lokalizowane zaraz za arkuszami, których dotyczą zmiany z adnotacją „opracowanie zamienne”. Nieaktualne rysunki, opracowania, zestawienia, opisy powinny być oznaczone adnotacją „wg zamiennego opracowania” i przekreśleniem.

      - W przypadku braku możliwości zlokalizowania projektów zamiennych jako pojedynczych kartek zaraz za arkuszami (stronami), których zmiany dotyczą, powinny być zebrane i zlokalizowane jako odrębne opracowanie – Projekt zamienny

      - W przypadku odrębnie dołączonego projektu zamiennego – każde dołączone opracowanie, o którym mowa w pkt. 2.1.3.a. powinno być opatrzone stosowną adnotacją dotyczącą lokalizacji opracowania, które jest zastąpione.

  - Oryginał dokumentacji jakościowej egzemplarz papierowy

    - Strukturę dokumentacji jakościowej należy uzgodnić z GAZ-SYSTEM S.A.

    - Spisy dotyczące atestów, części spawalniczej etc. należy przygotować w podziale na obiekty i odcinki części liniowej.

    - Układ dokumentów DTR dla urządzeń zamontowanych na obiektach, powinien być skorelowany ze schematem/rysunkiem poglądowym, umożliwiając jednoznaczną identyfikację armatury, urządzeń etc. wg spisu treści z numerem strony. Dla poszczególnych DTR należy nadać numer porządkowy i jednocześnie nanieść go na dodatkowy schemat złączony do spisu DTR.

  - Szczegółowe wymagania do przygotowania dokumentacji jakościowej

    - Dokumentacja powykonawcza powinna zostać umieszczona w wiązanych teczkach z tektury bezkwasowej (strony złączone wąsami archiwizacyjnymi), a teczki należy spakować do opisanych pudeł archiwizacyjnych.

    - Wiązane teczki i pudła powinny zostać opisane, w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie rodzaju tej dokumentacji i jej zakresu wraz ze szczegółowym spisem zawartości.

    - Opis teczki powinien zawierać, w szczególności (wzór opisu przekaże zamawiający):

      - tytuł teczki, zawierający co najmniej nazwę inwestycji/obiektu/zadania, którego dotyczy dokumentacja znajdująca się w danej teczce;

      - rodzaj dokumentacji zgromadzonej w danej teczce – na środku pod nazwą inwestycji/obiektu/zadania,

      - rok założenia teczki – pod tytułem,

      - numer tomu,

      - wszelkie oznaczenia wynikające z zawartych umów związanych z realizacją danej inwestycji/zadania (np. oznaczenia o dofinansowaniu).

    - Z dokumentacji należy usunąć w miarę możliwości, po uzgodnieniu z Zamawiającym, części metalowe i folie, w szczególności zszywki, wąsy (nie dotyczy wąsów archiwizacyjnych), koszulki, przy czym usunięciu nie podlegają elementy stanowiące trwałe połączenie dokumentacji naniesione przez notariuszy oraz plomby naniesione przez wykonawcę na dokumentację w projekcie budowlanym.

    - Kompletna dokumentacja powinna być ponumerowana wg. zapisanych stron dokumentacji technicznej zwykłym miękkim ołówkiem lub z wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierającego niezmywalny tusz olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera…….. kolejno ponumerowanych zapisanych stron.”.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej (bez kopii), sporządzonej zgodnie z powyższymi wymaganiami, w formie papierowej oraz elektronicznej. Całość Dokumentacji powinna być zeskanowana w formacie plików pdf – w kolorze, z możliwością wyszukiwania. Rysunki wielkoformatowe należy zeskanować w oryginalnym formacie arkusza. Dodatkowo Wykonawca przekaże wytworzone przez siebie opracowania (w tym opisy, specyfikacje, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itd.) w wersji edytowalnej, w formatach programów Word, Excel, AutoCad. Dokumentację elektroniczną powinna zawierać kompletny spis dokumentów odbiorowych z odnośnikami (hiperłączami) do dokumentów źródłowych. Każda teczka archiwizacyjna powinna być odwzorowana jako oddzielny plik pdf.

  - Wymagana rozdzielczość skanowanych dokumentów

    - dla części opisowej/tekstowej - min. 300 dpi.

    - dla części rysunkowej - 600 dpi.

    - Kompletna dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej winna zostać nagrana na przenośnym nośniku danych. Wszystkie pliki winny zostać zapisane w sposób zapewniający czytelność. Egzemplarz dokumentacji powinien się mieścić na jednym elektronicznym nośniku danych. Nośnik danych powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie do komputera za pośrednictwem popularnego złącza, bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń.

    - Wykonawca przed przekazaniem Inwestycji do eksploatacji uzgodni z Zamawiającym „Elektroniczną Bazę Danych zastosowanych Materiałów i Urządzeń” (rur, aparatów, maszyn, urządzeń, armatury itp.), która będzie umożliwiać między innymi identyfikację i lokalizację zabudowy w instalacjach i obiektach składających się na Inwestycję, terminy wymaganych przeglądów, identyfikację i wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, rejestracje napraw, okresów gwarancji.

  - Radiogramy

    - Przygotowane radiogramy należy umieścić w jednolitych kartonach do przechowywania negatywów. Wykonane z materiału o gramaturze 1200 g/m2. Posiadający atest PAT oraz certyfikat ISO 16245 (np. o wymiarach wewnętrznych: dł.×szer.×wys.-600×170×150mm lub 1000x170x150mm) ponumerowanych i oklejonych listą/wykazem zawierającą numery protokołów z badanych złączy, z których radiogramy znajdują się w środku np.: „Radiogramy z odcinka…”. Kartony powinny być opisane nazwą zadania, odcinka, obiektu (np. stacja, ZZU). Opisy nazw zadania do ustalenia obowiązkowo z Zamawiającym tj. GAZ-SYSTEM S.A.

    - Radiogramy powinny być pozostawione w postaci, w jakiej zostały przekazane do Wykonawcy. Zbiór klisz dotyczących np. danego odcinka gazociągu umieszcza się dodatkowo w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej wraz z kopiami protokołów z badań; każda klisza radiograficzna powinna być umieszczona w dopasowanym do formatu kliszy opakowaniu ciemniowym lub dedykowanym opakowaniu wykonanym z tekstury bezkwasowej, gwarantującym jej właściwe przechowywanie i zabezpieczenie.

    - Koperty dotyczące jednego protokołu należy odpowiednio oddzielić np. trwale owinąć paskiem tektury na którym umieszczony będzie numer protokołu. Numer ten powinien być widoczny celem jednoznacznej identyfikacji, którego protokołu dana grupa kopert dotyczy. W przypadku większej ilości kopert przypadających na dany protokół, należy podzielić je na części (np. mając 3 części dotyczące jednego protokołu oznaczyć je - „NR PROTOKOŁU” 1/3 itd.) Aby ułatwić wyszukiwanie jak i późniejszą weryfikację radiogramy kompletować wg. protokołów RT, które były przedstawione w dokumentacji powykonawczej.

    - Radiogramy dotyczące jednego złącza należy umieszczać w osobnych, zamkniętych kopertach o wymiarach przystosowanych do wymiaru znajdujących się w nich radiogramów. Wszystkie radiogramy dot. jednego złącza powinny być umieszczone w jednej kopercie oznaczonej nazwą złącza. Poszczególne radiogramy w kopercie powinny być rozdzielone przekładką papierową.

    - Radiogramy dłuższe niż 1 metr (np. zwinięte w rolkę) należy rozwinąć i przeciąć na odpowiednie długości tak by móc je bez zaginania umieścić w stosownym opakowaniu. Miejsce przecięcia nie powinno znajdować się w miejscu, na którym występują niezgodności spawalnicze na radiogramie. Po rozcięciu należy ponumerować radiogramy od 1 do n.

    - Dokumentację wykonania kontroli złączy spawanych gazociągu wraz z zapisem obrazu (UT) i z digitalizacji radiogramów (lub detektorów cyfrowych) należy zarchiwizować wg jednolitego systemu oznaczeń na cyfrowym nośniku danych dołączonym do dokumentacji odbiorowej. Zapis z elektronicznej digitalizacji radiogramów dla części liniowej gazociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 14096 lub równoważną na poziomie klasy DS – technika ulepszona.

    - Dysk z danymi w formie elektronicznej przygotowany wg poniższych wytycznych:

    - Schemat podziału obiektów,

    - Instrukcja znakowania spoin,

    - Przeglądarka do otwierania skanów,

    - Pliki RT,

    - Pliki UTA.