## 1
Wykonawca:
….....................................
miejscowość, data
Załącznik nr 2.3 do OWU - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania
NAZWA ZADANIA: |  | Wykonanie drogi dojazdowej i robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie zadania związanego z wykonaniem nowego ZZU przyłączeniowego z gazociągu Tworóg – Komorzno Nitki I i II w miejscu istniejącego ZZU CZ 0200 przyłączeniowego z Nitki I do SP Kokotek | [10 empty] | WERSJA: nr….. z dnia…..
Numer umowy:
Umowa z dnia:
Termin odbioru końcowego
LP. | ZAKRES PRAC |  | TERMIN ROZPOCZECIA | TERMIN ZAKOŃCZENIA | % KWOTA | KWOTA NETTO [PLN] | REALIZACJA 2026
[7 empty] | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Uzgodnienie polecenia prac. Przekazanie placu budowy. Etap I - wykonanie zagospodarowania ZZU (tj. zasypanie i zagęszczenie wykopów po pracach rozbiórkowych, włączeniowych, zabudowaniu nowego ZZU i wszystkich robotach instalacyjnych, zabezpieczenie uszkodzonych ciągów drenarskich przez zamuleniem wraz z ich odwtorzeniem po zakończeniu robót, montaż nowego ogrodzenia wraz z furtką, wyrównanie i dogęszczenie terenu wewnątrz ogrodzenia ZZU, wykonanie warstwy zagęszczonego piasku, rozłożenie geowłoknicy separacyjnej oraz wysypanie kruszywem nieiskrzącym gr. 20cm i zagęszczenie mechaniczne, nawiezienie humusu i wyrównanie wraz z obsianiem trawą pozostałego terenu ZZU) |  |  |  | 30% | X
2. | II Etap - wykonanie drogi do ZZU (tj. usunięcie warstwy humusu o grubości 20cm za pomocą spycharek, mechaniczne wykonanie koryta drogi dojazdowej na całej szerokości jezdni i poboczy o głębokości 15cm, wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji zgodnie z OPZ, dokonanie pielęgnacji piaskiem z polwewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - grubość warstwy górnej tłucznia po zagęszczeniu 20cm, zabudowanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarch 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławach z oporem, przebudowa przepustu rurowego pod zjazdami i drogi - ława fundamentowa betonowa pod przepustem, po zakończeniu prac budowlanych na terenie ZZU i drogi dojazdowej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porządku) |  |  |  | 50% | X
3. | III Etap - przekazanie dokumentacji powykonawczej do weryfikacji i jej zatwierdzenie, odbiór końcowy |  |  | 31.08.2026 r. | 20% | X
| Fakturowanie netto [PLN] | [14 empty] | 0
| Fakturowanie [%] | [14 empty] | 0%
wartość zadania:
% wartość po OK