Wymagania

w zakresie pozyskiwania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane - zadanie inwestycyjne/remontowe

Niniejsze Wymagania określają zasady pozyskiwania praw do nieruchomości (dalej „Tytuły”) niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zasady pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  - Wykonawca sporządzi w formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego wykaz wszystkich nieruchomości, do których na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne będzie pozyskanie Tytułów (dalej: „Wykaz”) i w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykaz Zamawiającemu. Wykaz powinien zawierać:

    - dane ewidencyjne działek (w tym numer, obręb, gmina, rodzaj użytków, kod TERYT);

    - numery ksiąg wieczystych lub informację o ich braku;

    - dane właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z ich adresami oraz w miarę możliwości numerami telefonów kontaktowych lub adresami e-mail, a także dane ewentualnych dzierżawców;

    - wskazanie czy działka stanowi drogę publiczną;

    - ostrzeżenie w przypadku niezgodności wpisów w katastrze nieruchomości z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych;

    - określenie celu zajęcia danej nieruchomości (np. dojazd, roboty budowalne, odkład ziemi, park maszynowy, badania geologiczne/archeologiczne);

    - wskazanie projektowanej długości przebiegu gazociągu w granicach działki;

    - wskazanie elementów naziemnych projektowanych do zlokalizowania na działce (np. stacja gazowa, ZZU, droga dojazdowa, kolumna wydmuchowa, słupek kierunkowy);

    - wskazanie przewidywanej powierzchni pasa montażowego, pasa strefy kontrolowanej, powierzchni tymczasowych dróg dojazdowych, itp.;

    - wskazanie powierzchni terenu niezbędnego do obsługi lokalizowanej na działce stacji gazowej, ZZU lub drogi dojazdowej;

    - wskazanie przewidywanego czasu prowadzenia prac na działce;

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia Wykazu o inne niż wymienione wyżej informacje, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w zakresie niewykraczającym poza obowiązki Wykonawcy określone Umową.

Wykonawca zachowuje prawo do wprowadzania zmian w przekazanym Zamawiającemu Wykazie, w tym także do uzupełniania go o nowe nieruchomości, jeśli okaże się to konieczne w toku prowadzenia prac projektowych.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że posiada prawa do nieruchomości ujętej na Wykazie poinformuje o tej okoliczności Wykonawcę w terminie 14 dni od chwili otrzymania Wykazu. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego czy zakres posiadanego przez Zamawiającego praw do nieruchomości jest wystarczający do realizacji Przedmiotu Umowy.

- SPECUSTAWA TERMINALOWA

Zasady uregulowane w niniejszym punkcie nr 2 znajdują zastosowanie do Przedmiotu Umowy, który realizowany będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (dalej: „Specustawa”)

  - Tytuły dla urządzeń naziemnych (art. 20).

    - Tytuł dla urządzeń, które zlokalizowane zostaną na powierzchni gruntu (takich jak stacja gazowa lub zespół zaporowo-upustowy), a także dla innych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego należy uzyskać w formie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odpowiednio do przepisów art. 20 Specustawy.

    - Opisany w ustępie poprzedzającym Tytuł należy także uzyskać w stosunku do nieruchomości, które przeznaczone zostaną na lokalizacje stałych dróg dojazdowych od dróg publicznych do urządzeń naziemnych.

    - W przypadkach kiedy uzyskanie opisanych w niniejszym pkt 2.1 Tytułów wymagać będzie opracowania projektu podziału nieruchomości Wykonawca sporządzi ten projekt oraz przekaże go do akceptacji Zamawiającego.

    - Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym pkt 2.1, według stanu z dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, o której mowa Specustawie, w tym także sporządzi na tą okoliczność stosowne protokoły o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Do protokołów załączona zostanie dokumentacja fotograficzna. Wykonawca zobowiązany jest poinformować właścicieli lub użytkowników wieczystych opisanych tu nieruchomości o terminie wizji terenowej prowadzonej w celu sporządzenia inwentaryzacji oraz pozyskać ich podpisy na protokołach. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku niewzięcia udziału w wizji przez właściciela lub użytkownika wieczystego lub odmowy złożenia podpisu, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania na protokole podpisu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

  - Tytuły dla urządzeń podziemnych (art. 24)

    - Tytuł dla urządzeń, które zlokalizowane zostaną pod powierzchnią gruntu (takich jak gazociągi czy kable) oraz dla towarzyszących im obiektów naziemnych (takich jak słupki kierunkowe czy kolumny wydmuchowe), a także dla innych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, należy uzyskać w formie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, odpowiednio do przepisów art. 24 Specustawy. W uzasadnionych wedle oceny Zamawiającego przypadkach Tytuł do nieruchomości, o których mowa w pkt 2.1.2 powyżej [drogi] także należy uzyskać w trybie art. 24.

    - W przypadkach, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy wymagać będzie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem kolejowym, Wykonawca odpowiednio do treści art. 25a Specustawy wystąpi do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury lub innego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym, o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty. Dalsze czynności prowadzące do zawarcia porozumienia prowadził będzie Zamawiający.

    - Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym pkt 2.2, według stanu z dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, o której mowa Specustawie. Postanowienia pkt 2.1.4 dotyczące formy sporządzenia protokołów, fotografii, zawiadomień oraz podpisów stosuje się odpowiednio.

  - Tytuły dla przeprowadzenia pomiarów, badań lun innych prac na nieruchomościach na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy (art. 19a)

    - Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy wymagać będzie zajęcia nieruchomości w tym w szczególności na cele wykonania badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne w tym celu zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości.

    - Po zakończeniu prac na nieruchomości Wykonawca jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego, a jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie będzie możliwe, Wykonawca wypłaci właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości odszkodowanie.

    - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji stanu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym pkt 2.3 wedle stanu z dnia ich zajęcia oraz wedle stanu z dnia ich zwolnienia po wykonaniu prac. Postanowienia pkt 2.1.4 dotyczące formy sporządzenia protokołów, fotografii, zawiadomień oraz podpisów stosuje się odpowiednio.

    - W przypadkach, kiedy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości odmówi wyrażenia zgody na jej zajęcie, a także w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, Wykonawca wystąpi w trybie art. 19a i 19b Specustawy do właściwego miejscowo wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości. Postanowienia pkt 2.3.2 i 2.3.3 stosuje się odpowiednio do przypadków opisanych w bieżącym punkcie, z zastrzeżeniem, że ewentualne odszkodowanie ustalone na mocy decyzji właściwego wojewody wypłaci Zamawiający odpowiednio do postanowień art. 19c Specustawy.

    - W przypadkach, kiedy zgodnie z Umową określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu lub inne badania, o których mowa w niniejszym pkt 2.3  wykonywał będzie Zamawiający obowiązki przywrócenia nieruchomość do stanu poprzedniego, sporządzenia inwentaryzacji, protokołów oraz wypłacenia odszkodowania obciążają Zamawiającego, co nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy do uzyskania zgód właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości lub decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości.

  - Forma umowna Tytułów

    - Jeżeli obowiązek ten został przewidziany w odrębnych postanowieniach Umowy, Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, o której mowa w Specustawie zobowiązany jest wystąpić do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości ujętych na Wykazie z ofertą zawarcia umowy, wedle wskazań Zamawiającego opisanych poniżej.

    - Projekt umowy dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości Wykonawcy przekaże Zamawiający (dalej: „Projekt Umowy”). Projekt Umowy obejmować będzie w szczególności propozycję wysokości wynagrodzenia i odszkodowania (lub sposób ich ustalenia) i zostanie opracowany na podstawie informacji zawartych w Wykazie.

    - Podpisane przez wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych danej nieruchomości umowy, zgodne z Projektem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni licząc od ich pozyskania. Zamawiający niezwłocznie podpisze otrzymane umowy oraz przekaże Wykonawcy egzemplarze umów przeznaczone dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, które Wykonawca dostarczy im bez zbędnej zwłoki. Podpisane obustronnie umowy stanowić będą Tytuły w związku z czym nieruchomości objęte tymi umowami nie będą obejmowane skutkami, o których mowa w art. 19a, 20 i 24 Specustawy, pod warunkiem, że zostaną zawarte do dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub decyzji, o której mowa w art. 19a.

    - O braku akceptacji warunków wynikających z Projektu Umowy przez właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi na ofertę zawarcia umowy uznaje się za brak akceptacji jej warunków.

    - W przypadkach, kiedy wedle oceny Zamawiającego znane oczekiwania właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości nie będą znacząco odbiegać od warunków wynikających z Projektu Umowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie podpisu właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości na nowym Projekcie Umowy dostarczonym mu przez Zamawiającego,  który uwzględniać będzie oczekiwania właściciela lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości. Postanowienia pkt 2.4.3 stosuje się odpowiednio.

    - Objętego niniejszym pkt 2.4 obowiązku złożenia oferty zawarcia umowy nie stosuje się w uzasadnionych wedle oceny Zamawiającego przypadkach, a w szczególności:

      - w przypadku nieznanego miejsca pobytu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;

      - gruntów wymagających podziału;

      - gruntów, o których mowa w art. 25a Specustawy tj. stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem kolejowym;

      - gruntów zajmowanych wyłącznie na cele, o których mowa w art. 19a Specustawy tj. na cele wykonania badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

  - Postanowienia dodatkowe

    - Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wszelkich kierowanych do niego wystąpieniach właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, na których realizowany będzie Przedmiot Umowy, które to wystąpienia pojawią się w procesie projektowania. Informacje w tym zakresie przekazywane będą Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę każdego ewentualnego wystąpienia, niezależnie od jego formy (w tym także telefonicznie).

    - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym formę Tytułu jaki w myśl punktów poprzedzanych uzyskiwany będzie do każdej nieruchomości.

- TRYB ZWYKŁY

Zasady uregulowane w niniejszym punkcie nr 3 znajdują zastosowanie do Przedmiotu Umowy, który nie będzie realizowany na podstawie przepisów Specustawy.

  - Projekt umowy/oświadczenia

    - Dla nieruchomości ujętych w Wykazie Zamawiający w terminie 30 dni od chwili jego otrzymania przekaże Wykonawcy informację o:

    - posiadanych Tytułach,

    - skierowanych do Zamawiającego roszczeniach dotyczących nieruchomości ujętych w Wykazie,

    - znanych Zamawiającemu postępowaniach administracyjnych lub sądowych prowadzonych w stosunku do nieruchomości ujętych w Wykazie, mających wpływ na proces uzyskiwania Tytułów.

    - Ponadto dla nieruchomości ujętych w Wykazie oraz na podstawie informacji w nim zawartych, Zamawiający w terminie 30 dni od chwili jego otrzymania przekaże Wykonawcy:

    - informację o rodzaju Tytułu jaki należy uzyskać (służebność przesyłu, służebność gruntowa, najem, dzierżawa lub inne prawo np. do czasowego zajęcia działki) oraz formie w jakiej należy uzyskać Tytuł (umowa lub jednostronne oświadczenie właścicieli nieruchomości), z zastrzeżeniem pkt 3.4.

    - projekt umowy (dalej: Projekt Umowy) lub projekt oświadczenia (dalej: Projekt Oświadczenia), obejmujące odpowiedni rodzaj Tytułu oraz zawierające propozycje Zmawiającego w zakresie warunków zajęcia nieruchomości, w tym m.in. zasady ustalenia wynagrodzenia i/lub odszkodowania oraz terminy ich wypłacenia;

    - propozycje maksymalnego wynagrodzenia jakie należy zaoferować poszczególnym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości (wynagrodzenie za służebność, czynsz najmu lub dzierżawy lub wynagrodzenie za czasowe zajęcie nieruchomości); propozycje maksymalnych wynagrodzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym ustalone zostaną przez Zamawiającego lub na podstawie operatów szacunkowych opracowanych na zlecenie i koszt Zamawiającego lub w inny sposób (np. na podstawie aplikacji pn. System Szacowania Wynagrodzeń). Wynagrodzenia te mogą być wynagrodzeniami ryczałtowymi wypłacanymi za cały okres zajęcia nieruchomości, z góry, z dołu lub po zajęciu nieruchomości lub wynagrodzeniami wypłacanymi za dany okres zajęcia nieruchomości, w czasie jego trwania lub po jego zakończeniu, co będzie wynikać z przekazanych Wykonawcy Projektów Umów lub Projektów Oświadczeń.

    - Zamawiający zastrzega, iż w przypadkach, kiedy propozycje maksymalnego wynagrodzenia jakie należy zaoferować poszczególnym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości ustalane będą na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych na zlecenie Zamawiającego, termin przekazania tych propozycji może ulec wydłużeniu do 60 dni licząc od chwili otrzymania Wykazu.

  - Rokowania / negocjacje

    - Z zastrzeżeniem pkt 3.4 Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Tytuł formie wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 powyżej.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rokowań/negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także innymi osobami, którym przysługiwać będą prawa do tych nieruchomości, w wyniku których uzyskany zostanie podpis każdego z właścicieli lub użytkowników wieczystych na Projekcie Umowy lub Projekcie Oświadczenia, w zależności od tego jaki rodzaj dokumentu przekaże Zamawiający zgodnie pkt 3.1 powyżej. Każda zmiana Projektu Umowy bądź Projektu Oświadczenia wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W szczególności Wykonawca nie jest upoważniony do zmiany Projektu Umowy bądź Projektu Oświadczenia w zakresie powodującym powstanie zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego lub powodującym zwiększenie dotychczasowego zobowiązania finansowego wynikającego z przekazanego Wykonawcy Projektu Umowy bądź Projektu Oświadczenia.

    - Przebieg rokowań/negocjacji Wykonawca każdorazowo utrwali na piśmie (protokół, notatka lub w innej formie pisemnej) oraz uzyska podpisy osób uczestniczących w rokowaniach/negocjacjach, a w przypadku odmowy złożenia podpisu, wskaże w protokole okoliczności odmowy.

    - Podpisany Projekt Umowy lub Projekt Oświadczenia (2 egzemplarze lub więcej w przypadku współwłasności) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni licząc od dnia uzyskania na nim podpisów wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych. W przypadku umowy, po złożeniu na niej podpisów przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotnego dostarczenia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przeznaczonego dla niego egzemplarza umowy.

    - W przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości na przyjęcie warunków wynikających z Projektu Umowy lub Projektu Oświadczenia, w tym w szczególności maksymalnego wynagrodzenia, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Zamawiającego oraz przekaże utrwalony na piśmie przebieg rokowań, w szczególności zawierający informację o przyczynach braku akceptacji warunków zawartych w Projekcie Umowy lub Projekcie Oświadczenia wraz  z ewentualną propozycją rozwiązań.

    - W przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym dalsze rokowania/negocjacje z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także innymi osobami, którym przysługiwać będą prawa do tych nieruchomości, Wykonawca prowadził będzie wedle odrębnych wytycznych Zamawiającego dostosowanych do okoliczności występujących w danej sprawie. W zależności od przyczyn braku akceptacji warunków zawartych w Projekcie Umowy lub Projekcie Oświadczenia Zamawiający może zmieniać oferowane dotychczas warunki zajęcia nieruchomości w szczególności w zakresie oferowanego wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega dla siebie prawo do uczestniczenia w dalszych rokowaniach/negocjacjach wraz z Wykonawcą, a także do prowadzenia tych rokowań/negocjacji bez udziału Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę.

  - Ograniczenie prawa własności nieruchomości

    - W przypadkach, kiedy wedle oceny Zamawiającego, prowadzenie dalszych rokowań/negocjacji, o których mowa w punktach poprzedzających, nie będzie prowadzić do osiągnięcia spodziewanego rezultatu w postaci uzyskania Tytułu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania Tytułu w formie ostatecznej decyzji administracyjnej uregulowanej przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

    - Wykonawca zobowiązany będzie także do uzyskania Tytułu w formie ostatecznej decyzji administracyjnej uregulowanej przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, z zastrzeżeniem, iż jeżeli stanowi to Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do poprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt postępowań sądowych (spadkowych), w wyniku których dojdzie do ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe do tych nieruchomości.

    - Zamawiający w wybranych przez siebie przypadkach zastrzega dla siebie prawo do uzyskania opisanej w niniejszym pkt. 3.3 decyzji we własnym zakresie, o czym powiadomi Wykonawcę, co nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków przewidzianych w pkt 3.7.1 poniżej.

  - Nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

    - W przypadku nieruchomości stanowiących drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i innych nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania Tytułu formie przewidzianej w przepisach szczególnych, a w razie ich braku, w formie wskazanej przez jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy do pozyskania Tytułu wymagane będzie zawarcie umowy, Tytuł uzyska Zamawiający. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do pozyskania przez Zamawiającego Tytułu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku dokonania z jednostką organizacyjną Skarbu Państwa lub jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego wszelkich uzgodnień dotyczących rozwiązań technicznych, jeśli okaże się to niezbędne do zawarcia umowy przez Zamawiającego. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do jej uzupełnienia na każde wezwanie Zamawiającego.

  - Podział geodezyjny oraz nabycie prawa własności nieruchomości

    - W przypadku, kiedy wedle oceny Zamawiającego, realizacja Przedmiotu Umowy, wymagać będzie nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części (np. pod stację gazową, ZZU lub drogę dojazdową), rokowania/negocjacje prowadził będzie Zamawiający przy ewentualnym udziale Wykonawcy.

    - Postanowienia punktu poprzedzającego nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez Zamawiającego z jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a także od obowiązku z uzyskania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiających podział, jeżeli stanowi to Przedmiot Umowy.

  - Forma aktu notarialnego

    - W przypadkach, kiedy Tytuł pozyskiwany będzie w formie służebności, obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie oświadczenia woli o jej ustanowieniu od właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz doprowadzenie do ujawnienia tej służebności w księdze wieczystej, jeżeli stanowi to Przedmiot Umowy.

    - Treść i zakres służebności przesyłu zostaną określone przez Zamawiającego w Projekcie Umowy lub Projekcie Oświadczenia, który zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 powyżej.

    - W pozostałych przypadkach niż opisane w pkt 3.6.1 powyżej, Zamawiający we własnym zakresie uzyska oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w formie aktu notarialnego oraz we własnym zakresie doprowadzi do ujawnienia tej służebności w księdze wieczystej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest jedynie do uzyskania zgody na ustanowienie służebności na warunkach określonych przez Zamawiającego w Projekcie Umowy lub Projekcie Oświadczenia zgodnie z pkt 3.2.2 powyżej.

  - Postanowienia dodatkowe

    - Wykonawca na każdym etapie realizacji procesu uzyskiwania Tytułów zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do niezwłocznego udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji o zakresie prac budowlanych do przeprowadzenia na nieruchomościach ujętych na Wykazie, a także do niezwłocznego sporządzania map lub planów sytuacyjnych wymaganych do prowadzenia rokowań/negocjacji. Ponadto, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela w prowadzonych przez Zamawiającego rokowaniach/negocjacjach.

    - Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich kierowanych do niego wystąpieniach właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości, na których realizowane będzie Przedmiot Umowy. Informacje przekazywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania przez Wykonawcę, niezależnie od formy tych wystąpień.

    - Jeżeli stanowi to Przedmiot Umowy, dopuszcza się zastosowanie odstępstwa od zasad określonych w pkt 3.1 polegającego na dopuszczeniu możliwości zlecania Wykonawcy sporządzania operatów szacunkowych.