## Plan Zasad Płatności-wyl. 1
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa stacji gazowej wraz z układem włączeniowym dla zadania pn.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ PSG SP. Z O.O. W M. GOŃCZYCE”
L.p. | Kamień Milowy | Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Milowego | Warunki uznania zapłaty | Procentowa wartość Kamienia Milowego | Wartość | Maksymalny termin realizacji KM | Odniesienie do postanowień umowy
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Projekt Wykonawczy | Protokół RT oraz protokół KOPI z potwierdzeniem spełnienia uwag | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 40% |  | do 14 miesięcy od zawarcia umowy | dot. wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 pkt 1
2 | Projekt Budowlany | Protokół RT oraz protokół KOPI z potwierdzeniem spełnienia uwag | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 40% |  | do 15 miesięcy od zawarcia umowy
3 | Pozwolenie na budowę | Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowę | 2. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 20% |  | do 18 miesięcy od zawarcia umowy
|  |  | SUMA: | 100% |  |  | dot. zakresu Umowy, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 1
1 | Dostawa prefabrykowanych elementów części technologicznej, układu pomiarowego i AKPiA | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 35% |  | do 20 miesięcy od zawarcia umowy | dot wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 pkt 2
2 | Dostawa prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych kontenerów | Protokół kontroli odbioru dostawy | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 15% |  | do 20 miesięcy od zawarcia umowy
3 | Wykonanie prac branży konstrukcyjnej | Wpis Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy o zakończeniu prac w zakresie wykonania budynków/kontenerów | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 5% |  | do 23 miesięcy od zawarcia umowy
4 | Wykonanie prób ciśnieniowych | Protokół z wymaganych przepisami prób ciśnieniowych zakończonych wynikiem pozytywnym dla wszystkich układów rurowych i technologicznych stacji | 1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składających się na Kamień Milowy. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 15% |  | do 25 miesięcy od zawarcia umowy
5 | Odbiór Techniczny | Protokół z przeprowadzenia Odbioru Technicznego bez uwag limitujących dokonanie nagazowania i rozruchu. | 1. Płatność możliwa gdy Protokół Odbioru Technicznego zostanie podpisany bez uwag limitujących nagazowanie stacji 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 10% |  | do 26 miesięcy od zawarcia umowy
6 | Odbiór Końcowy | 1. Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu P.02.O.03 podpisany przez Komisję Odbiorową. 2. Uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie lub brak sprzeciwu WINB wobec zgłoszenia zakończenia robót. | 1. Płatność możliwa po dokonaniu Odbioru Końcowego w rozumieniu proceduryP.02.O.03. 2. Kamień Milowy płatny jednorazowo. | 20% |  | do 27 miesięcy od zawarcia umowy
|  |  | SUMA: | 100% | 0 |  | dot. zakresu Umowy, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 2