## Matryca
Zakres obowiązywania wytycznych dla obiektów
Legenda: (pusta komórka oznacza, że nie dotyczy na żadnym etapie realizacji) P -realizacja na etapie projektu / W-realizacja na etapie wykonawstwa P/W-realizacja na etapie Projektu i Wykonwstwa / P-W - zapisy w Projekcie do realizacji na etapie Wykonawstwa W przypadku gdy projekt nie przewiduje etapu testów FAT i SAT, wówczas czynności dotyczące testów FAT oraz SAT należy wykonać na etapie Odbioru Dokumentacji lub Odbioru Technicznego
L.p. | Obiekt bez telemetrii | Obiekt bez stacji komputerowych z komunikacją po ringu światłowodowym | Obiekt bez stacji komputerowych z komunikacją po APN | Obiekt bez stacji komputerowych z komunikacją po WAN | Obiekt ze stacjami komputerwymi z komunikacją po ringu światłowodowym | Obiekt ze stacjami komputerwymi z komunikacją po APN | Obiekt ze stacjami komputerwymi z komunikacją po WAN | Obiekt z systemem klasy DCS lub innymi systemami pracującymi we własnej domenie (innej niż domena OT Zamawiającego) | Modernizacja urządzeń na poziomie L0 (np. urządzenia wykonawcze, urządzenia pomiarowe, przeliczniki) | Modernizacja urządzeń na poziomie L1 (np. sterowniki PLC, panele HMI, centrale PPOŻ i detekcji gazu) | Modernizacja urządzeń na poziomie L2 (np. serwery systemów SCADA, stacje operatorskie) | Modernizacja urządzeń na poziomie L3 (np. serwery AV, WSUS, SCCM) | Urządzenia sieciowe na poziomie L1 (np. switche dostępowe, serwery / konwertery portów szeregowych) | Urządzenia sieciowe na poziomie L2 (np. switche dystrybucyjne ) | Urządzenia sieciowe na poziomie L3 (np. core switche, routery, firewall ) | Kryteria spełnienia wymagań - etap projektu | Wynik pozytywny TAK (V)/NIE (X)* | Kryteria spełnienia wymagań - etap wykonawstwa | Wynik pozytywny TAK (V)/NIE (X)* | Uwagi i komentaże
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Rozdział I Inwentaryzacja komponentów Systemu OT/SCADA
1. Wymagania
1.1 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Lista komponentów (Rejestr OT/SCADA) zawierająca urządzenia na podstawie których Wykonawca wykonał projekt. Zakres adresacji zaproponowany przez Wykonawcę proejektu. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Na schematach powinny się znaleźć ID koponentów uzgodnione z Zamawiającym |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Jw. |  | ND
1.4 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Na schamtach powinno zostać naniesione oznakowanie kabli/przewodów. Oznakowanie powinno zawierać opis źródła, celu oraz portów fizycznych. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Dokuemntacja powinna zawierać listę szaf wraz z ich oznakowanie. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Jw. |  | ND
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział II Dokumentacja ogólna Systemu OT/SCADA
1. Wymagania
1.1 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Opis systemu zawierający co najmniej informacje o elementach systemu oraz krótki opis jak działa system. |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Dostarczone schematy sieciowe dla sieci ethernet oraz protokołów szeregowych |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.3 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Analiza ryzyka dla wszystkich komponentów na wzorcu Gaz-System (Rejestr OT/SCADA) |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.4 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | W projekcie należy umieścić informacje o zakresie testów FAT. |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.5 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | W projekcie należy umieścić informacje o zakresie testów SAT. |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.6 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.7 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział III Analiza Ryzyka
1. Wymagania
1.1 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Analiza ryzyka zrobiona na wzorcu Gaz-System (Rejestr OT/SCADA) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Analiza ryzyka zrobiona na wzorcu Gaz-System (Rejestr OT/SCADA) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Analiza ryzyka zrobiona na wzorcu Gaz-System (Rejestr OT/SCADA) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Analiza ryzyka zrobiona na wzorcu Gaz-System (Rejestr OT/SCADA) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT - weryfikacja czy rekomendacje wynikające z analiz ryzyka zostały zaimplementowane
1.5 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Podpisana lista obecności z analizy ryzyka. Na liście osoba z Gaz-System |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Raport podsumowujący analizę zawierający listę obecności oraz podsumowanie w zakresie poziomów ryzyka dla komponentów (zestawienie ile assetów w jakim poziomie ryzyka) oraz ewentualne rekomendowane działania. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział IV Utwardzanie Systemu OT/SCADA
Podrozdział IVa Blokada zbędnych usług i portów
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział IVb System wykrywania włamań na urządzeniu (ang. HIDS)
1. Wymagania
1.1 |  | - | - | - | P-W | P-W | P-W | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | Odniesienie do systemu HIDS zawarte w dokumentacji projektowej. Rozwiązanie HIDS ujęte na schematach. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT - Zweryfikować możliwość przesyłania danych do SIEM (np. Syslog)
1.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Wskazano narzędzie do analizy logów z HIDS
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3 . Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.5 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | ND
Podrozdział IVc Ograniczenie uprawnień zmian plików systemowych oraz konfiguracji systemów operacyjnych
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział IVd Konfiguracja sprzętowa
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział IVe Sygnał Heartbeat
1. Wymagania
1.1 |  | - | - | - | - | - | - | P-W | - | - | - | - | - | - | - | W projekcie powinna być zawarta informacja pomiędzy jakimi komponentami systemu należy zaimplementować heartbeat, jaka powinna być częstość wysyłania sygnału i jak powinno być zaimplementowane alarmowanie. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ND
Podrozdział IVf Instalowanie aktualizacji i poprawek systemów operacyjnych, aplikacji i oprogramowania firm trzecich.
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział V Ochrona brzegowa Systemu OT/SCADA
Podrozdział Va Zapora ogniowa (ang. Firewall)
1. Wymagania
1.1 |  | P/W* | - | P/W | P/W* | - | P/W | P/W | - | - | - | - | - | - | P/W | Na schmetach seiciowych powinny być umiesczone firewalle. Na schematach logicznych powinny być symbolicznie umiesczone firewalle wszędzie tam gdzie ruch jest filtrowany. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Realizacja poprzez umieszczenie obiektów na ringu w oddzielnych VLAN-ach oraz filtrowanie ruchu na Firewallu umieszczonym w lokalizacji początku/końca ringu.
1.2 |  | - | - | P/W | - | - | P/W | P/W | - | - | - | - | - | - | P/W | Powinno być wskazanie, ze firewalle muszą zapewniać filtrowanie ruchu w warstwie aplikacyjnej ze wskazaniem pomiędzy jakimi urządzeniami/strefami (może to być tabelka w excelu ze wskazaniem źródła, celu, oraz aplikacji) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P/W | Tabelka reguł firewall w excelu ze wskazaniem źródła, celu, portów oraz aplikacji) |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.4 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P/W | Tabelka reguł firewall w excelu ze wskazaniem źródła, celu, portów oraz aplikacji) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | - | - | P/W | - | - | P/W | P/W | - | - | - | - | - | - | P/W | Tabelka reguł firewall w excelu ze wskazaniem źródła, celu, portów oraz aplikacji) |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.6 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P/W | Porty management firewall powinny być wpięte do urządzeń sieciowych zarządzanych przez PS lub do urządzeń sieciowych, które są spięte Trunkiem z urządzeniami sieciowymi zarządzanymi przez PS. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.7 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.6 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | ND
4.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | ND
Podrozdział Vb System wykrywania włamań w infrastrukturze sieciowej (ang. NIDS)
1. Wymagania
1.1 |  | - | - | P-W | - | - | P-W* | P-W* | - | - | - | - | - | - | P-W | Na schematach sieciowych powinny zostać rozmieszczone sondy NIDS monitorujące kopie ruchu ze wszytkich switchy oraz centralna instancja NIDS. Powinno być opisane w jaki sposób NIDS może odpytywać aktywnie urządzenia w systemie. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | * Należy dostarczyć NIDS w architekturze umożliwiającej monitorowanie ruchu na wszystkich urządzeniach sieciowych dla poziomu sieci L1, L2, L3 oraz na granicy systemu OT/SCADA z możliwością odpytywania aktywanego wszystkich urządzeń wchodzących w skład Systemu OT/SCADA na żądanie użytkownika.
1.2 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P-W | W projekcie powinna być informacja dla jakich protokołów NIDS powinien mieć funkcjonalność DPI. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P-W | Tabelka w excelu ze wskazaniem źródła, celu, portów oraz aplikacji) |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.5 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.7 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.8 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P-W | Powinien być zawarty opis w jaki sposób NIDS będzie przekazywał dane do SIEM. |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.5 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | ND
4.2 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | ND
Rozdział VI Zarządzanie użytkownikami
Podrozdział VIa Wyłączanie, usuwanie lub modyfikowanie kont domyślnych, testowych lub gości
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział VIb Zarządzanie sesjami
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział VIc Polityki haseł oraz uwierzytelniania
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | ND
Podrozdział VId Kontrola użycia kont
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział VIe Kontrola dostępu do aplikacji Systemu OT/SCADA
1. Wymagania
1.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | ND
4.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | ND
Rozdział VII Praktyki programowania
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | - | - | - |  |  | ND
Rozdział VIII Usuwanie podatności w Systemie OT/SCADA
Podrozdział VIIIa Notyfikacje i powiadomienia ze strony Wykonawcy
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział VIIIb Zgłaszanie podatności przez Zamawiającego
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.7 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział IX Wykrywanie i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | ND
4.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | ND
Rozdział X Nazwy Hostów oraz adresacja
1. Wymagania
1.1 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Na schematach powinny być proponowane przez Wykonawcę nazwy hostów oraz adresy IP |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | - | - | - | - | - | - | P-W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.3 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Dokumentacja powinna być przekazana do GS w formie szyfrowanej i zabezpieczonej hasłem. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | - | - | - | W | W | W | W | - | - | W | W | - | - | - |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ND
Rozdział XI Urządzenia obiektowe
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Wskazanie w dokumentacji projektowej, że na etapie realizacji projektu należy postępować zgodnie z wymaganiami PC-DY-W02 |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział XII Zdalny dostęp
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.2 |  | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | P/W* | Schemat logiczny architektury zdalnego dostępu spoza sieci OT Zamawiającego wraz z krótkim opisem. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Ma zastosowanie, jeżeli Umowa przewiduje wymaganie zdalnego dostępu dla Wykonawcy.
1.3 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | Schemat logiczny architektury zdalnego dostępu spoza sieci IT Zamawiającego wraz z krótkim opisem. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.7 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.8 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.9 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.10 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.11 |  | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | P-W* | Schemat logiczny architektury przesyłania danych poza sieć IT Zamawiającego wraz z krótkim opisem. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Ma zastosowanie, jeżeli umowa przewiduje wymaganie ciągłego pobierania danych przez Wykonawcę.
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Dotyczy, jeżeli Umowa przewiduje wymaganie zdalnego dostępu dla Wykonawcy.
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Dotyczy, jeżeli Umowa przewiduje wymaganie zdalnego dostępu dla Wykonawcy.
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | ND |  | *Dotyczy, jeżeli Umowa przewiduje wymaganie zdalnego dostępu dla Wykonawcy.
4.3 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* |  |  | ND
4.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
Rozdział XIII Bezpieczeństwo fizyczne
1. Wymagania
1.1 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | Lista zaprojektownych mechanizmów bezpieczeństwa fizycznego wraz z krótkim opisem |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja |  | * Ma zastosowanie, jeśli umowa obejmuje dostawę obudów / szaf.
1.2 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | Wskazanie w projekcie, że urządzenia muszą być zabudowane w szafach zamykanych na klucz (dla wyższych kategorii urządzeń klucz nie może być uniwersalny). |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.4 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | Lista zaprojektownych lub proponowanych mechanizmów zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń, w których znajdują się komponenty systemu OT/SCADA. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.6 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | - | W projekcie powinno być przewidziane uiwerzytelniania dwuskładnikowe przy dostępie do pomieszczeń z komponentami OT/SCADA (np. klucz plus kontrola dostępu). |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Ma zastosowanie, jeśli umowa obejmuje dostawę obudów / szaf.
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Ma zastosowanie, jeśli umowa obejmuje dostawę obudów / szaf.
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | W * | W * | W * | W * | W * | W * | W * |  |  | ND |  | *Ma zastosowanie, jeśli umowa obejmuje dostawę obudów / szaf.
Rozdział XIV Segmentacja Systemu OT/SCADA
Podrozdział XIVa Urządzenia sieciowe
1. Wymagania
1.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.3 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Plik w excelu z listą ACL, które mają być zaimplementowane na urządzeniach sieciowych. |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.6 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.7 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.8 |  | - | - | P-W | - | - | P-W | P-W | - | - | - | - | - | - | P-W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.9 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.5 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.6 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.7 |  | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.8 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | - | - | - | - | - | - | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Ma zastosowanie, jeżeli umowa przewiduje tworzenie własnych tuneli VPN przez Wykonawcę.
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.5 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.6 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.7 |  | - | - | W | - | - | W | W | - | - | - | - | - | - | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.8 |  | W* | W* | W* | W* | W* | W* | W* | - | - | - | - | - | - | W* |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | *Ma zastosowanie, jeżeli umowa przewiduje tworzenie własnych tuneli VPN przez Wykonawcę.
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | - | - | - | W | W | W |  |  | ND
Podrozdział XIVb Architektura sieci
1. Wymagania
1.1 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Schemat logiczny projektowanego systemu. Przeliczniki L0, Sterowniki L1, serwery i stacje robocze SCADA L2, WSUS AV - L3 |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.2 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Połączenia na schematach powinny być redundatne |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.3 |  | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | P-W * | - | P/W * | P/W * | P/W * | P/W * | P/W * | P/W * | Urządzenia wskazane w kolumnie po prawej powinny być za dedykowanymi firewallami. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT |  | * Należy zrealizować filtrowanie ruchu co najmniej do : - sterowników pola technologicznego, - sterowników węzła, - sterowników sprężarek, - sterowników ESD / SIS, - systemów PPOŻ, - systemów detekcji gazu.
1.4 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | - | P-W | - | - | P-W | - | - | Jw. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.5 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | - | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Plik excel z informacją na temat połączeń pomiędzy segmentami (adresy źródłowe, docelowe, porty i aplikacje) |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.6 |  | P | P | P | P | P | P | P | - | P | P | P | P | P | P | Analiza ryzyka zrobiona na wzorcu Gaz-System (Rejestr OT/SCADA) |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.7 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | - | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Plik excel z informacją na temat połączeń pomiędzy segmentami (adresy źródłowe, docelowe, porty i aplikacje) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.8 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | - | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Schemat logiczny oraz fizyczny sieci ze wskazanymi punktami rozłączenia oraz opis w jaki sposób należy wykonać rozłączenie. |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.9 |  | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | - | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | P-W | Plik excel z informacją na temat połączeń pomiędzy segmentami (adresy źródłowe, docelowe, porty i aplikacje) |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
1.10 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
1.11 |  | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | P/W | Schemat logiczny oraz fizyczny sieci. |  | Patrz Lista kontrolna dokumentacja
2. Weryfikacja wymagań na testach FAT
2.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
2.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3. Weryfikacja wymagań na testach SAT
3.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.3 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
3.4 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | Weryfikacja w ramach FAT/SAT
4. Utrzymanie w okresie gwarancyjnym
4.1 |  | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W | W |  |  | ND
4.2 |  | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  |  | ND