## EOS
Harmonogram robót - orurowanie bazy magazynowej H-75
Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia robót | Szacowany czas realizacji tyg. | Termin zakończenia robót
[5 empty] | IV |  |  |  |  | V |  |  |  | VI |  |  |  |  | VII
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Organizacja zaplecza budowy | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-03
2. | Montaże rurociągów wraz z oprzyrządowaniem
3.1 | Pobranie materiałów | 2026-03-30 | 2 | 2026-04-10
3.2 | Prefabrykacja | 2026-04-07 | 7 | 2026-05-22
3.3 | Montaż | 2026-04-27 | 10 | 2026-07-03
3.4 | Odbiory i próby | 2026-06-29 | 2 | 2026-07-10
3.5 | Przekazanie kompletnej dokumentacji | 2026-07-06 | 2 | 2026-07-17

## Arkusz1
3 | KO
CS
|  |  | Całość | KO
|  |  | 3532662.98 | 2366284 | Materiały inne | Badania | UDT, KR, DOK
|  | Materialy | 729881.93 | 517056 | 416377 | 80879 | 19800
|  | Sprzęt | 74673.06 | 44604
|  | RBG | 18657.38 | 12530.22
|  |  |  | Antykorozja, trawienie | 53724
|  |  |  | Proby cisnieniowe | 87312.47
|  |  |  | Badania spoin | 86540.44
|  |  |  | Kierownik robót, uzgodnienia UDT, dokumentacja powykonawcza | 19800
|  |  |  | Ilość rbg bez współczynników | 9263.71 | 833733.9