## EOS
Harmonogram dostaw
Lp. | Nazwa zadania | Preferowany termin dostawy | Maksymalny termin dostawy | 2026
|  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | V
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Podpory - pakiet 6.5 | 19 TK | 22TK | bar: V 19; V 22
2 | Podpory - pakiet H-71 | 14 TK | 16TK | bar: IV 14; IV 16
3 | Podpory - pakiet H-75 | 17 TK | 19 TK | bar: IV 17; V 19
4 | Podkonstrukcje - pakiet H-71 | 14 TK | 16TK | bar: IV 14; IV 16
5 | Podkonstrukcje - pakiet H-75 | 17 TK | 19 TK | bar: IV 17; V 19

## Arkusz1
3 | KO
CS
|  |  | Całość | KO
|  |  | 3532662.98 | 2366284 | Materiały inne | Badania | UDT, KR, DOK
|  | Materialy | 729881.93 | 517056 | 416377 | 80879 | 19800
|  | Sprzęt | 74673.06 | 44604
|  | RBG | 18657.38 | 12530.22
|  |  |  | Antykorozja, trawienie | 53724
|  |  |  | Proby cisnieniowe | 87312.47
|  |  |  | Badania spoin | 86540.44
|  |  |  | Kierownik robót, uzgodnienia UDT, dokumentacja powykonawcza | 19800
|  |  |  | Ilość rbg bez współczynników | 9263.71 | 833733.9