|  |
| --- |
| UMOWA Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  („**Umowa**”) |

***„*****Budowa placu składowego oraz ściany oddzielenia pożarowego wraz z instalacjami towarzyszącymi”**

**zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_r. i obowiązująca od tego dnia („Data Podpisania Umowy”),** pomiędzy:

**PCC ….**

a

zwaną w Umowie „**Wykonawcą”**

w Umowie również indywidualnie jako „**Strona**” i łącznie jako „**Strony**”.

*Mając na względzie, że:*

*Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe nr* ***……….,*** *w wyniku którego Wykonawca został wyłoniony do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zadania pt.* ***„Budowa placu składowego oraz ściany oddzielenia pożarowego wraz z instalacjami towarzyszącymi”.***

*Zadanie wykonywane jest w zakresie inwestycji Zamawiającego pt. .”Budowa placu składowego” („****Inwestycja****”) ,*

*Przedstawiciele Stron oświadczają, że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone oraz, że w związku z powyższym są w pełni uprawnieni do zawarcia Umowy,*

*Strony zawierają Umow*ę o następującej treści:

*Spis treści:*

[§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE 3](#_Toc64967616)

[§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 4](#_Toc64967617)

[§ 3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 5](#_Toc64967618)

[§ 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 6](#_Toc64967619)

[§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 8](#_Toc64967620)

[§ 6. TERMINY REALIZACJI 8](#_Toc64967621)

[§ 7. PRZEDSTAWICIELE STRON 10](#_Toc64967622)

[§ 8. ROBOTY DODATKOWE, ROBOTY ZAMIENNE, ROBOTY ZANIECHANE 11](#_Toc64967623)

[§ 9. ODBIORY I WARUNKI ODBIORÓW 11](#_Toc64967624)

[§ 10. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ ZABEZPIECZENIA 13](#_Toc64967625)

[§ 11. SKUTKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 16](#_Toc64967626)

[§ 12. GWARANCJE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 17](#_Toc64967627)

[§ 13. UBEZPIECZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 18](#_Toc64967628)

[§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 19](#_Toc64967629)

[§ 15. KARY UMOWNE 21](#_Toc64967630)

[§ 16. SIŁA WYŻSZA 22](#_Toc64967631)

[§ 17. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 22](#_Toc64967632)

[§ 18. PODWYKONAWCY 23](#_Toc64967633)

[§ 19. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TRZEŹWOŚCI / KRADZIEŻE/PALENIE TYTONIU 23](#_Toc64967634)

[§ 20. POUFNOŚĆ 24](#_Toc64967635)

[§ 21. ZASADY BHP 25](#_Toc64967636)

[§ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27](#_Toc64967637)

[§ 23. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 28](#_Toc64967638)

# POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

## Interpretacja Umowy powinna uwzględniać pojęcia wskazane poniżej:

Dalszy podwykonawca - podmiot pozostający z Podwykonawcą w stosunku prawnym, którego przedmiotem jest wykonanie jakiejkolwiek części prac lub dostaw objętych Przedmiotem Umowy.

Dokumentacja Projektowa - oznacza, o ile występują, projekt budowlany, pozwolenie na budowę i pozostałą dokumentację przekazaną Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego w wersji elektronicznej, oraz wszelką dokumentację techniczną wydawaną lub zaakceptowaną przez autora projektu lub Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, w tym także wszelkie uzupełnienia i zmiany tej Dokumentacji Projektowej wykonywane przez autorów projektu lub Zamawiającego.

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentację Przedmiotu Umowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, umożliwiającą Zamawiającemu uzyskanie przed właściwymi organami pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację Inwestycji, jak również wszelkiego rodzaju certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na materiały, protokoły z przeprowadzanych badań, prób, pomiarów, itp.

Dostawa Inwestorska - zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 14 do Umowy, o ile dotyczy.

Data Podpisania Umowy - zgodnie z definicją zawartą w komparycji Umowy.

Inwestycja - zgodnie z definicją zawartą w Preambule do Umowy.

Kaucja Gwarancyjna - zgodnie z definicją zawartą w §10 ust. 5 lit. c) Umowy.

Kompendium wiedzy-zgodnie z definicjązawartą w §21 ust. 3 Umowy. Treść wszelkich zarządzeń i regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego stanowiących część Kompendium wiedzy została udostępniona Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego poprzedzającego podpisanie Umowy (załącznik do SIWZ).

Odbiór Przerobowy, Odbiór Końcowy, Odbiór Robót Zanikowych, Odbiór Techniczny - zgodnie z definicjami zawartymi w §9 Umowy, o ile dotyczy.

Plac Budowy - oznacza teren, którego granice wskazane są przez Zamawiającego w załączniku nr 12 do Umowy, o ile dotyczy.

Podwykonawca - oznacza osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną, pozostającą z Wykonawcą w stosunku prawnym, którego przedmiotem jest wykonanie jakiejkolwiek części prac objętych Przedmiotem Umowy.

Prawo Budowlane - zgodnie z definicją zawartą w §1 ust. 2 Umowy.

Protokół Przerobowego Zaawansowania Robót- zgodnie z definicją zawartą w §9 Umowy, wraz z książką obmiarów o ile dotyczy.

Przedmiar robót - wyszczególnienie przez Zamawiającego rodzaju prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy i ich orientacyjnej, niewiążącej ilości. Przedmiar robót stanowił podstawę złożenia oferty przez Wykonawcę i ustalenia w Umowie ryczałtowych stawek jednostkowych za poszczególne prace, które zostały określone w Szczegółowym kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

Przedmiot Umowy - zgodnie z definicją zawartą w §2 ust. 1 Umowy.

Roboty Dodatkowe - roboty, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, a których rodzaj lub ilość nie zostały wskazane w Przedmiarze robót.

Roboty Zaniechane - roboty, które zostały wskazane w Przedmiarze robót, a których wykonanie stało się w całości wyszczególnionej w Przedmiarze robót pozycji zbędne z jakichkolwiek powodów.

Roboty Zanikowe - roboty, których efekt podlega zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapów Przedmiotu Umowy.

Roboty Zamienne - roboty, które są konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zamiast Robót Zaniechanych.

Siła Wyższa - zgodnie z definicją zawartą w §16 ust. 2 Umowy.

Szczegółowy kosztorys ofertowy - załącznik nr 4 do Umowy.

Teren PCC - zgodnie z definicją zawartą w §19 ust. 1 Umowy.

Umowa - zgodnie z definicją zawartą w Komparycji Umowy.

Utwór - zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 13 do Umowy, o ile dotyczy.

Wykonawca - zdefiniowany w komparycji Umowy.

Zamawiający - zdefiniowany w komparycji Umowy.

## Ilekroć Umowa posługuje się pojęciem wyraźnie w niej niezdefiniowanym, należy dla właściwej wykładni tego pojęcia stosować w pierwszej kolejności definicje i przepisy ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz następnie wszelkie inne akty prawne regulujące projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych („**Prawo Budowlane**”).

# PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksowe roboty, dostawy oraz wszelkie inne czynności i prace zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną przez Biuro Inżynierskie Tomasz Jaworski,. jak również zgodnie z SIWZ załączoną do postępowania przetargowego (w przypadku sprzeczności pomiędzy SIWZ a Dokumentacją Projektową bądź Umową, w tym jakimkolwiek jej załącznikiem, pierwszeństwo mają postanowienia Dokumentacji Projektowej bądź Umowy, w tym także jakiegokolwiek jej załącznika) w zakresie zadania pt. „Budowa placu składowego oraz ściany oddzielenia pożarowego wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym”. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do Umowy.

Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie m.in.:

* Projektem Budowlanym (rew. 5 z dnia 24.06.2025 r.)
* Prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr …. z dnia …………. r.,
* Projektem Technicznym:
* branża drogowa i konstrukcyjna – zgodnie z rew. 5 z dnia 24.06.2025 r.
* przyłącze kanalizacji deszczowej - zgodnie z rew. z dnia 28.02.2025 r.
* budowa oświetlenia - zgodnie z rew. z dnia 28.02.2025 r.)

(„Przedmiot Umowy”)

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową.
2. Wykonawca obowiązany jest do wykonania i zapewnienia wszystkich świadczeń, w tym wszelkich robót, prac i dostaw, za wyjątkiem Dostawy Inwestorskiej, o ile dotyczy, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, przeprowadzenia Odbioru Końcowego oraz późniejszej, prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym także nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Niniejszy obowiązek obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy transportu, odpraw celnych w tym opłacenia cła i innych opłat związanych z importem, ubezpieczenia, wyładunku i dostarczenia na miejsce montażu i budowy wszystkich materiałów, sprzętu, urządzeń i usług (w tym w szczególności dźwigów, rusztowań i innych urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, jeśli są wymagane).
3. Wykonawca podtrzymuje w całości swoje oświadczenia złożone w dokumentach ofertowych w sprawie posiadanych uprawnień i możliwości wykonania Przedmiotu Umowy. O ile Zamawiający nie udzieli wyraźnie zgody na odstępstwo, elementy Przedmiotu Umowy powinny być dostarczone według wskazanych w ofercie Wykonawcy producentów i specyfikacji, jednak w każdym wypadku Przedmiot Umowy powinien spełniać wymogi wskazane w Umowie, obowiązujących przepisach i Dokumentacji Projektowej.
4. Przedmiar robót, w przypadku gdy istnieje Dokumentacja Projektowa oprócz Przedmiaru robót, nie stanowi podstawy dla określenia przez Wykonawcę ilości i rodzaju prac oraz zamówień materiałowych koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy, lecz taką podstawę stanowi Dokumentacja Projektowa.
5. Strony ustalają, iż realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie jakichkolwiek dostaw będzie następować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na zasadach INCOTERMS 2020 DDP Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. W przypadku jeżeli przedmiotem dostaw w ramach Umowy są towary niebezpieczne, ich własność przechodzi na Zamawiającego z momentem dokonania ich odbioru, potwierdzonym odpowiednim protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

# OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

1. Zapoznał się z istniejącym położeniem, lokalizacją, rozmiarami i stanem zaawansowania Inwestycji;
2. Posiada wiedzę i środki materialne, doświadczenie, potencjał organizacyjny, ekonomiczny i ludzki konieczny do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym - ale nie tylko - wystarczający pod względem ilości i kwalifikacji personel, zaplecze techniczne i środki pieniężne, a jako przedsiębiorca zajmujący się profesjonalnie usługami objętymi Przedmiotem Umowy zobowiązuje się wykonać go z zachowaniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, z należytą starannością. Wykonawca oświadcza ponadto, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne, upadłościowe, naprawcze lub inne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na należytą i terminową realizację Przedmiotu Umowy, a ponadto, że brak jest podstaw do wszczęcia wobec niego któregokolwiek z powyższych postępowań. W szczególności Wykonawca oświadcza, że wyznaczony przez niego kierownik robót branżowych posiada ważne uprawnienia budowlane i członkostwo w odpowiedniej izbie zawodowej;
3. Otrzymał od Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego Dokumentację Projektową, zapoznał się z nią oraz z wszelkimi informacjami przekazywanymi przez Zamawiającego podczas postępowania przetargowego, wyjaśnił wszelkie związane z nimi wątpliwości oraz dokonał ich weryfikacji, w szczególności pod kątem kompletności, występowania kolizji i poprawności zastosowanych wymiarów oraz występowania w nich braków i błędów, najlepszego stanu wiedzy oraz obowiązujących przepisów i norm oraz potwierdza możliwość wykonania na jej podstawie Przedmiotu Umowy;
4. Przed zawarciem Umowy miał możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót;
5. Zapewni właściwą organizację i koordynację realizacji robót i prac, objętych Przedmiotem Umowy oraz działań podmiotów i osób zaangażowanych w jego realizację, w szczególności podwykonawców, dostawców, usługodawców, którzy muszą posiadać należyte doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonania określonych funkcji lub rodzajów prac niezbędnych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
6. Uwzględnił w terminach i sposobie realizacji Umowy konieczność dopełnienia formalności dotyczących wszelkich dopuszczeń, pozwoleń i zgłoszeń robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (prace niebezpieczne, jednodniowe dopuszczenia do robót ziemnych, itp.). Wyliczając swój czas pracy na terenie Zamawiającego, wziął pod uwagę, że prace z uwagi na konieczność uzyskania dopuszczeń i zezwoleń o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą rozpoczynać się po godz. 8:00;
7. Jest świadom, że prace będące Przedmiotem niniejszej Umowy będą realizowane na terenie czynnego zakładu..

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest w szczególności do (bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia i żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy):
   1. wykonania prac, o których mowa w § 2 Umowy oraz w załączniku nr 2 Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, określającym szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy;
   2. prowadzenia prac z zachowaniem należytej staranności oraz przy uwzględnieniu koordynacji robót branżowych prowadzonych na obiekcie (o ile takie prace będą prowadzone) celem optymalizacji terminów realizacji i zapewnienia współpracy z wykonawcami innych robót branżowych;
   3. współdziałania z projektantami za pośrednictwem Zamawiającego w zakresie ewentualnie wprowadzanych zmian lub rewizji Dokumentacji Projektowej, jak również w trakcie pełnienia przez projektantów nadzoru autorskiego;
2. szczegółowego bieżącego weryfikowania Dokumentacji Projektowej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, pod kątem możliwości prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności pod kątem istnienia braków, błędów, kolizji, prawidłowości zastosowanych wymiarów, biorąc pod uwagę założony cel Umowy, w tym przez porównanie Dokumentacji Projektowej z terenem Inwestycji oraz najlepszym stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niekompletności Dokumentacji Projektowej Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować o tym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze zmienioną lub uzupełnioną Dokumentacją Projektową,
3. dostarczenia w zakresie zrealizowanych/wbudowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy aparatów, urządzeń i instalacji - instrukcji obsługi i/lub eksploatacji, DTR (w języku polskim), oryginalnych dokumentów gwarancji,
4. dostarczenia listy części zamiennych do zrealizowanych/wbudowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy aparatów, urządzeń i instalacji,
5. dostarczenia wszystkich niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów, oświadczeń o zgodności z Polskimi Normami, deklaracji zgodności, protokołów przeprowadzonych badań sprawdzających, prób itp., w tym przedkładania kierownikowi budowy i jeśli został wyznaczony inspektorowi nadzoru Zamawiającego certyfikatów i atestów materiałowych przed ich wbudowaniem,
   1. uzyskania zgody (zatwierdzenia) Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, jeśli został powołany, przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału/urządzenia, na jego wbudowanie; zatwierdzenie materiałów/urządzeń przez Zamawiającego odbywać będzie się w formie elektronicznej lub papierowej na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wniosku materiałowego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Umowy. wraz z dokumentami odniesienia dla wnioskowanych materiałów/urządzeń (tj. niezbędnymi atestami, świadectwami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami zgodności, deklaracjami zgodności, protokołami przeprowadzonych badań sprawdzających, prób itp;
   2. uzyskania zgody (zatwierdzenia) Zamawiającego oraz inspektora nadzoru na zastosowanie materiałów lub wyrobów o standardzie nie gorszym (materiały i wyroby równoważne) niż wskazany przez Zamawiającego w opisie Przedmiotu Umowy, w szczególności w: Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze robót, Szczegółowym kosztorysie ofertowym SIWZ, – o ile występują, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego (forma e-mail lub pisemna) wniosku materiałowego Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Umowy. W przypadku wystąpienia sprzeczności w ww. dokumentach, o pierwszeństwie ich stosowania decyduje kolejność dokumentów wskazana powyżej. Wskazana marka lub nazwa handlowa materiałów lub wyrobów określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta,
   3. zapewnienia, aby materiały i urządzenia, na zastosowanie których Zamawiający nie wyrazi zgody, nie zostały wbudowane i zostały natychmiast wycofane z budowy oraz z jej magazynów na koszt Wykonawcy;
   4. o ile Zamawiający nie wyrazi pisemnej zgody na ich pozostawienie, elementy budowy lub ich części, które zostały wykonane nieprawidłowo powinny zostać rozebrane i wbudowane ponownie;
   5. zapewnienia, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy będą fabrycznie nowe i nieużywane;
   6. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dostarczeniem Zamawiającemu 2 egzemplarzy kompletnej Dokumentacji Powykonawczej przygotowanej zgodnie z Prawem Budowlanym, tzn. w formie papierowej z naniesionymi kolorem czerwonym, zmianami na rysunkach wykonawczych, zestawczych i zbiorczych, oraz 1 egz. w formie elektronicznej nieedytowalnej, zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Zarządzeniem Generalnego PCC Rokita SA nr 29/2016 z dnia 7.12.2016 w sprawie Ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru prac projektowych, dokumentacji technicznej i projektowej, zasad organizacji i nadzoru postępowania w Grupie Kapitałowej PCC Rokita w Brzegu Dolnym;
   7. współpracy z inspektorami nadzoru Zamawiającego, o ile zostali wyznaczeni;
   8. zapewnienia kierownika robót z uprawnieniami w branży konstrukcyjnej oraz zapewnienie stałego nadzoru na budowie przez kierownika robót na Placu Budowy podczas wykonywania prac (w każdym dniu wykonywania prac i przez cały czas ich wykonywania w tym dniu);
   9. zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego uprawnienia do wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy;
   10. prowadzenia nadzoru geotechnicznego, geologicznego w zakresie budowy, pozwalającego na prawidłowe prowadzenie, rozliczenie i dokumentowanie prac (jeżeli dotyczy);
   11. właściwego zabezpieczenia mienia zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, znajdującego się w obrębie prowadzonych w ramach Przedmiotu Umowy prac przed jego: kradzieżą/utratą uszkodzeniem, trwałym zniszczeniem etc., na skutek prowadzonych prac, jak również przed wpływem warunków atmosferycznych w trakcie prowadzenia robót;
   12. przeprowadzania wszelkich koniecznych uzgodnień ze służbami technicznymi Zamawiającego;
   13. organizacji zaplecza budowy i wykonania prac przygotowawczych na terenie budowy wraz z wykonaniem koniecznych przyłączy na potrzeby zaplecza budowy, ogrodzenia stref robót niebezpiecznych i składu materiałów, organizacji zaplecza socjalno-biurowego i obszaru do przechowywania niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy wyposażenia, tymczasowych warsztatów, pól składowych i powierzchni do składowania materiałów, urządzeń i obiektów do realizacji Inwestycji oraz odpadów (w uzgodnieniu z Zamawiającym),
   14. egzekwowania zobowiązań swoich Podwykonawców oraz dokonywania terminowych zapłat za ich świadczenia. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że brak wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę stanowi nieprawidłowe wykonanie Umowy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tego tytułu,
   15. usunięcia wzniesionych przez Wykonawcę tymczasowych obiektów i urządzeń, a także uprzątnięcia Placu Budowy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub ustania obowiązywania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny. W razie niewykonania czynności określonych zdaniem poprzednim, Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania tego obowiązku i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu. Zamawiający może postanowić o braku konieczności usunięcia tymczasowych obiektów i urządzeń wzniesionych przez Wykonawcę i ich zatrzymaniu przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy;
   16. prowadzenia robót w taki sposób, aby nie utrudniać i nie szkodzić pracom wykonywanym przez innych uczestników procesu budowlanego, w tym przeprowadzania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznych uzgodnień z tymi uczestnikami w celu zapewnienia prawidłowej koordynacji technicznej i czasowej wykonywania robót;
   17. gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy „Odpady”;
   18. zapewnienia obecności branżowego kierownika robót ze strony Wykonawcy na nie częściej niż cotygodniowych radach budowy zwoływanych przez kierownika budowy lub kierownika projektu ze strony Zamawiającego i raportowania postępu prac;
   19. zapewnienia aby przed przystąpieniem do pracy wszyscy jego pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego sporządzoną przez Wykonawcę oraz aby odbyli udokumentowane na piśmie, przeprowadzone przez Zamawiającego, szkolenie wstępne oraz szkolenie na stanowisku pracy;
   20. dokonywania przez uprawnionego branżowego kierownika robót odpowiednich, zgodnych z Prawem Budowlanym, wpisów w dzienniku budowy;
   21. niezwłocznego usuwania z okolic Placu Budowy wszelkich przeszkód i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót i zapobiegania im, pod rygorem odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody związane z nienależytym wykonaniem tych obowiązków (w szczególności wynikające z naliczonych Zamawiającemu kar, opłat i odszkodowań przez podmioty trzecie), a także utrzymywania porządku w obszarze prowadzonych przez siebie prac.
   22. dostarczenia, najpóźniej do dnia Odbioru Końcowego zestawienie wszystkich dostarczonych, zamontowanych i/lub wbudowanych urządzeń/aparatów podlegających gwarancji producenta i serwisowi gwarancyjnemu. Zestawienie należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do Umowy,
   23. poinformowania przedstawiciela Zamawiającego drogą mailową o gotowości do przyjęcia placu budowy.

# OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

## Zamawiający w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do następujących czynności:

* 1. przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej, a na życzenie Wykonawcy również papierowej, której oryginał zdeponowany jest w Biurze Inwestycji u Kierownika Projektu / Kierownika Budowy; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i/lub rozbieżności co do treści Dokumentacji Projektowej decydujące dla obu Stron znaczenie będzie miał oryginalny egzemplarz tej dokumentacji zdeponowany w Biurze Inwestycji u Kierownika Projektu / Kierownika Budowy; Strony potwierdzają, że Dokumentacja Projektowa istniejąca na Datę Podpisania Umowy została przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej w postępowaniu przetargowym; Zamawiający w toku realizacji Umowy może przekazywać Wykonawcy uzupełnienia, zmiany i rewizje Dokumentacji Projektowej;
  2. udzielenia i przekazania Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest mocą Umowy; Umowa nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy; Zamawiający udzieli niezbędnych pełnomocnictw w terminie 14 dni od dnia pisemnego lub w drodze elektronicznej wezwania przez Wykonawcę;
  3. przekazania w terminie 7 dni od Daty Podpisania Umowy, za uprzednim wezwaniem Zamawiającego, Placu Budowy i terenu pod zagospodarowanie zaplecza frontu robót, rozumianego jako miejsce przeznaczone do zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza socjalno-biurowego i obszar do przechowywania niezbędnego do realizacji Umowy wyposażenia, tymczasowych warsztatów, pól składowych i powierzchni do składowania materiałów i urządzeń do realizacji Umowy, przy zachowaniu wszystkich wewnętrznych przepisów i wymogów bhp obowiązujących na Terenie PCC; jeżeli Wykonawca nie przystąpi do przekazania Placu Budowy we wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo do jednostronnego protokolarnego przekazania Placu Budowy, a kopię tego protokołu dostarczy Wykonawcy;
  4. zapewnienia Wykonawcy, na ile to możliwe, dostępu do frontu robót w celu umożliwienia właściwej realizacji Umowy;
  5. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy na czas realizacji robót punktu poboru mediów (wody pitnej i przemysłowej oraz energii elektrycznej);.

# TERMINY REALIZACJI

* + - 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
    1. rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy – terminie ... dni od Daty Podpisania Umowy,
    2. zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – w terminie **[….. Tygodni od Daty Podpisania Umowy/ do dnia….. r.]**

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania terminów realizacji Przedmiotu Umowy

* + - 1. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od zdarzenia, powiadomi Zamawiającego na piśmie lub elektronicznie o wszelkich (bieżących lub przyszłych) zdarzeniach lub okolicznościach wpływających (lub mogących mieć wpływ) na terminy realizacji Umowy lub mogących mieć inny wpływ na realizację Umowy lub ważnych ze względu na ochronę praw i interesów Zamawiającego, podając, jeśli dotyczy: odpowiednie zdarzenie lub okoliczności, ich wpływ na terminy lub inne elementy wykonywania Umowy lub wpływające na Umowę w inny sposób, przewidywany czas trwania opóźnienia oraz kroki możliwe do podjęcia w celu zaradzenia opóźnieniu. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania wszelkich opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od przyczyn takich opóźnień.
      2. W przypadku nieterminowego wykonywania części lub całości Przedmiotu Umowy, w tym Robót Dodatkowych i Zamiennych, w tym opóźnienia się z rozpoczęciem prac, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do działań mających na celu usunięcie ww. naruszeń, a w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do tego wezwania, Zamawiający ma prawo, bez dalszego powiadomienia Wykonawcy, podjąć działania mające na celu usunięcie tych naruszeń, w tym usunięcie opóźnienia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądu, w tym zlecić osobie trzeciej wykonanie całości lub części prac. Wykonanie przez Zamawiającego tego uprawnienia nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań określonych Umową, w tym z obowiązków gwarancyjnych.
      3. Terminy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą ulec zmianie jedynie z powodu:

#### Siły Wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy,

#### opóźnień lub zaniedbań w wykonywaniu swoich zobowiązań przez Zamawiającego, o których mowa w §5 Umowy, lub zaistnienia okoliczności uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, lub zaistnienia sytuacji, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie podpisania niniejszej Umowy,

#### wydania przez właściwe organy decyzji, wyroków, postanowień lub innych aktów bezpośrednio nakazujących wstrzymanie robót, w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,

* + - 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającego, złożone nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia od Daty Podpisania Umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego żądania Zamawiającego, kopie zamówień materiałowych koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy wraz z dowodami ich wiążącej mocy dla Wykonawcy oraz dostawców Wykonawcy, lub w przypadku, gdy z uwagi na planowany harmonogram prac złożenie zamówień nie jest jeszcze wymagane, przedłożyć kopie wiążących ofert na dostawy materiałów koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie zapewniania materiałów we własnym zakresie przez Wykonawcę, Wykonawca składa w takim wypadku oświadczenie o zapewnieniu tych materiałów przez Wykonawcę we własnym zakresie bez konieczności użycia dostawców. Z przedłożonych dokumentów powinien wynikać w szczególności zakres dostaw realizowanych przez dostawców Wykonawcy oraz samego Wykonawcę oraz harmonogram dostaw/ harmonogram produkcji Wykonawcy. Z powyższych dokumentów powinno wynikać potwierdzenie zapewnienia przez Wykonawcę prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy.
      2. Zamawiający ma prawo do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca zobowiązany jest na okres wstrzymania prac zabezpieczyć teren robot, aby nie stwarzał on zagrożenia dla osób i mienia.

# PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do wszystkich kontaktów merytorycznych z Zamawiającym w zakresie objętym Przedmiotem Umowy oraz do podpisania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową protokołów, w tym wymienionych w §5 ust. 3, §8 i §9 Umowy, będzie [funkcja] , tj. ……………… , e-mail: \_\_\_\_\_\_, kom……
2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do wszystkich kontaktów merytorycznych z Wykonawcą w zakresie objętym Przedmiotem Umowy oraz do podpisania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową protokołów, w tym wymienionych w §5 ust. 3, §8 i §9 Umowy będzie **kierownik projektu** tj. ……………… **, e-mail** \_\_\_\_\_\_, **kom**……
3. Zamawiający może wyznaczyć również inspektora nadzoru, o czym poinformuje Wykonawcę.
4. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w pełnomocnictwie do określonej czynności, żadna z osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie miała żadnych uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia Strony z jakiegokolwiek zobowiązania lub zaciągnięcia takiego zobowiązania.
5. Wykazy osób powoływanych i odwoływanych do pełnienia funkcji określonych w niniejszym paragrafie, Strony będą przekazywać sobie niezwłocznie na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany w ww. wykazie nie wymagają zmiany Umowy.
6. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania uzgodnień za pośrednictwem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego z jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego oraz z podmiotami działającymi w jego imieniu, w następującym zakresie:
   1. podziemne sieci wod-kan – Zakład Wodno Kanalizacyjny – PCC Rokita S.A.,
   2. sieci elektroenergetyczne – Wydział Utrzymania Sieci Elektroenergetycznej – PCC Rokita S.A.,
   3. sieci ciepłownicze i gazowe – Centrum Energetyki – PCC Rokita S. A.,
   4. estakady i infrastruktura – Spółka ChemiPark Sp. z o.o.,
   5. sieci i instalacje teletechniczne – Spółka PCC IT S. A.,
   6. sprawy bezpieczeństwa technicznego - Biuro Bezpieczeństwa Technicznego – PCC Rokita S.A.
   7. sprawy ochrony środowiska – Biuro Ochrony Środowiska – PCC Rokita S.A.

# ROBOTY DODATKOWE, ROBOTY ZAMIENNE, ROBOTY ZANIECHANE

## W razie wystąpienia konieczności Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest je wykonać. Wykonanie Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych następuje na podstawie wniosku o zmianę zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wzór wniosku o zmianę zostanie ustalony zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

## Strony dopuszczają możliwość wyłączenia jednostronną decyzją podjętą przez Zamawiającego Robót Zaniechanych z Przedmiotu Umowy, co zostanie następnie potwierdzone mającym walor archiwalno-dokumentacyjny, podpisanym przez Strony (bądź wyłącznie przez Zamawiającego w przypadku odmowy jego podpisania przez Wykonawcę) wnioskiem o zmianę zaakceptowanym przez Zamawiającego.

## Wnioski o zmianę, o których mowa w ust. 1 i 2 potwierdzane są następnie aneksami do Umowy, zgodnie z §22 ust. 6 Umowy, przy czym odmowa podpisania przez Wykonawcę aneksu pozostaje bez uszczerbku dla skuteczności ustaleń odnośnie wykonania Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych poczynionych zgodnie z ust. 1 bądź dla decyzji Zamawiającego o wyłączeniu Robót Zaniechanych z Przedmiotu Umowy podjętej zgodnie z ust. 2.

## Sporządzenie przez Strony powyższych wniosków wraz z aneksami do Umowy nie wyłącza zasady rozliczania się Stron na podstawie faktycznie wykonanych prac, zgodnie z §10 Umowy.

## Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu wyłączenia określonych robót z Przedmiotu Umowy.

# ODBIORY I WARUNKI ODBIORÓW

1. Przedmiot Umowy podlega odbiorom:
   * + 1. odbiorom przerobowym, które polegają na ocenie ilości wykonanych części robót, dokonywanym w miarę postępu prac, z wyłączeniem art. 654 Kodeksu cywilnego („**Odbiór Przerobowy**”) – dokumentowanym pisemnymi Protokołami Przerobowego Zaawansowania Robót, których wzór zostanie ustalony zgodnie ze standardami przyjętymi przez Zamawiającego. Odbiór Przerobowy potwierdza wykonanie części robót pod kątem ilościowym, przy czym Zamawiający zachowuje prawo do wniesienia uwag lub zastrzeżeń szczególnie pod kątem jakości w odniesieniu do całego Przedmiotu Umowy w ramach weryfikacji prowadzonej w toku Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego,
       2. odbiorom robót zanikowych („**Odbiór Robót Zanikowych**”) – dokumentowanymi wpisami uprawnionych osób w dzienniku budowy,
       3. odbiorowi technicznemu – tj. zbiorowi działań podjętych przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Przedmiotu Umowy, po zgłoszeniu przez branżowych kierowników robót w dzienniku budowy bądź w dzienniku robót faktu zakończenia wszystkich prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy, potwierdzonych odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, o ile został powołany, w celu potwierdzenia zgodności wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy z Dokumentacją Projektową („**Odbiór Techniczny**”) - dokumentowanemu pisemnym protokołem Odbioru Technicznego, którego wzór zostanie ustalony zgodnie ze standardami przyjętymi przez Zamawiającego,
       4. odbiorowi końcowemu – odbiorowi w celu przyjęcia Przedmiotu Umowy wraz z przyjęciem kompletnej Dokumentacji Powykonawczej („**Odbiór Końcowy**”) – przebieg i dokonanie Odbioru Końcowego dokumentowane są pisemnym protokołem Odbioru Końcowego, którego wzór zostanie ustalony zgodnie ze standardami przyjętymi przez Zamawiającego.
2. W celu dokonania Odbioru Przerobowego Strony sporządzają na koniec danego miesiąca kalendarzowego] protokół zaawansowania robót („**Protokół Przerobowego Zaawansowania Robót**”), który sporządzany jest w poniższy sposób:
3. na 3 dni robocze przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego] Wykonawca: (i) przedstawi do akceptacji następującym osobom ze strony Zamawiającego: kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru, o ile został powołany oraz kierownikowi projektu, Protokół Przerobowego Zaawansowania Robót przedstawiający stan zaawansowania prac, faktycznie wykonane prace oraz wartość wykonanych prac, (ii) przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację związaną z odbieranymi pracami, w szczególności kopię atestów i certyfikatów materiałów wbudowanych w ramach realizacji danej części Przedmiotu Umowy, oraz, o ile dotyczy, protokołami wymaganych prób, dokumentacją techniczno-ruchową DTR (w języku polskim) dla Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę,
4. Zamawiający (kierownik projektu) zaakceptuje bądź odmówi akceptacji i wniesie pisemne zastrzeżenia do Protokołu Przerobowego Zaawansowania Robót w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. W razie wyniku negatywnego czynności Odbioru Przerobowego są powtarzane.
5. W celu dokonania Odbioru Robót Zanikowych:
   1. po zakończeniu wykonania danej części Robót Zanikowych Wykonawca (uprawniony kierownik robót w danej branży) (i) zgłasza wpisem do dziennika budowy/robót, fakt wykonania tych prac uprawnionemu ze strony Zamawiającego kierownikowi budowy oraz inspektorowi nadzoru, o ile został powołany (ii) przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację związaną z odbieranymi pracami, w szczególności kopię atestów i certyfikatów wbudowanych w ramach realizacji danej części Przedmiotu Umowy materiałów,
   2. kierownik budowy oraz inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego, o ile został powołany, w terminie 3 dni roboczych dokonuje odbioru zgłoszonych robót zanikowych lub przekazuje swoje zastrzeżenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w lit. a) powyżej, może stanowić podstawę odmowy dokonania Odbioru Robót Zanikowych.
6. W celu dokonania Odbioru Technicznego:
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wykonaniu wszystkich prac w zakresie Przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru, potwierdzone przez branżowych inspektorów nadzoru, z następującymi załącznikami:
8. o ile dotyczy, protokołami wymaganych prób, dokumentacją techniczno-ruchową DTR (w języku polskim) dla Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawcę,
9. dokumenty związane z realizacją Przedmiotu Umowy wymienione m.in. w §4 Umowy oraz załączniku nr 2 Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy,
10. inne dokumenty konieczne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru lub kierownikowi budowy), w terminie 14 dni od daty powiadomienia o gotowości do Odbioru Technicznego, Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej, wraz z oryginałami certyfikatów, atestów, dopuszczeniem zastosowanych / wbudowanych materiałów. Dokumentacja Powykonawcza powinna uwzględniać wszelkie wprowadzone podczas realizacji Przedmiotu Umowy zmiany w Dokumentacji Projektowej wprowadzone do dokumentacji w formie korekt/uzupełnień naniesionych czerwonym kolorem (na kopii Projektu Wykonawczego).
12. Strony podpisują stosowny protokół Odbioru Technicznego. Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki Odbioru Technicznego, Zamawiający, dokonuje Odbioru Technicznego, wskazując w protokole odbioru czy wynik jest pozytywny czy negatywny. W razie wyniku negatywnego czynności Odbioru Technicznego są powtarzane. W trakcie trwania Odbioru Technicznego, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu, za pośrednictwem kierownika budowy, o ile dotyczy, te protokoły z prób i badań, które nie były możliwe do uzyskania przed rozpoczęciem Odbioru Technicznego.
13. W celu dokonania Odbioru Końcowego:
14. Wykonawca skutecznie powiadamia kierownika projektu o ukończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i gotowości do dokonania Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 7 poniżej,
15. Strony przystępują do Odbioru Końcowego w ciągu 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o ukończeniu realizacji Przedmiotu Umowy,
16. Strony podpisują stosowny protokół Odbioru Końcowego. Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki Odbioru Końcowego, Zamawiający, nie dokonuje Odbioru Końcowego, wskazując w protokole odbioru przyczyny nieodebrania. W przypadku, gdy wady i usterki Przedmiotu Umowy stwierdzone podczas Odbioru Końcowego są nieistotne, Zamawiający ma również prawo dokonać Odbioru Końcowego ze wskazaniem stwierdzonych wad i usterek, które obowiązany jest usunąć Wykonawca, oraz wskazaniem orientacyjnej wartości prac koniecznych dla usunięcia wad i usterek. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest je usunąć w uzasadnionym technicznie najkrótszym możliwym do wykonania czasie. Po ich usunięciu Strony przystępują do odbioru prac na zasadach przewidzianych dla Odbioru Końcowego i potwierdzają ich usunięcie poprzez sporządzenie protokołu Odbioru Końcowego. Wskazanie w protokole ww. orientacyjnej wartości prac nie stanowi zrzeczenia się ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z ww. wadami i usterkami przenoszących tą wartość.
17. Przedmiot Umowy będzie uważany za gotowy do Odbioru Końcowego, gdy:
    1. Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w sposób zgodny z założeniami i Dokumentacją Projektową oraz zakresem wynikającym z Umowy, w tym także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
    2. Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane określone w Umowie, a w szczególności w niniejszym paragrafie, w §4 oraz załączniku nr 2 Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy, dokumenty niezbędne do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy, a także przedłożył oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (wzór oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich stanowi załącznik nr 15 do niniejszej Umowy,
    3. Wykonawca zapewnił stan wszystkich urządzeń Przedmiotu Umowy zgodny z warunkami dokumentacji techniczno-ruchowej tych urządzeń, o ile dotyczy,
    4. dokonany zostanie, z wynikiem pozytywnym, Odbiór Techniczny,
    5. usunięte zostaną wszystkie usterki stwierdzone podczas Odbioru Technicznego.

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ ZABEZPIECZENIA

## Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym roboty, których rodzaj wyszczególniono w Przedmiarze robót, Strony ustalają wynagrodzenie powykonawcze obliczane na podstawie faktycznej ilości wykonanych prac oraz zgodnie z ryczałtowymi cenami jednostkowymi netto wskazanymi w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. Wartość prac wskazanych w szczegółowym kosztorysie ofertowym jest wartością szacunkową i wynosi **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł** (słownie: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** netto.

## Za Roboty Dodatkowe oraz Roboty Zamienne Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1. wyliczonej w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe netto ustalone na podstawie Szczegółowego kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy, lub w braku takiej możliwości,
2. wyliczonej na podstawie katalogów nakładów w kolejności ich stosowania: KNR, KNNR, KNP, zgodnie z następującą formułą:

C=R+Kp(R)+Z(R) + M+Kz(M) + S+Kp(S)+Z(S)

gdzie:

C – cena kosztorysowa

R (robocizna bezpośrednia) – ………… zł/r-g

Kp – ………… % (koszty pośrednie)

Z – ………… % (zysk)

Kz – ………… % (koszty zakupu)

M – (Materiał bezpośredni) - zgodnie z niższą z kwot ustaloną na podstawie: szczegółowego kosztorysu ofertowego lub Sekocenbud lub Intercenbud kwartalny za bieżący kwartał, a w przypadku braku pozycji w ww. cennikach na podstawie cen rynkowych (z zebranych ofert zaakceptowanych przez Zamawiającego) lub faktury zakupu netto,

S – (Sprzęt bezpośredni) - zgodnie z niższą z kwot ustaloną na podstawie: szczegółowego kosztorysu ofertowego lub Sekocenbud lub Intercenbud kwartalny za bieżący kwartał, a w przypadku braku pozycji w ww. cennikach na podstawie cen rynkowych (z zebranych ofert zaakceptowanych przez Zamawiającego) lub faktury zakupu netto

## Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wynagrodzenia za Roboty Zaniechane, a wartość ta zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustępie powyżej. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu wyłączenia określonych robót z Przedmiotu Umowy.

## Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o należną stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Terminem płatności faktur wynosi ……. dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, w tym spełniającej warunki Umowy. Wszystkie faktury należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ……………. z zastrzeżeniem, że w jednej wiadomości e-mailowej można przesłać w formie załącznika tylko jedną fakturę z niezbędnymi załącznikami (jeśli są wymagane). W temacie wiadomości należy podać numer faktury.

## Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, będzie wypłacane Wykonawcy przez Zamawiającego w następujący sposób:

* 1. na podstawie faktur częściowych VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie Protokołów Zaawansowania Robót Budowlanych wraz z Książką Obmiarów. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego każda faktura częściowa VAT jest wystawiana na 100% wartości wynagrodzenia za prace będące przedmiotem Odbioru Przerobowego, z czego płatne jest **90%** **wartości netto** tej kwoty oraz **100% podatku VAT**. W każdym wypadku suma faktur częściowych VAT nie może przekroczyć 90% wartości szacunkowej wynagrodzenia, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy i 90% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Roboty Dodatkowe i Roboty Zamienne,
  2. na podstawie faktury końcowej VAT wystawionej na podstawie protokołu Odbioru Końcowego. Faktura końcowa wystawiana jest na kwotę, która pozostała do zafakturowania zgodnie z ostatnim zdaniem ust. 5 lit. a) powyżej, z czego płatne jest **90**% wartości netto tej kwoty oraz 100% podatku VAT. Zamawiający może wstrzymać płatność kwoty stanowiącej orientacyjną równowartość wartości prac koniecznych do usunięcia wad i usterek, o której mowa w §9 ust.6 lit. c), a w braku takiego wskazania orientacyjną wartość tych prac oszacowaną przez Zamawiającego, do momentu usunięcia tych wad przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej,
  3. pozostała zatrzymana zgodnie z lit. a) i b) powyżej część wynagrodzenia stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Umowy oraz obowiązków związanych z wadami i usterkami Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, w szczególności ich należytego usunięcia. Wynagrodzenie to, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, zostanie zwrócone Wykonawcy na podstawie wniosku o jego zwrot skierowanego do Zamawiającego przez Wykonawcę, wystosowanego po sporządzeniu protokołu Odbioru Końcowego oraz po upływie okresu gwarancji, o której mowa w §12 ust. 2 Umowy + 30 dni („Kaucja Gwarancyjna”). Kaucja Gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie oznaczonym we wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w każdym wypadku jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia jego doręczenia Zamawiającemu. Kaucja Gwarancyjna jest nieoprocentowana. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że do tej części wynagrodzenia postanowienia ust. 8 stosuje się.

## Za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej oraz po dokonaniu Odbioru Końcowego Wykonawca, zamiast zabezpieczenia w formie Kaucji Gwarancyjnej, może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z wadami i usterkami Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, w szczególności ich należytego usunięcia, w tym zapłaty kar umownych, w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę równą Kaucji Gwarancyjnej, ważnej przez okres gwarancji, o której mowa w §12 ust. 2 Umowy + 30 dni. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego jej treści oraz podmiotu jej udzielającego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z wadami i usterkami Przedmiotu Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę Kaucji Gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającego oryginału gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

## W przypadku, gdy przekazana przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa została wystawiona na okres krótszy niż wskazany w Umowie lub jej wysokość nie spełniała warunków Umowy, także w wyniku zawarcie aneksów do Umowy, wykonania prac dodatkowych, etc., Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia aneksu do takiej gwarancji lub nowej gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej (po wcześniejszej akceptacji treści przez Zamawiającego) pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem ww. aneksu do gwarancji lub nowej gwarancji ponosi Wykonawca.

## Zamawiający ma prawo do wykorzystania zabezpieczeń w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w celu zaspokojenia swoich należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym nieuregulowania należności na rzecz Podwykonawców, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, w tym nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, oraz kar umownych. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania potrąceń wzajemnych należności, w tym z wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczeń umownych, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli również przed upływem terminów do zapłaty roszczeń obu Stron.

## Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej faktury Wykonawcy, jest zapłata przez Wykonawcę wszelkich należności Podwykonawców za prace objęte tą fakturą. W celu zapłaty każdej faktury Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji prac objętych daną fakturą Wykonawcy na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 6 do Umowy, złożone nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy. Załączniki do oświadczeń stanowią kopie wystawionych przez Podwykonawców faktur za prace objęte fakturą Wykonawcę i dowody ich zapłaty.

## W celu zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca przedkłada również Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i Wykonawcy o końcowym rozliczeniu się z Podwykonawcami wg wzoru określonego w załączniku nr 7 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że oświadczenia te obejmują wszystkich Podwykonawców realizujących prace na rzecz Wykonawcy w celu realizacji Umowy. Oświadczenia powinny być złożone nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy.

## Nieprzedłożenie oryginałów ww. oświadczeń, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wskazujących na brak wymagalnych i niewymagalnych należności Podwykonawców względem Wykonawcy oraz innych roszczeń oraz na brak dokonania cesji wierzytelności Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnościami wobec Wykonawcy do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu.

## Zamawiający jest również uprawniony do wstrzymania się z płatnością na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do uregulowania przez Wykonawcę ww. należności na rzecz Podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich prac i zaspokojenia roszczeń z tym związanych, w tym w razie powzięcia takich wątpliwości w okresie pomiędzy wystawieniem faktury przez Wykonawcę i złożeniem ww. oświadczeń Podwykonawcy a terminem płatności faktury VAT, do czasu uzyskania wyraźnego potwierdzenia Podwykonawcy i samego Wykonawcy o braku ww. roszczeń, w tym o braku dokonania cesji wierzytelności Podwykonawców.

## Niezależnie od postanowień Umowy w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców, o których mowa powyżej, lub w przypadku uzyskania przez Zamawiającego wiarygodnych informacji o nieuregulowaniu przez Wykonawcę należności z tytułu prac wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na zapłatę przez Zamawiającego sumy żądanej przez uprawniony podmiot z tytułu prac wykonanych przez Podwykonawców w wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez Podwykonawców prac w ramach Przedmiotu Umowy. Zamawiający w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do badania zasadności takich żądań z tytułu prac wykonanych przez Podwykonawców, co Wykonawca w pełni akceptuje.

## Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy zwrotu (regresu) kwoty zapłaconej przez Zamawiającego z tytułu wykonanych przez Podwykonawców prac w pełnej wysokości.

## Powyższe postanowienia odnośnie Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

## Bez uszczerbku dla dalej idących warunków płatności ustalonych Umową wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac będzie płatne przez Zamawiającego w terminie ….. dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, w tym spełniającej warunki Umowy. Dokumenty wymagane Umową do dokonania płatności danej faktury VAT, w tym dokumenty, których brak przedłożenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy powinny być dostarczane nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy, chyba że szczegółowe postanowienia Umowy wprost określają inne terminy ich dostarczenia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy wszystkich dokumentów wymaganych Umową do dokonania płatności danej faktury VAT (w ogóle lub w terminach określonych Umową), w tym dokumentów, których brak przedłożenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, termin płatności faktury VAT ulega automatycznemu przedłużeniu o 7 dni liczone od momentu otrzymania i zweryfikowania przez Zamawiającego (w racjonalnie uzasadnionym terminie) ostatniego z wszystkich wymaganych dokumentów.

## Stawki jednostkowe za dane prace określone w §10 ust. 1 i 2 Umowy są stawkami ryczałtowymi, obejmują wszelkie koszty Wykonawcy, niezbędne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty realizacji Umowy, w szczególności wypełnienia wszystkich wskazanych w Umowie obowiązków Wykonawcy, o ile nie zastrzeżono wyraźnie jako obciążające Zamawiającego, obciążają Wykonawcę i są ujęte w ww. stawkach jednostkowych.

## Wyłącza się dokonywanie jednostronnych potrąceń przez Wykonawcę jego należności z należnościami Zamawiającego.

## Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu transakcji opodatkowanych polskim VAT (tj. gdy na fakturze naliczono polski podatek VAT) będą realizowane na rachunek bankowy znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, jeśli - w odniesieniu do transakcji opodatkowanych polskim VAT i na moment dokonywania płatności - rachunek Wykonawcy nie widnieje na tzw. ”białej liście podatników VAT”; w przypadku wstrzymania płatności ust. 15 powyżej zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. W przeciwnym razie, tj. w przypadku transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce ustala się, że płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane na rachunek bankowy w …. (nazwa banku) o numerze …….

## Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Wykonawca aż do Odbioru Końcowego ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za przedmiot swoich prac, a także ponosi pełną odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie.

## Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów o podatku VAT i poinformuje Zamawiającego niezwłocznie po tym, jak ww. stan faktyczny ulegnie zmianie.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy z zachowaniem zawodowej staranności. W przypadku jego niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym wystąpienia wad, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkody oraz zapłaty odszkodowania, niezależnie od innych roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

## Za wadę Przedmiotu Umowy uznaje się każdą jego niezgodność z Umową, w tym wady funkcjonalne, fizyczne i prawne. Wady fizyczne obejmują w szczególności wady materiałowe, wykonawcze oraz powstałe w wyniku nienależytej staranności Wykonawcy. Domniemywa się, że każda ujawniona wada istniała w chwili odbioru, chyba że Wykonawca udowodni, iż powstała z przyczyn niezależnych od niego

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania własne, swoich Podwykonawców oraz osób działających w jego imieniu. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Wykonawcę.

## Akceptacja dokumentacji, odbiór Przedmiotu Umowy ani brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, nienależyte wykonanie Umowy ani ewentualne opóźnienia.

## Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres jakichkolwiek postanowień Umowy przez Zamawiającego nie stanowi zrzeczenia się stosowania takich postanowień, a także nie będzie mieć wpływu na prawo do późniejszego egzekwowania takich postanowień lub innych postanowień Umowy. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy. Zrzeczenie się praw Zamawiającego w odniesieniu do danego naruszenia Umowy przez Wykonawcę nie oznacza zrzeczenia się praw Zamawiającego wynikających z innych naruszeń.

## Jeżeli w ramach realizacji Umowy Zamawiający dostarcza Wykonawcy samodzielnie lub poprzez osoby trzecie materiały, surowce lub urządzenia lub wykonuje określone usługi, Wykonawca obowiązany jest do dokładnego sprawdzenia na własną odpowiedzialność jakości i ilości tych materiałów, surowców, urządzeń lub usług oraz ich zgodności z Dokumentacją Projektową i zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie wykryte wady i usterki, a w szczególności te, którą mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie Umowy.

# GWARANCJE

## Wykonawca gwarantuje:

1. że Przedmiot Umowy (w tym urządzenia, wszelkie dostarczone materiały, instalacje, prace, itp.) będzie zgodny z Umową, prawem, założeniami i Dokumentacją Projektową i inną dokumentacją wymaganą Umową, zaleceniami nadzoru technicznego i autorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznego wykonania robót montażowych, najlepszą wiedzą techniczną, normami i przepisami i będzie kompletny, w tym będzie posiadał kompletną i niewadliwą dokumentację,
2. że dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy materiały, urządzenia i instalacje i wszystkie inne elementy są nowe, nieużywane, wyprodukowane według aktualnych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dotyczącym materiałów i wykonawstwa, będą odpowiednie w kontekście miejscowych warunków instalacji i warunków klimatycznych, takich jak temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, itp.,
3. że dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy materiały, urządzenia i instalacje i wszystkie inne elementy a także wykonane prace są wolne od wad, w tym wad projektowych, materiałowych i konstrukcyjnych, prawnych, wynikających z jakości wykonania i innych usterek,
4. że dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy materiały, urządzenia i instalacje i wszystkie inne elementy Przedmiotu Umowy będą osiągały parametry zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz inną dokumentacją wymaganą Umową oraz ich przeznaczeniem a także, że będą osiągały co najmniej parametry podane przez producenta,
5. prawidłowe wykonanie i zgodność z przepisami i normami montażu, prac budowlanych oraz innych wykonywanych przez niego prac oraz ich należytą jakość,
6. że do wykonywania Przedmiotu Umowy nie będzie stosowany azbest ani inne podobne substancje zagrażające środowisku, zdrowiu lub bezpieczeństwu,
7. że dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy elementy będą posiadały poświadczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, badania techniczne, dopuszczenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym: Prawa Budowlanego, przepisami dotyczącymi dozoru technicznego oraz odpowiednimi normami, będą posiadały oznakowanie CE (lub równoważne) tam, gdzie jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz potwierdzenia jakości dostarczane przez wykonawcę ww. elementów dopuszczających je do użycia na terenie Rzeczypospolitej Polski,
8. jeśli dostarczane w ramach Przedmiotu Umowy - wszelkie programy dostarczone przez Wykonawcę będą oparte na sprawdzonej technologii, wolne od instrukcji i kodów, które bez świadomego polecenia Zamawiającego nie zniszczą, nie zaburzą ani nie uszkodzą funkcjonowania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub bazy danych, takich jak kody, powszechnie znane jako złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, konie trojańskie, bomby czasowe czy wirusy blokujące, i uniemożliwią dostęp do oprogramowania Zamawiającego bez jego wiedzy lub zgody.

## Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy, w szczególności w zakresie wskazanym w ustępie 1 powyżej, na okres …. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego, przy czym okres rękojmi w żadnym przypadku nie może upłynąć wcześniej niż to wynika z terminów ustawowych.

## Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wymianą i naprawą wadliwych elementów.

## W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad lub usterek w Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru do żądania usunięcia wady lub dostarczenia Przedmiotu Umowy lub jego części wolnego/wolnej od wad, żądania obniżenia ceny zakupu lub jej zwrotu lub żądania świadczenia uzupełniającego lub zapewnienia innych usług. W razie żądania usunięcia wady lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu wystąpienia wady, w tym dokonać naprawy lub dostarczyć Zamawiającemu i zamontować na własny koszt, zamiast wadliwego elementu, element wolny od wad. W ramach gwarancji Wykonawca jest również obowiązany usunąć uszkodzenia w Przedmiocie Umowy spowodowane wadą oraz usunąć wynikającą z wady lub usterki awarię Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji w terminach określonych w poniższym ustępie, po otrzymaniu od Zamawiającego żądania, przesłanego listem poleconym na adres wskazany w komparycji Umowy lub e-mailem na adres ……

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek, uszkodzenia spowodowanego wadą lub usterką lub awarii wynikającej z tych wad i usterek w ciągu 3 dni od chwili otrzymania pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia i nie usunie ich w uzasadnionym technicznie najkrótszym możliwym do wykonania czasie, Zamawiający jest upoważniony do usunięcia wszelkich wad i usterek, w tym do ich zlecenia podmiotowi trzeciemu, na wyłączny koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw gwarancyjnych, jednak zobowiązany jest przedtem poinformować Wykonawcę o podjęciu naprawy lub wymiany przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W braku innych ustaleń Stron przyjmuje się, że maksymalnym czasem na usunięcie wady jest 10 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do usuwania wad i usterek stwierdzonych w protokole Odbioru Końcowego, o którym mowa w §9 ust.6 lit. c) Umowy.

## Wykonawca dołączy do materiałów, urządzeń i instalacji oraz wszystkich innych elementów przekazywanych w ramach Umowy oryginalne dokumenty gwarancji dostarczone przez producenta, jeżeli producent udzielił takich gwarancji. Dostarczenie przez Wykonawcę gwarancji producenta/ udzielenie gwarancji przez producenta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

## Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, w tym wykonania demontażu i ponownego montażu w ramach prac wykonywanych na podstawie gwarancji lub rękojmi, ze względu na ich koszt.

## Umowa stanowi dokument gwarancji.

## Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał zasadniczych zmian w Przedmiocie Umowy lub wykonał nowy Przedmiot Umowy zamiast przedmiotu wadliwego, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili od dnia odbioru przez Zamawiającego takiej wymiany lub naprawy. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu Umowy korzystać. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej lub naprawionej.

## W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy sprzedaży.

# UBEZPIECZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

## Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością (w szczególności w zakresie prowadzenia prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych) oraz swoich Podwykonawców jako współubezpieczonych, w tym za szkody osobowe i rzeczowe oraz szkody następcze w postaci utraconych korzyści. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kontraktową. Suma gwarancyjna wynosić będzie nie mniej niż **…………… PLN (słownie: ………………… złotych)** na jedno i wszystkie zdarzenia. Ponadto ubezpieczenie będzie obejmować co najmniej:

1. Odpowiedzialność cywilną za produkt lub usługę,
2. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe po przekazaniu Przedmiotu Umowy (tzw. Completed operations),

### Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne, sprzęt i maszyny budowlane używane do realizacji Przedmiotu Umowy, które:

1. nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnej,
2. podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnej, w zakresie nie objętym polisą OC komunikacyjnej.
3. OC za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.
4. OC za szkody w urządzeniach lub instalacjach.
5. OC z tytułu nagłego i niespodziewanego skażenia środowiska.
6. OC pracodawcy za wypadki przy pracy.

## W przypadku polisy OC na sumę gwarancyjną określoną w innej walucie niż PLN, spełnienie ww. limitu będzie oceniane wg kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP na dzień zawarcia Umowy.

## Kopia polisy stanowi załącznik Nr 3 do Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie na wskazanych wyżej warunkach przez cały okres obowiązywania Umowy, przez który Strony rozumieją okres od Dnia Podpisania Umowy do Odbioru Końcowego i następujący po nim okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy i zobowiązany jest niezwłocznie okazać Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe i dowody opłacania składek ubezpieczeniowych w tym okresie na każde jego żądanie.

## Wykonawca oświadcza, iż na Dzień Podpisania Umowy nie powstały żadne zdarzenia, które zostały zgłoszone lub wymagają zgłoszenia w ramach ww. polisy OC. Jedocześnie Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej likwidacji szkody procedowanej na podstawie ww. polisy OC.

## Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodu zawarcia ww. umowy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek oraz, w razie takiej potrzeby (spowodowanej w szczególności upływem okresu obowiązywania ubezpieczenia przed terminem realizacji Przedmiotu Umowy), w terminie 14 dni od zaistnienia takiej potrzeby, bez odrębnego wezwania, dowodów kontynuacji umowy ubezpieczeniowej wraz z dowodami opłacenia składek ubezpieczeniowych, Zamawiający uprawniony będzie do powstrzymywania się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu spełnienia tych warunków. Wykonawca nie może dokonać zmian w umowie ubezpieczeniowej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

## W braku wykonania obowiązku przedstawienia ww. dokumentów określonych w powyższych ustępach dotyczących zawarcia umowy ubezpieczeniowej i jej kontynuacji przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt i ryzyko Wykonawcy.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

## Nie ograniczając praw Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z innych przyczyn wskazanych w przepisach prawa oraz Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskazując, czy odstępuje od Umowy od tej części, która nie została jeszcze wykonana, czy od całości Umowy, jeżeli:

1. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął prac pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni od daty doręczenia dodatkowego wezwania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczęcie prac,
2. Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje go przez okres 7 dni i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni od daty doręczenia tego dodatkowego wezwania, chyba że przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynika z Siły Wyższej. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu,
3. w razie stwierdzenia wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową lub przepisami technicznymi lub też gdy Wykonawca wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne i pomimo wezwania, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, nie zaprzestaje powyższych działań oraz nie doprowadzi wykonanego już Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową, Dokumentacją Projektową i przepisami technicznymi; za wykonywanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową rozumieć należy także opóźnienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy o więcej niż 10 dni, w stosunku do któregokolwiek z terminów umownych, w tym terminów określonych w §6 ust. 1, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu na usunięcie naruszenia;
4. Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie podczas postępowania przetargowego - Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o powyższym;
5. w razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 5 Umowy, jeśli pomimo dodatkowego wezwania Wykonawca nie przedkłada wymaganej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania dodatkowego wezwania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na przedłożenie dokumentacji.

## Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Odstąpienie od Umowy z dowolnej przyczyny nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków określonych w Umowie pozostających w mocy po jej rozwiązaniu, na zasadach wyraźnych bądź dorozumianych, w szczególności w zakresie zasada ta znajduje zastosowanie do:

1. obowiązków Wykonawcy związanych z usuwaniem wad i usterek, w tym postanowień §12 Umowy, przy czym (i)okres gwarancji, o którym mowa w §12 ust. 2 Umowy będzie biegł odpowiednio od dnia odstąpienia albo odbioru prac kontynuowanych po dniu odstąpienia zgodnie z ustaleniami Stron, (ii) kwota zabezpieczeń należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z wadami i usterkami Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, wynosi analogiczną jak w §10 ust. 5. Umowy część zatrzymanego wynagrodzenia, należnego Wykonawcy zgodnie z Umową w sytuacji odstąpienia od Umowy;
2. prawa Zamawiającego do wstrzymania się z płatnościami za prace wykonane od dnia odstąpienia albo prace kontynuowane po dniu odstąpienia zgodnie z ustaleniami Stron w sytuacjach, w jakich prawo to przysługuje Zamawiającemu zgodnie z Umową;
3. postanowień o rozstrzyganiu sporów;
4. obowiązków oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód poniesionych przez Zamawiającego w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy przed dniem odstąpienia lub wynikających z takiego odstąpienia;
5. kar umownych, należnych Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed dniem odstąpienia lub w związku z nim. Dochodzenie przez Zamawiającego kar umownych za odstąpienie od Umowy nie wyłącza dochodzenia kar umownych określonych w Umowie z innych przyczyn, w szczególności kar umownych związanych z nieterminowym wykonaniem obowiązków umownych;
6. postanowień załącznika nr 13 do Umowy (Prawa autorskie, wynalazcze i podobne), jeśli dotyczy.

## W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy Wykonawca uprawniony jest do zatrzymania wynagrodzenia w części należnej do dnia odstąpienia, tj. wynagrodzenia ustalonego zgodnie z poniższym ustępem za wykonane i dostarczone Zamawiającemu do dnia odstąpienia elementy rozliczeniowe Przedmiotu Umowy, lecz jedynie takie elementy, które są na tyle kompletne, że mogą znaleźć zastosowanie do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują inne należności poza wyżej wymienionym wynagrodzeniem, za wyjątkiem kary umownej przewidzianej w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

## Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie częściowego odstąpienia od Umowy następuje w oparciu o wynagrodzenie za poszczególne elementy, określone zgodnie z §10 ust. 1 oraz ust. 2 Umowy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wykonania elementów prac. W razie potrzeby Strony mogą powołać wspólną komisję inwentaryzacyjną w celu ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

## W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma również prawo zatrzymania (lecz nie jest do tego zobowiązany) elementów, które nie są dostarczone Zamawiającemu lub nie są kompletne, za wynagrodzeniem Wykonawcy obliczonym zgodnie z powyższym ustępem. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą tego wynagrodzenia do dnia dostarczenia tych elementów Zamawiającemu.

## Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich informacji i przedłożyć wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia wartości elementów rozliczanych w razie odstąpienia od Umowy.

# KARY UMOWNE

## Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

1. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości **10%** wartości szacunkowej wynagrodzenia, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy, netto,
2. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji terminu końcowego Przedmiotu Umowy określonego w §6 ust. 1 Umowy, w wysokości **0,5 %** wartości szacunkowej wynagrodzenia, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy, netto, nie więcej jednak niż **20 %** tej wartości,
3. za każdorazowy brak dokonania przez Zamawiającego Odbioru Robót Zanikowych zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru, jak również za każdorazowy brak zgłoszenia takich robót Zamawiającemu do odbioru – w wysokości 1.000 PLN, o ile ten brak spowodowany jest przyczynami za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
4. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy, uszkodzenia spowodowanego wadą lub usterką lub awarii spowodowanej wadą lub usterką - w wysokości **0,5%** wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 i ust. 2 Umowy netto za rzeczywiście wykonane prace, nie więcej niż **20%** tego wynagrodzenia, licząc od ustalonego przez Strony dnia, w którym miało nastąpić usunięcie tych wad lub usterek, uszkodzenia lub awarii Przedmiotu Umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły innego terminu usunięcia wad lub usterek, uszkodzenia lub awarii, przyjmuje się, że okres opóźnienia w jej usunięciu rozpoczyna bieg z upływem 10 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki, uszkodzenia lub awarii Wykonawcy. Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy o którym mowa w tym punkcie uznaje się również opóźnienie w usunięciu wad i usterek Przedmiotu Umowy zgłoszonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5. za brak aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 Umowy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku utrzymywania się takiego stanu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej zgodnie z lit. a) powyżej.

## Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za umowne odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto za niewykonaną część Umowy.

## Maksymalna suma kar przysługujących jednej Stronie na podstawie §15 ust. 1 lit. b) i d) powyżej nie może przekroczyć 35 % wartości szacunkowej wynagrodzenia, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy netto.

## Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę za każdorazową nieobecność branżowych kierowników robót ze strony Wykonawcy na cotygodniowych radach budowy karę umowną – w wysokości 500,00 (słownie: pięćset złotych).

## Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę za każdorazową nieobecność kierowników robót/koordynatora robót ze strony Wykonawcy na budowie karę umowną – w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych).

## Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę za każdorazowe nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska, BHP i ppoż., w tym wynikających z przepisów prawa oraz obowiązujących u Zamawiającego na podstawie regulacji wewnętrznych, w tym za nieprzestrzeganie ich przez jego podwykonawców i inne osoby działające w jego imieniu, karę umowną – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

## Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę za każdorazowe prowadzenie robót ziemnych niezgodnie warunkami prowadzenia robot ziemnych lub jednodniowym dopuszczeniem do robót ziemnych lub miejscowym dopuszczeniem do robót ziemnych, opisanych w obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji prowadzenia robót ziemnych karę umowną w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

## Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek korzystania przy realizacji Umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

## W przypadku gdy faktyczna ilość wykonanych przez Wykonawcę prac, dostaw oraz innych elementów objętych Umową jest mniejsza niż wykazana przez Wykonawcę w zestawieniach, oświadczeniach, raportach, etc. przekazywanych Zamawiającemu w celu dokonania któregokolwiek z odbiorów określonych Umową, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy taki przypadek w wysokości 200% wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością brutto prac wykazanych przez Wykonawcę a wartością brutto prac rzeczywiście wykonanych.

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek ani uprawnień Zamawiającego związanych z obowiązkami Wykonawcy dotyczącymi wad i usterek Przedmiotu Umowy.

# SIŁA WYŻSZA

## Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej.

## Jako Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu Umowy jako zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne, których wystąpienia Strona nie była w stanie przewidzieć, zapobiec im ani ich uniknąć, i które obiektywnie uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie Umowy, a w szczególności takie jak wojny, zamieszki, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego lub inne zdarzenia losowe, akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki oraz awarie instalacji, maszyn lub urządzeń Zamawiającego („Siła Wyższa”).

## Zjawisk i stanów pogodowych właściwych dla danej pory roku, jak również padających deszczy, śniegu, mrozu, upału nie można traktować jako Siłę Wyższą.

## Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

## Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w przypadku, gdy z powodu występowania zdarzeń zaliczanych do Siły Wyższej realizacja Umowy została wstrzymana na okres powyżej 2 tygodni. Odstąpienie od Umowy może być wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej. Odstąpienie od Umowy w niniejszym przypadku nie pociąga za sobą uprawnienia do żądania przez którąkolwiek ze Stron kary umownej.

# PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

## Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

## Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji Umowy były rozwiązywane ugodowo.

## W przypadku, gdy ugodowe rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sprawy sporne wynikające z treści Umowy (w tym jej ważności, znaczenia, mocy lub rozwiązania) będzie rozstrzygał sąd właściwy zgodnie z prawem polskim dla siedziby Zamawiającego.

# PODWYKONAWCY

1. Lista potencjalnych Podwykonawców stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, powierzać wykonania przedmiotu umowy podmiotom trzecim, w tym również podmiotom świadczącym usługi badania sprawozdań finansowych lub członkom sieci takich podmiotów w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ani podmiotom powiązanym z takimi podmiotami.
3. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca obowiązany jest zapewnić:

aby wynagrodzenia należne Podwykonawcom było nie większe niż wynagrodzenie Wykonawcy należne za ten zakres robót Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie Umowy,

aby okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności były nie dłuższe niż okresy i terminy określone względem Wykonawcy na podstawie Umowy,

ustalenie zasad zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Podwykonawcą co najmniej w zakresie, w jakim przewiduje to Umowa,

ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady i usterki, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady i usterki Wykonawcy wobec Zamawiającego. W przypadku gdy umowa z Podwykonawcą przewiduje zatrzymywanie części wynagrodzenia Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia wykonania obowiązków Podwykonawcy, zatrzymanie takie stanowić może jedynie umowę kaucji o realnym charakterze,

wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca i Podwykonawca odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za prawidłową realizację umowy podwykonawczej,

zakaz cesji wierzytelności Podwykonawcy wobec Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

1. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udostępnić Zamawiającemu, na jego żądanie, kopie umów zawartych z Podwykonawcami lub ich projektów.
2. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień przysługujących Wykonawcy wobec Podwykonawców. Zamawiający obowiązany jest poinformować Wykonawcę o wykonaniu ww. uprawnienia.

# OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TRZEŹWOŚCI / KRADZIEŻE/PALENIE TYTONIU

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie należącym do grupy PCC w Brzegu Dolnym („Teren PCC”) obowiązku zachowania trzeźwości, rozumianego w szczególności jako: zakaz wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu (0,00 mg w wydychanym powietrzu), narkotyków lub innych środków odurzających/psychoaktywnych. Obowiązuje także zakaz palenia poza miejscami wyraźnie do tego celu wyznaczonymi. Wykonawca zapewni przestrzeganie tych zasad przez personel i inne osoby, którymi się posługuje.
2. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przez personel Wykonawcy lub inne osoby, którymi się posługuje, osoby te nie zostaną dopuszczone do pracy na Terenie PCC lub zostaną z niego usunięte. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie odsunąć je od prac objętych Umową oraz zapewnić bezwzględny zakaz ich wstępu na Teren PCC.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych*) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a także za każdy przypadek odmowy poddania się badaniu lub podjęcia działań mających na celu utrudnienie/uniemożliwienie przeprowadzenia takiego badania (np. niszczenie sprzętu pomiarowego) przez personel Wykonawcy lub inne osoby, którymi się posługuje.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych*) za każdy przypadek naruszenia przez personel Wykonawcy lub inne osoby, którymi się posługuje zakazu palenia na Terenie PCC, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. W przypadku, gdy personel Wykonawcy lub inne osoby, którymi się posługuje, dokonały lub usiłowały dokonać kradzieży/przywłaszczenia mienia należącego do spółek z Grupy PCC na Terenie PCC, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych*) za każdy taki przypadek. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie odsunąć takie osoby od prac objętych Umową ze skutkiem natychmiastowym oraz zapewnić bezwzględny zakaz wstępu na Teren PCC.
6. W sytuacjach, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest do poprawy dyscypliny wśród swoich pracowników oraz innych osób, którymi się posługuje. W przypadku trzykrotnego zaistnienia sytuacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia ostatniego naruszenia.

# POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, bez względu na ich nazwę oraz sposób pozyskania, Wykonawca zobowiązuje się traktować, jako poufne (zwane dalej: „**Informacje poufne**”). Wykonawca zobowiązuje się zatem zachować Informacje poufne w ścisłej tajemnicy i oświadcza, że nie będzie ujawniać Informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim (poza swoimi pracownikami i Podwykonawcami, którzy zgodnie z niniejszą Umową są zaangażowani w realizację jej przedmiotu, którym Wykonawca może przekazać Informacje poufne, ale tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny dla wykonania przez nich powierzonych im prac), bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego ani też wykorzystywać Informacji poufnych do jakiegokolwiek innego celu niż wykonanie niniejszej Umowy. Przed dopuszczeniem ww. osób, którym Wykonawca może przekazać Informację poufne, do wykonywania jakichkolwiek prac w ramach niniejszej Umowy i przekazaniem im Informacji poufnych, Wykonawca odbierze od tych osób pisemne zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych, które będzie nakładało na ww. osoby obowiązki zachowania poufności o zakresie nie mniejszym niż obowiązki przyjęte na podstawie Umowy przez Wykonawcę (z wyjątkiem kary za niewykonanie obowiązków w odniesieniu do pracowników Wykonawcy) i dostarczy Zamawiającemu to oświadczenie na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia takiego żądania. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych trwa tak długo, dopóki ta informacja stanowić będzie Informację poufną dla Zamawiającego, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ale nie krócej niż przez okres 15 lat po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych obejmuje także fakt zawarcia niniejszej Umowy oraz jej warunków.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić te informacje na żądanie organu, który zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest żądać ujawnienia takich informacji. W takim jednak przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ujawnienia uprawnionemu organowi jedynie tych Informacji poufnych, do ujawnienia których jest on zobowiązany przepisami prawa z tym, że przed ujawnieniem Informacji poufnych zobowiązany jest on poinformować Zamawiającego na piśmie o organie zgłaszającym takie żądanie oraz o zakresie żądanych przez ten organ informacji, a po ich ujawnieniu jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o fakcie i zakresie przekazanych Informacji poufnych chyba, że jest to prawnie zabronione.
3. Ograniczenia zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie obejmują informacji, które:
4. były znane Wykonawcy przed ich uzyskaniem, lub
5. były powszechnie znane wcześniej niż je uzyskano, lub
6. stały się publicznie znane po ich uzyskaniu, lub
7. były kiedykolwiek ujawnione Wykonawcy przez stronę trzecią bez naruszenia prawa, lub
8. istnieje dowód na to, że zostały one opracowane przez Wykonawcę, który nie znał wcześniej ujawnionych przez Zamawiającego informacji.
9. Wykonawca gwarantuje dochowanie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji poufnych przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące czynności przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
10. Umowa nie ogranicza przysługującego Zamawiającemu prawa do ujawniania wszelkich informacji związanej z Umową, w tym tej otrzymanej od Wykonawcy, w szczególności nie ogranicza prawa Zamawiającego do ujawniania tej dokumentacji i informacji współpracującym z Zamawiającym lub grupą kapitałową PCC, podmiotom trzecim oraz spółkom z grupy PCC.
11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita SA, jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega szeregowi regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących ochrony informacji poufnych na rynku kapitałowym, a w szczególności podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą Umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie ma on zastosowania wobec PCC Rokita SA w związku z obowiązkiem PCC Rokita SA do niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych bezpośrednio jej dotyczących, których treści jak i samego faktu publikacji PCC Rokita SA nie jest zobowiązana konsultować z Wykonawcą.

# INNE PRZEPISY I ZASADY

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów, pracowników oraz osób trzecich w obrębie wykonywanych prac.
2. Wykonawca oświadcza, że w sytuacji konieczności zamknięcia dróg zakładowych w obrębie inwestycji opracuje i uzgodni z odpowiednimi służbami Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, projekt ruchu zastępczego wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego i przepisami BHP i p. poż. oraz obowiązującymi u Zamawiającego standardami wykonania prac („**Kompendium wiedzy**”) w tym w szczególności zgodnie z:
4. obowiązującymi u Zamawiającego zarządzeniami i procedurami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej dostępnymi na stronie:

<https://pcc.rokita.pl/zasady-bezpieczenstwa/bhp/kompendium-w-zakresie-bezpieczenstwa/>

1. Zarządzenie Dyrektora Generalnego PCC Rokita SA nr 29/2016 z dnia 7.12.2016, w sprawie wprowadzenia Ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru prac projektowych, dokumentacji technicznej i projektowej, zasad organizacji i nadzoru postępowania w Grupie Kapitałowej PCC Rokita w Brzegu Dolnym - uzgodnienie Karty KUD i zebranie podpisów w karcie po stronie Wykonawcy,
2. Zarządzeniem nr 46/2010 Dyrektora Generalnego PCC Rokita SA z dnia 20.12.2010 r. w sprawie Standardu Dokumentacji Technicznej PCC Rokita SA,
3. PBT.I01 Standard Urządzeń Technicznych SUT C - Branża Pomiarów i Automatyki dostępna na stronie: <https://pcc.rokita.pl/standardy-urzadzen-technicznych/branza-akpia/>
4. PBT.I03 Standardem Urządzeń Technicznych – SUT E Branża Elektryczna:

Dostępnym na stronie: <https://www.pcc.rokita.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Standard_Urzadzen_Technicznych_-_Branza_elektryczna>

1. PBT.I04 Standardem Urządzeń Technicznych - SUT M Branża mechaniczna:

Dostępnym na stronie:

<https://www.pcc.rokita.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Standard_Urzadzen_Technicznych_-_Branza_Mechaniczna>

1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 rudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Treść wszelkich zarządzeń i regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego stanowiących część Kompendium wiedzy została udostępniona Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego poprzedzającego podpisanie Umowy (załącznik do SIWZ), co Wykonawca niniejszym potwierdza.

1. Dodatkowo, niezależnie od ujęcia tego obowiązku w zarządzeniach obowiązujących u Zamawiającego Wykonawca zapewni posiadanie i stosowanie w sytuacjach zagrożenia toksycznego przez swoich pracowników oraz Podwykonawców w czasie prac na terenie budowy, kombinezonów ochronnych, masek przeciwgazowych z pochłaniaczami na gazy kwaśne (EN141:2000 - ABEK), gogli, rękawic i kasków ochronnych z przyłbicami.
2. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody, zarówno wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów jak i przepisów wewnętrznych Zamawiającego.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie Zamawiającego wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO, obejmujący swoim zakresem System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania Energią, opisany pod adresem <https://pcc.rokita.pl/o-firmie/> i zobowiązuje się do przestrzegania wymogów tych systemów.
4. Wykonawca oświadcza, że ani on sam ani jego podmioty powiązane w rozumieniu art. 3 pkt 43) ustawy o rachunkowości („Podmioty Powiązane”) nie podlegają i przestrzegają wszelkie środki o charakterze ograniczającym lub dyskryminującym w handlu czy innej płaszczyźnie ekonomicznej, nałożonych z zamiarem nakłonienia zmiany polityki lub poszczególnych działań („Sankcje”), które zostały wdrożone przez Organ Sankcyjny w odniesieniu do którejkolwiek z następujących kategorii: (i) krajów, (ii) grup krajów, (iii) osób fizycznych, (iv) osób prawnych („Osoby Objęte Sankcjami”). Sankcje mogą w szczególności przejawiać się częściowym lub całkowitym zakazem importu/eksportu, zakazem wjazdu/wstępu na określone terytorium, zamrożeniem majątku, zakazem dokonywania rozliczeń handlowych czy inwestycji w/wobec/wspólnie z Osobami Objętymi Sankcjami. Dla potrzeb niniejszej Umowy „Organ Sankcyjny” oznacza (i) jakąkolwiek organizację ponadnarodową jak również jakąkolwiek jej organ/instytucję niewymienione w dalszych podpunktach, (ii) jakiekolwiek państwo niewymienione w dalszych podpunktach (iii) Unię Europejską i jej instytucje, (iv) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i jej instytucje federalne.
5. W szczególności Wykonawca nie będzie wykorzystywał w celu realizacji Przedmiotu Umowy przeznaczonych dla Zamawianego jakichkolwiek komponentów, ani dostarczał Przedmiotu Umowy, który został wyprodukowany lub wykonany w sprzeczności z Sankcjami.
6. Wykonawca gwarantuje, że nie zostało wszczęte żadne postępowanie przeciwko Wykonawcy lub jego podmiotom powiązanym oraz że nie są toczy się dochodzenia wszczęte przez jakiekolwiek organy władcze w związku z domniemanym naruszeniem Regulacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym dotyczącej nałożenia grzywien, kar lub wydatków (w tym m.in. opłat sądowych), które Zamawiający może ponieść z powodu naruszenia przez Wykonawcę lub jego Podmioty Powiązane Sankcji oraz - o ile to możliwe - przystąpić do takiego postępowania jeśli zostało ono wszczęte przeciwko Zamawiającemu.
8. Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do wykonania Umowy, jeżeli będzie to sprzeczne z obowiązującymi tę Stronę Sankcjami. W przypadku jeśli wykonanie Umowy będzie stanowić naruszenie Sankcji lub może być rozumiane jako naruszające/obchodzące Sankcje Zamawiający będzie uprawniony, według własnego uznania, do powiadomienia drugiej Strony o:
   1. zawieszeniu wykonania Umowy do czasu ustania Sankcji;
   2. rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w sposób uzasadniony należy przypuszczać że Sankcję będą obowiązywać przez okres czasu, który czyni dalsze wykonanie Umowy niewykonalnym lub nieprzydatnym dla Zamawiającego. W przypadku, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz drugiej Strony za część Umowy już wykonaną, wówczas zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego (i) ulegnie zawieszeniu do czasu kiedy dokonanie takiej zapłaty przestanie być sprzeczne z Sankcjami albo (ii) Zamawiający może również odstąpić od wykonanej części Umowy w terminie 12 miesięcy od dowiedzenia się o Sankcjach i zwrócić drugiej Stronie jej świadczenie. W jakimkolwiek przypadku Zamawiający nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za działania zmierzające do przestrzegania Sankcji.
9. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego część jest produktem podwójnego zastosowania (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami) lub produktem określonym w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego również o klasyfikacji sprzedawanego produktu, która wynika z ww. rozporządzenia lub konwencji.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kluczowe kwestie dotyczące kultury etycznej oraz odpowiedzialności biznesowej Grupy PCC zostały zawarte w Polityce Zrównoważonych Zakupów (https://files.pcc.pl/PolitykaZrownowazonychZakupow) oraz Kodeksie Postępowania Dostawców (http://files.pcc.pl/KodeksPostepowaniaEtycznegoDostawcow). Grupa PCC oczekuje więc od wszystkich swoich dostawców poszanowania zasad przedstawionych w wyżej wymienionych dokumentach. Respektowanie wymienionych w nim wartości i zasad, jest niezwykle ważnym aspektem wzajemnej współpracy, która powinna być oparta na wzajemnym szacunku, transparentności oraz przyjętych normach i wartościach etycznych. Wykonawca potwierdza zapoznanie się z ww. dokumentem i przyjmuje do wiadomości jego treść.
2. Zamawiający jest administratorem danych udostępnionych jej w związku z zawarciem i realizacją umowy, np. osób kontaktowych i pracowników/współpracowników, przez Wykonawcę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych znajdują się na stronie internetowej spółki pod linkiem [http://odo.pcc.pl](http://odo.pcc.pl/). Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy i współpracownicy, których dane udostępnił, zapoznali się z treścią tych informacji.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych niniejszą Umową, Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
4. Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych gdziekolwiek w Umowie kar umownych.
5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, chyba że nieważne postanowienia mają tak istotne znaczenie dla Umowy, że racjonalnie uzasadnionym byłoby założenie, że Strony nie zawarłyby tej Umowy bez tych nieważnych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony.
6. Wszelkie zmiany Umowy muszą być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie w formie obustronnie podpisanego aneksu i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią Umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
8. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona wyłącznie do zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie.
9. W razie wstrzymania się z płatnością przez Zamawiającego zgodnie z Umową, Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego z tytułu powstrzymania płatności.
10. Wszystkie załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. W razie sprzeczności załączników i Umowy obowiązują zapisy Umowy. W razie sprzeczności załączników do Umowy z Dokumentacją Projektową, obowiązują zapisy Dokumentacji Projektowej.
11. Żadne z postanowień Umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do potrącania wierzytelności wynikającego z przepisów prawa.
12. O ile po stronie Wykonawcy występuje kilka podmiotów (konsorcjum), konsorcjanci odpowiadają za zobowiązania z tytułu Umowy solidarnie.
13. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
14. Umowa stanowi pomiędzy Stronami wyczerpującą regulację dotyczącą jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniej zawarte Umowy i porozumienia pomiędzy Stronami, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, dotyczące tego przedmiotu.
15. Do Umowy nie mają zastosowania ogólne warunki umów lub inne wzorce umowy Stron.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

*[ZAŁĄCZNIKI STAŁE]*

1. Dokumenty pełnomocnictw do zawarcia Umowy
2. Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy
3. Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy.
4. Szczegółowy kosztorys ofertowy
5. Lista Podwykonawców
6. Wzór oświadczenia Podwykonawcy o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami
7. Wzór oświadczenia o końcowym rozliczeniu się z Podwykonawcami
8. Odpady
9. Nie dotyczy
10. Wzór wniosku materiałowego.
11. Nie dotyczy

*[ZAŁĄCZNIKI ZMIENNE]*

1. Wskazanie Placu Budowy
2. Prawa autorskie, wynalazcze i podobne
3. Dostawy Inwestorskie
4. Wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
5. Postanowienia dotyczące podatków
6. Tabelaryczny wykaz urządzeń / okres gwarancji/czynności serwisowe

**Wobec powyższego Strony podpisały Umowę i uznały ją za obowiązującą od wskazanego w komparycji Daty Podpisania Umowy**

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Nr ………**

**Dokumenty pełnomocnictw do zawarcia Umowy**

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Nr ………………**

**Szczegółowy zakres prac Wykonawcy**

Zakres prac obejmuje realizację robót w ramach zadania inwestycyjnego **„Budowa placu składowego oraz ściany oddzielenia pożarowego wraz z instalacjami towarzyszącymi”**, zgodnie z dokumentacja projektową opracowaną przez Biuro Inżynierskie Tomasz Jaworski, z siedzibą we Wrocławiu (53-013) przy ulicy Kolarskiej 3a.

Zakres prac obejmuje:

1. Budowę placu wraz z drogą dojazdową wraz z odtworzeniem terenów zielonych

* droga dojazdowa z kostki betonowej 8 cm o szerokości 4 m, pow. ok. 157 m2, ograniczona krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej, z poboczem z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, o szerokości 0,75 m
* skrzyżowanie drogi dojazdowej z torem (nr 118) bocznicy kolejowej – z płyty gumowej KOL-DROG typu C, bal drewnianych oraz belek i ław podporowych
* plac składowo-manewrowy z kostki betonowej 8 cm, pow. ok. 305 m2, ograniczony krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej

1. Budowę ściany oddzielenia pożarowego

* płyta fundamentowa gr. 20 cm klasy C20/25 zbrojona włóknami stalowymi 50/1 mm w ilości 25 kg/m3, na podbudowie z betonu chudego
* ściana z prefabrykowanych elementów typu LegoBlok (REI 240) o wysokość 3,60 m i długości ok. 24 m

1. Przebudowę instalacji odprowadzenia wód opadowych wraz z odtworzeniem warstw po przebudowie

* przyłącze z rur PEHD Φ0,20 PE100 PN10 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą muf elektrooporowych, długość ok. 51 m, w tym przewiert na długości ok. 26 m
* zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa z obudową teleskopową ze wskaźnikiem otwarcia i skrzynką uliczną dużą, posadowioną na fundamencie betonowym
* prefabrykowane betonowe studnie kanalizacyjne DN1000 (2 szt.) i DN1200 (1 szt.) z betonu min C45/50, o wodoszczelności W12 przy wskaźniku W/C <0,45, mrozoodporności F150 oraz nasiąkliwości max 5% z włazem kanałowym, żeliwnym, Φ600 mm, klasy D-400
* prefabrykowana betonowa studnia ściekowa (1 szt.) o średnicy 500 mm, z betonu C45/50 z wpustem ulicznym żeliwnym klasy D-400

1. Przebudowę instalacji oświetleniowej wraz z odtworzeniem warstw po przebudowie

* rozbudowa istniejącej rozdzielni R-1 w budynku H-10
* zasilenie obwodu oświetleniowego kablem YKXS 4x6mm2/1kV (długość ok. 233 m), na konstrukcji układany w rurze osłonowej HDPE Φ50, typu DVK
* oświetlenie placu składowego (4 szt.) oraz drogi dojazdowej (2 szt.) słupami oświetleniowymi o wysokości 5 m, z oprawami LED 31W, posadowionymi na prefabrykowanych fundamentach
* ochrona przeciwporażeniowa - uziom taśmowy FeZn 30x4 mm o długości ok. 110 m

Prace należy wykonać m.in. zgodnie z:

* Projektem Budowlanym (rew. 5 z dnia 24.06.2025 r.)
* Projektem Technicznym:
* branża drogowa i konstrukcyjna – zgodnie z rew. 5 z dnia 24.06.2025 r.
* przyłącze kanalizacji deszczowej - zgodnie z rew. z dnia 28.02.2025 r.
* budowa oświetlenia - zgodnie z rew. z dnia 28.02.2025 r.)

opracowanymi przez Biuro Inżynierskie Tomasz Jaworski.

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**Nr ………………..**

**Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy**

**Załącznik nr 4 do Umowy**

**Nr ………….**

**Szczegółowy kosztorys ofertowy**

**Załącznik nr 5 do Umowy**

**Nr …………….**

**Lista Podwykonawców**

**Lista potencjalnych podwykonawców na potrzeby wstępnej weryfikacji podmiotów wymaganej przez wewnętrzne procedury Zamawiającego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa, adres, nr NIP, nr KRS Podwykonawcy** |
| **1.** |  |

Za**łącznik nr 6 do Umowy**

**Nr**

**Wzór oświadczenia Podwykonawcy o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami**

**Do:**

**Inwestor**

[…..]

PCC Rokita SA

ul. Henryka Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

**Wykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ul. \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

KRS (lub w NIP w braku KRS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca, dalej jako Podwykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr KRS (lub w NIP w braku KRS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OŚWIADCZENIE O STANIE ROZLICZEŃ**

Działając w imieniu Podwykonawcy, jako należycie umocowany/i do jego reprezentacji, w związku z zadaniem Inwestora o nazwie: (*do podania nr, data i nazwa kontraktu Inwestora*): ………………………………………………………………………

niniejszym wskazuję/emy na aktualny stan rozliczeń z Wykonawcą z tytułu wykonanych przez Podwykonawcę prac w [*ramach Etapu nr … Przedmiotu Umowy/ miesiąca….. roku…. realizacji Przedmiotu Umowy / w okresie od … do ….*]\*\*, w tym z tytułu realizowanych dostaw lub innych świadczeń, w tym również z uwzględnieniem wszelkich robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych:

1. kwota wynagrodzenia zastrzeżonego w umowie podwykonawczej z dnia ………. nr ………………………………………………………………… **(\*)** na zakres prac obejmujący …………………………………………………………………, to:
2. kwota ryczałtowa w wysokości: PLN ………… netto, tj. …………… brutto **(\*\*)**
3. kwota wynagrodzenia rozliczana powykonawczo na następujących zasadach**:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, przy czym szacunkowa wartość całości umowy podwykonawczej rozliczanej w sposób powykonawczy wynosi: …………… PLN netto, tj. …………… brutto **(\*\*)**.

1. Zrealizowane płatności:
2. faktura VAT/ rachunek z dnia ………….., na kwotę netto: ………………., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ………….., z czego zapłacono ………
3. faktura VAT/ rachunek z dnia ………….., na kwotę netto: ………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ………….., z czego zapłacono ………
4. faktura VAT/ rachunek z dnia ………….., na kwotę netto: ………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ………….., z czego zapłacono ………
5. Niezrealizowane płatności (wartość prac wykonanych i zafakturowanych, ale niezapłaconych):
6. faktura VAT/ rachunek z dnia …………….., na kwotę netto: ………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień …………….., , z czego nie zapłacono ………
7. faktura VAT/rachunek z dnia…………….., na kwotę netto: ……………..,, tj. …………… brutto z terminem płatności na dzień …………….., z czego nie zapłacono ………
8. faktura VAT/rachunek z dnia …………….., na kwotę netto: …………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ………………, z czego nie zapłacono ………
9. Wartość prac wykonanych, ale jeszcze niezafakturowanych to: …………….. netto.

**Jednocześnie oświadczam, że:**

1. kwota wynikająca z przedstawionych powyżej faktur VAT/rachunków oraz wartości wykonanych niezafakturowanych prac wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu wszelkich prac wykonanych w [*ramach Etapu nr … Przedmiotu Umowy / miesiącu….. roku…. realizacji Przedmiotu Umowy / okresie od … do ….*]\*\*, w tym robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;
2. Podwykonawca nie zawarł żadnych umów, w tym z osobami trzecimi, ani nie złożył żadnych oświadczeń, których celem lub skutkiem jest cesja wierzytelności Podwykonawcy wobec Wykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizowane prace i dostawy\*\*\*.

Podwykonawca oświadcza, że wszystkie ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku, gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je w tym zakresie rozumieć jako zwolnienie Inwestora z długu względem Podwykonawcy wynikającego z prac realizowanych w [*ramach Etapu nr … Przedmiotu Umowy / miesiącu….. roku…. realizacji Przedmiotu Umowy / okresie od … do ….*]\*\* w ramach ww. Zadania Inwestora, na co Inwestor wyraża zgodę.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie tego oświadczenia przez Podwykonawcę ani jego przyjęcie przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie stanowi wyrażenia zgody przez Inwestora na zatrudnienie Podwykonawcy przez Wykonawcę ani przyjęcia jakiekolwiek odpowiedzialności Inwestora wobec Podwykonawcy.

W załączeniu:

- kopie ww. faktur wystawionych przez Podwykonawcę,

- kopie dowodów zapłaty ww. faktur.

MIEJSCE NA UWAGI PODWYKONAWCY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w braku miejsca prosimy kontynuować na następnej stronie)

Dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko/pieczęć :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\*\*\*\*)**

(\*) prosimy wskazać wszystkie zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą umowy dotyczące Inwestycji, a także wszelkie aneksy do tych umów

(\*\*) niepotrzebne skreślić;

(\*\*\*) jeżeli zostały zawarte prosimy o ich wskazanie w uwagach;

(\*\*\*\*) zgodnie z reprezentacją z Podwykonawcy (zgodnie z KRS, jeśli dotyczy). Jeśli podpisuje pełnomocnik, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby reprezentujące Podwykonawcę (zgodnie z KRS, jeśli dotyczy).

UWAGA:

Modyfikacje wzorów poprzez usunięcie tekstu są niedopuszczalne. Wszelkie zmiany do wzoru oświadczenia powinny być wyraźnie zaznaczone (poprzez wyraźne skreślenie, wyraźny dopisek, itp.).

Za**łącznik nr 7 do Umowy**

**Nr ……………………..**

**Wzór oświadczenia o końcowym rozliczeniu się z Podwykonawcami**

**Do:**

**Inwestor**

PCC Rokita Sa

ul. Henryka Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

**Wykonawca:**

\_\_\_\_\_\_

ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr KRS (lub w NIP w braku KRS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca, dalej jako Podwykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr KRS (lub w NIP w braku KRS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY ORAZ WYKONAWCY**

Działając w imieniu Podwykonawcy oraz Wykonawcy, w związku z zadaniem Inwestora o nazwie *[do podania nazwa całego projektu]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w zakresie (*do podania nr, data i nazwa umowy Inwestora*): ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” („**Zadanie**”) jako uprawnieni(ony) do ich reprezentacji, niniejszym oświadczam(y), że:

1. Wykonawca uiścił na rzecz Podwykonawcy w całości wynagrodzenie oraz wszelkie inne należności z jakichkolwiek tytułów związanych z wykonywaniem prac wykonywanych przez Podwykonawcę oraz związanych z realizowaniem w związku z Zadaniem dostaw lub innych świadczeń, w tym również z uwzględnieniem wszelkich robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych **(\*)**;
2. Podwykonawca zakończył wykonywanie wszelkich prac realizowanych w ramach Zadania oraz jakichkolwiek innych czynności, które są związane z Zadaniem, a które mogłyby skutkować powstaniem należności Podwykonawcy wobec Wykonawcy oraz że wszelkie należności zostały objęte wystawionymi prawidłowo fakturami doręczonymi Wykonawcy **(\*)**;
3. powyższe oświadczenie obejmuje roszczenia wymagalne, niewymagalne oraz wszelkie podstawy kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym w zakresie kwot wynagrodzenia zatrzymanych tytułem kaucji lub z tytułu innych zabezpieczeń wykonania kontraktu i należytego wykonania obowiązków związanych z wadami i usterkami udzielonych przez Podwykonawcę **(\*)**;
4. ani Podwykonawca ani Wykonawca nie zawarł żadnych umów, w tym z osobami trzecimi, ani nie złożył żadnych oświadczeń, których celem lub skutkiem jest cesja wierzytelności Podwykonawcy wobec Wykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizowane prace i dostawy **(\*\*)**;

Jeśli niniejsze oświadczenie okazałoby się nieprawdziwe, należy je w tym zakresie rozumieć jako zwolnienie Inwestora z długu względem Podwykonawcy wynikającego z prac, dostaw i innych świadczeń realizowanych w ramach Zadania.

Podwykonawca i Wykonawca przyjmują do wiadomości, że złożenie tego oświadczenia przez Podwykonawcę lub Wykonawcę oraz jego przyjęcie przez Inwestora nie stanowi wyrażenia zgody Inwestora na zatrudnienie Podwykonawcy przez Wykonawcę.

MIEJSCE NA UWAGI PODWYKONAWCY I WYKONAWCY:

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

(w braku miejsca prosimy kontynuować na następnej stronie)

W imieniu Podwykonawcy:

Dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\*\*\*)

W imieniu Wykonawcy:

Dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\*\*\*)

**(\*)** Jeśli roszczenia/podstawy roszczeń/zobowiązania finansowe istnieją, prosimy o ich wskazanie, tj. (i) w razie prac niezafakturowanych prosimy podać ich zakres i wartość (ii) w razie prac zafakturowanych prosimy o podanie numery faktury/rachunku, dnia faktury/rachunku, zakresu prac objętych fakturą, kwoty faktury i terminu płatności (iii) jeśli prace nie zostały zakończone, prosimy o wskazanie tego faktu.

**(\*\*)** Jeśli takie umowy lub oświadczenia istnieją prosimy o ich wskazanie.

**(\*\*\*)** Zgodnie z reprezentacją w z KRS, jeśli dotyczy. Jeśli podpisuje pełnomocnik, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby reprezentujące (zgodnie z KRS, jeśli dotyczy)

UWAGA:

Modyfikacje wzorów poprzez usunięcie tekstu są niedopuszczalne. Wszelkie zmiany do wzoru oświadczenia powinny być wyraźnie zaznaczone (poprzez wyraźne skreślenie, wyraźny dopisek, itp.).

Za**łącznik nr 8 do Umowy**

**Nr .**

**Odpady**

Za**łącznik nr 10 do Umowy**

**Nr ………….**

**Wzór wniosku materiałowego**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW porównanie istotnych parametrów**

**1) Tabela porównania istotnych parametrów** – dotyczy materiałów równoważnych i zamiennych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis (nazwa) materiału z projektu** | | | |  | |
| **Opis (nazwa) materiału proponowanego** | | | |  | |
| **Dokładne miejsce wbudowania materiału wg projektu** | | | |  | |
| L.p. | Nazwa parametru | Wytyczne\* | Według Projektu | Proponowany przez GW | Spełnia wymagania |
| 1. |  |  |  |  | tak / nie |
| 2. |  |  |  |  | tak / nie |
| 3. |  |  |  |  | tak / nie |
| 4. |  |  |  |  | tak / nie |
| 6. |  |  |  |  | tak / nie |

\*nr rysunku - branża ; strona w projekcie – branża ; zestawienie materiałowe nr…. Itp.

Załączniki :

**2) Uzasadnienie zastosowania materiału zamiennego** – tylko dla materiałów zamiennych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uzasadnienie zastosowania materiału zamiennego** | | |
| x | Materiał zgodny z projektem | **Uzasadnienie:** |
|  | Zmiana przepisów |
|  | Postęp technologiczny |
|  | Obniżenie kosztów eksploatacyjnych |
|  | Polepszenie wartości użytkowej lub estetycznej |

Zaznaczyć krzyżykiem

**Informacja w sprawie wpływu zastosowania materiału zamiennego na wynagrodzenie GW**

Zmiana powoduje obniżenie/**nie wpływa na**/powoduje wzrost wynagrodzenia GW.

Proponowana zmiana (obniżenie/zwiększenie) wynagrodzenia GW …………………….…………… PLN

Załącznik: TAK~~/~~NIE - wycena wprowadzonej zmian

**Wnioskujący**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Data** | **Imię i nazwisko** | | **Podpis** |
| **Wykonawca** |  | |  |  |

**Stanowisko służb PCC**………………………… wymagane TAK/NIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Imię i nazwisko* | Zatwierdzam | Nie zatwierdzam | Podpis |
|  |  |
| Uwagi: |  | |

**Stanowisko Projektanta** wymagane TAK/NIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Imię i nazwisko*  *opiniującego* | Zatwierdzam | Nie zatwierdzam | Podpis |
|  |  |
| Uwagi: |  | |

**Decyzja Inspektora Nadzoru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Imię i nazwisko* | Zatwierdzam | Nie zatwierdzam | Podpis |
|  |  |
| Uwagi: |  | |

Załącznik nr 11 **do Umowy**

**Nr …….**

**Nie dotyczy**

.

Załącznik nr 12 **do Umowy**

**Nr ………..**

**Wskazanie Placu Budowy**

Za**łącznik nr 13 do Umowy**

**Nr ….**

**Prawa autorskie, wynalazcze i podobne**

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne (w tym prawa do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) do projektów stanowiących Przedmiot Umowy, a także do wszelkiej innej dokumentacji oraz opracowań stworzonych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców w wyniku lub w związku z realizacją Umowy jak i innych rezultatów prac Wykonawcy oraz Podwykonawców wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy (w tym wraz z wszelkimi ich modyfikacjami dokonywanymi przez Wykonawcę w okresie gwarancji oraz rękojmi), w tym stanowiące programy komputerowe, a będących przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci („**Utwory**”), w tym do wykorzystywania ich w całości lub w części przez Zamawiającego bądź wszystkie inne podmioty wskazane w lit. g) poniżej na wszelkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 oraz w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i w szczególności na następujących polach eksploatacji i w następującym zakresie:
2. prowadzenie postępowań administracyjnych i innych z wykorzystaniem Utworów lub ich części,
3. wznoszenia i projektowania budowli i urządzeń i innych elementów według Utworów, w tym również na potrzeby innych zadań niż zadanie określone w §2 ust.1, w dowolnej lokalizacji,
4. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach, w tym na papierze, w sposób magnetyczny bądź cyfrowy, nadawania, wystawiania, publikacji, reemisji, udostępniania w czasie i miejscu i formie wybranych przez Zamawiającego,
5. zapisywanie i powielanie całego Utworu lub jego części w dowolny sposób - poprzez sporządzenie jego kopii, w tym w formie druku, reprografii, cyfrowych i magnetycznych technik zapisu, lub też innych technik, wypożyczania i udostępniania Utworów, w tym także w celach postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia napraw, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, itp. budowli/urządzeń/innych elementów wykonanych według Utworów,
6. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie lub odtwarzanie w całości lub części każdą techniką znaną w chwili zawarcia Umowy,
7. wprowadzanie do pamięci komputera i innych nośników pamięci,
8. przystosowywanie, dokonywanie zmian zgodnych z zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego, PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) lub innych podmiotów z Grupy PCC, w tym także innymi niż zadanie określone w §2 ust.1 lub Inwestycja,
9. powielania i przetwarzania Utworów lub ich części w celach marketingowych,
10. powierzenia innemu Projektantowi lub osobie trzeciej wykonania opracowania Utworów, a w szczególności przeróbek, adaptacji i rozbudowy Utworów lub jej części. W przypadku opisanym w niniejszym punkcie odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona zostanie do elementów niezmienionych i na które wprowadzone przez innego Projektanta lub osobę trzecią zmiany nie będą miały wpływu.
11. rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, użyczania, darowizny lub najmu oryginału lub kopii Utworów,
12. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji Utworu, w tym w celach optymalizacyjnych i w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Zamawiającego, PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) lub innych podmiotów z Grupy PCC, w tym także innych niż zadanie określone w §2 ust.1 lub Inwestycja,
13. sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli będą częścią Utworu lub będą przez Utwór tworzone,
14. sporządzenie i aktualizowanie kopii zapasowej Utworu, w tym jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Utworu będącego programem komputerowym oraz sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Utworu będącego programem komputerowym w celach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia programu komputerowego.
15. Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności zgodę Wykonawcy na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących mu w stosunku do Utworów wszelkich autorskich praw zależnych, tj. w szczególności prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów takich jak adaptacje lub modyfikacje, w tym prawa do dokonywania jego tłumaczenia na języki obce oraz wykorzystywania w związku z przeprowadzaniem innych badań, jak również zgodę Wykonawcy, aby Zamawiający udzielał dalszej zgody na wykonywanie takich praw zależnych przez osoby trzecie, a także prawa do dokonania modyfikacji, w tym istotnych, każdego z elementów Utworów zarówno we własnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez zgody Wykonawcy oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów Umowie na wszystkich wymienionych w Umowie polach eksploatacji. Jeżeli przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca powierzy wykonanie dokumentacji (w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim, przed wystawieniem faktury końcowej zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych, oraz dowodu nabycia prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego (wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych stanowi załącznik nr 15 do niniejszej Umowy), do wykonanych przez te osoby trzecie utworów składających się na dokumentację, co najmniej w takim zakresie, jaki ma być na podstawie niniejszej Umowy przeniesiony przez Wykonawcę na Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje dochowanie przez osoby trzecie wykonujące dokumentację zobowiązań zawartych w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
16. Wykonawca, w celu umożliwienia Zamawiającemu wykonywania praw zależnych, przekaże Zamawiającemu, nie później niż z chwilą przekazania każdej części Przedmiotu Umowy, edytowalne pliki Utworów stworzonych w ramach danej części przedmiotu Umowy w plikach i w formatach określonych Umową.

W tym samym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oraz wszelką inną dokumentację niezbędną do korzystania z Utworów oraz wykonywania praw zależnych do Utworów.

1. O ile Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy jakieś utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Zamawiający zapewnia, że przekaże wyłącznie takie utwory do których posiada tytuł prawny.
2. Wykonawca oświadcza, iż przekazane mu przez Zamawiającego utwory oraz wszelkie inne dane i informacje otrzymane od Zamawiającego, w szczególności założenia projektowe, wykorzysta wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy i nie będzie ich wykorzystywał, ani w całości ani w części, we własnym interesie lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych przysługuje wyłącznie Zamawiającemu.
4. Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą na Zamawiającego w chwili wydania mu każdego pakietu dokumentacji. W tym samym terminie przechodzą na własność Zamawiającego egzemplarze Utworów.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych oraz za wykonywanie przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu obejmuje także wszelkie znane w chwili podpisania Umowy pola eksploatacji, w tym w wskazane w art. 50 oraz w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienione w niniejszej Umowie.
6. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do projektów stanowiących Przedmiot Umowy a także do wszelkiej innej dokumentacji oraz opracowań stworzonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców w wyniku wykonywania Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że nie zawarł umowy z innym podmiotem ani nie złożył oświadczenia innemu podmiotowi dotyczącego autorskich praw majątkowych do projektów stanowiących przedmiot Umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, iż projektów stanowiących przedmiot Umowy nie ujawni, ani w całości ani w części, jakimkolwiek osobom trzecim, jak również oświadcza, że nie będzie ich wykorzystywał, ani w całości ani w części, we własnym interesie lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy w wyniku wykonywania Umowy powstanie wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy, znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym w ramach działalności Podwykonawców, Wykonawca ani Podwykonawca nie będzie ubiegał się w tym zakresie o patenty, prawa ochronne, dodatkowe prawa ochronne, prawa z rejestracji lub inne prawa ani zawierał umów licencji na swoją rzecz ani nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawców Umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy lub Podwykonawców.
9. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez Zamawiającego praw własności intelektualnej związanych z przedmiotem Umowy, w szczególności praw do jakiejkolwiek dokumentacji lub licencji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W takim przypadku Wykonawca, niezależnie od dalej idącej odpowiedzialności wynikającej z przedmiotu Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy naruszenie wynika wyłącznie z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający:
10. doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby trzeciej, wynikających z naruszenia tych praw do pełnej wysokości odpowiedzialności Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu na limity odpowiedzialności dotyczące przedmiotu Umowy; postanowienie to dotyczy również naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniesie w przypadku zaspokojenia niepieniężnych roszczeń osoby trzeciej, oraz
11. na swój koszt i niezwłocznie nabędzie stosowne prawa dla Zamawiającego albo dokona modyfikacji wykonanego przedmiotu Umowy lub podejmie wszelkie inne niezbędne działania, aby wyeliminować stan powodujący naruszenie praw własności intelektualnej, oraz aby wykluczyć i/lub ograniczyć istniejące lub przyszłe roszczenia z tego tytułu oraz aby zapewnić Zamawiającemu możliwość niezakłóconego korzystania z Utworów. Dokonana przez Wykonawcę modyfikacja lub inne działania będą zgodne z przedmiotem Umowy i nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu, w jakim Zamawiający może korzystać z wykonanego przedmiotu Umowy ani do ograniczeń praw Zamawiającego do przedmiotu Umowy.
12. udzieli Zamawiającemu wszelkiej pomocy, w tym informacji i dokumentacji, w przygotowaniu strategii obrony przed roszczeniami osób trzecich.
13. Niniejsze postanowienia obejmują prawa autorskie oraz własności przemysłowej do Utworów oraz innych przedmiotów praw własności intelektualnej wytworzonych przez osoby, którym Wykonawca w całości lub w części powierzy wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, w tym jego pracowników i Podwykonawców.

Jeśli po zawarciu Umowy okaże się, że zakres praw własności intelektualnej przysługujący Zamawiającemu zgodnie z Umową, nie pozwala na prawidłowe, zgodne z prawem i nienaruszające praw osób trzecich, w szczególności zgodne z Dokumentacją Projektową funkcjonowanie Inwestycji i/lub Przedmiotu Umowy, lub powstaną nowe pola eksploatacji Utworów, nieznane w momencie zawierania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia zawrzeć z Zamawiającym umowę przenoszącą prawa własności intelektualnej lub spowodować zawarcie takich umów z uprawnionymi podmiotami w niezbędnym dla powyższego celu zakresie.

**Załącznik nr 14 do Umowy**

**Nr …………..**

**Dostawy Inwestorskie**

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć aparaty i urządzenia wymienione w niniejszym Załączniku („**Dostawa Inwestorska**”). Do Dostawy Inwestorskiej zastosowanie znajdują poniższe zasady.

Przedstawiciele Stron wspólnie sprawdzą stan elementów Dostawy Inwestorskiej, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Odbiór ten nastąpi w dniu przybycia dostawy do [miejsca magazynowania/ na Plac Budowy], z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

W przypadku konieczności przechowywania Dostawy Inwestorskiej w miejscach suchych, zamkniętych, o niskiej wilgotności itp. odpowiednie warunki i magazyny do takiego przechowywania zapewni Zamawiający.

Po odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru ryzyko utraty i uszkodzenia elementów Dostawy Inwestorskiej oraz odpowiedzialność za Dostawę Inwestorską całkowicie przechodzi na Wykonawcę.

Jeśli elementy Dostawy Inwestorskiej nie są składowane bezpośrednio na Placu Budowy, Wykonawca zobowiązany jest do załadunku, transportu, rozładunku elementów Dostawy Inwestorskiej, z magazynów lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie grupy PCC w Brzegu Dolnym oraz na Plac Budowy w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

Po przekazaniu przez Zamawiającego elementów Dostawy Inwestorskiej Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przed warunkami atmosferycznymi, zgodnie z przyjętą praktyką inżynierską i wytycznymi producenta a także przed możliwością uszkodzenia elementów Dostawy Inwestorskiej, mogących powstać podczas prowadzenia innych prac na Terenie PCC.

Jeśli elementy Dostawy Inwestorskiej nie nadają się do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

Lista elementów Dostawy Inwestorskiej:

**[….]**

**Załącznik nr 15**

**Wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych**

………………………………………..

………………………………………..

(Imię i nazwisko oraz adres składającego oświadczenie)

Oświadczam, iż jestem autorem dokumentacji projektowej / części dokumentacji projektowej\* zadania o nazwie: …………………………………………\*, zwanym dalej Zadaniem, realizowanym w ramach Umowy z dnia …………………. nr ……………., zawartej pomiędzy **PCC Rokita S.A., numer** KRS 0000105885 (dalej: „Zamawiający”), a ……………….., numer KRS …………………., zwanym dalej „Wykonawcą”.

1. Oświadczam, iż przeniosłem/am, na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne (w tym prawa do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) do utworu/ów: ……………………………………………………….\*\*, w tym do wykorzystania ich w całości lub w części przez Wykonawcę na wszelkich znanych w chwili składania niniejszego oświadczenia, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j.), w szczególności na następujących polach eksploatacji i w następującym zakresie:
2. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz innych postępowań z wykorzystaniem Utworów lub ich części,
3. wznoszenia i projektowania nieograniczonej liczby budowli/ urządzeń /systemów według Utworów, w tym również na potrzeby innych zadań niż Zadanie, w dowolnej lokalizacji,
4. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili otrzymania składania niniejszego oświadczenia nośnikach, w tym na papierze, w sposób magnetyczny bądź cyfrowy, nadawania, wystawiania, publikacji, reemisji, udostępniania w czasie, miejscu oraz formie wybranej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
5. zapisywanie i powielanie całego Utworu lub jego części w dowolny sposób - poprzez sporządzenie jego kopii, w tym w formie druku, reprografii, cyfrowych i magnetycznych technik zapisu, lub też innych technik, wypożyczania i udostępniania Utworów, w tym także w celach postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia napraw, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, itp. Utworów,
6. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie lub odtwarzanie, reprodukcja w całości lub części każdą techniką znaną w chwili złożenia niniejszego oświadczenia,
7. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do innego nośnika pamięci,
8. przystosowywanie, dokonywanie zmian zgodnych z zamierzeniami inwestycyjnymi Wykonawcy lub Zamawiającego,
9. powielania i przetwarzania Utworów lub ich części w celach marketingowych,
10. powierzenia innemu podmiotowi lub innej osobie trzeciej wykonania opracowania Utworów, a w szczególności przeróbek, adaptacji i rozbudowy Utworów lub jej części.
11. rozpowszechnianie, wprowadzania do obrotu, użyczania, darowizny lub najmu oryginału albo kopii Utworów,
12. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji Utworu, w tym w celach optymalizacyjnych,
13. sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli będą częścią Utworu lub będą przez Utwór tworzone,
14. sporządzenie i aktualizowanie kopii zapasowej Utworu, w tym jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Utworu będącego programem komputerowym oraz sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Utworu będącego programem komputerowym w celach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia programu komputerowego.
15. Przeniesienie na Wykonawcę praw, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności moją zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę przysługujących mi w stosunku do Utworów wszelkich autorskich praw zależnych, tj. w szczególności prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów takich jak adaptacje lub modyfikacje, w tym prawa do dokonywania jego tłumaczenia na języki obce oraz wykorzystywania w związku z przeprowadzaniem innych badań, jak również zgodę, aby Wykonawca udzielał dalszej zgody na wykonywanie takich praw zależnych przez osoby trzecie, a także prawa do dokonania modyfikacji, w tym istotnych, każdego z elementów Utworów zarówno we własnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez mojej zgody oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów Utworu na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
16. Wykonawcy przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
17. Autorskie prawa majątkowe przeszły na Wykonawcę w chwili wydania mu każdego pakietu dokumentacji, w tym elektronicznie lub na nośniku. W tym samym czasie przeszły na własność Wykonawcy egzemplarze Utworów.
18. Oświadczam, że w chwili przekazywania autorskich praw majątkowych przysługiwały mi wyłączne autorskie prawa majątkowe do Utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
19. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim praw do Utworu w zakresie wyżej wymienionych pól eksploatacji bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego oraz bez konieczności informowania Autora.
20. Oświadczam, że nie zawarłem/am umowy z innym podmiotem ani nie złożyłem/am oświadczenia innemu podmiotowi dotyczącego autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, które mogły by utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie Zadania.
21. Oświadczam, że w przypadku, gdy w wyniku wykonywania Zadania powstanie wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy lub znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym w ramach działalności podwykonawców, nie będę ubiegać się w tym zakresie o patenty, prawa ochronne, dodatkowe prawa ochronne, prawa z rejestracji lub inne prawa ani zawierać umów licencji na swoją rzecz ani nie będę żądać dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania Zadania, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak towarowy jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
22. Oświadczam, iż przekazane mi przez Wykonawcę utwory oraz wszelkie inne dane i informacje otrzymane od Wykonawcy oraz Zamawiającego, w szczególności założenia projektowe, wykorzystałem wyłącznie w celu wytworzenia zleconych mi utworów i nie będzie ich wykorzystywał, ani w całości ani w części, we własnym interesie lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
23. Oświadczam, iż utworów wytworzonych przeze mnie nie ujawnię, ani w całości ani w części, jakimkolwiek osobom trzecim, jak również oświadczam, że nie będę ich wykorzystywał, ani w całości ani w części, we własnym interesie lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
24. Jeśli po otrzymaniu przez Wykonawcę Zadania okaże się, że zakres praw własności intelektualnej, nie pozwala na prawidłowe, zgodne z prawem i nienaruszające praw osób trzecich lub powstaną nowe pola eksploatacji Utworów, nieznane w momencie składania niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się w ramach odrębnej umowy z Wykonawcą, zawrzeć z Wykonawcą umowę przenoszącą prawa własności intelektualnej lub udzielającą prawa do korzystania z tych praw lub spowodować zawarcie takich umów z uprawnionymi podmiotami w niezbędnym dla powyższego celu zakresie.

(podpis) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko …………………………

Stanowisko: …………………………..

(\*) niepotrzebne skreślić

(\*\*) wprowadzić nazwę projektu zgodnie z nazwą dokumentacji projektowej dla zadania określonego w Umowie

**Załącznik nr 16 do Umowy**

**Nr …………..**

**Postanowienia dotyczące podatków**

1. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi i nie planuje prowadzić działalności w formie stałego zakładu w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednich aktów wykonawczych) albo, jeżeli takie oświadczenie nie może być złożone ze względu na prowadzoną lub planowaną działalność, Wykonawca oświadcza, że w transakcji z Zamawiającym ww. zakład nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w żadnej mierze.

Przez stały zakład należy rozumieć:

* + 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, albo
    2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa albo
    3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

- chyba że właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

1. Wykonawca oświadcza również, że wypłaty należności na jego rzecz nie będą służyć bezpośrednio lub pośrednio finansowaniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych w rozumieniu przepisu art. 16q ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. W przypadku jakichkolwiek zmian ww. okoliczności, których dotyczą oświadczenia z ust. 1 i 2 powodujących utratę ważności oświadczeń w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia ze strony organów podatkowych kraju siedziby Spółki o udowodnienie prawidłowości złożonych oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował ze Spółką i przedstawi niezbędne dowody potwierdzające zadeklarowane fakty.
3. W przypadku gdy na potrzeby realizacji Umowy będą używane wyroby akcyzowe, Wykonawca oświadcza, że wszelkie obowiązki w zakresie podatku akcyzowego w stosunku do użytych w ramach współpracy wyrobów akcyzowych ciążą na Wykonawcy jako podatniku, podmiocie zużywającym lub zużywającym podmiocie gospodarczym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności:
4. wyroby akcyzowe nie będą dostarczane odrębnie poza zakresem ustalonej współpracy, tj. poza Przedmiotem Umowy na rzecz Zamawiającego (urządzenia w chwili dostawy Zamawiającemu będą zawierać w sobie wyroby akcyzowe – np. płyny/oleje/preparaty eksploatacyjne, które zostały wcześniej zużyte poprzez uzupełnienie nimi tego urządzenia – w szczególności wyroby te nie będą dostarczane w osobnych opakowaniach do samodzielnego uzupełnienia nimi urządzeń);
5. w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych na adres Zamawiającego, wyroby te będą otrzymywane i odbierane bezpośrednio przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest uprawniony do otrzymania i odbioru tych wyrobów;
6. nie będą przekazane Zamawiającemu w ramach lub po zakończeniu współpracy jako odrębny wyrób.
7. Jeżeli oświadczenie okazałoby się nieprawdziwe, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności Zamawiający ma prawo regresu do Wykonawcy, w przypadku poniesienia odpowiedzialności przez Zamawiającego za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym).

**Załącznik nr 17 do Umowy**

**Nr …………..**

