Załącznik nr 2 do SIWZ

# UMOWA NR /GLT/20….

**(„Umowa”)**

**zawarta** **w** **Brzegu** **Dolnym** **w** **dniu** **………………..20... obowiązująca od tego dnia („Dzień Podpisania Umowy”) pomiędzy:**

**PCC MCAA S.A**. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366820, NIP 988-02-85-375, Kapitał zakładowy 205.266.000,00 PLN/ Kapitał wpłacony  205.266.000,00 PLN **,** nr BDO: 000085187 zwaną w niniejszej Umowie **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

1. …………………….
2. ……………………. a

**…** , zwanym w niniejszej Umowie **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1. ………………….
2. ………………….

nazywanymi dalej w niniejszej Umowie również indywidualnie jako „**Strona**” i wspólnie jako „**Strony**”.

Zważywszy, że:

Zamawiający zamierza zamówić Dostawę Urządzeń oraz Rozruch i Ruch testowy oraz biorąc pod uwagę, że dysponuje dokumentacją przetargową, i uwzględniając, że Zamawiający przekazał tę dokumentację Wykonawcy w celu umożliwienia mu kompletnej wyceny Przedmiotu Umowy i późniejsze kompletne i zgodne z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a także zważywszy na to, że Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje potrzebne mu do zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym potwierdza swoje doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

Zamawiający jest zainteresowany realizacją zadania pn.

1. **Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 630kVA w rejonie wydziału MCAA na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym** oraz Rozruchem w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania **Nr** **…………………**
2. Przez Dostawę **agregatu** **prądotwórczego** **o** **mocy** **znamionowej** **630kVA** **rejonie** **wydziału MCAA na** **terenie** **PCC** **Rokita** **S.A.** **w** **Brzegu** **Dolnym** rozumie się Dostawę na zasadach INCOTERMS 2020 DDP Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, kompletnych Urządzeń wraz z przeprowadzeniem testów FAT, Rozruchem, w tym Ruchem testowym, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca oświadcza, iż:

* 1. podtrzymuje w całości swoje oświadczenie złożone w dokumentach ofertowych w sprawie posiadanych uprawnień i możliwości wykonania Przedmiotu Umowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ

* 1. zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami, w tym branżowymi i zasadami dobrej praktyki inżynierskiej oraz zgodnie z normami i wytycznymi wymienionymi w dokumentacji przetargowej i postępowaniu przetargowym, jak również zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego i na Terenie PCC wszelkimi rozporządzeniami i procedurami bezpieczeństwa („**Kompendium**”), w tym:
     1. kompendium wiedzy dostępnym na stronie:

<https://pcc.rokita.pl/zasady-bezpieczenstwa/bhp/kompendium-w-zakresie-bezpieczenstwa/>

* + 1. zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zarządzeniami i procedurami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej dostępnymi na stronie: <https://www.pcc.rokita.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Bezpieczenstwo> w tym kompendium wiedzy: <https://www.pcc.rokita.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Bezpieczenstwo_Kompendium_bhp>
    2. Standardu Urządzeń Technicznych w PCC Rokita SA Branża Elektryczna, dostępne pod linkiem: <https://pcc.rokita.pl/standardy-urzadzen-technicznych/branza-elektryczna/>
    3. Zarządzeniem Dyrektora Generalnego PCC Rokita S.A. nr 03/2021 z dnia 30.03.2021r w sprawie

wprowadzenia do stosowania podstawowych wymagań systemu bezpieczeństwa obowiązujących

na terenie GK PCC w Brzegu Dolnym.

* + 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
    2. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Treść wszelkich zarządzeń i regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego została udostępniona Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego poprzedzającego podpisanie Umowy, co Wykonawca niniejszym potwierdza.

* 1. rozumie zakres i cel Przedmiotu Umowy i posiada wiedzę i środki materialne oraz doświadczenie wystarczające do jego wykonania, w tym - ale nie tylko – wystarczający pod względem ilości i kwalifikacji personel, zaplecze techniczne i środki pieniężne, a jako przedsiębiorca zajmujący się profesjonalnie usługami objętymi Przedmiotem Umowy zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z za- chowaniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, z najwyższą starannością, aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach prawa.
  2. zapoznał się z oczekiwaniami oraz zapotrzebowaniem Zamawiającego na wykonanie Przedmiotu Umowy.
  3. zapoznał się z dokumentacją przetargową i informacjami przekazanymi podczas postępowania prze- targowego, ze Specyfikacją Techniczną, nie stwierdza w nich żadnych błędów i braków utrudniających prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wyjaśnił wszelkie związane z nimi wątpliwości.

*Przedstawiciele* *Stron* *oświadczają,* *że* *ich* *umocowania* *nie* *wygasły,* *ani* *nie* *zostały* *ograniczone* *oraz,* *że* *w* *związku* *z* *powyższym* *są* *w* *pełni* *uprawnieni* *do* *zawarcia* *niniejszej* *Umowy.*

# § 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

1. Interpretacja pojęć używanych w niniejszej umowie uwzględniać będzie w szczególności poniższe definicje:

Dokumentacja Techniczna - oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację wymaganą Umową i wyszczególnioną w Specyfikacji Technicznej. Dokumentacja Techniczna obejmuje dokumentację konieczną do odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w tym dokumentację potwierdzającą prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy a także, jeśli dotyczy, dokumentację wymaganą wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.

Dostawa – wykonanie i dostarczenie Urządzeń przez Wykonawcę wraz z przeprowadzeniem testów FAT. Dostawa obejmuje też wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Technicznej oraz wykonanie wszystkich czynności dodatkowych Wykonawcy, jak na przykład opakowanie i zabezpieczenie przedmiotu Dostawy, transport, w szczególności właściwe planowanie i organizację transportu, właściwe oznaczenie oraz zabezpieczenie transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejęcie wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w tym załadunkiem, transportem, rozładunkiem i jego organizacją), rozładunkiem, odprawy celne w tym opłacenie cła i innych opłat związanych z importem, ubezpieczenie, itp. Dostawa obejmuje także dostarczenie dokumentacji wymaganej Umową, w tym Dokumentacji Technicznej.

Dzień Podpisania Umowy ***-*** zgodnie z definicją zawartą w Komparycji Umowy.

FAT – (factory acceptance test) test Urządzeń; oznacza przeprowadzenie przez Wykonawcę na jego terenie testów z udziałem Zmawiającego, testów Urządzeń potwierdzających parametry określone w załączniku nr 1 do Umowy, zakończony protokołem odbioru FAT.

Instrukcja Eksploatacji – zatwierdzona przez Zamawiającego instrukcja określająca procedury i zasady bezpiecznej pracy z Urządzeniami.

Inwestycja - prowadzona przez Zamawiającego **dostawa** **i** **rozruch** **agregatu** **prądotwórczego** **o** **mocy** **znamionowej** **630kVA** **w** **rejonie** **wydziału MCAA** **na** **terenie** **PCC** **Rokita** **S.A.** **w** **Brzegu** **Dolnym**

Odbiór Końcowy – oznacza określone w § 7 Umowy przyjęcie całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem Odbioru Końcowego.

Podwykonawca - oznacza osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną, pozostającą z Wykonawcą w stosunku prawnym, którego przedmiotem jest wykonanie jakiejkolwiek części prac lub dostaw objętych Przedmiotem Umowy.

Pomontażowe badania odbiorcze – oznaczają sprawdzenie dokumentacji, dokonanie oględzin, pomiarów oraz prób i badań Urządzeń i układów po ich zainstalowaniu, w celu stwierdzenia ich gotowości do Rozruchu i Ruchu testowego, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Przedmiot Umowy – obejmuje Dostawę Urządzeń wraz z Rozruchem, świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego, a także wykonanie innych czynności określonych Umową.

Rozruch - oznacza zbiór czynności podejmowanych przez zespół rozruchowy, w celu sprawdzenia poprawności działania Przedmiotu Umowy i urządzeń oraz dokonania ich prób ruchowych, w tym również Ruch testowy. Odpowiedzialny za przeprowadzenie prac rozruchowych i nadzoru nad nimi jest Wykonawca.

Ruch testowy – oznacza, pierwszą pracę ciągłą Przedmiotu Umowy, urządzeń i układów przy zachowaniu znamionowych parametrów technicznych. Ruch testowy przeprowadza się w trakcie dokonywania Rozruchu.

Sprawdzenia funkcjonalne – oznaczają sprawdzenie działania Urządzeń i układów oraz próby funkcjonale działania tych Urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

Siła Wyższa - zgodnie z definicją zawartą w § 14 ust. 2 Umowy.

Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 1 do Umowy.

Strona – oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę.

Strony – oznaczają Zamawiającego i Wykonawcę.

Teren PCC – teren w Brzegu Dolnym należący do spółek z grupy PCC.

Urządzenia – oznaczają **agregat** **prądotwórczy** **o** **mocy** **znamionowej** **500kVA,** opisane szczegółowo w Specyfikacji Technicznej.

Umowa - zgodnie z definicją zawartą w Komparycji Umowy.

Wartość Ryczałtowa Umowy – oznacza ryczałtową łączną, niezmienną w trakcie trwania umowy sumę wynagrodzenia netto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca - zdefiniowany w komparycji Umowy.

Zamawiający - zdefiniowany w komparycji Umowy.

# § 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. Wykonawca, dysponując odpowiednimi kwalifikacjami, potencjałem ekonomicznym i ludzkim, do- świadczeniem i wiedzą techniczną zobowiązany jest do dokonania czynności określonych niniejszą Umową, a w szczególności:
   1. Dostawy, w tym dostarczenia Dokumentacji Technicznej,
   2. Rozruchu, w tym Ruchu testowego,
   3. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.
2. Przedmiot Umowy powinien spełniać wymogi, być o standardzie nie niższym i zakresie nie węższym niż określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy oraz w zarządzeniach obowiązujących u Zamawiającego i na Terenie PCC wymienionych w preambule Umowy. Przedmiot Umowy, w szczególności Urządzenia (w tym w zakresie wskazanych producentów, jeśli dotyczy) powinien zawsze spełniać wymogi wskazane w Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tej zasady są możliwe za wyraźną zgodą Zamawiającego.
3. Wykonawca obowiązany jest do wykonania na swój koszt wszystkich świadczeń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń i usług.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad. Wszelkie materiały do wykonania Przedmiotu Umowy obowiązany jest dostarczyć Wykonawca, chyba że w Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej.
5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej dla danego rodzaju maszyny/urządzenia lub zespołu maszyn/urządzeń, dokonania oceny zgodności i, jeżeli jest to prawnie wymagane, na jej podstawie oznakowania CE, oraz dostarczenie deklaracji zgodności UE. W szczególności wszystkie materiały użyte do wykonania Urządzenia muszą być zgodne z normami zharmonizowanymi, a w przypadku, gdy nie są zgodne z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub z europejskim uznaniem materiałów muszą posiadać stosowne dopuszczenia wydane przez Jednostkę Notyfikowaną. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz użytych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest również realizować swoje zobowiązania zgodnie z Polskimi Normami, jeśli mają zastosowanie i w tym zakresie dostarczyć wymagane oświadczenia o zgodności z Polskimi Normami. Wykonawca jest również obowiązany dostarczyć świadectwa materiałowe, certyfikaty, protokoły z przeprowadzonych badań sprawdzających i prób.
6. Wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka, w tym ryzyko utraty i uszkodzenia Urządzeń oraz ryzyko wyrządzenia szkody przez Urządzenia przechodzi na Zamawiającego nie wcześniej niż po dniu dokonania odbioru, potwierdzonym protokołem Odbioru Końcowego. W przypadku jeżeli przedmiotem dostaw w ramach Umowy są towary niebezpieczne ich własność przechodzi na Zamawiającego najwcześniej z momentem dokonania odbioru, potwierdzonym odpowiednim protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

# § 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest w szczególności do wykonania poniższych czynności i prac:
2. dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu Dostawy, wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne atestów, świadectw, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z PN (Polskimi Normami), deklaracji zgodności, protokołów przeprowadzonych badań sprawdzających, prób itp. w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
3. dostarczenia wszystkich fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,
4. dostarczenia instrukcji obsługi Urządzeń / Instrukcji Eksploatacji, oraz dokumentów gwarancji w języku polskim i ważnych na terenie Polski, w zakresie Przedmiotu Umowy,
5. przeprowadzenie testów FAT przy udziale Zamawiającego,
6. przeprowadzenia instruktażu personelu wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie uruchomienia oraz użytkowania Urządzeń, gwarantującego poprawną i bezpieczną eksploatację Urządzeń nie później niż w dniu przeprowadzenia Ruchu testowego Urządzeń.
7. przeprowadzenie szkolenia lub szkoleń, personelu wyznaczonego przez Zamawiającego, z zakresu czynności eksploatacyjnych i ruchowych wszystkich urządzeń powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy. Szkolenie lub szkolenia muszą odbyć się przed Rozruchem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz powinny obejmować:
8. szkolenie z zakresu obsługi aparatury zainstalowanej podczas realizacji Przedmiotu Umowy,
9. szkolenie z zakresu wymaganych prac kontrolno-pomiarowych aparatury zainstalowanej podczas realizacji Przedmiotu Umowy,
10. szkolenie z zakresu prac konserwacyjnych, wymaganych podczas eksploatacji.

Po przeprowadzeniu ww. szkoleń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany protokół przeprowadzenia szkolenia z listą osób przeszkolonych.

1. egzekwowania zobowiązań swoich Podwykonawców oraz dokonywania terminowych zapłat za ich świadczenia. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że brak wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę stanowi nieprawidłowe wykonanie niniejszej Umowy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tego tytułu,
2. wydanie dodatkowych (oprócz DTR) wytycznych dotyczących montażu i rozruchu Urządzeń,
3. wykonywania robót przez Wykonawcę i o ile dotyczy, ewentualnych Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi w PCC Rokita SA przepisami BHP i p. poż., w tym w Kompendium; w szcze-gólności Wykonawca zapewni posiadanie i stosowanie w sytuacjach zagrożenia toksycznego przez swoich pracowników oraz poddostawców w czasie prac na terenie budowy, masek przeciwgazowych z pochłaniaczami na gazy kwaśne (EN141:2000 - ABEK) i kasków ochronnych.
4. wykonywania prac przez pracowników lub przez inne osoby, którymi posługuje się Wykonawca, posiadających uprawnienia i aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom,
5. kompletowania, przygotowywania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów.
6. Urządzenia dostarczone bez Dokumentacji Technicznej lub z Dokumentacją Techniczną niekompletną, w tym niespełniającą warunków Umowy, uznane będą jako Urządzenia nie dostarczone, w szczególności opóźnienie i zwłoka w dostawie takiej kompletnej Dokumentacji traktowane będzie jak opóźnienie i zwłoka w dostawie Urządzeń.
7. Wytwórcą odpadów, które powstaną podczas prac prowadzonych na terenie zakładu Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jest Wykonawca. Odpady stanowiące własność Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany magazynować w sposób selektywny, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a następnie zagospodarować je na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na wywóz tych odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego. Do wyrażenia zgody niezbędne jest wskazanie, jakie odpady będą opuszczały zakład Zamawiającego, miejsca ich zagospodarowania wraz z decyzjami administracyjnymi potwierdzającymi legalność działalności w zakresie gospodarki odpadami podmiotu, do którego planowane jest przekazanie odpadów oraz wygenerowane w systemie BDO potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów. Transport odpadów realizowany może być przez wytwórcę odpadów lub przez podmiot uprawniony do transportu odpadów co potwierdzone jest wpisem do systemu BDO dla transportującego odpady. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego kopię karty przekazania odpadów, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami potwierdził przyjęcie tych odpadów. W przypadku nieuprzątnięcia obszaru prac lub nieprzedstawienia w terminie karty przekazania odpadu Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie niniejszej Umowy do czasu uporządkowania terenu lub przedstawienia karty przekazania odpadów i okres ten nie będzie traktowany jako opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, iż dopełni wszelkich formalności związanych z gospodarką odpadami o których mowa w ustępie powyżej.
9. Wykonawca we własnym zakresie wyposaży zaplecze socjalne dla swoich pracowników i pracowników Podwykonawców w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, na podstawie umowy z przedsiębiorcą, prowadzącym odbiór odpadów komunalnych z terenu zakładu Zamawiającego (jeżeli zaplecze socjalne będzie przewidziane przez Wykonawcę).
10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac oraz miejscu magazynowania odpadów.
11. Miejsce magazynowania odpadów należy oznakować i wygrodzić. Do zakładowej kanalizacji nie mogą być kierowane odpady zarówno stałe jak i ciekłe.
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że częściowe wykonanie Umowy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na cel Umowy polegający na realizacji Inwestycji.
13. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia projektu Urządzeń do akceptacji Zamawiającego, przed rozpoczęciem ich wykonywania, w terminie pozwalającym na zachowanie terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć części wskazane w Załączniku nr 8, po cenach tam wyszczególnionych, w okresie gwarancji Przedmiotu Umowy, w razie złożenia takiego zamówienia przez Zamawiającego. Niniejsze postanowienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu tych części. Do tych części stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy odnośnie Urządzeń, z zastrzeżeniem postanowień załącznik nr 8. W okresie 10 lat po upływie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dostarczać części wskazane w załączniku nr 8 po cenach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Czas dostawy ww. części zamiennych nie powinien być dłuższy niż 5 dni robocze (w przypadku części ogólnodostępnych) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności dostawy podzespołów, których czas pozyskania na rynku jest dłuższy niż 5 dni, czas dostawy będzie możliwie najkrótszy.
15. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy gwarantuje Zamawiającemu świadczenie usług serwisowych Przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji za wynagrodzeniem, częstotliwością i zakresem opisanym w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy gwarantuje Zamawiającemu świadczenie serwisu pogwarancyjnego – przez okres minimum 10 lat na każde żądanie Zamawiającego na zasadach i za wynagrodzeniem opisanym w załączniku nr. 3 do niniejszej Umowy.

# § 4. TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalają, iż realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi **w** **terminie** **do** **dnia** ……**20…...r.,**

**z** **zastrzeżeniem** **terminów** **określonych** **w** **harmonogramie** **rzeczowym,** **stanowiącym** **załącznik** **nr** **5** **do** **Umowy,** oraz terminów dostarczenia części, o których mowa w Załączniku nr 8 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na zasadach INCOTERMS 2020 DDP Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. Zastosowanie zasad INCOTERMS nie wyłącza dalej idącej odpowiedzialności i obowiązków Wykonawcy określonych Umową.

1. W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części przed upływem terminów wskazanych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do przyjęcia Przedmiotu Umowy lub jego części przed upływem tych terminów. W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy lub jego części przed upływem terminu wskazanego w Umowie, Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i w takim wypadku dla potrzeb harmonogramu płatności przyjmuje się, że realizacja Przedmiotu Umowy nastąpiła nie wcześniej niż w dniu określonym w Umowie. Niniejsze nie wyłącza obowiązku spełnienia warunków danej płatności.
2. Dostawę uważa się za dokonaną po zatwierdzeniu odbioru wszystkich Urządzeń w dniu dostawy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy oraz dostarczenia całości dokumentacji wymaganej Umową.
3. O terminie przeprowadzenia FAT, dostarczenia Urządzeń, wykonania Rozruchu i Ruchu testowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie z co najmniej **1-tygodniowym** wyprzedzeniem. Niezależnie od obowiązku wynikającego ze zdania poprzedniego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji transportowej (*shipping documents*) w terminie 1 dnia przed planowaną dostawą. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany do bezpłatnego magazynowania Urządzeń przez okres min. 3 miesięcy bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia (na wypadek przesunięcia terminu realizacji Inwestycji i braku możliwości magazynowania urządzeń u Zamawiającego).
4. W przypadku nieterminowego wykonania części lub całości Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem prac nad Urządzeniem, lub też wstrzymania się bez uzasadnionej przyczyny z realizacją prac na czas dłuższy **niż 5 dni**, Zamawiający może podjąć działania na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy mające na celu niwelację takiego opóźnienia, w tym zlecić osobie trzeciej wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy, bez upoważnienia sądu, po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego elektronicznie lub pisemnie na niwelację opóźnień, rozpoczęcie lub podjęcie prac. Wykonanie tego uprawnienia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań określonych Umową.
5. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie jedynie z powodu:
   1. Siły Wyższej, uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy,
   2. opóźnień lub zaniedbań w wykonywaniu swoich zobowiązań przez Zamawiającego, określonych Umową.
   3. wydania przez właściwe organy administracji decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych bezpośrednio nakazujących wstrzymanie prac, w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

# § 5. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do wszystkich kontaktów merytorycznych z Zamawiającym w zakresie objętym Przedmiotem Umowy oraz do podpisania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową protokołów, będzie …………………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do wszystkich kontaktów merytorycznych z Wykonawcą w zakresie objętym Przedmiotem Umowy oraz do podpisania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową protokołów, będzie ………………………
3. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w pełnomocnictwie do określonej czynności, żadna z osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie miała żadnych uprawnień do zmiany warunków niniejszej Umowy, zaciągania zobowiązań lub do zwolnienia Strony z jakiegokolwiek zobowiązania.
4. Zmiana przedstawicieli Stron wymaga powiadomienia drugiej Strony o zmianie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

# § 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem wynagrodzenia za elementy, o których mowa w Załączniku nr 8, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy w łącznej wysokości **……………** **EUR/PLN** **netto** **(słownie** **netto)**,

obejmujące:

* 1. Dostawa EUR/PLN
  2. Rozruch i Ruch testowy …. EUR/PLN

1. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o należną stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Wszystkie faktury należy przesyłać drogą elektroniczną na adres z zastrzeżeniem, że w jednej wiadomości e-mailowej można przesłać w formie

załącznika tylko jedną fakturę z niezbędnymi załącznikami (jeśli są wymagane). W temacie wiadomości należy podać numer faktury.

1. Bez uszczerbku dla dalej idących warunków płatności ustalonych Umową wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac będzie płatne przez **Zamawiającego w terminie ….. dni od daty** wystawienia prawidłowej faktury VAT, w tym spełniającej warunki Umowy. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu Odbioru Końcowego. Faktura będzie wystawiona na 100% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i będzie stanowiła podstawę do zapłaty 90% wartości netto faktury i 100% podatku VAT. Dokumenty wymagane Umową do dokonania płatności danej faktury VAT, w tym dokumenty, których brak przedłożenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy powinny być dostarczane nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy, chyba że szczegółowe postanowienia Umowy wprost określają inne terminy ich dostarczenia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy wszystkich dokumentów wymaganych Umową do dokonania płatności danej faktury VAT (w ogóle lub w terminach określonych Umową), w tym dokumentów, których brak przedłożenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, termin płatności faktury VAT ulega automatycznemu przedłużeniu o 7 dni liczone od momentu otrzymania i zweryfikowania przez Zamawiającego (w racjonalnie uzasadnionym terminie) ostatnie-go z wszystkich wymaganych dokumentów.
2. Pozostała część wynagrodzenia nie zapłacona Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 powyżej stanowić będzie zabezpieczenie (**nieoprocentowana kaucja gwarancyjna**) wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z wadami i usterkami przedmiotu Umowy, w tym zapłaty kar umownych, które zostanie z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 przelane na konto depozytowe Zamawiającego i zapłacone Wykonawcy po upływie okresu gwarancji + 30 dni, przy czym zapłata zostanie dokonana na pisemne wezwanie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia Zamawiającemu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że do tej części wynagrodzenia stosuje się postanowienia ust. 8.
3. Za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej oraz po dokonaniu Odbioru Końcowego Wykonawca zamiast zabezpieczenia w formie kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 4 powyżej może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z wadami i usterkami Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, w tym zapłaty kar umownych, w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę równą kaucji gwarancyjnej, ważną przez okres gwarancji + 30 dni. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego jej treści oraz podmiotu jej udzielającej. Płatność kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie …dni od dostarczenie ww. oryginału gwarancji.
4. Wynagrodzenie za dostarczone Zamawiającemu części, o których mowa w § 3 ust. 10 płatne będzie po ich dostawie. **Terminem płatności faktury wynosi … dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, w tym spełniającej warunki Umowy.**
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi serwisowe w okresie trwania gwarancji, jak i usługi serwisowe pogwarancyjne po ich wykonaniu w wysokości określonej wg stawek wskazanych w załączniku nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o należną stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie to obejmuje koszt wszystkich zużytych materiałów koniecznych do wykonania usługi serwisowej. Podstawą wystawienia faktury za wykonane czynności serwisowe będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. **Terminem płatności faktury wynosi … dni od daty wystawienia** prawidłowej faktury VAT, w tym spełniającej warunki Umowy.
6. W przypadku, gdy przekazana przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa została wystawiona na okres krótszy niż wskazany w Umowie lub jej wysokość nie spełniała warunków Umowy, także w wyniku zawarcie aneksów do Umowy, wykonania prac dodatkowych, etc., Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia aneksu do takiej gwarancji lub nowej gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej (po wcześniejszej akceptacji treści przez Zamawiającego) pod rygorem wstrzymania prze Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem ww. aneksu do gwarancji lub nowej gwarancji ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający ma prawo do wykorzystania zabezpieczeń w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w celu zaspokojenia swoich należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym nieuregulowania należności na rzecz Podwykonawców, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, w tym nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, oraz kar umownych. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania potrąceń wzajemnych należności, w tym z wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczeń umownych, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli również przed upływem terminów do zapłaty roszczeń obu Stron.
8. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustalone w ust. 1 jest stałe i nie podlega jakimkolwiek zmianom przez cały okres obowiązywania Umowy.
9. W razie powzięcia przez Zamawiającego wiarygodnych informacji o braku płatności należności na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności na rzecz Wykonawcy. W przypadku dokonania płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy zwrotu (regresu) kwoty zapłaconej przez niego z tytułu wykonanych przez Podwykonawców prac w pełnej wysokości.
10. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego realizację wszystkich prac i usług, za które nie przewidziano odrębnego wynagrodzenia, w tym realizację dostaw składających się na Przedmiot Umowy, FAT oraz Rozruch. Wszelkie koszty realizacji Umowy, o ile nie zastrzeżone wyraźnie jako obciążające Zamawiającego, obciążają Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w niniejszej Umowie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, niezbędne do jej prawidłowego wykonania.
11. Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu transakcji opodatkowanych polskim VAT (tj. gdy na fakturze naliczono polski podatek VAT) będą realizowane na rachunek bankowy znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, jeśli - w odniesieniu do transakcji opodatkowanych polskim VAT i na moment dokonywania płatności - rachunek Wykonawcy nie widnieje na tzw. ”białej liście podatników VAT”; w przypadku wstrzymania płatności ust. 3 powyżej zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. W przeciwnym razie, tj. w przypadku transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce ustala się, że płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane na rachunek bankowy w …. (nazwa banku) o numerze …….
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów o podatku VAT i poinformuje Zamawiającego niezwłocznie po tym, jak ww. stan faktyczny ulegnie zmianie.

# § 7. ODBIORY I WARUNKI ODBIORÓW

Wykonanie Umowy podlegało będzie odbiorom wymienionym w dalszej części paragrafu.

1. Odbiór Urządzeń w dniu Dostawy, polega na sprawdzeniu kompletności dostarczonych Urządzeń z dokumentami przekazanymi przez producenta i Dokumentacją Techniczną oraz kompletności Dokumentacji Technicznej w wersji papierowej, wraz z oryginałami certyfikatów, atestów, dopuszczeniem zastosowanych materiałów. Przyczyną odmowy Zamawiającego przystąpienia lub ukończenia Odbioru może być m.in.: stwierdzenie, że przesyłka jest niekompletna, znalezienie oznak wpływu zewnętrznego, wstrząsów, odpryskującej farby lub innych uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu, brak kompletności stanu wyposażenia lub jego niewłaściwe mocowanie. Rozpoczęcie rozładunku lub przyjęcie przesyłki nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Umowy, w szczególności z tytułu niekompletności Urządzeń, czy uszkodzeń lub wad powstałych podczas transportu. Wszystkie otwory w Urządzeniu powinny być zamknięte kołnierzami lub odpowiednimi materiałami oraz trwałymi opakowaniami.
2. Odbiorowi Końcowemu, który nastąpi po pomyślnie zakończonym Rozruchu, w tym Ruchu testowym. Warunkiem Odbioru Końcowego jest wyłącznie pozytywny wynik Rozruchu, tym Ruchu testowego dla dostarczonego agregatu prądotwórczego. Nie przewiduje się odbiorów częściowych. Po zakończeniu Rozruchu, w tym Ruchu testowego dla agregatu prądotwórczego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do podpisania protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający zaakceptuje protokół pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, a w przypadku odmowy takiej akceptacji w tym terminie poda Wykonawcy na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy. Jeśli Zamawiający odmówi akceptacji protokołu w powyższym terminie bez pisemnego podania przyczyn, protokół uważa się za podpisany. W szczególności przyczynę odmowy podpisania protokołu stanowi niedotrzymanie obowiązku, dostarczenia dokumentacji wymaganej Umową. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego Strony sporządzą pisemny pod rygorem nieważności protokół Odbioru Końcowego. Jeżeli nie zostanie przedstawiona kompletna Dokumentacja Techniczna, Zamawiający nie dokonuje Odbioru Końcowego, wskazując w protokole przyczyny nieodebrania. Po usunięciu przyczyn nie dokonania Odbioru Końcowego, Wykonawca powiadamia Zamawiającego o usunięciu przeszkód dla jego odebrania, a do dalszego postępowania stosuje się, odpowiednio, zapisy dotyczące Odbioru Końcowego. Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki Odbioru Końcowego, Zamawiający, nie dokonując Odbioru Końcowego, wskazuje w protokole odbioru przyczyny niedokonania Odbioru Końcowego. W razie wyniku negatywnego czynności Odbioru Końcowego są powtarzane
3. Kontrola, badania, odbiory Przedmiotu Umowy odbywać się będą w szczególności na podstawie Dokumentacji Technicznej, przepisów i norm, w tym branżowych i ochrony środowiska, dobrej praktyki inżynierskiej, przepisów BHP oraz zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami obowiązującymi na Terenie PCC.
4. Wszelkie koszty dodatkowe w postaci materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych, pomiarów, drobnych przeróbek itp., które mogą się pojawić w trakcie trwania Rozruchu i Ruchu testowego, w całości pokrywa Wykonawca.

**§** **7a** **KONTROLA** **U** **WYKONAWCY**

1. Zamawiający lub jego przedstawiciele oraz odpowiednie instytucje certyfikujące (jeśli wymagane) mają prawo do bezpłatnej inspekcji i/lub badania Urządzenia w dowolnym czasie podczas produkcji, żeby sprawdzić ich zgodność z Umową, w tym ze Specyfikacją Techniczną.
2. Jeśli Zamawiający zamierza przeprowadzić taką inspekcję lub badanie, poinformuje Wykonawcę w formie e-mail nie później niż pięć (5) dni przed datą inspekcji lub badania zgłoszonej przez Wykonawcę.
3. Wszelkie koszty podróży, zakwaterowania, koszty utrzymania poniesione przez przedstawicieli Zamawiającego podczas tych inspekcji zostaną poniesione przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wyda nieodpłatnie certyfikat inspekcji lub badania, na przykład: raport z badań nieniszczących (NDE), testowe dane warsztatu, certyfikat dotyczący materiałów podający wyniki inspekcji lub badania świadczący o tym, że odpowiednie części czy elementy Urządzenia i są zgodne z Umową. Jeśli którakolwiek z części lub elementów Urządzenia nie są zgodne z warunkami tej Umowy, takie wady zostaną wymienione lub naprawione na koszt Wykonawcy w terminie pozwalającym na zachowanie terminu określonego w §4 ust. 1 Umowy, a takie naprawione lub wymienione części Urządzenia zostaną poddane dalszej inspekcji Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub odpowiedniej instytucji certyfikującej (jeśli wymagane) na koszt Wykonawcy, w szczególności w takim wypadku Wykonawca poniesie koszty, o których mowa w ust. 3 powyżej.

**§ 7b TESTY FAT**

1. Testy FAT będą przeprowadzone na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia tych pomiarów, w formie pisemnej lub elektronicznej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Testy te zostaną wykonane na podstawie obustronnie uzgodnionego programu i harmonogramu pomiarów.
2. W ramach testów FAT na podstawie parametrów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, zostaną przeprowadzone pomiary funkcjonalne Urządzeń. Po potwierdzeniu uzyskania prawidłowych parametrów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, zostanie podpisany przez Zamawiającego protokół z wynikiem pozytywnym, jeśli dotyczy.
3. W przypadku, gdy w wyniku pierwszych pomiarów określonych w załączniku nr 1 do Umowy nie zostaną osiągnięte parametry wskazane w złączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podjęcia działań mających na celu osiągnięcie tych parametrów. Jeśli w wyniku ww. pomiarów nie zostaną osiągnięte parametry, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy, pomiary te zostaną powtórzone dwukrotnie (w termiach uzgodnionych przez Strony).
4. W przypadku nie osiągnięcia parametrów określonych w załączniku nr 1 do Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wyniku trzykrotnych pomiarów zgodnie z ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy wskazując, czy odstępuje od Umowy od tej części, która nie została jeszcze wykonana, czy od całości Umowy (ex tunc), jeśli dotyczy.
5. Zamawiający lub jego przedstawiciele mają prawo do odpłatnego udziału w testach FAT, jeśli dotyczy.
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym przeprowadzeniu testów FAT na 2 tygodnie przed jego przeprowadzeniem, jeśli dotyczy.
7. Wszelkie koszty podróży, zakwaterowania, pobytu poniesione przez przedstawicieli Zamawiającego podczas testów FAT ponosi Zamawiający, jeśli dotyczy.

**§** **7c** **ROZRUCHY**

1. Warunki przystąpienia do Rozruchu:
   1. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołów z Pomontażowych badań odbiorczych,
   2. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę Instrukcji obsługi i eksploatacji,
   3. przekazanie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o gotowości załączenia pod napięcie zainstalowanych urządzeń i układów elektroenergetycznych,
   4. zakończenie wszelkich prac leżących po stronie Wykonawcy,
   5. prawidłowe oznakowanie Urządzeń, wg. przepisów prawa, polskich norm oraz wymagań Zamawiającego,
   6. oczyszczenie urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do lub uczestniczących w Rozruchu ze wszelkiego rodzaju pyłów, elementów zabezpieczających oraz innych zbędnych materia- łów, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowy ruch oraz eksploatację urządzeń.
2. Rozruch przeprowadza komisja rozruchowa powołana przez Wykonawcę przy ścisłej współpracy ze służbami technicznymi Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Odpowiedzialnym za Rozruch, w tym Ruch testowy w zakresie przedmiotu Umowy jest Wykonawca.
3. Przebiegiem Rozruchu kieruje Kierownik Rozruchu, który jest jednocześnie przewodniczącym Ko- misji Rozruchowej. Kierownik Rozruchu powołuje branżowych Kierowników Rozruchu.
4. Przebieg Rozruchu dokumentują protokół z Rozruchu i Ruchu testowego sporządzony przez Komisję Rozruchową i podpisany przez przedstawicieli stron.
5. W ramach Rozruchu zostanie przeprowadzony Ruch testowy, który polegać będzie na minimum 6 godzinnej nieprzerwanej (ciągłej) pracy Przedmiotu Umowy, przy parametrach określonych przez Zamawiającego i będzie uważany za pomyślnie zakończony, gdy potwierdzi się prawidłowość funkcjonowania Urządzeń i prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy w odniesieniu do funkcji jaką ma spełniać i wymaganej dokumentacji.
6. W trakcie Ruchu testowego przeprowadzone zostaną wszystkie sprawdzenia funkcjonalne zgodnie z procedurą przyjętą przez Komisję Rozruchową, niezbędne dla prawidłowej oceny osiąganych przez Urządzenia parametrów. Komisja może zdecydować o wykonaniu dodatkowych sprawdzeń funkcjonalnych, które będą przeprowadzane na koszt Wykonawcy.
7. Koszt przeprowadzenia Rozruchu, w tym Ruchu testowego ponosi Wykonawca. Ruchy testowe od- bywać się będą przy normalnej pracy Urządzeń tj. dla zainstalowanych i podłączonych urządzeń odbiorczych. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt dla dokonania Ruchu testowego pod obciążeniem (np. obciążnica agregatu prądotwórczego). Wartość obciążenia zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym nie może ona być mniejsza niż 50% obciążenia znamionowego agregatu prądotwórczego.
8. Koszty dodatkowe w postaci materiałów pomocniczych, pomiarów, drobnych przeróbek itp., które mogą się pojawić w trakcie trwania Rozruchu i Ruchu testowego w całości pokrywa Wykonawca.
9. Koszty osobowe związane z pracą w Komisji Rozruchowej oraz przy wykonywaniu innych czynności rozruchowych, każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.

# § 8. SKUTKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE

# UMOWY

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności. W przypadku niewykonania lub nienale- żytego wykonania (wady Przedmiotu Umowy) Umowy przez Wykonawcę, zobowiązany on jest do zapłaty odszkodowania. Roszczenie zapłaty odszkodowania jest niezależne od innych roszczeń przy- sługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. Prawa i środki ochrony prawnej przy- sługujące Zamawiającemu na podstawie Umowy mają charakter kumulatywny i nie wykluczają wy- konywania innych uprawnień i środków ochrony prawnej przysługujących Zamawiającemu z mocy prawa.
  2. Ilekroć niniejsza Umowa odnosi się do wad Przedmiotu Umowy (w tym ich braku) należy przez to rozumieć wady Przedmiotu Umowy rozumianego jako funkcjonalna całość, jak i wady fizyczne i prawne poszczególnych jej składników, tj. w szczególności urządzeń, aparatów, itp.
  3. Za wady fizyczne uznaje się w szczególności wady powstałe na skutek użycia wadliwych materiałów lub wadliwych podzespołów Przedmiotu Umowy. Wadą nie jest normalne zużycie eksploatacyjne urządzeń lub jej składników lub uszkodzenie powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznacze- niem lub, gdy uszkodzenie powstało w wyniku zmian lub napraw dokonanych w urządzeniu przez Zamawiającego bez uprzedniego pisemnego lub w formie elektronicznej upoważnienia Wykonawcy. Za wady fizyczne, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca uznaje się w szczególności wady powstałe na skutek użycia wadliwych materiałów lub wadliwych elementów Przedmiotu Umowy, błędów w wykonaniu robót budowlanych i prac montażowych. Wadą, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nie jest normalne zużycie eksploatacyjne urządzeń lub ich składników.
  4. Obowiązek wykazania okoliczności wyłączającej określony brak, zdarzenie, nieprawidłowość itp. z kategorii wad fizycznych oraz prawnych ciąży na Wykonawcy.
  5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, jak też i szkody wyrządzone przez Wykonawcę niezwiązane z wykonywaniem Umowy. Za te szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację Przedmiotu Umowy, obejmującą tak działania Wykonawcy, jak i jego Podwykonawców oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu.
  7. Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady (w tym za jej niekompletność) oraz za ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy, ani nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy ani tej odpowiedzialności nie ogranicza oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń.

# § 9. GWARANCJE

* 1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy (w tym Urządzenia, wszelkie dostarczone materiały, instalacje, itp.) dostarczony w ramach tej Umowy będzie wykonany zgodnie z zakresem wynikającym z Umowy, założeniami i Dokumentacją Techniczną, najlepszą wiedzą techniczną i będzie kompletny. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Przedmiot Umowy (w tym Urządzenia, wszelkie dostarczone materiały, instalacje, itp.) jest nowy, nieużywany, wolny od wad, w tym wad materiałowych, konstrukcyjnych, i produkcyjnych, prawnych, wynikających z jakości wykonania i innych usterek. Wykonawca gwarantuje także, że struktura i jakość materiałów użytych w Przedmiocie Umowy jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy i najwyższymi standardami jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska mających zastosowanie do materiałów i wykonania. Wykonawca gwarantuje, iż Przedmiot Umowy będzie osiągał parametry zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz inną dokumentacją wymaganą niniejszą Umową oraz ich przeznaczeniem oraz co najmniej parametry podane przez producenta Urządzeń oraz gwarantuje także najwyższą jakość wykonanych przez niego prac.
  2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres **…** miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego.
  3. Wykonawca poniesie koszty związane z usunięciem wadliwie wykonanych elementów składowych przedmiotu niniejszej Umowy, bądź całego przedmiotu Umowy.
  4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad lub usterek w Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru do żądania usunięcia wady lub dostarczenia Przedmiotu Umowy lub jego części wolnego/wolnej od wad, żądania obniżenia ceny zakupu lub jej zwrotu lub żądania świadczenia uzupełniającego lub zapewnienia innych usług. W razie żądania usunięcia wady lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu wystąpienia wady, w tym dokonać naprawy lub dostarczyć Zamawiającemu i zamontować na własny koszt, zamiast wadliwego elementu, element wolny wad. W ramach gwarancji Wykonawca jest również obowiązany usunąć uszkodzenia w Przedmiocie Umowy spowodowane wadą oraz usunąć wynikającą z wady lub usterki awarię Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji w terminach określonych w poniższym ustępie, po otrzymaniu od Zamawiającego żądania, przesłanego listem poleconym na adres wskazany w komparycji Umowy lub e-mailem na adres ……
  5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek, uszkodzenia spowodowanego wadą lub usterką lub awarii wynikającej z wady lub usterki w ciągu 3 dni od chwili otrzymania pisemnego lub elektronicznego lub faxem zawiadomienia i nie usunie ich w uzasadnionym technicznie najkrótszym możliwym do wykonania czasie, Zamawiający jest upoważniony do usunięcia wszelkich wad i usterek na wyłączny koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw gwarancyjnych, jednak zobowiązany jest przedtem poinformować Wykonawcę o podjęciu naprawy lub wymiany przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W braku innych ustaleń Stron przyjmuje się, że maksymalnym czasem na usunięcie wady jest 10 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę pisemnego lub elektronicznego lub faxem zawiadomienia.
  6. Jeśli Wykonawca wprowadza zasadnicze zmiany Przedmiotu Umowy lub produkuje nowy przedmiot, aby zastąpić uszkodzony przedmiot podczas wypełniania swoich obowiązków wynikających z gwarancji, czas trwania okresu gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru przez Zamawiającego naprawy lub produkcji nowego Przedmiotu Umowy. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu Umowy korzystać bądź Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub poprzednia naprawa lub wymiana Przedmiotu Umowy okazała się nieskuteczna.
  7. W przypadku dwóch reklamacji dotyczących tej samej części Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nową część wolną od wad.
  8. Wykonawca dołączy do materiałów, urządzeń i instalacji oraz wszystkich innych elementów przekazywanych w ramach Umowy oryginalne dokumenty gwarancji dostarczone przez producenta, jeżeli producent udzielił takich gwarancji. Dostarczenie przez Wykonawcę gwarancji producenta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.
  9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, w tym wykonania demontażu i ponownego montażu, w ramach prac wykonywanych na podstawie gwarancji lub rękojmi ze względu na ich koszt.
  10. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
  11. Wykonawca dołącza oryginalne kopie gwarancji udzielanej przez producenta sprzętu i Urządzenia dostarczonego w ramach niniejszej Umowy.
  12. W przypadku gdy Wykonawca jest obowiązany na jakiejkolwiek podstawie usunąć wadę, a usuniecie wady wymaga wymiany danego elementu Przedmiotu Umowy na nowe, Wykonawca obowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego Umową, do zapewnienia zastępczego elementu Przedmiotu Umowy w okresie usuwania wady (w tym do jego montażu i uruchomienia na czas usuwania wady w sposób pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie Inwestycji).
  13. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji Urządzeń, w szczególności w zakresie spełniania przez nie deklarowanych w specyfikacji/karcie charakterystyki Urządzeń parametrów efektywności energetycznej. Niespełnianie ww. parametrów przez Urządzenie uprawnia Zamawiającego do skorzystania z przysługujących mu na podstawie Umowy zapisów w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy lub udzielonej gwarancji (chyba że przyczyna nie spełnienia parametrów wynika z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego). W takiej sytuacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości stanowiącej dwukrotność różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami zużycia energii, a kosztami zużycia energii deklarowanymi przez Wykonawcę w specyfikacji/karcie charakterystyki, obliczonymi za okres, w którym te parametry nie zostały spełnione.

# § 10. UBEZPIECZENIE REALIZACJI INWESTYCJI

* 1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymania w mocy przez cały okres realizacji Umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością i wytwarza- nym produktem (obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy, w tym wykonywany przez swoich Podwykonawców) w tym obejmującą szkody osobowe i rzeczowe oraz szkody następcze w postaci utraconych korzyści. Ubezpieczenie zawierać winno odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kon- traktową. Kopia polisy OC lub dokumenty potwierdzające wyczerpująco warunki polisy OC stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
  2. Suma gwarancyjna wynosić będzie nie mniej niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
  3. Ponadto ubezpieczenie będzie obejmować co najmniej:
* odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców, jeżeli jakiekolwiek czynności w ramach realizacji umowy będą wykonywane przez podwykonawców,
* odpowiedzialność cywilną za produkt lub usługę,
* odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe po przekazaniu Przedmiotu Umowy (tzw. completed operations),
* odpowiedzialność cywilną za szkody w istniejących urządzeniach lub instalacjach,
* odpowiedzialność cywilną z tytułu nagłego i niespodziewanego skażenia środowiska.
  1. W przypadku polisy OC na sumę gwarancyjną określoną w innej walucie niż wskazana powyżej, spełnienie ww. limitu będzie oceniane wg kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP na dzień zawarcia Umowy.
  2. Wykonawca oświadcza, iż na Dzień Podpisania Umowy nie powstały żadne zdarzenia, które zostały zgłoszone lub wymagają zgłoszenia w ramach ww. polisy OC. Jedocześnie Wykonawca jest obowią- zany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej likwidacji szkody procedowanej na podstawie ww. polisy OC.
  3. Wykonawca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie, na warunkach nie gorszych niż wskazane powyżej, przez cały okres obowiązywania Umowy, przez który Strony rozumieją okres od Dnia Podpisania Umowy do Odbioru Końcowego i następujący po nim okres gwarancji, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy i zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe i do- wody opłacania składek ubezpieczeniowych na każde jego żądanie.
  4. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodu zawarcia ww. umowy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek oraz, w razie takiej potrzeby (spowodowanej w szczególności upływem okresu obowiązywania ubezpieczenia przed terminem realizacji Przedmiotu Umowy), w terminie 14 dni od zaistnienia takiej potrzeby, bez odrębnego wezwania, dowodów kontynuacji umowy ubezpieczeniowej wraz z dowodami opłacenia składek ubezpieczeniowych, Zamawiający uprawniony będzie do powstrzymywania się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu spełnienia tych warunków. Wykonawca nie może dokonać zmian w umowie ubezpieczeniowej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
  5. W braku wykonania obowiązku przedstawienia ww. dokumentów określonych w powyższych ustę- pach dotyczących zawarcia umowy ubezpieczeniowej i jej kontynuacji przez Wykonawcę, Zamawia- jący jest uprawniony zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt i ryzyko Wykonawcy.

# § 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

* 1. Nie ograniczając praw Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z innych przyczyn wskazanych w przepisach prawa oraz Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskazując, czy odstępuje od Umowy od tej części, która nie została jeszcze wykonana, czy od całości Umowy, jeżeli:
  2. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął prac pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni od daty doręczenia dodatkowego wezwania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczęcie prac,
  3. Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje go przez okres 7 dni i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni od daty doręczenia tego dodatkowego wezwania, chyba że przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynika z Siły Wyższej. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu,
  4. w razie stwierdzenia wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową lub przepisami technicznymi lub też gdy Wykonawca wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne i pomimo wezwania, w terminie 7 Dni od daty jego otrzymania, nie zaprzestaje powyższych działań oraz nie doprowadzi wykonanego już Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową i przepisami technicznymi; za wykonywanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową rozumieć należy także opóźnienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy o więcej niż 10 dni, w stosunku do któregokolwiek z terminów umownych, w tym terminów określonych w harmonogramie rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 5, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu na usunięcie naruszenia,
  5. Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie podczas postępowania przetargowego lub podczas realizacji Umowy - Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o powyższym.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie jej realizacji przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. a Umowy, Wykonawca zwróci wynagrodzenie Zmawiającemu i zapłaci wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego.
  7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  8. W każdym wypadku odstąpienie od Umowy z dowolnej przyczyny:
  9. nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków określonych w niniejszej Umowie pozostających w mocy po jej rozwiązaniu, na zasadach wyraźnych bądź dorozumianych, w tym obowiązków gwa- rancyjnych;
  10. nie wpływa niekorzystnie na zakres postanowień o rozstrzyganiu sporów;
  11. nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków ani odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód po- niesionych przez Zamawiającego w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy przed dniem od- stąpienia lub wynikających z takiego odstąpienia;
  12. nie powoduje utraty przez Zamawiającego bądź Wykonawcę praw do kar umownych, należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed dniem odstąpienia lub w związku z nim;
  13. nie narusza prawa Zamawiającego do wstrzymania się z płatnościami za prace wykonane od dnia odstąpienia albo prace kontynuowanych po dniu odstąpienia zgodnie z ustaleniami Stron w sy- tuacjach, w jakich prawo to przysługuje Zamawiającemu zgodnie z Umową. W razie wstrzyma- nia się z płatnością przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia ja- kichkolwiek roszczeń od Zamawiającego z tytułu powstrzymania płatności.

# § 12. KARY UMOWNE

* 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
  2. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Wartości Ryczałtowej Umowy;
  3. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji którejkolwiek części Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% Wartości Ryczałtowej Umowy, nie więcej jednak niż 20% Wartości Ryczałtowej Umowy;
  4. Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek przedmiotu Umowy (w tym nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę lub producenta/dostawcę, np. w zakresie zapewnianej mocy znamionowej, wartości napięcia znamionowego, częstotliwości napięcia, zawartości wyższych harmonicznych, zużycia paliwa, emisji hałasu i nadmiernej emisji spalin etc.) uszkodzenia spowodowanego wadą lub usterką lub awarii spowodowanej wadą lub usterką w wysokości 0,2% Wartości Ryczałtowej Umowy, nie więcej niż 20% Wartości Ryczałtowej Umowy licząc od ustalonego przez Strony dnia, w którym miało nastąpić usunięcie tych wad lub usterek, uszkodzenia lub awarii Przedmiotu Umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły innego terminu usunięcia wad lub usterek, uszkodzenia lub awarii, przyjmuje się że okres zwłoki w ich usunięciu rozpoczyna bieg z upływem 10 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy, Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy o którym mowa w tym punkcie uznaje się również opóźnienie w usunięciu wad i usterek Przedmiotu Umowy zgłoszonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
  5. Za brak aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 Umowy – w wysokości 1.000 zł W przypadku utrzymywania się takiego stanu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej zgodnie z lit. a) powyżej.
  6. Suma kar umownych, o których mowa ust. 1 lit b) i c), nałożonych na jedną Stronę przez drugą Stronę, nie może przekroczyć łącznie 40% Wartości Ryczałtowej Umowy.
  7. W przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, p. poż., ochrony środowiska i przepisów wewnętrz- nych przez pracowników Wykonawcy lub inne osoby, którym posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Strony wspólnie ustalają karę umowną za ww. przewinienia w wysokości 1.000 PLN (słow- nie: tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia ww. przepisów, którą Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu.
  8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 PLN za każdy przypadek korzystania przy realizacji Umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.
  9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto za niewykonaną część Umowy.
  10. Dochodzenie przez Zamawiającego kar umownych za odstąpienie od Umowy nie wyłącza docho- dzenia kar umownych określonych w niniejszej Umowie z innych przyczyn.

# § 13. STOSOWANE PRZEPISY I NORMY PAŃSTWOWE, BHP

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych prac, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów, pracowników oraz osób trzecich w obrębie wykonywanych prac.
2. Wykonawca oświadcza, że ani on sam ani jego podmioty powiązane w rozumieniu art. 3 pkt 43) ustawy o rachunkowości („**Podmioty** **Powiązane**”) nie podlegają i przestrzegają wszelkie środki o charakterze ograniczającym lub dyskryminującym w handlu czy innej płaszczyźnie ekonomicznej, nałożonych z zamiarem nakłonienia zmiany polityki lub poszczególnych działań („**Sankcje**”), które zostały wdrożone przez Organ Sankcyjny w odniesieniu do którejkolwiek z następujących kategorii: (i) krajów, (ii) grup krajów, (iii) osób fizycznych, (iv) osób prawnych („**Osoby Objęte Sankcjami**”). Sankcje mogą w szczególności przejawiać się częściowym lub całkowitym zakazem importu/eks- portu, zakazem wjazdu/wstępu na określone terytorium, zamrożeniem majątku, zakazem dokonywania rozliczeń handlowych czy inwestycji w/wobec/wspólnie z Osobami Objętymi Sankcjami. Dla potrzeb niniejszej Umowy „**Organ** **Sankcyjny**” oznacza (i) jakąkolwiek organizację ponadnarodową jak również jakąkolwiek jej organ/instytucję niewymienione w dalszych podpunktach, (ii) jakiekolwiek państwo niewymienione w dalszych podpunktach (iii) Unię Europejską i jej instytucje, (iv) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i jej instytucje federalne.
3. W szczególności Wykonawca nie będzie wykorzystywał w celu realizacji Przedmiotu Umowy prze- znaczonych dla Zamawianego jakichkolwiek komponentów, ani dostarczał Przedmiotu Umowy, który został wyprodukowany lub wykonany w sprzeczności z Sankcjami.
4. Wykonawca gwarantuje, że nie zostało wszczęte żadne postępowanie przeciwko Wykonawcy lub jego podmiotom powiązanym oraz że nie są toczy się dochodzenia wszczęte przez jakiekolwiek organy władcze w związku z domniemanym naruszeniem Regulacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym do- tyczącej nałożenia grzywien, kar lub wydatków (w tym m.in. opłat sądowych), które Zamawiający może ponieść z powodu naruszenia przez Wykonawcę lub jego Podmioty Powiązane Sankcji oraz - o ile to możliwe - przystąpić do takiego postępowania jeśli zostało ono wszczęte przeciwko Za- mawiającemu.
6. Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do wykonania Umowy, jeżeli będzie to sprzeczne z obo- wiązującymi tę Stronę Sankcjami. W przypadku jeśli wykonanie Umowy będzie stanowić naruszenie Sankcji lub może być rozumiane jako naruszające/obchodzące Sankcje Zamawiający będzie uprawniony, według własnego uznania, do powiadomienia drugiej Strony o:
7. zawieszeniu wykonania Umowy do czasu ustania Sankcji;
8. rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w sposób uzasadniony należy przy- puszczać że Sankcję będą obowiązywać przez okres czasu, który czyni dalsze wykonanie Umowy niewykonalnym lub nieprzydatnym dla Zamawiającego. W przypadku, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz drugiej Strony za część Umowy już wykonaną, wówczas zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego (i) ulegnie zawieszeniu do czasu kiedy dokonanie takiej zapłaty przestanie być sprzeczne z Sankcjami albo (ii) Zamawiający może również odstąpić od wykonanej części Umowy w terminie 12 miesięcy od dowiedzenia się o Sankcjach i zwrócić drugiej Stronie jej świadczenie. W jakimkolwiek przypadku Zamawiający nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za działania zmierzające do przestrzegania Sankcji.
9. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego część jest produktem podwójnego za- stosowania (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami) lub produktem określonym w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego również o klasyfikacji sprzedawanego produktu, która wynika z ww. rozporządzenia lub konwencji.

# § 14. SIŁA WYŻSZA

# Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej.

# Jako Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu Umowy jako zdarzenia ze- wnętrzne i nadzwyczajne, których wystąpienia ani Strona nie była w stanie przewidzieć, zapobiec im ani ich uniknąć, i które obiektywnie uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie Umowy, a w szcze- gólności takie jak wojny, zamieszki, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie, stany zagroże- nia epidemicznego lub inne zdarzenia losowe, akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki, oraz awarie instalacji, maszyn lub urządzeń Zamawiającego („Siła Wyższa”).

# Zjawisk i stanów pogodowych właściwych dla danej pory roku, jak również padających deszczy, śniegu, mrozu, upału nie można traktować jako Siłę Wyższą.

# Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ustępu.

# Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w przypadku, gdy z powodu występowania zda- rzeń zaliczanych do siły wyższej, realizacja Umowy została wstrzymana na okres powyżej 2 tygodni. Odstąpienie od Umowy może być wykonywane w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej. Odstąpienie od Umowy w niniejszym przypadku nie pociąga za sobą uprawnienia do żądania przez którąkolwiek ze Stron kary umownej.

# § 15. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TRZEŹWOŚCI / KRADZIEŻE /

# PALENIE TYTONIU

# Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje to do wiadomości, iż na Terenie PCC musi być przestrzegany obowiązek zachowania trzeźwości. Obowiązek zachowania trzeźwości wyraża się: za- kazem wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na Terenie PCC, zakazem stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwości, przez który Strony rozumieją zawartość alkoholu przekraczającą odpowiednio: stężenie w krwi 0,00 ‰ lub w wydychanym powietrzu 0,00 mg, lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Ponadto Wykonawca przyj- muje do wiadomości, że na Terenie PCC palenie tytoniu jest niedopuszczalne poza miejscami wy- raźnie do tego celu wyznaczonymi. Wykonawca zapewnia, iż zobowiąże swoich pracowników oraz inne osoby przy pomocy których wykonuje prace będące Przedmiotem Umowy do przestrzegania obowiązku zachowania trzeźwości na Terenie PCC, jak również zobowiąże w/w osoby do przestrzegania zakazu palenia tytoniu na Terenie PCC poza miejscami wyraźnie do tego celu wyznaczonymi oraz gwarantuje przestrzeganie przez ww. osoby tych obowiązków na Terenie PCC.

# W przypadku stwierdzenia u pracownika i/lub jakiejkolwiek innej osoby, przy pomocy której Wy- konawca wykonuje prace będące Przedmiotem Umowy stanu nietrzeźwości lub stanu po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, osoba ta, w zależności od okoliczności, w których zostanie stwierdzony ten stan, nie zostanie wpuszczona na Teren PCC lub zostanie z tego terenu usunięta. Wykonawca zobowiązany jest odsunąć osobę, o której mowa wyżej, od wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, to jest od chwili, w której dopuściła się ona naruszenia obowiązku, bowiem osoba ta będzie miała bezwzględny zakaz wchodzenia i prze- bywania na Terenie PCC.

# Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości przez personel Wykonawcy w odniesieniu do kwestii dotyczących alkoholu, określonych w ust. 1 i 2 po- wyżej, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

# Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia przez personel Wykonawcy (w tym także przez wszystkie osoby, którymi Wykonawca posługuje się w realizacji Przedmiotu Umowy) określonego w ust. 1 powyżej zakazu palenia tytoniu na Terenie PCC poza miejscami wyraźnie do tego celu wyznaczonymi.

# Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązków zachowania trzeźwości przez personel Wykonawcy w odniesieniu do kwestii dotyczących narkotyków i innych środków odurzających określonych w ust. 1 i 2.

# Zapis niniejszego paragrafu ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdyby którykolwiek z pra- cowników lub innych osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje prace będące Przedmiotem Umowy, dopuścił się lub usiłował dopuścić się kradzieży/przywłaszczenia mienia Zamawiającego lub jakiegokolwiek innego podmiotu prowadzącego swą działalność gospodarczą na Terenie PCC. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek dopuszczenia się lub usiłowania kradzieży/przywłaszczenia mienia Zamawiającego lub jakiegokolwiek innego podmiotu prowadzącego swą działalność gospodarczą na Terenie PCC. Wykonawca zobowiązany jest odsunąć osobę, o której mowa wyżej, od wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, to jest od chwili, w której dopuściła się ona naruszenia obowiązku, bowiem osoba ta będzie miała bezwzględny zakaz wchodzenia i przebywania na Terenie PCC. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się lub usiłowania dopuszczenia się na Ternie PCC kradzie-ży/przywłaszczenia mienia lub innych czynów o charakterze przestępnym, Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Kierownika ds. Ochrony na adres e-mail: mariusz.radoliski@pcc.eu oraz zawiadomienia Policji o zdarzeniu.

# W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji żądając od Wykonawcy poprawy dyscypliny wśród swoich pracowników oraz innych osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje prace. Jeśli pomimo dwukrotnego informowania Wykonawcy o zaistniałych sytuacjach, o których mowa w niniejszym paragrafie, pracownicy Wykonawcy lub inne osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje prace, nadal nie będą stosować się do dyscypliny pracy obowiązującej na Terenie PCC, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia kolejnego uchybienia, ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

# § 16. PODWYKONAWCY

# Lista podwykonawców stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

# Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, powierzać wykonania przedmiotu umowy podmiotom trzecim, w tym również świadczącym usługi badania sprawozdań finansowych lub członkom sieci takich podmiotów w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ani podmiotom powiązanym z takimi podmiotami.

# Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

# Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej faktury Wykonawcy, jest zapłata przez Wykonawcę wszelkich należności Podwykonawców za prace objęte tą fakturą. W celu zapłaty każdej faktury Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji prac objętych daną fakturą Wykonawcy na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 4 do Umowy, złożone nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy. Załączniki do oświadczeń stanowią kopie wystawionych przez Podwykonawców faktur za prace objęte fakturą Wykonawcę i dowody ich zapłaty.

# W celu zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca przedkłada również Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i Wykonawcy o końcowym rozliczeniu się z Podwykonawcami wg wzoru określonego w załączniku nr 7 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że oświadczenia te obejmują wszystkich Podwykonawców realizujących prace na rzecz Wykonawcy w celu realizacji Umowy. Oświadczenia powinny być złożone nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż na 7 dni przed terminem płatności faktury Wykonawcy.

# Nieprzedłożenie oryginałów ww. oświadczeń, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wskazujących na brak wymagalnych i niewymagalnych należności Podwykonawców względem Wykonawcy oraz innych roszczeń oraz na brak dokonania cesji wierzytelności Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z płatnościami wobec Wykonawcy do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu.

# Zamawiający jest również uprawniony do wstrzymania się z płatnością na rzecz Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do uregulowania przez Wykonawcę ww. należności na rzecz Podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich prac i zaspokojenia roszczeń z tym związanych, w tym w razie powzięcia takich wątpliwości w okresie pomiędzy wystawieniem faktury przez Wykonawcę i złożeniem ww. oświadczeń Podwykonawcy a terminem płatności faktury VAT, do czasu uzyskania wyraźnego potwierdzenia Podwykonawcy i samego Wykonawcy o braku ww. roszczeń, w tym o braku dokonania cesji wierzytelności Podwykonawców.

# Niezależnie od postanowień Umowy w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców, o których mowa powyżej, lub w przypadku uzyskania przez Zamawiającego wiarygodnych informacji o nieuregulowaniu przez Wykonawcę należności z tytułu prac wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na zapłatę przez Zamawiającego sumy żądanej przez uprawniony podmiot z tytułu prac wykonanych przez Podwykonawców w wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez Podwykonawców prac w ramach Przedmiotu Umowy. Zamawiający w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do badania zasadności takich żądań z tytułu prac wykonanych przez Podwykonawców, co Wykonawca w pełni akceptuje.

# Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy zwrotu (regresu) kwoty zapłaconej przez Zamawiającego z tytułu wykonanych przez Podwykonawców prac w pełnej wysokości.

# W umowach z Podwykonawcami Wykonawca obowiązany jest zapewnić:

# aby wynagrodzenia należne Podwykonawcom było nie większe niż wynagrodzenie Wykonawcy należne za ten zakres robót Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie Umowy,

# aby okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności były nie dłuższe niż okresy i terminy określone względem Wykonawcy na podstawie Umowy,

# ustalenie zasad zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Podwykonawcą co najmniej w zakresie, w jakim przewiduje to Umowa,

# ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady i usterki, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. W przypadku gdy umowa z Podwykonawcą przewiduje zatrzymywanie części wynagrodzenia Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia wykonania obowiązków Podwykonawcy, zatrzymanie takie stanowić może jedynie umowę kaucji o realnym charakterze,

# wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca i Podwykonawca odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za prawidłową realizację umowy podwykonawczej,

# zakaz cesji wierzytelności Podwykonawcy wobec Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

# Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień przysługujących Wykonawcy wobec Podwykonawców. Zamawiający obowiązany jest poinformować Wykonawcę o wykonaniu ww. uprawnienia.

# Powyższe postanowienia odnośnie Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

# W wypadku wstrzymania się przez Zamawiającego z płatnością zgodnie z Umową Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego z tytułu powstrzymania płatności.

# § 17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

# Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

# Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji Umowy były rozwiązywane polubownie.

# W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sprawy sporne wynikające z treści Umowy (w tym jej ważności, znaczenia, mocy lub rozwiązania) będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy zgodnie z prawem polskim dla siedziby Zamawiającego.

# § 18. USTALENIA DODATKOWE

# Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, to strony powinny zastąpić takie nieważne postanowienia nowymi, ważnymi postanowieniami. W przypadku, gdy takich postanowień nie uda się sformułować, nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie unieważnia Umowy jako całości, chyba że nieważne postanowienia mają tak istotne znaczenie dla niniejszej Umowy, że racjonalnie uzasadnionym byłoby założenie, że Strony nie zawarłyby tej Umowy bez tych nieważnych postanowień.

# Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

# Wszelkie zmiany Umowy muszą być dla swej ważności dokonane na piśmie w formie obustronnie podpisanego aneksu i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią Umowy.

# Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych gdziekolwiek w Umowie kar umownych.

# W razie wstrzymania się z płatnością przez Zamawiającego zgodnie z Umową, Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego z tytułu powstrzymania płatności.

# Żadne z postanowień Umowy nie ogranicza prawa Zamawiającego do potrącania wierzytelności wynikającego z przepisów prawa.

# Wszystkie Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, przy czym w razie sprzeczności postanowień Umowy z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Specyfikacja techniczna i zakres dostaw) pierwszeństwo mają postanowienia Załącznika nr 1 do Umowy (Specyfikacja techniczna i zakres dostaw).

# Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, bez względu na ich nazwę oraz sposób pozyskania, Wykonawca zobowiązuje się traktować, jako poufne (zwane dalej: „Informacje poufne”). Wykonawca zobowiązuje się zatem zachować Informacje poufne w ścisłej tajemnicy i oświadczają, że nie będzie ujawniać Informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani też wykorzystywać Informacji poufnych do jakiegokolwiek innego celu niż wykonanie niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych trwa tak długo, dopóki ta informacja stanowić będzie Informację poufną dla Zamawiającego, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ale nie krócej niż przez okres 15 lat po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych obejmuje także fakt zawarcia niniejszej Umowy oraz jej warunków.

# Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić te informacje na żądanie organu, który zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest żądać ujawnienia takich informacji. W takim jednak przypadku Wykonawca ta przed ujawnieniem Informacji poufnych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o organie zgłaszającym takie żądanie oraz o zakresie żądanych przez ten organ informacji.

# Ograniczenia zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie obejmują informacji, które:

# były znane Wykonawcy przed ich uzyskaniem, lub

# były powszechnie znane wcześniej niż je uzyskano, lub

# stały się publicznie znane po ich uzyskaniu, lub

# były kiedykolwiek ujawnione Wykonawcy przez stronę trzecią bez naruszenia prawa, lub

# istnieje dowód na to, że były one opracowywane przez Wykonawcę, który nie znał wcześniej ujawnionych przez Zamawiającego informacji.

# Wykonawca gwarantuje dochowanie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji poufnych przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące czynności przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

# Umowa nie ogranicza przysługującego Zamawiającemu prawa do ujawniania wszelkich informacji związanych z Umową, w tej otrzymanej od Wykonawcy, w szczególności nie ogranicza prawa Zamawiającego do ujawniania tej dokumentacji i informacji m.in. współpracującym z Zamawiającym lub grupą kapitałową PCC, podmiotom trzecim oraz spółkom z grupy PCC.

# Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający jest członkiem Grupy Kapitałowej PCC Rokita S.A. oraz Grupy Kapitałowej PCC EXOL S.A.. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita S.A. oraz PC EXOL S.A., jako emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega szeregowi regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących ochrony informacji poufnych na rynku kapitałowym, a w szczególności podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą Umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji , gdy muszą być one ujawnione w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie ma on zastosowania wobec PCC Rokita S.A. oraz PC EXOL S.A. w związku z obowiązkiem PCC Rokita S.A. oraz PC EXOL S.A. do niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych bezpośrednio ich dotyczących, których treści ja i samego faktu publikacji PCC Rokita S.A. oraz PC EXOL S.A. nie są zobowiązani konsultować z Wykonawcą.

# Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie Zamawiającego wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO, obejmujący swoim zakresem System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania Energią, opisany pod adresem https://pcc.rokita.pl/o-firmie/ i zobowiązuje się do przestrzegania wymogów tych systemów.

# Zamawiający jest administratorem danych udostępnionych jej w związku z zawarciem i realizacją Umowy, np. osób kontaktowych i pracowników/współpracowników, przez Wykonawcę. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych znajdują się na stronie internetowej spółki pod linkiem http://odo.pcc.pl. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy i współpracownicy, których dane udostępnił, zapoznali się z treścią tych informacji.

# Kluczowe kwestie dotyczące kultury etycznej oraz odpowiedzialności biznesowej Grupy PCC zostały zawarte w Polityce Zrównoważonych Zakupów (https://files.pcc.pl/PolitykaZrownowazonychZakupow) oraz Kodeksie Postępowania Dostawców (http://files.pcc.pl/KodeksPostepowaniaEtycznegoDostawcow). Grupa PCC oczekuje więc od wszystkich swoich Dostawców poszanowania zasad przedstawionych w wyżej wymienionych dokumentach. Respektowanie wymienionych w nim wartości i zasad, jest niezwykle ważnym aspektem wzajemnej współpracy, która powinna być oparta na wzajemnym szacunku, transparentności oraz przyjętych normach i wartościach etycznych. Wykonawca potwierdza zapoznanie się z ww. dokumentem i przyjmuje do wiadomości jego treść.

# Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

# Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona wyłącznie do zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie.

# O ile po stronie Wykonawcy występuje kilka podmiotów (konsorcjum), konsorcjanci odpowiadają za zobowiązania z tytułu Umowy solidarnie.

# Niniejsza Umowa stanowi pomiędzy Stronami wyczerpującą regulację dotyczącą jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniej zawarte Umowy i porozumienia pomiędzy Stronami, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, dotyczące tego przedmiotu.

# Do Umowy nie mają zastosowania ogólne warunki umów lub inne wzorce umowy Wykonawcy.

# Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

# § 19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Specyfikacja techniczna i zakres dostaw

Załącznik Nr 2. Polisa OC lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie polisy   
Załącznik Nr 3. Usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne wraz z cennikiem

Załącznik Nr 4. Wzór oświadczenia o końcowym rozliczeniu się z Podwykonawcami

Załącznik Nr 5.

Harmonogram rzeczowy

Załącznik Nr 6. – Lista Podwykonawców

Załącznik Nr 7. – Wzory oświadczeń Podwykonawców o niezaleganiu Zamawiającego z płatno- ściami

Załącznik Nr 8. Lista części zamiennych/eksploatacyjnych/…..

Załącznik Nr 9. Postanowienia dotyczące podatków

# WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**Załącznik** **nr** **3**

**Usługi** **gwarancyjne** **i** **pogwarancyjne**

Dostawca zobowiązany jest do świadczenia poniższych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, na każde żądanie Zamawiającego.

Usługi gwarancyjne, świadczone w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia :

* Wszelkie naprawy ujawnionych stanów awaryjnych mechanizmów, podzespołów i aparatury, ujawnionych w trakcie eksploatacji.
* Wszelkie czynności regulacyjne mechanizmów, podzespołów i aparatury, niwelujące skutki nieprawidłowej pracy agregatu prądotwórczego, ujawnionej w trakcie eksploatacji.
* Wymiana uszkodzonych mechanizmów, podzespołów i aparatury w wyniku wad fabrycznych lub produkcyjnych lub błędów konstrukcyjnych/projektowych agregatu prądotwórczego i elementów dodatkowych.

Czas reakcji Dostawcy na zgłoszenie konieczności wykonania prac – nie dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Usługi świadczone w okresie gwarancji, za dodatkowym wynagrodzeniem, uzgodnionym każdorazowo pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą:

* Przeglądy techniczne, gwarancyjne agregatu prądotwórczego.
* Wymiana płynów eksploatacyjnych.
* Wymiana filtrów.
* Wykonywanie konserwacji, uzupełniania smarów, dokręcanie śrub i nakrętek elementów agregatu prądotwórczego, itp. które to czynności są wymagane do wykonywania okresowo.

Częstotliwość wykonywania – zgodnie z DTR urządzeń. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszenie potrzeby wykonania prac – nie dłużej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Usługi świadczone po okresie gwarancji, za dodatkowym wynagrodzeniem, uzgodnionym każdorazowo pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą:

* Przeglądy techniczne agregatu prądotwórczego.
* Wszelkie naprawy ujawnionych stanów awaryjnych mechanizmów, podzespołów i aparatury, ujawnionych w trakcie eksploatacji.
* Wszelkie czynności regulacyjne mechanizmów, podzespołów i aparatury, niwelujące skutki nieprawidłowej pracy agregatu prądotwórczego, ujawnionej w trakcie eksploatacji.
* Wymiana płynów eksploatacyjnych.
* Wymiana filtrów.
* Wykonywanie konserwacji, uzupełniania smarów, dokręcanie śrub i nakrętek elementów agregatu prądotwórczego, itp. które to czynności są wymagane do wykonywania okresowo.
* Wymiana uszkodzonych mechanizmów, podzespołów i aparatury (jeżeli nie wynikają one z błędów konstrukcyjnych/projektowych agregatu prądotwórczego).
* Wymiana zużytych mechanizmów, podzespołów i aparatury, wynikająca z normalnej eksploatacji agregatu prądotwórczego.

Częstotliwość wykonywania – zgodnie z DTR urządzeń. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszenie potrzeby wykonania prac – nie dłużej niż 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia, przy czym w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych, skutkujących niezdolnością agregatu do zapewnienia zasilania w energię elektryczną odbiorców, wymagany jest czas reakcji nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

W przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych/projektowych agregatu prądotwórczego lub jego podzespołów (również po okresie gwarancji), Dostawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do niwelacji wspomnianych wad, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Cennik usług gwarancyjnych

Cennik usług pogwarancyjnych

**Załącznik** **nr** **4**

**Wzór** **oświadczenia** **o** **końcowym** **rozliczeniu** **się** **z** **Podwykonawcami**

**Do:**

**Inwestor**

PCC MCAA ……

ul. Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny

**Wykonawca:**

ul.

Nr KRS (lub w NIP w braku KRS):

**Podwykonawca/** **dalszy** **Podwykonawca,** **dalej** **jako** **Podwykonawca:**

ul.

Nr KRS (lub w NIP w braku KRS):

# OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY ORAZ WYKONAWCY

Działając w imieniu Podwykonawcy oraz Wykonawcy, w związku z zadaniem Inwestora o nazwie *[do* *podania* *nazwa* *całego* *projektu]* w zakresie (*do* *podania* *nr,* *data* *i* *nazwa* *umowy* *Inwestora*): ” ” („**Zadanie**”) jako uprawnieni(ony) do ich reprezentacji, niniejszym oświadczam(y), że:

1. Wykonawca uiścił na rzecz Podwykonawcy w całości wynagrodzenie oraz wszelkie inne należności z jakichkolwiek tytułów związanych z wykonywaniem prac wykonywanych przez Podwykonawcę oraz związanych z realizowaniem w związku z Zadaniem dostaw lub innych świadczeń, w tym również z uwzględnieniem wszelkich robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych **(\*)**;
2. Podwykonawca zakończył wykonywanie wszelkich prac realizowanych w ramach Zadania oraz jakichkolwiek innych czynności, które są związane z Zadaniem, a które mogłyby skutkować po- wstaniem należności Podwykonawcy wobec Wykonawcy oraz że wszelkie należności zostały objęte wystawionymi prawidłowo fakturami doręczonymi Wykonawcy **(\*)**;
3. powyższe oświadczenie obejmuje roszczenia wymagalne, niewymagalne oraz wszelkie podstawy kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym w zakresie kwot wynagrodzenia za- trzymanych tytułem kaucji lub z tytułu innych zabezpieczeń wykonania kontraktu i należytego wykonania obowiązków związanych z wadami i usterkami udzielonych przez Podwykonawcę **(\*)**;
4. ani Podwykonawca ani Wykonawca nie zawarł żadnych umów, w tym z osobami trzecimi, ani nie złożył żadnych oświadczeń, których celem lub skutkiem jest cesja wierzytelności Podwykonawcy wobec Wykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizowane prace i dostawy **(\*\*)**;

Jeśli niniejsze oświadczenie okazałoby się nieprawdziwe, należy je w tym zakresie rozumieć jako zwolnienie Inwestora z długu względem Podwykonawcy wynikającego z prac, dostaw i innych świadczeń realizowanych w ramach Zadania.

Podwykonawca i Wykonawca przyjmują do wiadomości, że złożenie tego oświadczenia przez Podwykonawcę lub Wykonawcę oraz jego przyjęcie przez Inwestora nie stanowi wyrażenia zgody Inwestora na zatrudnienie Podwykonawcy przez Wykonawcę.

W załączeniu:

* kopie ww. faktur wystawionych przez Podwykonawcę,
* kopie dowodów zapłaty ww. faktur.

MIEJSCE NA UWAGI PODWYKONAWCY I WYKONAWCY:

……………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………

………

(w braku miejsca prosimy kontynuować na następnej stronie)

W imieniu Podwykonawcy:

Dnia ,

podpis

Imię i nazwisko : (\*\*\*)

W imieniu Wykonawcy:

Dnia ,

podpis

Imię i nazwisko : (\*\*\*)

**(\*)** Jeśli roszczenia/podstawy roszczeń/zobowiązania finansowe istnieją, prosimy o ich wskazanie, tj. (i) w razie prac niezafakturowanych prosimy podać ich zakres i wartość (ii) w razie prac zafakturowanych prosimy o podanie numery faktury/rachunku, dnia faktury/rachunku, zakresu prac objętych fakturą, kwoty faktury i terminu płatności (iii) jeśli prace nie zostały zakończone, prosimy o wskazanie tego faktu.

**(\*\*)** Jeśli takie umowy lub oświadczenia istnieją prosimy o ich wskazanie.

**(\*\*\*)** Zgodnie z reprezentacją w z KRS, jeśli dotyczy. Jeśli podpisuje pełnomocnik, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby reprezentujące (zgodnie z KRS, jeśli dotyczy)

UWAGA:

Modyfikacje wzorów poprzez usunięcie tekstu są niedopuszczalne. Wszelkie zmiany do wzoru oświadczenia powinny być wyraźnie zaznaczone (poprzez wyraźne skreślenie, wyraźny dopisek, itp.).

**Załącznik** **nr** **5**

**Harmonogram** **rzeczowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etap | Zakres prac | Termin realizacji |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 . |  |  |
| 4, |  |  |
| 5. |  |  |

**Załącznik** **nr** **6**

**Lista** **Podwykonawców**

**Lista** **podwykonawców** **na** **potrzeby** **wstępnej** **weryfikacji** **podmiotów** **wymaganej** **przez** **we-** **wnętrzne** **procedury** **Zamawiającego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** **i** **adres** **Podwykonawcy** |
| **1.** |  |
| **2.** |  |

**Załącznik** **nr** **7** **Wzór** **oświadczenia** **Podwykonawcy** **o** **niezaleganiu** **Wykonawcy** **z** **płatnościami**

**Do:**

**Inwestor**

PCC MCAA S.A.

ul. Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny

**Wykonawca:**

ul.

KRS (lub w NIP w braku KRS):

**Podwykonawca/** **dalszy** **Podwykonawca,** **dalej** **jako** **Podwykonawca:**

ul.

Nr KRS (lub w NIP w braku KRS):

# OŚWIADCZENIE O STANIE ROZLICZEŃ

Działając w imieniu Podwykonawcy, jako należycie umocowany/i do jego reprezentacji, w związku z zadaniem Inwestora o nazwie: (*do* *podania* *nr,* *data* *i* *nazwa* *umowy* *Inwestora*): ………………………………………………………………………

niniejszym wskazuję/emy na aktualny stan rozliczeń z Wykonawcą z tytułu wykonanych przez Podwykonawcę prac, w tym z tytułu realizowanych dostaw lub innych świadczeń, w tym również z uwzględnieniem wszelkich robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych:

1. kwota wynagrodzenia zastrzeżonego w umowie podwykonawczej z dnia nr

………………………………………………………………… **(\*)** na zakres prac obejmujący

… , to:

* 1. kwota ryczałtowa w wysokości: PLN ………… netto, tj brutto **(\*\*)**
  2. kwota wynagrodzenia rozliczana powykonawczo na następujących zasadach**:**

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

… , przy czym szacunkowa wartość całości umowy podwykonawczej rozlicza-

nej w sposób powykonawczy wynosi: …………… PLN netto, tj brutto **(\*\*)**.

1. Zrealizowane płatności:
   1. faktura VAT/ rachunek z dnia ………….., na kwotę netto: ………………., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień …………..
   2. faktura VAT/ rachunek z dnia ………….., na kwotę netto: ………….., tj brutto,

z terminem płatności na dzień …………..

* 1. faktura VAT/ rachunek z dnia ………….., na kwotę netto: ………….., tj brutto,

z terminem płatności na dzień …………..

1. Niezrealizowane płatności (wartość prac wykonanych i zafakturowanych, ale niezapłaconych):
   1. faktura VAT/ rachunek z dnia …………….., na kwotę netto: ………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ……………..
   2. faktura VAT/rachunek z dnia…………….., na kwotę netto: …………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ……………..
   3. faktura VAT/rachunek z dnia …………….., na kwotę netto: …………….., tj. …………… brutto, z terminem płatności na dzień ………………
2. Wartość prac wykonanych, ale jeszcze niezafakturowanych to netto.

**Jednocześnie** **oświadczam,** **że:**

1. kwota wynikająca z przedstawionych powyżej faktur VAT/rachunków oraz wartości wykonanych niezafakturowanych prac wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu wszelkich prac wykonanych do dnia wystawienia niniejszego oświadczenia, w tym robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;
2. Podwykonawca nie zawarł żadnych umów, w tym z osobami trzecimi, ani nie złożył żadnych oświadczeń, których celem lub skutkiem jest cesja wierzytelności Podwykonawcy wobec Wyko- nawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizowane prace i dostawy\*\*\*.

Podwykonawca oświadcza, że wszystkie ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku, gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je w tym zakresie rozumieć jako zwolnienie Inwestora z długu względem Podwykonawcy wynikającego z prac realizowanych do dnia złożenia niniejszego oświadczenia realizowanych w ramach ww. Zadania Inwestora, na co Inwestor wyraża zgodę.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie tego oświadczenia przez Podwykonawcę ani jego przyjęcie przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie stanowi wyrażenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcy przez Wykonawcę ani przyjęcia jakiekolwiek odpowiedzialności Inwestora wobec Podwykonawcy.

W załączeniu:

* kopie ww. faktur wystawionych przez Podwykonawcę,
* kopie dowodów zapłaty ww. faktur,

MIEJSCE NA UWAGI PODWYKONAWCY:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

(w braku miejsca prosimy kontynuować na następnej stronie) Dnia ,

podpis

Imię i nazwisko/pieczęć : **(\*\*\*\*)**

(\*) prosimy wskazać wszystkie zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą umowy dotyczące Inwestycji, a także wszelkie aneksy do tych umów

(\*\*) niepotrzebne skreślić;

(\*\*\*) jeżeli zostały zawarte prosimy o ich wskazanie w uwagach;

(\*\*\*\*) zgodnie z reprezentacją z Podwykonawcy (zgodnie z KRS, jeśli dotyczy). Jeśli podpisuje pełnomocnik, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby reprezentujące Podwykonawcę (zgodnie z KRS, jeśli dotyczy).

UWAGA:

Modyfikacje wzorów poprzez usunięcie tekstu są niedopuszczalne. Wszelkie zmiany do wzoru oświadczenia powinny być wyraźnie zaznaczone (poprzez wyraźne skreślenie, wyraźny dopisek, itp.).

**Załącznik** **nr** **9**

**Postanowienia** **dotyczące** **podatków**

* 1. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi i nie planuje prowadzić działalności w formie stałego zakładu w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do- chodowym od osób fizycznych i odpowiednich aktów wykonawczych) albo, jeżeli takie oświadczenie nie może być złożone ze względu na prowadzoną lub planowaną działalność, Wykonawca oświadcza, że w trans- akcji z Zamawiającym ww. zakład nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w żadnej mierze.

Przez stały zakład należy rozumieć:

* + 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wyko- nuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, albo
    2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa albo
    3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
* chyba że właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.
  1. Wykonawca oświadcza również, że wypłaty należności na jego rzecz nie będą służyć bezpośrednio lub pośred- nio finansowaniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych w rozumieniu przepisu art. 16q ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. W przypadku jakichkolwiek zmian ww. okoliczności, których dotyczą oświadczenia z ust. 1 i 2 powodujących utratę ważności oświadczeń w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia ze strony organów podatkowych kraju siedziby Spółki o udowodnienie prawidłowości złożonych oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował ze Spółką i przedstawi niezbędne dowody potwierdzające zadeklarowane fakty.
  3. W przypadku gdy na potrzeby realizacji Umowy będą używane wyroby akcyzowe, Wykonawca oświadcza, że wszelkie obowiązki w zakresie podatku akcyzowego w stosunku do użytych w ramach współpracy wyrobów akcyzowych ciążą na Wykonawcy jako podatniku, podmiocie zużywającym lub zużywającym podmiocie go- spodarczym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności:
     1. wyroby akcyzowe nie będą dostarczane odrębnie poza zakresem ustalonej współpracy, tj. poza Przedmio- tem Umowy na rzecz Zamawiającego (urządzenia w chwili dostawy Zamawiającemu będą zawierać w sobie wyroby akcyzowe – np. płyny/oleje/preparaty eksploatacyjne, które zostały wcześniej zużyte po- przez uzupełnienie nimi tego urządzenia – w szczególności wyroby te nie będą dostarczane w osobnych opakowaniach do samodzielnego uzupełnienia nimi urządzeń);
     2. w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych na adres Zamawiającego, wyroby te będą otrzymywane i od- bierane bezpośrednio przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest uprawniony do otrzymania i odbioru tych wyrobów;
     3. nie będą przekazane Zamawiającemu w ramach lub po zakończeniu współpracy jako odrębny wyrób.
  4. Jeżeli oświadczenie okazałoby się nieprawdziwe, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiają- cego w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności Zamawiający ma prawo regresu do Wykonawcy, w przypadku poniesienia odpowiedzialności przez Zamawiającego za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym).