## Wykres Gantta
Harmonogram realizacji zadania pn: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w celu uzyskania infrastruktury umożliwiającej prowadzenie procesów produkcyjnych w pomieszczeniu wydzielonym z pomieszczenia nr 6 w hali 9A .
[5 empty] | Wyróżniony okres: | 1 |  |  | Planowany czas trwania | [7 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [12 empty] | Planowany czas trwania | [7 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [7 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [8 empty] | % wykonania (poza planem) | [10 empty] | kamień milowy
OPIS CZYNNOŚCI | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | %PROCENT WYKONANIA | ILOŚĆ DNI
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183
ETAP I Dokumentacja Projektowa
Podpisanie Umowy przez Wykonawcę | 0 | 0
Czas Wykonawcy na dostarczenie Dokumentacji Projektowej (DP) Zamawiającemu | 1 | 30
Weryfikacja DP przez Zamawiajacego | 31 | 14
Czas na dostarczenie poprawionej, kompletnej DP | 45 | 10
Weryfikacja ostateczna DP przez Zamawiającego | 55 | 7
Czas Wykonawcy na dostarczenie uzgodnionej DP | 62 | 7
Podpisanie Protokołu Ostatecznego Odbioru Dokumentacji Projektowej KM I | 69 | 1
ETAP II Roboty oraz Dokumentacja Powykonawcza
Protokolarne przekazanie Terenu Robót | 70 | 2
Czas na wykonania Robót i Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej (DPW) oraz Instrukcji do Zamawiającego. Roboty w zakresie dostosowania instalacji należy wykonać w następującej kolejności dla danego urządzenia. | 72 | 60 |  |  | `
Weryfikacja DPW oraz Instrukcji przez Zamawiającego | 132 | 10
Uzupełninie DPW oraz Instrukcji przez Wykonawcę oraz dostarczenie poprawionej uzgodnionej DPW do Zamawiającego | 142 | 10
Weryfikacja ostateczna DPW oraz Instrukcji przez Zamawiającego | 152 | 7
Dostarczenie Zamawiającemu Uzgodnioną Dokumentację Powykonawczą oraz zgłoszenie Zamawiającemu Robót do odbioru końcowego | 159 | 7
Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej | 161 | 1
Czas Zamawiającego na przystąpienie do odbioru końcowego robót | 162 | 5
Odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanie Protokołu Odbioru Robót - Końcowego KM III | 167 | 1
ETAP III - Nadzór Autorski