## Arkusz1
Wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odwodnienia budynków 6,6c,33 z montażem zbiornika podziemnego na wody opadowe oraz remont dachu i ściany wewnętrznej budynku 33.
0 | Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START1 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
II | ETAP II - Roboty + DPW
15 | Przejęcie Terenu Budowy. Protokół Przekazania Terenu Budowy - START2 |  |  |  | Wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odwodnienia budynków 6,6c,33 z montażem zbiornika podziemnego na wody opadowe oraz remont dachu i ściany wewnętrznej budynku 33. 1: 1; Wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odwodnienia budynków 6,6c,33 z montażem zbiornika podziemnego na wody opadowe oraz remont dachu i ściany wewnętrznej budynku 33. 2: 2; Wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odwodnienia budynków 6,6c,33 z montażem zbiornika podziemnego na wody opadowe oraz remont dachu i ściany wewnętrznej budynku 33. 3: 3; Wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odwodnienia budynków 6,6c,33 z montażem zbiornika podziemnego na wody opadowe oraz remont dachu i ściany wewnętrznej budynku 33. 4: 4; Wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odwodnienia budynków 6,6c,33 z montażem zbiornika podziemnego na wody opadowe oraz remont dachu i ściany wewnętrznej budynku 33. 5: 5
16 | Roboty | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
17 | Złożenie Dokumentacji Powykonawczej (DPW) oraz Instrukcji u Zamawiającego | [49 empty] | 1
18 | Weryfikacja DPW przez Zamawiającego | [50 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
19 | Uzupełninie DPW przez Wykonawcę oraz dostarczenie poprawionej uzgodnionej DPW do zamawiającego i zgłoszenie robót do odbioru | [61 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | Weryfikacja ostateczna Uzgodnionej DPW | [68 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | Podpisanie Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej oraz zgłoszenie do Zamawiającego robót do odbioru technicznego. | [75 empty] | 1
22 | Czas Zamawiającego na przystąpienie do odbioru technicznego robót | [76 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
23 | Podpisanie Protokołu Odbioru Technicznego Bezusterkowego lub Protokołu Odbioru Technicznego | [81 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
24 | Ewentualny czas Wykonawcy na usunięcie uwag i zgloszenie pomieszczeń do odbioru w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie | [86 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
26 | Czas Zamawiającego na przystąpienie do Odbioru Końcowego Robót i Zatwierdzonej dokumentacji Powykonawczej. | [93 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
26 | Odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanie Bezusterkowego Protokołu Odbioru Robót - Końcowego lub podpisanie Protokołu Odbioru Robót - Końcowego oraz podpisanie Protokołu Ostatecznego Odbioru Dokumentacji Powykonawczej - Podstawa do II części płatności Wynagrodzenia | [100 empty] | I
III | Nadzór Autorski
Legenda
| Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego) -oznaczony w harmonogramie termin kamienia (KM) oznacza najpóźniejszy dzień do realizacji przedmiotowego zadania. | II | VI | VI
Dzialania Wykonawca/Zamawiający- protokoły
| Działania Wykonwcy robót (numer dnia) | 1 | 1 | 1
| Działania urzędowe (numer dnia) | 1 | 1 | 1
| Działania Zamawiajacego (numer dnia) | 1 | 1 | 1
| Start oraz zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy | II | IX | IX