## Arkusz1
HARMONOGRAM - zał. nr 7 do Umowy na Kompleksowe wykonanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 310 na potrzeby Działu Ochrony Spółki w obiekcie Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe „Mała Kobyłka”, na terenie PIT-RADWAR S.A., przy ul. Nadmeńskiej 14, 05-230 Kobyłka przy zachowaniu wszelkich wymogów Prawa Budowlanego
[21 empty] | Maj 2021 | [30 empty] | Czerwiec 2021 | [29 empty] | Lipiec 2021 | [30 empty] | Sierpień 2021 | [30 empty] | Wrzesień 2021 | [29 empty] | Październik 2021 | [30 empty] | Listopad 2021 | [29 empty] | Grudzień 2021
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt
Nazwa pozycji\Kolejny tydzień kalendarzowy procesu budowlanego --> |  | Po: T07; Po: T08; Po: T09; Po: T11; Po: T12; Po: T13; Po: T14; Po: T15; Po: T17; Po: T18; Po: T19; Po: T20; Po: T21; Po: T22; Po: T23; Po: T24
Nazwa pozycji\kolejny dzień kalendarzowy procesu budowlanego --> |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148
1) Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START | bar: T07 0
2) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do weryfikacji Dokumentacji Projektowej - KAMIEŃ MILOWY pierwszy (KM I) |  | T07 1: 1; T07 2: 2; T07 3: 3; T07 4: 4; T07 5: 5; T07 6: 6; T08 7: 7; T08 8: 8; T08 9: 9; T08 10: 10; T08 11: 11; T08 12: 12; T08 13: 13; T09 14: 14; T09 15: 15; T09 16: 16; T09 17: 17; T09 18: 18; T09 19: 19; T09 20: 20; T11 21: 21; T11 22: 22; T11 23: 23; T11 24: 24; T11 25: 25; T11 26: 26; T11 27: 27; T12 28: 28; T12 29: 29; T12 30: 30; T12 31: 31; T12 32: 32; T12 33: 33; T12 34: 34; T13 35: 35; T13 36: 36; T13 37: 37; T13 38: 38; T13 39: 39; T13 40: I
3) Weryfikacja Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego (pierwsza weryfikacja). Przekazanie uwag dla Wykonawcy. | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4) Poprawienie Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5) Weryfikacja przez Zamawiającego dostarczonej Dokumentacji Projektowej uwzględniającej uwagi Zamawiającego (druga weryfikacja). | [66 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6) Podpisanie Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej | [80 empty] | 1
7) Złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę jeśli jest wymagane lub wykonanie zgłoszenia zamierzenia wykonania robót budowlanych jeśli jest wymagane, do właściwego organu administracyjnego, architektoniczno-budowlanego. | [81 empty] | 1 | 2 | 3
8) Uzyskiwanie przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę jeśli jest wymagane lub Oświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych od właściwego organu administracyjnego jeśli jest wymagane. | [84 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
9) Podpisanie Protokołu Ostatecznego Odbioru Dokumentacji Projektowej - KAMIEŃ MILOWY drugi (KM II) | [98 empty] | II
Legenda
Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego) | I
Działania Wykonwcy (numer dnia) | 1
Działania Zamawiajacego (numer dnia) | 1
Działania Wykonawcy oraz Zamawiającego