## Arkusz1
[21 empty] | Maj 2021 | [30 empty] | Czerwiec 2021 | [29 empty] | Lipiec 2021 | [30 empty] | Sierpień 2021 | [30 empty] | Wrzesień 2021 | [29 empty] | Październik 2021 | [30 empty] | Listopad 2021 | [29 empty] | Grudzień 2021
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt
Nazwa pozycji\Kolejny tydzień kalendarzowy procesu budowlanego --> |  | Po: T07; Po: T08; Po: T09; Maj 2021 3 Po: T11; Maj 2021 10 Po: T12; Maj 2021 17 Po: T13; Maj 2021 24 Po: T14; Maj 2021 31 Po: T15; Czerwiec 2021 7 Po: T17; Czerwiec 2021 14 Po: T18; Czerwiec 2021 21 Po: T19; Czerwiec 2021 28 Po: T20; Lipiec 2021 5 Po: T21; Lipiec 2021 12 Po: T22; Lipiec 2021 19 Po: T23; Sierpień 2021 2 Po: T24
Nazwa pozycji\kolejny dzień kalendarzowy procesu budowlanego --> |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148
1) Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START | bar: T07 0
2) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do weryfikacji Dokumentacji Projektowej - KAMIEŃ MILOWY I (KM I) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | I
3) Weryfikacja Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. Przekazanie uwag dla Wykonawcy. | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
4) Poprawienie Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5) Weryfikacja przez Zamawiającego dostarczonej Dokumentacji Projektowej uwzględniającej uwagi Zamawiającego. | [66 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6) Podpisanie Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej | [76 empty] | 1
7) Złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę jeśli jest wymagane lub wykonanie zgłoszenia zamierzenia wykonania robót budowlanych, do właściwego organu administracyjnego, architektoniczno-budowlanego. | [77 empty] | 1 | 2 | 3
8) Uzyskiwanie przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę jeśli jest wymagane lub Oświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych od właściwego organu administracyjnego. | [80 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | II
9) Podpisanie Protokołu Ostatecznego Odbioru Dokumentacji Projektowej - KAMIEŃ MILOWY II (KM II) | [145 empty] | 1
10) Przejęcie terenu robót - Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych | [146 empty] | 1 |  |  |  | 5
11) Wykonywanie robót budowlanych | [151 empty] | 1 | [88 empty] | 90
12) Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej | [234 empty] | 1 | [5 empty] | 7
13) Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych | [241 empty] | 1
14) Odbiór robót i podpisanie Protokołu Końcowego Odbioru Robót | [242 empty] | 1 | [12 empty] | 14
Legenda
Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego) | I
Działania Wykonwcy (numer dnia) | 1
Działania Zamawiajacego (numer dnia) | 1
Działania Wykonawcy oraz Zamawiającego