## Arkusz1
Załącznik nr 9 do Umowy - Wstępny Harmonogram rzeczowo-terminowy: Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu i rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w Warszawie Poligonowa 30
[19 empty] | Luty | [28 empty] | Marzec | [30 empty] | Kwiecień | [29 empty] | Maj | [30 empty] | Czerwiec | [29 empty] | Lipiec | [30 empty] | Sierpień | [30 empty] | Wrzesień | [29 empty] | Październik | [30 empty] | Listopad | [29 empty] | Grudzień | [61 empty] | Luty 2020 | [28 empty] | Marzec 2020 | [30 empty] | Kwiecień 2020 | [29 empty] | Maj 2020 | [30 empty] | Czerwiec 2020 | [29 empty] | Lipiec 2020 | [30 empty] | Sierpień 2020 | [30 empty] | Wrzesień 2020 | [29 empty] | Październik 2020 | [30 empty] | Listopad 2020 | [29 empty] | Grudzień 2020 | [30 empty] | Styczeń 2021 | [30 empty] | Luty 2021 | [27 empty] | Marzec 2021 | [19 empty] | Kwiecień 2021 | [75 empty] | Maj 2021 | [23 empty] | Czerwiec 2021 | [112 empty] | Lipiec 2021 | [30 empty] | Sierpień 2021 | [30 empty] | Wrzesień 2021 | [29 empty] | Październik 2021 | [30 empty] | Listopad 2021 | [29 empty] | Grudzień 2021
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [9 empty] | 24 | [30 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | [11 empty] | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [52 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | Wt | Śr | Cz | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | N | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | śr | cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po |  |  |  | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | [9 empty] | So | [30 empty] | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | [11 empty] | N | Po | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | [5 empty] | Śr | Cz | Pt | [8 empty] | So | N | Po | Wt | Śr | Cz |  |  |  | Pt | [21 empty] | So | N | śr | Cz | Pt | [52 empty] | So |  |  |  | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | Po | Wt | Śr | Cz | Pt
| Nazwa pozycji\Kolejny tydzień kalendarzowy procesu budowlanego --> |  | Luty 2021 22 Po: T01; Marzec 2021 1 Po: T02; Marzec 2021 8 Po: T03; Marzec 2021 15 Po: T04; Kwiecień 2021 19 Po: T05; Kwiecień 2021 26 Po: T06; Kwiecień 2021 12 Po: T07 | [9 empty] | T08 | [45 empty] | T09 | [17 empty] | T11 |  |  | T14 | [6 empty] | T15 | [19 empty] | T18 | [90 empty] | T20 | [6 empty] | T21 | [6 empty] | T22 | [6 empty] | T23 | [13 empty] | T24
Lp | Nazwa pozycji\Kolejny dzień kalendarzowy procesu budowlane+B28+B6:B6:B27 | [343 empty] | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | [460 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397
Podpisanie Umowy przez ostatnią ze stron - START 1 | bar: T07 0
I | ETAP I - DP | [813 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102
1 | Czas dla Wykonawcy na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz przekazanie jej do uzgodnienia przez Zamawiającego | [813 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
2 | Przekazanie Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu do weryfikacji | [873 empty] | I
3 | Wniesienie uwag do Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego i jej weryfikacja. | [874 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 | Czas dla Wykonawcy na wykonanie poprawek w Dokumentacji Projektowej oraz przekazanie jej do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego | [889 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6 | Wniesienie uwag do Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego i jej weryfikacja. | [899 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7 | Czas dla Wykonawcy na wykonanie poprawek w Dokumentacji Projektowej oraz przekazanie jej do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego | [909 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8 | Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego uzgodnionej Dokumentacji Projektowej -podstawa do płatności | [914 empty] | II
II | ETAP II - Roboty + DPW | [915 empty] | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | [101 empty] | 395 | 396 | 397
11 | Czas na wejście na budowę oraz przejęcie terenu budowy (Rozpoczęcie prac po uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych)- START 2 | [915 empty] | 103: 1; 104: 2; 105: 3
12 | Przejęcie Terenu Budowy. Protokół Przekazania Terenu Budowy | [915 empty] | 106: III
13 | Czas wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych. | [919 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
14 | Dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu kpl. Dokumentacji Powykonawczej do weryfikacji przez Zamawiającego i zgłoszenie gotowości do odbioru robót | [1009 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
15 | Weryfikacja DPW przez Zamawiającego | [1014 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
16 | Uzupełnienie Dokumentacji Powykonawczej przez Wykonawcę po uwagach Zamawiającego | [1017 empty] | `` | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
17 | Weryfikacja DPW przez Zamawiającego po poprawkach | [1034 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
18 | Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy | [1039 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
19 | Podpisanie protokołu obioru końcowego z wadami lub bez | [1044 empty] | IV
20 | Usunięcie zgłoszonych usterek podczas odbioru, zgodnie z terminem okreslonym w Protokole odbioru, jednakze nie dłużej niż 60 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego z wadami. | [1045 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | [102 empty] | 59 | 60
21 | Odbiór końcowy przedmiotu umowy | [1105 empty] | V | [103 empty] | VI
22 | Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez wad (po odbiorach urzędu - podstawa do płatności | [1105 empty] | Z | [103 empty] | Z
Legenda
| Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego) | I
| Działania Urzędu | 1
| Działania Wykonawcy robót (numer dnia) | 1
| Działania Zamawiającego (numer dnia) | 1
Start oraz zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy