UMOWA O PROJEKT I ROBOTY BUDOWLANE

NR …………………….

„Wykonanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej

dla 9  sztuk fundamentów pod maszyny i 2 sztuk fundamentów pod żurawiki w hali produkcyjnej w budynku nr 1, na terenie PIT-RADWAR S.A., w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 oraz wykonanie Robót budowlanych na podstawie przygotowanej Dokumentacji Projektowej”

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………………………….. w Warszawie pomiędzy:

PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063, o kapitale zakładowym w kwocie 459.651.130,00 zł (w całości wpłaconym), reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………,

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej: „Zamawiającym”,

a

[W PRZYPADKU SPÓŁKI]

… z siedzibą  w …, pod adresem: …, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w … pod numerem KRS: …, kapitał zakładowy … zł, NIP: …, REGON: …, reprezentowaną przez:

1.	 …………………………………… – …………………

2.	………………………………….… – …………………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

obie strony zwane są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każda z osobna również „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1

Słownik Pojęć

- Strony zgodnie przyjmują następujące definicje stosowane w Umowie:

  - Dni – dni kalendarzowe;

  - Dokumentacja Powykonawcza lub DPW – dokumentacja odzwierciedlająca stan wykonanych Robót, której zakres przedmiotowy oraz warunki wykonania szczegółowo określono w punkcie 4.12. OPZ;

  - Dokumentacja Projektowa lub DP – dokumentacja, której zakres przedmiotowy oraz warunki wykonania szczegółowo określono w punkcie 3 OPZ;

  - Harmonogram – harmonogram, stanowiący integralny załącznik do Umowy (Załącznik nr 9 do Umowy), w którym wskazano poszczególne czynności/roboty, niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z terminami ich rozpoczęcia oraz zakończenia;

  - Instrukcje – zatwierdzone w formie korespondencji e-mail przez Zamawiającego, instrukcje prawidłowego przechowywania, bieżącej konserwacji i używania, zamontowanych urządzeń, maszyn, instalacji i innych elementów;

  - Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610);

  - Komisja – zespół osób powołanych przez Zamawiającego w Umowie do:

    - prowadzenia Umowy, oceny technicznej, merytorycznej, terminowej oraz jakościowej realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

    - uczestniczenia w pracach odbiorowych oraz dedykowanych do podpisania protokołów odbioru Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Projektowej oraz Robót;

  - Nadzór Autorski – sprawowany przez Wykonawcę nadzór autorski, o którym mowa w § 6 Umowy;

  - Obiekt –  budynek nr 1 przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie;

  - Odbiór Końcowy Robót – odbiór Robót, stwierdzony Protokołem Odbioru Robót – Końcowym;

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany w Umowie także „OPZ”) – opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;

  - Podwykonawca – podwykonawca Wykonawcy;

  - Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725 );

  - Projektant – autor Dokumentacji Projektowej, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej branży oraz przynależący do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów;

  - Przedmiot Umowy – Przedmiot Umowy określony w § 2 Umowy i uszczegółowiony w § 4, 5 i 6 Umowy;

  - Protokół Odbioru Dokumentacji Powykonawczej – protokół odbioru Uzgodnionej Dokumentacji Powykonawczej – pozbawionej Wad, w którym Komisja nie stwierdzi Wad i braków, albo stwierdzi wystąpienie Wad, umożliwiających przeprowadzenie Odbioru Robót – Końcowego, sporządzi ich listę, która stanowić będzie załącznik do Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej oraz wyznaczy termin na ich usunięcie, nie przekraczający 5 Dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony;

  - Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej – protokół odbioru Uzgodnionej Dokumentacji Projektowej – pozbawionej Wad, w którym Komisja nie stwierdzi Wad i braków. W przypadku braku konieczności zgłoszenia robót odpowiedniemu organowi administracyjnemu Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej staje się Protokołem Ostatecznego Odbioru Dokumentacji Projektowej a Uzgodniona Dokumentacja Projektowa staje się Ostatecznie Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową;

  - Protokół Odbioru Robót – Końcowy – protokół odbioru Robót pozbawionych Wad, w którym Komisja nie stwierdzi usterek lub Wad, który będzie stanowił odbiór całości Przedmiotu Umowy;

  - Protokołu Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu – protokół odbioru Robót, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 5.1 Umowy;

  - Protokół Odbioru Technicznego – protokół odbioru Robót, w którym Komisja stwierdzi wystąpienie usterek umożliwiających częściowe użytkowanie Obiektu, sporządzi ich listę, która stanowić będzie załącznik do Protokołu Odbioru Robót – Końcowego oraz wyznaczy termin na ich usunięcie, nie przekraczający 60 Dni. Protokół Odbioru Technicznego bez Wad oraz bez usterek uznany zostanie przez Komisję jako Protokół Odbioru Robót – Końcowy i będzie stanowił odbiór całości Przedmiotu Umowy;

  - Protokół Okresowego Przeglądu Technicznego – protokół każdorazowego okresowego przeglądu technicznego, o którym mowa w § 15 ust. 12 Umowy;

  - Protokół Ostatecznego Przeglądu Technicznego – sporządzany podczas ostatecznego przeglądu technicznego, dokonany nie później niż na 60 Dni przed upływem gwarancji i rękojmi; stanowiący podstawę do zwolnienia kaucji;

  - Protokół Przekazania Terenu Budowy – protokół udostępnienia terenu, niezbędnego do wykonania Robót, podpisany nie później, niż w 4. Dniu od podpisania Protokołu Ostatecznego Odbioru Dokumentacji Projektowej;

  - Protokół Stanu Zaawansowania Robót – protokół sporządzany w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, o którym mowa w § 17 ust. 5 Umowy, zawierający zakres wykonanych robót oraz zakupionych materiałów bądź urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zakupionych lub wykonanych przez Wykonawcę nie później niż do dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy lub od momentu skutecznego poinformowania Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy;

  - Roboty – roboty budowlane, których wykonanie składa się na Przedmiot Umowy;

  - Przejęcie Terenu Budowy – udostępnienie przestrzeni, niezbędnej do wykonania prac, stwierdzone Protokołem Przekazania Terenu Budowy;

  - Siła Wyższa – okoliczności niezależne od Stron, które uniemożliwiają lub utrudniają w całości lub części wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym opóźnienia w wydawaniu decyzji przez organy administracji rządowej lub samorządowej, niezbędne do realizacji Umowy, lecz niewynikające z braków we wnioskach lub z innych przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Za Siłę Wyższą Strony nie uznają strajku pracowników Wykonawcy lub pracowników jego kooperantów;

  - Teren Robót/Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

  - Ustawa o wyrobach budowlanych – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z poźn. zm.);

  - Uzgodniona Dokumentacja Projektowa – Dokumentacja Projektowa objęta podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołem Odbioru Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku konieczności zgłoszenia robót odpowiedniemu organowi administracyjnemu Uzgodniona Dokumentacja Projektowa staje się Ostatecznie Zatwierdzoną Dokumentacja Projektową oraz zostanie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej;

  - Uzgodniona Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Powykonawcza objęta podpisanym, bez zastrzeżeń, przez obie Strony, Protokołem Przekazania Dokumentacji

  - Umowa – niniejsza Umowa;

  - Usunięcie Wad – naprawa, w tym poprzez: wymianę wadliwego zespołu/podzespołu/części/materiału na nowe, wolne od Wad;

  - Wada – Wada fizyczna lub Wada prawna;

  - Wada fizyczna – wada polegająca na niezgodności Przedmiotu Umowy z Umową, w tym na skutek wady technicznej, materiałowej, wykonawczej, montażowej, stanu niezupełnego. W szczególności Przedmiot Umowy jest niezgodny z Umową, jeżeli:

    - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

    - nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

    - nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

    - został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym,

    - został nieprawidłowo zamontowany lub zmontowany lub uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego, który postąpił według Instrukcji otrzymanych od Wykonawcy,

    - uległ jakiejkolwiek usterce/uszkodzeniu na skutek działania/zaniechania Zamawiającego lub Użytkownika, zgodnego z Instrukcją, która jest niepełna lub błędna;

  - Wada prawna - wada w rozumieniu art. 5563 Kodeksu cywilnego;

  - Wynagrodzenie – łączne całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za należyte wykonanie całego Przedmiotu Umowy, określonego w szczególności w § 2 Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

  - Zaświadczenie – zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa Prawa Budowlanego.

  - Żuraw - żuraw stacjonarny to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, przeznaczona do przemieszczania ładunków w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, długością wysięgnika oraz kątem obrotu wysięgnika. Składa się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa z obrotowym wysięgnikiem

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest Wykonanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej dla 9  sztuk fundamentów pod maszyny i 2 sztuk fundamentów pod żurawiki w hali produkcyjnej w budynku nr 1, na terenie PIT-RADWAR S.A., w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 oraz wykonanie Robót budowlanych na podstawie przygotowanej Dokumentacji Projektowej.

- Zakres Przedmiotu Umowy opisany jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) i obejmuje w szczególności:

  - Wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej;

  - Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń przy zachowaniu wszelkich wymogów Prawa Budowlanego, w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli jest wymagane lub dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku  robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wykonawca dostarczy oświadczenie projektanta o braku konieczności zgłaszania robót podpisane przez kierownika robót budowlanych;

  - Wykonanie przez Wykonawcę Robót na podstawie przygotowanej oraz Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej;

  - Wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej i Instrukcji oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej, wyników Robót oraz Instrukcji;

  - Sprawowanie przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego podczas realizacji Robót oraz przygotowywania Dokumentacji Powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w oparciu i w zgodzie z OPZ, Harmonogramem, wytycznymi od Zamawiającego, a także zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności w oparciu o obowiązujące Prawo budowlane oraz odpowiednie akty wykonawcze, aktualne normy, zasady wiedzy technicznej i zasady sztuki budowlanej.

- Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje dwa Etapy, opisane w § 4, 5, 6 Umowy, wykonywane w kolejności I, II.

- Celem Zamawiającego jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Przedmiotu Umowy na warunkach i w terminach określonych w Umowie, zaś Wykonawca potwierdza, iż cel ten jest mu wiadomy.

§ 3

Harmonogram

- Wykonanie poszczególnych czynności oraz ich kolejność, niezbędnych do realizacji Etapu I lub Etapu II  będzie realizowane, zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie (Załącznik nr 9).

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgodniły, że w Harmonogramie określono terminy wykonania poszczególnych czynności/robót, a wykonanie czynności/roboty w danej pozycji Harmonogramu musi nastąpić do ostatniego dnia okresu wskazanego dla danej pozycji.

- Za zgodą osób wskazanych w § 11 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 dopuszcza się zmianę terminów określonych w Harmonogramie bez konieczności podpisania aneksu do Umowy. W przypadku terminów oznaczonych jako kamienie milowe (w Harmonogramie oznaczone jako KM wraz z kolejnym numerem rzymskim kamienia), lub terminy końcowe realizacji Umowy, wymagają podpisania aneksu do Umowy przez Strony.

- Każdorazowa zmiana w Harmonogramie wymaga jego aktualizacji w terminie uzgodnionym przez osoby wskazane w § 11 ust. 1 oraz § 11 ust. 2. Za aktualizację Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Zaktualizowany Harmonogram Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie w ciągu 3 Dni od wezwania przez Zamawiającego. Zaktualizowany Harmonogram wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby wskazane w § 11 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 lub z dniem podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

- Przez aktualizację Harmonogramu rozumie się dostosowanie terminów i okresów realizacji czynności/robót w Harmonogramie, zgodnie z ich realizacją, bądź planową realizacją.

- Zamawiający ma prawo do zmiany terminu rozpoczęcia realizacji Etapu I i/lub Etapu II z zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji Etapu I i/lub Etapu II nie może być większe niż 14 dni kalendarzowych.

- Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji Etapu I i/lub Etapu II przez Zamawiającego nie wpływa na wysokość Wynagrodzenie dla Wykonawcy i pozostaje ono w nominalnej wysokości wskazanej w §7 ust. 1 Umowy.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w pkt. 6 termin wykonania Etapu I lub Etapu II i III wydłuża się o rzeczywistą ilość dni kalendarzowych przesunięcia.

- Wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów prac w przypadku gdy Zamawiający będzie w zwłoce w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 (uzgodnienie dokumentacji), § 5 ust. 5.1 (odbiór robót zanikowych), § 9 ust. 31 (zatwierdzenie karty materiałowej) o czas, w którym Zamawiający był w zwłoce.

- Łączny czas na wykonanie przedmiotu umowy (Etap I, II i III) wynosi 23 tygodni kalendarzowych (161 dni kalendarzowe) od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia etapu II ma obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym rozpoczęciu etapu II. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o planowanej zmianie terminu rozpoczęcia etapu II w terminie do 3 dni od dnia poinformowania przez Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu etapu II. W związku z tym, że etap I (dokumentacja projektowa) rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanej zmianie terminu rozpoczęcia tego etapu najpóźniej 1 dzień od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Etap I

Wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej

Przeniesienie na Zamawiającego prawa własności do Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etap I oraz podpisać z Zamawiającym Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej w terminie 28 Dni, od dnia podpisania Umowy przez Strony.

- Wykonawca każdorazowo dostarczy, do weryfikacji Zamawiającemu, DP w języku polskim, w formie elektronicznej na płycie CD i pendrive [w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu] oraz w formie papierowej [w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach], oraz uzyska potwierdzenie jej dostarczenia wraz z datą złożenia u Zamawiającego na adres wskazany w § 11 ust. 6.

- Zamawiający każdorazowo może wnieść uwagi do dostarczonej DP. Zgłoszenie Wykonawcy uwag przez Zamawiającego powinno nastąpić na adres mailowy Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy. Zamawiający dokona uzgodnienia dokumentacji w terminie 2 dni roboczych (zgodnie z l.p. 1 harmonogramu będącego załącznikiem 9.2 do umowy)

- Dowodem uzgodnienia przez Strony i dostarczenia DP jest Protokół Przekazania Dokumentacji Projektowej podpisany bez zastrzeżeń przez Przedstawicieli Stron, wskazanych §11 ust. 1 pkt. 1-3) oraz §11 ust. 2 oraz osób wskazanych przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy za prowadzenie Umowy.

- Wykonawca dokona Zgłoszenia właściwemu organowi, na podstawie Uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Prawa Budowlanego oraz dostarczy Zamawiającemu Zaświadczenie (konieczność dokonania zgłoszenia ocenia Projektant na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

- W przypadku braku wniesienia przez właściwy organ sprzeciwu lub uwag do Dokumentacji Projektowej oraz dostarczenia przez Wykonawcę Zaświadczenia (jeżeli Projektant zakwalifikuje Roboty do Zgłoszenia), lub innego aktu prawa administracyjnego, na mocy którego odpowiedni organ administracji udziela zgody na rozpoczęcie Robót lub Projektant złoży oświadczenie, że Przedmiot Umowy nie wymaga zgłoszenia lub uzyskiwania innego aktu administracyjnego, Dokumentację Projektową uznaje się za zatwierdzoną Dokumentację Projektową.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zatwierdzoną Dokumentację Projektową na adres wskazany w § 11 ust. 6 Umowy, w ilości: w formie elektronicznej na płycie CD i pendrive [w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu] oraz w formie papierowej [w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach], w języku polskim.

- Dowodem wykonania Etapu I, t.j. dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, jest podpisanie przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej.

- Prawo własności do egzemplarzy/wszelkich materialnych nośników zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej przechodzi w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej.

- Podpisanie przez Przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy, w tym z odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.

§ 5

Etap II

Wykonanie robót

Wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej oraz Instrukcji

Przeniesienie na Zamawiającego prawa własności do Dokumentacji Powykonawczej, zakończonych robót oraz instrukcji

- Wykonawca przejmie Teren Budowy oraz rozpocznie Roboty w terminie określonym w Harmonogramie, liczonym od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej.

- Zamawiający dopuszcza Przejęcie Terenu Budowy oraz rozpoczęcie Robót, wcześniej niż we wskazanym powyżej ust. 1, po uprzednim uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 1 oraz zaktualizowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym Harmonogramu.

- Dowodem Przejęcia Terenu Budowy jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron Protokół Przekazania Terenu Budowy.

- Wykonawca wykona Etap II w terminie 120 Dni dla czterech fundamentów i 161 dni dla pięciu  fundamentów i 2 fundamentów pod żurawie od dnia Podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Robót - Końcowego lub Protokołu Odbioru Technicznego.

- W przypadku Robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązuje się:

  - do zgłaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego właściwej branży (e-mailem) Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru. Odbioru tych Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego właściwej branży, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, potwierdzając odbiór podpisaniem Protokołu Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu. Zamawiający powinien przystąpić do odbioru tych Robót w terminie 1 Dni (lub dłuższym terminie, w przypadku wyznaczenia go przez Wykonawcę), licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę tych Robót do odbioru. Dowodem odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu.

  - w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów dotyczących zgłoszenia Robót zanikających lub ulegających zakryciu, określonych w 1) powyżej, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do odkrycia takich Robót, a następnie ich przywrócenia do stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz wykonać i dostarczyć Zamawiającemu, w języku polskim, DPW oraz Instrukcję na adres wskazany w § 11 ust. 6 Umowy, w formie elektronicznej na płycie DVD i pendrive [w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu] oraz w formie papierowej [w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach).

- Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia robót do właściwego organu administracji rządowej lub samorządowej lub uzyska niezbędne decyzje administracyjne (jeśli takie zgłoszenie lub decyzje są wymagane prawem).

- Zamawiający każdorazowo może wnieść uwagi do dostarczonej DPW oraz Instrukcji, a w przypadku, gdy DPW będzie bez Wad, Uzgodnić Dokumentację Powykonawczą. Zgłoszenie Wykonawcy uwag przez Zamawiającego lub informacja o Uzgodnieniu Dokumentacji Powykonawczej powinny zostać przesłane na adres mailowy Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca każdorazowo po weryfikacji Zamawiającego, dostarczy DPW w języku polskim, w formie elektronicznej na płycie DVD i pendrive [w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu] oraz w formie papierowej [w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach], w języku polskim oraz uzyska potwierdzenie jej dostarczenia wraz z datą złożenia u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Uzgodnioną Dokumentację Powykonawczą i Instrukcję oraz zgłosić Zamawiającemu Roboty do odbioru.

- Dowodem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Uzgodnionej Dokumentacji Powykonawczej przez Wykonawcę wykonania Robót oraz dostarczenia Instrukcji, jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół Przekazania Dokumentacji.

- Zamawiający przystąpi i zakończy czynności odbioru Robót w terminie określonym w Harmonogramie, liczonym od dnia zgłoszenia Robót do odbioru lub od dnia podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej, w zależności która czynność nastąpi później.

- Wykonawca uzyska w terminie opisanym w powyższym ustępie odbiór Robót, potwierdzony podpisaniem przez obie Strony bezusterkowego Końcowego Protokołu Odbioru Robót lub Protokołu Odbioru Technicznego, stanowiącego potwierdzenie wykonania Etapu II i Etapu III oraz podstawę do płatności za wykonanie Etapu II i III.

- Wykonawca uzyska w terminie opisanym w powyższym ustępie odbiór Robót, potwierdzony podpisaniem przez obie Strony bezusterkowego Końcowego Protokołu Odbioru Robót lub Protokołu Odbioru Technicznego, stanowiącego potwierdzenie wykonania usunięcia 1 sztuki żurawika wraz z otworzeniem powierzchni podłogi po demontowanych 3 sztukach żurawiach.

- Dowodem odbioru Robót bez Wad jest podpisany przez obie Strony bezusterkowy Końcowy Protokół Odbioru Robót.

- Dowodem odbioru Robót z Wadami, stwierdzonymi przez Zamawiającego, jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Technicznego, obejmujący opis Wad.

- Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Technicznego w przypadku stwierdzenia Wad robót, uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W zakresie Wad, objętych Protokołem Odbioru Technicznego, lub w przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego przez Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest Wady usunąć albo wymienić wadliwy Przedmiot Umowy lub objęte Przedmiotem Umowy urządzenie, maszynę, instalację lub inny element, na nowe wolne od Wad, w terminie uzgodnionym przez Przedstawicieli Stron w Protokole Odbioru Technicznego lub podczas odbioru, jednakże nie dłuższym niż 60 Dni od dnia przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru, o którym mowa w powyższym ust. 12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i powoła wykonawcę/dostawcę zastępczego w celu wykonania tego zobowiązania (wykonanie zastępcze), zaś kosztami wykonania zastępczego obciąży Wykonawcę. Zlecenie wykonania zastępczego następuje na ryzyko Wykonawcy i pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi i gwarancji. W przypadku Usunięcia Wad przez Wykonawcę, Wykonawca na 5 dni przed terminem wyznaczonym do Usunięcia Wad zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru usuniętych Wad. Zamawiający rozpocznie i zakończy odbiór zgłoszonego Usunięcia Wad, podpisaniem przez Przedstawicieli Stron bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- Prawo własności do egzemplarzy/wszelkich materialnych nośników Ostatecznie Uzgodnionej Dokumentacji Powykonawczej i Instrukcji przechodzi, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej i Instrukcji.

- Wyklucza się jednostronne podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę.

§ 6

Etap III

Sprawowanie przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego

- W ramach Etapu III Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego co do zgodności realizacji Robót z Ostatecznie Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, który w szczególności będzie obejmował:

  - nadzorowanie, w toku realizacji Robót, zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Ostatecznie Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową;

  - uzupełnianie szczegółów Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, o które wystąpi Wykonawca lub Zamawiający oraz wyjaśnianie osobom, z których pomocą Wykonawca realizuje Roboty lub którymi posługuje się Wykonawca w realizacji Robót wątpliwości powstałych w toku realizacji Robót;

  - udział w naradach technicznych;

  - udział w odbiorach Robót (jeśli, według Zamawiającego, Wykonawca powinien brać udział w odbiorach Robót);

  - współudział w tworzeniu Dokumentacji Powykonawczej i w jej uzgadnianiu;

  - w przypadku konieczności działań w urzędach administracji architektoniczno-budowlanej (np. uzyskanie decyzji zamiennych), przeprowadzenie stosownych procedur, umożliwiających Zamawiającemu zakończenie Robót i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile wymagane jest to przepisami prawa);

  - złożenie pod Końcowym Protokołem Odbioru Robót oświadczenia o braku zastrzeżeń do wykonanych Robót odebranych Bezusterkowym Odbiorem Robót – Końcowym.

- Zadania objęte Nadzorem Autorskim, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca będzie realizował do czasu podpisania przez obie Strony Końcowego Protokołu Odbioru Robót, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od czasu podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej.

- Wyklucza się jednostronne podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę.

§ 7

Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie całego Przedmiotu Umowy, określonego w szczególności w § 2 Umowy, Strony ustalają łączne całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, w wysokości:

łącznie netto: ………………………………,00 zł,

(słownie: ……………………………………. 00/100 groszy),

podatek VAT w wysokości 23 %, tj. ………………………..,00 zł,

(słownie: ………………………………………………. 00/100 groszy),

łącznie brutto: ……………………………………..,00 zł,

(słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy), zwane dalej „Wynagrodzeniem”,

w tym:

  - za wykonanie Etapu I Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia w wysokości:

łącznie netto: ………………………….,00zł,

(słownie: ………………………………. 00/100 groszy),

podatek VAT w wysokości 23 %, tj. ………………………………..00 zł,

(słownie: …………………………………………….. 00/100 groszy),

łącznie brutto: ………………………………………..,00 zł,

(słownie……………………………………………………. 00/100 groszy), Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową za należyte wykonanie Dokumentacji Projektowej, z odpowiednim uwzględnieniem postanowień określonych w § 8 Umowy.

  - za wykonanie Etapu II Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia w wysokości:

łącznie netto: ………………………………….,00 zł,

(słownie: ………………………………………   00/100 groszy),

podatek VAT w wysokości 23 %, tj. ……………………………..,00zł,

(słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

łącznie brutto: 226 320,00 zł,

(słownie: 226 320,00groszy),

  - za wykonanie Etapu III (nadzór autorski) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia w wysokości:

łącznie netto: ……………………………..,00 zł,

(słownie: ……………………………………  00/100 groszy),

podatek VAT w wysokości 23 %, tj. ……….,00 zł,

(słownie: ………………………………………. 00/100 groszy),

łącznie brutto: ………………………………….,00 zł,

(słownie: ……………………………… 00/100 groszy),

- Z uwagi na ryczałtowy charakter Wynagrodzenia Wykonawcy, Strony nie przewidują w trakcie wykonywania Umowy możliwości zmiany Wynagrodzenia, zaś Wykonawca oświadcza, że dokonał dokładnego oszacowania kosztów prac objętych Umową oraz możliwych do wystąpienia elementów zmiennych, uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w związku z czym zrzeka się uprawnienia do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy za wszelkie świadczenia Wykonawcy objęte Umową i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, a także obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność – na zasadzie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorcy – z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. Ryzyko niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania w zakresie Przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę, to znaczy takie niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie w zakresie Umowy będzie uznane za brak należytej staranności Wykonawcy jako podmiotu profesjonalnego w zakresie zawarcia i wykonania Umowy i w żadnym zakresie nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem DP oraz Robót, koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji Terenu Budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszty wykonania Dokumentacji Powykonawczej (w tym koszty nabycia autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych), koszty zamontowanych urządzeń i wyposażenia, koszty usunięcia Wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów i inne opłaty, które mogą wystąpić przy wykonaniu Umowy, w tym ubezpieczenia i wszelkie podatki (także należny podatek VAT).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszystkich prac i Robót niezbędnych do osiągniecia rezultatu, w postaci prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, niezależnie od tego, czy prace takie wynikają wprost z zakresu wyszczególnionego w § 2 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej Terenu Robót przed złożeniem oferty i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń o przesunięcie terminu wykonania Umowy oraz o podwyższenie Wynagrodzenia, spowodowane niedopełnieniem tego obowiązku lub przyjęcia błędnych bądź niepełnych wniosków na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

- Wynagrodzenie zostało określone na podstawie własnych przedmiarów Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że określił Wynagrodzenie za wykonanie Umowy z uwzględnieniem pełnego zakresu Robót, w tym materiałów, niezbędnych dla wykonania Umowy, na podstawie własnych obliczeń. Ilości Robót oraz przyjęte ceny jednostkowe, określone w ofercie Wykonawcy, niezbędne dla całościowego wykonania Umowy, zostały przyjęte na ryzyko Wykonawcy. Ewentualne błędy, spowodowane niedokładnością wykonanych przedmiarów/obliczeń, a zauważone po zawarciu Umowy, nie będą uwzględniane i nie będą miały wpływu na wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Strony Umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do Umowy, zmieniającego wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, zgodnie ze zmienioną stawką podatku VAT.

- W przypadku zmiany terminu realizacji Etapu I i/lub II przez Zamawiającego, Wynagrodzenie dla Wykonawcy nie ulega zmianie i należy się w nominalnej wysokości wskazanej w ust. 1 Umowy.

§ 8

Płatność Wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, płatne będzie w następujący sposób:

  - jedną fakturą VAT, wystawioną przez Wykonawcę, w terminie 7 Dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ust. 2 pkt 3) poniżej, na kwotę zgodną z § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy (Etap I);

  - jedną fakturą VAT, wystawioną przez Wykonawcę, w oparciu o Końcowy Protokół Odbioru Robót oraz Protokół Odbioru Dokumentacji Powykonawczej, z uwzględnieniem ust. 2 pkt 3) poniżej, na kwotę zgodną z § 7 ust. 1 pkt 2) oraz § 7 ust. 1 pkt 3) oraz § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy, z uwzględnieniem § 15 ust. 1 Umowy (Etap II i III). Wykonawca wystawi Fakturę VAT końcową w terminie 7 Dni od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót.

- Płatność Wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu Umowy nastąpi w dwóch etapach, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, o których mowa ust. 1 powyżej, w terminie do 14 Dni od dostarczenia każdej z faktur VAT Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że konieczną podstawą wystawienia faktur VAT będzie:

- obustronnie podpisany bezusterkowy Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej (dotyczy wyłącznie faktury opisanej w powyższym ust. 1 pkt 1) Umowy),

- obustronnie podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji Powykonawczej i Końcowy Protokół Odbioru Robót, chyba że Przedstawiciel Zamawiającego wyrazi zgodę na podpisanie protokołu odbioru z usterkami, pod warunkiem, że usterki te nie mają wpływu na możliwość korzystania z Przedmiotu Umowy (dotyczy wyłącznie faktury opisanej w powyższym ust. 1 pkt 2) Umowy),

- oryginały pisemnych oświadczeń Podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, o braku roszczeń Podwykonawców o zapłatę należnego im wynagrodzenia oraz o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że jeśli termin płatności na rzecz Podwykonawcy z tytułu danej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą jeszcze nie nadszedł, Wykonawca ma obowiązek przedstawić kolejne oświadczenie Podwykonawcy w dniu następnym po upływie tego terminu płatności.

Dokumenty opisane w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, jeżeli prace będzie realizował przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z warunkami określonymi w § 10 Umowy.

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………… prowadzony przez …………………………………………………   Wykonawca – jako zarejestrowany podatnik VAT – zobowiązany jest do wskazania na fakturze VAT rachunku bankowego ujawnionego w rejestrze prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

- Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i ust. 2 pkt 3) lub odpowiednio w ust. 2 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) powyżej, skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. Wstrzymanie wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odsetek od części niewypłaconego mu Wynagrodzenia.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawców, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani, na podstawie doręczonych im rachunków lub faktur VAT, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za odebrane Roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

§ 9

Prawa i obowiązki Stron

- Zamawiający oświadcza, że dokonał czynności wymaganych przez właściwe przepisy, w szczególności Prawa Budowlanego, związanych z przygotowaniem Robót.

- Od chwili Przejęcia Terenu Budowy aż do chwili Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Do obowiązków Wykonawcy związanych z Przejęciem Terenu Budowy należy w szczególności:

  - organizacja zaplecza Robót,

  - ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,

  - utrzymanie ogólnego porządku,

  - spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - ochrona środowiska naturalnego,

  - naprawa wszelkich szkód powstałych na skutek jego działania.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada specjalistyczną wiedzę, niezbędne doświadczenie i uprawnienia, zaplecze techniczno-personalne i odpowiednie środki do wykonywania Przedmiotu Umowy;

  - prowadzi na własny rachunek i ryzyko działalność gospodarczą w zakresie prac objętych niniejszą Umową i z tego tytułu ponosi prawną i materialną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za skutki swojego działania lub zaniechania;

  - osoby, które będą wykonywać prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy posiadają aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywanej pracy, w tym do pracy na wysokości, oraz szkolenia z zakresu BHP (w tym dla osób kierujących pracownikami) oraz stosowne uprawnienia zezwalające na obsługę maszyn i urządzeń;

  - przed zawarciem Umowy dokonał wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy i wykonał Przedmiot Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Umowie, z zachowaniem istniejących warunków oraz wiedzy technicznej wykonania Robót, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń o przesunięcie terminu wykonania Umowy oraz o podwyższenie Wynagrodzenia, spowodowane niedopełnieniem tego obowiązku lub przyjęcia błędnych bądź niepełnych wniosków na podstawie dokonanej wizji lokalnej;

  - wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, technologiami zastosowania dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów wysokiej jakości, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową, a także zgodnie postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru Robót oraz z zachowaniem zasad określonych w wewnętrznych procedurach Zamawiającego, obowiązujących przy wykonywaniu Robót przez podmioty trzecie na terenie siedziby Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ,

  - szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z dokumentacją budynku nr 1, oraz dokumentacją techniczną urządzeń,

  - przeprowadzenie wszystkich pomiarów z natury,

  - przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań, odbiorów i dostarczenia protokołów Zamawiającemu,

  - pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych Wadach w Dokumentacji Projektowej, niezwłocznie od ujawnienia się Wad, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

  - wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, przy użyciu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych; wbudowywane materiały winny być zgodne z instrukcjami i opisami producenta i Polskimi Normami oraz spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zgodne z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych,

  - zapewnienie zasobów ludzkich oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości materiałów i wyrobów oraz jakości Robót wykonanych z tych materiałów i wyrobów,

  - przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

  - zabezpieczenie Terenu Robót i utrzymywanie go w należytym porządku przez cały czas wykonywania Przedmiotu Umowy, aż do zakończenia i dokonania Odbioru Końcowego Robót, w szczególności wygrodzenie i zabezpieczenie Terenu Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zapewnienie spełnienia warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach,

  - oznaczenie i ochrona instalacji, urządzeń itp., zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robót,

  - prowadzenie Robót w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej,

  - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), ewentualnie wykazanie braku podstaw do jego opracowania,

  - zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na Terenie Robót mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia Robót,

  - stosowanie w czasie realizacji Umowy wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; ewentualne opłaty i kary za naruszenie norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska w trakcie realizacji Robót obciążają Wykonawcę,

  - segregowanie materiałów z demontażu i składowanie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu,

  - pozyskanie – własnym staraniem – składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie ww. odpadów, przy czym opłaty za składowisko zostały uwzględnione w ramach Wynagrodzenia,

  - utrzymywanie w czasie realizacji Robót Terenu Robót w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów i odpadów,

  - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających: przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

  - przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do eksploatacji powstałych środków trwałych,

  - przekazywanie Zamawiającemu danych podwykonawców i zakresu zleconych im wynikających z Umowy,

  - zatrudnianie do wykonywania wszelkich Robót (lub współpraca w tym zakresie) osób wyłącznie z polskim obywatelstwem.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Roboty wykonywane są w czynnym, pracującym zakładzie Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca musi liczyć się z utrudnieniami w prowadzeniu Robót ze względu na charakter i funkcję zakładu Zamawiającego (np. przerwy w pracy itp.). W razie niemożności terminowego wykonania Umowy z tego powodu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku dokonania skutecznego zawiadomienia i uznania przez Zamawiającego, że jest ono uzasadnione, Wykonawca nie będzie obciążany karami umownymi za opóźnienie.

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie Robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Roboty w przedmiotowym zakresie muszą być wykonane pod nadzorem uprawnionego Kierownika Robót (posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń).

- Wykonawca będzie wykonywał wszelkie roboty budowlano-montażowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót, pod stałym nadzorem Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Wykonawca zapewnia, że osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych będą posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania będzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Robót lub inną uprawnioną osobę.

- Przed wprowadzeniem na Teren Robót jakiegokolwiek sprzętu budowlanego potrzebnego do realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego, poprzez prowadzącego Umowę, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, pisemnej zgody Kierownika/Dyrektora ochrony Zamawiającego. Bez powyższych zgód sprzęt budowlany nie będzie mógł zostać wprowadzony na teren zakładu Zamawiającego.

- Pozostawienie sprzętu budowlanego na terenie zakładu Zamawiającego bez nadzoru Wykonawcy (parkowanie nocne), możliwe będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Powyższa zgoda nie oznacza, że Zamawiający będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za pozostawiony sprzęt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę rzeczy, którymi posługuje się do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo do objęcia nadzorem prac wykonywanych przez Wykonawcę, a w szczególności zgłaszania uwag, zastrzeżeń, zlecania ekspertyz w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub będzie nienależycie wykonywał Przedmiot Umowy, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego 7-Dniowego (siedmiodniowego) terminu, będzie uprawniony zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek obowiązku obciążającego Wykonawcę, wynikającego z Umowy, osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie zastępcze). Uprawnienie to obowiązuje także w okresie rękojmi i gwarancji oraz w okresie po odstąpieniu od Umowy.

- W przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania Umowy konieczności prowadzenia prac lub innych czynności, które Wykonawca, posiadając specjalistyczną wiedzę, powinien był lub mógł przewidzieć na podstawie wizji lokalnej, informacji uzyskanych od Zamawiającego lub okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace, a także bez możliwości wydłużenia terminu realizacji Umowy.

- Wykonawca wykona prace objęte Przedmiotem Umowy przy użyciu własnych narzędzi, maszyn i urządzeń.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za wszelkie błędy, niedokładności, rozbieżności i zaniedbania w nim zawarte. Żadne zatwierdzenie ze strony Zamawiającego ani jakiegokolwiek innego podmiotu nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na terenie zakładu Zamawiającego będą przebywać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie – dotyczy to zarówno pracowników i współpracowników Wykonawcy, jak i Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Strony zobowiązują się do zaniechania wobec siebie czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, dotyczących ruchu osobowego, materiałowego i pojazdów, w tym określonych w opracowanych dla Wykonawcy „Zasadach przebywania na terenie PIT-RADWAR S.A. pracowników firm zewnętrznych”.
Ww. dokument stanowi Załącznik nr 4 do Umowy oraz podpisany zostanie przez Strony nie później niż w dniu Przejęcia Terenu Budowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca usunie z terenu Zamawiającego osobę, która dopuściła się naruszenia obowiązków określonych w Umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania zobowiązań, o których mowa w ust. 15 – 18 Umowy, również przez swoich Podwykonawców. Za działania lub zaniechania Podwykonawców oraz ewentualnych dalszych Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca może dokonać cesji praw i zobowiązań, wynikających z Umowy jedynie za uprzednią, oddzielną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i akceptacją dla wskazanych imiennie podmiotów, udzieloną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o jakichkolwiek okolicznościach, które mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonywanie Umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych, Strony uzgodnią ich zakres, termin i wynagrodzenie za ich wykonanie. Uzgodnienia muszą być dokonane na piśmie przed rozpoczęciem Robót dodatkowych. Podstawę do wykonania Robót dodatkowych stanowi podpisany przez obie Strony aneks do Umowy wraz z uzgodnionym przez Strony protokołem konieczności.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy swobodne korzystanie z sanitariatów. W szczególnym przypadku, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udostępnić Wykonawcy pomieszczenie techniczne, które będzie przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia pomieszczenia w stanie uprzątniętym i niepogorszonym w stosunku do stanu opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia przekazania. Zwrot pomieszczenia nastąpi również na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie punkt poboru energii elektrycznej i punkt poboru wody dla celów wykonywania Umowy.

- Z chwilą Przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność majątkową za przedmiotowy teren oraz materiały i urządzenia składowane na nim. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Podwykonawców wykonujących Roboty na podstawie zawartych z Zamawiającym umów.

- Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne koszty, które poniesie Zamawiający, a które mogły wyniknąć na skutek nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapoznał się z aktualną dokumentacją techniczną dotyczącą systemów przeciwpożarowych Zamawiającego oraz zapoznał się ze stanem technicznym instalacji przeciwpożarowej.

- Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia, z winy Wykonawcy, zdarzeń powodujących wystąpienie kosztów lub ubytek w majątku Zamawiającego nie będzie uchylał się od odpowiedzialność z tego tytułu podnosząc, że nie był lub/i nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe działanie systemu przeciwpożarowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się usunąć je we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie wykonywania Robót, wynikłe z nieprzestrzegania prawa, nienależytego wykonywania prac, złej jakości materiałów lub niestosowania się do poleceń Zamawiającego oraz innych przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- Przed wbudowaniem materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompletnej karty materiałowej zawierającej:

- wypełniony formularz karty materiałowej, wraz z podpisem Kierownika Robót w branży, której dotyczy materiał,

- atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, świadectwa dopuszczenia krajowe bądź europejskie oceny techniczne, oraz inne dokumenty wymagane przez polskie ustawodawstwo (m.in. przez Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych oraz odpowiednie akty wykonawcze) wraz z jednoznacznym oznaczeniem wyrobu, który zostanie wbudowany,

- niezbędne oświadczenia, obliczenia, schematy, widoki (jeżeli wymagane) itp.

Dokumenty opisane powyżej należy dostarczyć w języku polskim.

- Karta materiałowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie produktu zamiennego, należy uprzednio uzyskać zgodę Projektanta. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiałowej opisanej w ust. 30 powyżej zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia materiału z Terenu Robót, nawet wbudowanego, staraniem oraz na koszt Wykonawcy. Formularz karty materiałowej stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Zamawiający zatwierdzi Kartę Materiałową w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej Karty Materiałowej.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć całość lub część Umowy do wykonania Podwykonawcom wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego może być udzielona wyłącznie na podstawie dostarczonego Zamawiającemu pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą i dokumentacji Robót, które planuje się powierzyć Podwykonawcy. Brak pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą oznacza brak możliwości posługiwania się Podwykonawcą w trakcie wykonywania Umowy. Zamawiający udziela zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przeze Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą. W przypadku braku ustosunkowania się Zamawiającego do przedstawionego projektu umowy w określonym wyżej terminie uznaje się to za milczącą zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. W mocy pozostaje zobowiązanie opisane w ust. 5 poniżej.

- Projekt umowy powinien zawierać w szczególności wskazanie w sposób imienny zamierzonego Podwykonawcy wraz z jego danymi identyfikującymi, przedmiot Robót mających być przedmiotem powierzenia Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia dla Podwykonawcy, sposób płatności (w tym zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie i termin zapłaty), współodpowiedzialność za usunięcie powstałych w okresie gwarancji i rękojmi Wad i poniesienie skutków za ich nieusunięcie. Dotyczy to wszelkich zmian w powyższych zakresach.

- Wykonawca ponadto zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcami klauzule:

  - umożliwiające Zamawiającemu wstąpienie w prawa i obowiązki Wykonawcy, wynikające z umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, na każde żądanie Zamawiającego. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest zaprzestanie przez Wykonawcę wykonywania Robót lub zejście z terenu prac albo odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub inne zdarzenia o podobnym skutku,

  - zobowiązujące Podwykonawcę do przeprowadzenia kontroli wykonywania prac przez Podwykonawcę oraz dostarczenia wszelkich dokumentów, związanych z wykonywaniem Umowy, na każde żądanie Zamawiającego lub instytucji finansującej wykonanie Umowy,

  - zobowiązujące Podwykonawcę do informowania Zamawiającego o wszelkich zaległościach w płatnościach Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

- Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 (trzech) Dni , od daty wezwania Wykonawcy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje przedstawionych Podwykonawców.

- Niezależnie od powyższego, w ciągu 3 (trzech) Dni po podpisaniu umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną skanu podpisanej umowy z Podwykonawcą.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oświadczenia o stanie płatności Podwykonawcom, w tym przedstawienia kwot należnych Podwykonawcom, kwot spornych oraz kwot płatności w przyszłości, wynikających z zawartych umów, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę z udokumentowanym roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio wobec Zamawiającego, Zamawiający ma prawo uiścić należne wynagrodzenie bezpośrednio Podwykonawcy i potrącić uiszczoną kwotę z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy lub po jej całkowitym wykonaniu, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę, przekazując mu jednocześnie posiadane przez siebie dokumenty i informacje potwierdzające istnienie tego roszczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) Dni ,od daty ww. powiadomienia Wykonawcy, przedstawić Zamawiającemu pisemne:

- uzasadnienie niezasadności roszczenia takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z informacjami oraz wszelkimi dokumentami na potwierdzenie swojego stanowiska, albo

- propozycje określające sposób oraz termin zaspokojenia wierzytelności przysługującej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W razie uznania przyczyn wskazanych w stanowisku Wykonawcy, o którym mowa w ustępie 8 punkt 1) Umowy za nieusprawiedliwione i uznania, że roszczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest należne i wymagalne, albo w razie nieotrzymania stanowiska Wykonawcy we wskazanym w ustępie 8 w  terminie, Zamawiający może zaspokoić roszczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w jeden z następujących sposobów:

- do czasu wyjaśnienia zasadności roszczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do powstrzymania się z zapłatą na rzecz Wykonawczy części Wynagrodzenia odpowiadającej kwocie, której domaga się Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie wstrzymanie nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w spełnieniu świadczenia;

- Zamawiający może zaspokoić roszczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze środków własnych, przy czym w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy natychmiastowego zwrotu zapłaconej kwoty i potrącenia jej z jakąkolwiek częścią Wynagrodzenia, choćby nie była ona wymagalna lub z Kaucją Gwarancyjną (w takim przypadku Kaucja Gwarancyjna wpłacana poprzez potrącenie z najbliższą płatnością na rzecz Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę potrąconą zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu);

- Zamawiający  może dochodzić kwoty żądanej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od Wykonawcy, a po jej uzyskaniu zaspokoić roszczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Jeśli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca poinformuje uprzednio Zamawiającego na piśmie, że kwota, wobec której wnosi roszczenia Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, stanowi przedmiot sporu, Zamawiający również może wstrzymać płatność spornej kwoty na rzecz Wykonawcy i odmówić zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy spornej kwoty na ryzyko Wykonawcy, do chwili rozstrzygnięcia sporu dotyczącego takiej wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co nie będzie stanowiło opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku prawomocnego zasądzenia od Zamawiającego roszczeń na rzecz jakichkolwiek Podwykonawców, Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu kwotę zasądzonych roszczeń, a także poniesione przez Zamawiającego udokumentowane koszty procesowe lub arbitrażowe, w tym koszty pomocy prawnej, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do potrącenia ww. kwot z nieuiszczonego jeszcze Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Określone powyżej wymogi znajdują odpowiednie zastosowanie w stosunku do dalszych podwykonawców, zaangażowanych przez Podwykonawców.

§ 11

Przedstawiciele Stron, Komisja

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do składania wszelkich oświadczeń, w tym do podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, Protokołu Końcowego Odbioru Robót oraz do kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją Umowy:

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prowadzenie Umowy jest:

Andrzej Baryga e-mail:  andrzej.baryga@ pitradwar.com, tel.: 607578499

- Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w spec. budowlanej pełni:

Tomasz Szyller, e-mail: Tomasz.Szyller@pitradwar.com, tel.: 532 089 088,

- Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w spec. elektrycznej pełni: Kamil Karlik, 
e-mail: Kamil.Karlik@pitradwar.com, tel.: 880 787 449,

- W sprawach w spec. sanitarnej pełni: Janusz Rak,

e-mail: Janusz.Rak@pitradwar.com, tel.: 601 145 165,

- Koordynator ds. BHP:

zostanie wyznaczony na etapie realizacji Umowy przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawcy.

- Sprawy handlowe:

Weronika Zielińska, e-mail: weronika.zielinska@pitradwar.com, tel.: 727 006 910

Wyżej wskazane osoby nie są upoważnione do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań ani rozporządzania prawem w imieniu Zamawiającego.

- Osoby upoważnione przez Wykonawcę do składania wszelkich oświadczeń, w tym do podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, Protokołu Końcowego Odbioru Robót oraz do kontaktu z Zamawiającym w związku z realizacją Umowy:

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prowadzenie Umowy jest:

……………………………………………………………….., tel.: …………………………………..,

- Kierownikiem Robót jest:

………………………………………………………………, tel.: ……………………………………,

posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowanej, nr uprawnień:…………………., wydane dnia ………………………………… roku przez Urząd Wojewódzki w Katowicach

- Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej spełniają wymagania określone w warunkach postępowania ofertowego, będących podstawą do zawarcia niniejszej Umowy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w powyższym ust. 2 , jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaści) Dni od daty złożenia żądania przez Zamawiającego. Osoba wyznaczona w miejsce zmienionej osoby musi spełniać wymagania warunków przetargu.

- Obok lub zamiast osób wymienionych w powyższych ust. 1 i 2, Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Adres Zamawiającego właściwy do korespondencji w sprawach, o których mowa w §4 ust. 2, 7 oraz §5 ust. 6, 9 Umowy, to: PIT-RADWAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, z dop. Tomasz Szyller FG-I.

- Adres Wykonawcy do korespondencji w sprawach niniejszej umowy to: ………………………………………………………………………

§ 12

Postanowienia dotyczące BHP

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stosowania następujących zasad:

  - zatrudniania osób na podstawie legalnej formy zatrudnienia,

  - imiennego wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji Umowy, który zobowiązany jest do ustalenia z Koordynatorem ds. BHP zasad współdziałania przy wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą Umową,

  - przekazania Koordynatorowi ds. BHP, przed rozpoczęciem prac, pisemnego oświadczenia według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Umowy,

  - wykonywania prac na rzecz Wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie badania, szkolenia, uprawnienia i kwalifikacje, o których okazanie ma prawo wystąpić Koordynator ds. BHP,

  - wyposażenia osób pracujących na rzecz Wykonawcy w urządzenia i narzędzia, posiadające stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności oraz w odpowiednie, do rodzaju wykonywanej pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

  - bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania Umowy, w szczególności:

    - zabezpieczenia stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości,

    - wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z Regulaminem Ochrony Przeciwpożarowej obowiązującym na terenie zakładu Zamawiającego, zwłaszcza do posiadania zgłoszenia oraz zezwolenia na wykonanie tych prac zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Umowy,

    - przestrzegania zakazu palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w budynkach Zamawiającego,

    - użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi sprawnych technicznie i w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

    - lokowania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w sposób niepowodujący zmniejszenia ich szerokości poniżej wymaganych wartości, określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz nieblokowania wyjść ewakuacyjnych,

    - nieograniczania dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

    - składowania materiałów palnych w odległości większej niż 5 m od budynków,

    - utrzymywania Terenu Robót w należytym porządku (w tym składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów), w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

    - poruszania się po terenie zakładu Zamawiającego po wyznaczonych drogach komunikacyjnych, zgodnie z umieszczonymi znakami ruchu drogowego,

    - niewylewania do gruntu bądź kanalizacji ściekowej wszelkich cieczy, szczególnie niebezpiecznych oraz ropopochodnych (np. chłodziw, olejów, paliw, rozpuszczalników, itp.),

    - w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej wskutek awarii stosowania sorbentu oraz zabezpieczenia najbliżej położonej studzienki i kratki ściekowej, zużyty sorbent należy sprzątnąć i zagospodarować we własnym zakresie oraz na własny koszt,

    - usuwania na bieżąco wytworzonych w wyniku wykonywania Umowy odpadów, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699), w myśl której Wykonawca i Podwykonawcy są podmiotami wytwarzającym odpady,

    - przestrzegania obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Koordynatora ds. BHP o wszystkich zauważonych zagrożeniach. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca usunie z terenu Zamawiającego osobę, która dopuściła się naruszenia obowiązków określonych w niniejszym ustępie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania zobowiązań, o których mowa w niniejszym ustępie również przez Podwykonawców. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

§ 13

Dane Osobowe

    - Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmioty jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.  Strony zobowiązują się do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

    - Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Strony obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, takich jak obowiązki księgowe, podatkowe czy archiwizacyjne),

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stron,

w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem, Strony mogą przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie  na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.

- Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy.

- Strony zobowiązują się do zapoznania swoich przedstawicieli i pracowników, których dane osobowe są przekazywane w ramach realizacji Umowy z  Klauzulami informacyjnymi zawartymi w Załącznikach nr 5 i 6 do Umowy.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy koniecznym okaże się powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Poufność

- W trakcie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub zakończeniu w inny sposób Strony zobowiązują się nie przekazywać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony jakiejkolwiek informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym, organizacyjnym, finansowym lub innym, dotyczącym przedsiębiorstwa drugiej Strony, Strona  uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy, zwanej dalej „Informacją poufną”, która posiada wartość gospodarczą, nie jest powszechnie znana i co do której Strona ujawniająca  podjęła niezbędne działania w celu zachowania jej poufności (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233)).

- Informacją poufną mogą być w szczególności dokumenty, w tym także: wszelkie dokumenty projektowe, raporty, biznes plany, plany handlowe, analizy, opracowania, sprawozdania finansowe i podatkowe, projekty, wzory, procesy technologiczne, informacje o negocjacjach z klientami i dostawcami, które zostaną przekazane lub udostępnione drugiej Stronie w ramach realizacji Umowy.

- Każda ze Stron zobowiąże swoich pracowników oraz inne osoby, którymi posługuje się do wykonania Przedmiotu Umowy do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych zgodnie z Umową.

- Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są powszechnie znane, z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku naruszenia Umowy. Zamawiający jest uprawniony do ujawniania Informacji poufnych jeżeli jest to konieczne do ukończenia inwestycji.

- Strony będą zwolnione z zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa lub dochodzenia przed uprawnionym organem roszczeń na podstawie lub związku z Umową. W każdym takim przypadku Strona będzie zobowiązana do:

- natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia tych informacji lub też o dokonanym ujawnieniu ze wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby lub osób, na rzecz których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło,

- ujawnienia tylko niezbędnej części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony,

- podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stron będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane będą tylko dla celów uzasadnionych celem ujawnienia.

- W przypadku naruszenia przez  którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego paragrafu, Strona poszkodowana będzie uprawniona do naliczenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości 15% wartości netto Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. Każda ze Stron, niezależnie od kary umownej zastrzeżonej w niniejszym paragrafie, ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej przez nią szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszym ustępie wysokość kary umownej.

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności Informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 w okresie trwania Umowy oraz 15 lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

- Zamawiający uprawniony jest do zachowania na poczet kaucji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi część wynagrodzenia Wykonawcy, tj. kwotę w wysokości 5% Wynagrodzenia netto za należyte wykonanie całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Kaucja ta stanowi gwarancję wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. Kwota kaucji stanowi podstawę obniżenia Wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury końcowej. Zwrot kaucji w wartości nominalnej nastąpi po podpisaniu bezusterkowego Okresowego Przeglądu Technicznego wykonanym po 2 latach licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Technicznego Końcowego .

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy, na okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy. Gwarancja obejmuje również urządzenia/zespoły/podzespoły/części, materiały eksploatacyjne, wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, nabyte przez Wykonawcę u jego kooperantów.

- Okres gwarancji i rękojmi dla Przedmiotu Umowy liczony jest od dnia podpisania przez obie Strony, bez zastrzeżeń:

  - Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej – w zakresie Ostatecznie Zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej i Instrukcji;

  - Protokołu Odbioru Technicznego – w zakresie Robót, w przypadku nie dojścia do podpisania w ramach Umowy Protokołu Odbioru Robót – Końcowego;

  - Protokołu Odbioru Robót – Końcowego – w zakresie Robót.

- Wszelkie Wady i usterki, z tytułu niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę będą zgłaszane na adres mailowy Wykonawcy, wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1) Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej reakcji, w przypadku zgłoszenia Wad lub usterek Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi lub gwarancji oraz do usunięcia na swój koszt Wad, usterek lub awarii, bez zbędnego opóźnienia, w terminie protokolarnie ustalonym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 10 (słownie: dziesięć) Dni. Usuwanie usterek, Wad lub awarii zagrażających życiu człowieka lub zagrażających płynności pracy zakładu Zamawiającego, Wykonawca dokona u Zamawiającego najpóźniej w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego tych Wad, usterek lub awarii.

- W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do zastępczego zlecenia wykonania ww. prac na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie zastępcze). W tym celu Zamawiający uprawniony jest także do dokonania stosownych potrąceń z kaucji, o której mowa w powyższym ust. 1. W przypadku zastępczego zlecenia wykonania prac, Zamawiający nie traci jakichkolwiek uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Zamawiający nie mógł w pełnym zakresie korzystać z Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany urządzenia lub wyposażenia na nowe, okres gwarancji oraz rękojmi biegnie na nowo, od dnia dokonania wymiany.

- Nie później niż na 60 (słownie: sześćdziesiąt) Dni przed końcem okresu gwarancji i rękojmi oraz przed terminem zwolnienia niewykorzystanej kwoty kaucji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca, w terminie ustalonym z Zamawiającym, dokona na swój koszt ostatecznego przeglądu technicznego i naprawienia wszelkich Wad, usterek i awarii. Z dokonanych czynności Strony sporządzą obustronnie podpisany Protokół Ostatecznego Przeglądu Technicznego.

- Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi do obniżenia Wynagrodzenia za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy nie może być mniejsze od kwoty 5% Wynagrodzenia netto, tj. od kwoty kaucji określonej w powyższym ust. 1.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane Roboty, zawierającym informacje
o konieczności konserwacji w celu utrzymania warunków gwarancyjnych oraz kopie kart gwarancyjnych dla wbudowanych materiałów i wyposażenia o ile takie występują.

- Usunięcie Wad winno być stwierdzone przez Strony protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów technicznych niezbędnych w celu utrzymania warunków gwarancyjnych Przedmiotu Umowy, przy udziale Zamawiającego. Przeglądy będą wykonywane po pierwszym roku od dnia rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego oraz na koniec okresu obowiązywania gwarancji. Zamawiający wyznaczy termin okresowych przeglądów technicznych Przedmiotu Umowy, informując o tym Wykonawcę z 14-Dniowym (słownie: czternastodniowym) wyprzedzeniem. Strony mogą uzgodnić przeprowadzenie przeglądów na analogicznych zasadach także w innych terminach. Z każdego wykonanego przeglądu technicznego, Strony sporządzą i podpiszą Protokół Okresowego Przeglądu Technicznego.

- Niezbędny do przeprowadzenia okresowych przeglądów serwisowych Przedmiotu Umowy i ostatecznego przeglądu technicznego Przedmiotu Umowy sprzęt i materiały Wykonawca zapewni na własny koszt. W przypadku ujawnienia Wad w ramach przeglądów, o których mowa w niniejszym ustępie, podlegają one zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego, na zasadach określonych dla gwarancji lub rękojmi, zgodnie z Umową.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty, które poniósł Zamawiający w wyniku błędów lub uchybień znajdujących się w DP, DPW, Instrukcjach lub innych dokumentach w zakresie linii życia i wykonanych pracach budowlanych, o których mowa w § 2 Umowy, w szczególności koszty uszkodzeń infrastruktury budynków.

- Wykonawca przedłoży ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk związanych z realizacją Umowy, w tym uszkodzeń infrastruktury budynków. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowić będzie Załącznik nr 8.

§ 16

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, naliczane będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy,– w kwocie 1 000,00 zł netto ( w wysokości 0,5% kwoty Wynagrodzenia netto; )

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w Przejęciu Terenu Budowy określonego w Harmonogramie – w kwocie 1 000,00 zł netto ( w wysokości 0,5% kwoty Wynagrodzenia netto);

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4 Umowy – w kwocie 2 000,00 zł netto ( w wysokości 1,0% kwoty Wynagrodzenia netto )

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu KM I, II lub III którego termin określono w Harmonogramie– w kwocie 1 000,00 netto (wysokości 0,5% kwoty Wynagrodzenia netto);

  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu Wad stwierdzonych przy odbiorze a opisanych w Protokole Odbioru Technicznego w stosunku do terminu określonego w Protokole Odbioru Technicznego – w kwocie 2 000,00 zł netto (wysokości 1,0% kwoty Wynagrodzenia netto);

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Wad w okresie gwarancji lub rękojmi — w kwocie 1 000,00 zł netto (wysokości 0,5% kwoty Wynagrodzenia netto);

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, przy czym na poczet takiej kary umownej zaliczeniu podlegają inne kary umowne, naliczone wobec Wykonawcy
z tej samej przyczyny, co przyczyna odstąpienia od Umowy – w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia netto;

  - za naruszenie przez Wykonawcę postanowienia §10 ust. 1 i 5 Umowy w zakresie nie przekazania informacji o podpisaniu Umowy z Podwykonawcą – w kwocie 40 000,00 zł netto (wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia netto);

  - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawców zobowiązań określonych w §12 ust. 1 Umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każde naruszenie,

  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu Dokumentacji Projektowej i/lub Dokumentacji Powykonawczej, wynikającego z niespełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 18 ust. 1-6, do czego odnosi się § 18 ust. 7 Umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy).

  - w przypadku kiedy zgłosi się do Zamawiającego Podwykonawca, który wykonał lub wykonuje usługi na rzecz Wykonawcy wynikające z Umowy, a nie został zgłoszony przez Wykonawcę albo gdy Zamawiający poweźmie wiedzę o wykonywaniu Umowy lub jej części przez Podwykonawcę bez zgody lub wiedzy Zamawiającego - w kwocie 40 000,00 zł netto (wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia netto);

  - w przypadku wykonywania wszelkich Robót przez osoby nieposiadające wyłącznie polskiego obywatelstwa – w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek;

  - za każdy dzień zwłoki w niestawiennictwie Wykonawcy w miejscu prowadzenia Robót Budowlanych wskazanych w §6 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów określonych w §6 ust. 1;

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z kwoty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z kaucji, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 18 Umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość Kaucji, Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia.

- Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Naliczenie lub zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z konieczności wykonania zobowiązania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto Wykonawcy w przypadku gdy żądana przez Zamawiającego przerwa w rozpoczęciu Etapu I  i/lub Etapu II opisanego w §3 ust. 6 będzie dłuższa niż termin tam wskazany za każdy taki dzień.

§ 17

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych powyżej, Wykonawca nie może żądać kary umownej, ani też odszkodowania oraz zrzeka się tych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

  - Wykonawca nie podejmie, bez uzasadnionej przyczyny, wykonywania Robót w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni od protokolarnego Przejęcia Terenu Budowy,

  - upłynie bezskutecznie termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie Wad w Przedmiocie Umowy, określony w wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy,

  - Wykonawca przerwie wykonywanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli przerwa ta trwa jednorazowo dłużej niż 30 Dni,

  - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z Umową, bądź Uzgodnioną Dokumentacją Projektową i nie dokona odpowiedniej zmiany w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu Zamawiającego,

  - Wykonawca naruszy następujące postanowienia Umowy: § 9 ust. 21 lub § 10 ust. 1 lub § 10 ust. 5,

  - Wykonawca nie ustanowi Kierownika Robót w danej branży lub nie zapewni jego obecności na budowie do zakończenia Robót, i nie naprawi tego naruszenia, pomimo wezwania przez Zamawiającego 
o naprawy naruszenia i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 Dni,

  - opóźnienie w uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji ze strony Zamawiającego co do Dokumentacji Projektowej tj. podpisania Protokołu Odbioru Uzgodnionej Dokumentacji Projektowej przekracza 30 Dni w stosunku do terminu, określonego w Harmonogramie,

  - opóźnienie w wykonaniu Etapu I przekracza 30 Dni w stosunku do terminu, określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

  - opóźnienie w wykonaniu Etapu II przekracza 30 Dni w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Etapu I, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać Etap I w terminie, Zamawiający ma prawo, nie wyznaczając terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu na wykonanie Etapu I,

  - jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Etapu II tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać Etap II w terminie, Zamawiający ma prawo, nie wyznaczając terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu na wykonanie Etapu II.

- Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w terminie 60 Dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z Umową, do czasu odstąpienia, na podstawie bezusterkowego Protokołu Stanu Zaawansowania Robót, podpisanego przez obie Strony.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych przyczyn, o których mowa w §17 ust. 1 lub ust. 2 Umowy.

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy, o której mowa w §17 ust. 1 w zakresie winy Wykonawcy lub 2 w wysokości 40.000 zł za każdy przypadek.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z tytułu odstąpienia z kwoty należnego Wynagrodzenia Wykonawcy z gwarancji, o której mowa § 15 ust. 1 Umowy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy , o którym mowa w § 18 Umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość Kaucji, Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia.

- Niezależnie od kar umownych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekraczać 25% wartości umowy netto.

§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca, jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, najpóźniej do 7. (słownie: siódmego) Dnia od dnia zawarcia Umowy, przedstawi bezwarunkową, nieodwołalną, płatną gwarancję bankową należytego wykonania niniejszej Umowy, w wysokości 5% (słownie: pięć procent) Wynagrodzenia Wykonawcy netto za należyte wykonanie całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z terminem ważności od dnia podpisania Umowy i na okres nie krótszy niż 30 Dni po upływie dnia oznaczonego w Umowie, jako termin wykonania Umowy zgodnie z §5 ust. 4.

- Gwarancja, o której mowa w ust. 1, powinna stanowić, że wypłata świadczenia pieniężnego nastąpi w terminie 14 Dni, licząc od daty otrzymania przez gwaranta pisemnego pierwszego żądania zapłaty, wystawionego przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w terminie gwarancji spełniającej kryteria, określone w powyższym ust. 1, zobowiązany będzie do wpłaty na konto Zamawiającego zabezpieczenia w formie pieniężnej (depozyt zabezpieczający) w kwocie wskazanej w powyższym ust. 1, w ciągu 7 Dni od wezwania, na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty.

- Niewykorzystana kwota depozytu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie w całości zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy:

  - w terminie czternastu 14 Dni od dnia otrzymania takiego wniosku po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownej gwarancji bankowej,

  - w terminie 30 Dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- W przypadku przekazania Zamawiającemu gwarancji bankowej na okres krótszy niż określony w powyższym ust. 1, każda kolejna gwarancja powinna być dostarczona najpóźniej na 7 Dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej gwarancji, pod rygorem wypłaty przez bank całej kwoty gwarancji na konto Zamawiającego, jako depozytu zabezpieczającego z dotychczas ustanowionej gwarancji.

- Kwota depozytu lub gwarancji może być użyta przez Zamawiającego do potrącania wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z Umowy, m.in. do pokrycia ewentualnych, udokumentowanych (np. nakaz zapłaty) zobowiązań wobec Podwykonawców, zapłaty kar umownych.

- W przypadku, gdyby suma kwot należnych potrąceń o których mowa w ust. 6 powyżej przekroczyła wartość gwarancji bankowej lub depozytu zabezpieczającego, Zamawiający dokona potrącenia sumy stanowiącej różnicę tej należności z gwarancją bankową lub depozytem zabezpieczającym z faktury końcowej.

- Wykonawca przez cały okres wykonywania Umowy zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej Wynagrodzeniu Wykonawcy netto za należyte wykonanie całego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy i przedstawiać ją Zamawiającemu na każde wezwanie.

- Kopie polis i innych dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 8 powyżej, stanowią Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 19

Autorskie Prawa Majątkowe

- Wykonawca oświadcza, iż :

  - z chwilą odbioru przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej [stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), zwane dalej w Umowie także „Utworami” lub osobno „Utworem”] lub którejkolwiek ich części, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo i na wyłączność całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do tych Utworów, bez dodatkowych oświadczeń woli stron w tym zakresie, w ramach Wynagrodzenia określonego w umowie. Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich oryginalnych egzemplarzy Dokumentacji  Powykonawczej, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy oraz  przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały przez Wykonawcę utrwalone, zgodnie z § 4 oraz § 5 Umowy. Zamawiający nabywa także prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej,

  - nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej i  Dokumentacji  Powykonawczej na Zamawiającego,

  - autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń,

  - przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę na Zamawiającego nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej Zamawiającemu.

- Wykonawca zapewnia, że przekazywana Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza nie będą naruszały autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami, pełną odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca, a Zamawiający takiej odpowiedzialności ponosić nie będzie. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego Utworu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia Utworu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z tych praw przez Zamawiającego od osób trzecich, którym te prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru Utworów oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na następujących polach eksploatacji:

  - korzystania z Utworów, używania i rozpowszechniania Utworów oraz ich elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części.

  - wykorzystania Utworów w całości lub w części, w celu korzystania z  Obiektu, w całości lub etapami, w tym uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie ich eksploatacji, konserwacji, remontu,

  - wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania Utworów w całości lub w części, każdą znaną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, poligraficzną, elektroniczną, cyfrową i video,

  - wprowadzania Utworów do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej,

  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory zostały utrwalone,

  - wprowadzanie Utworów do obrotu, w tym poprzez użyczenie lub najem lub odpłatne zbycie,

  - rozpowszechniania Utworów w całości lub w części, w sposób inny niż określony wyżej,

  - publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania Utworów, a także udostępniania ich w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego,

  - wykorzystywania Utworów we wszystkich działaniach reklamowych lub promocyjnych;

  - wykonywania i wykorzystywania opracowań Utworów i rozporządzania opracowaniami Utworów oraz udzielania zgody na wykorzystywanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów,

  - dokonywania wszelkich zmian, aktualizacji, adaptacji, przeróbek i modyfikacji Utworów,

  - powierzenia do kontynuowania prac nad Utworami osobie trzeciej oraz korzystania i rozporządzania efektami takich prac,

  - wykonywania wszelkich zależnych praw autorskich do Utworów,

  - zlecania wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów innym podmiotom,

  - przeniesienia majątkowych praw autorskich lub zależnych do Utworów na inne podmioty.

- Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy następuje bezwarunkowo, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, z chwilą wydania Zamawiającemu Utworów lub ich części. Skutek rozporządzający przeniesienia nastąpi na mocy Umowy bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworów, jak i poszczególnych ich części i opracowań, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji zamiennych i opracowań do sporządzonych w ramach Umowy Utworów oraz wyraża zgodę na korzystanie lub rozporządzanie wykonanymi opracowaniami, na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych i zależnych na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do Utworów, jak również zapewni, że osoby, którym one przysługują nie będą wykonywały przysługujących im autorskich praw osobistych do Utworów.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 – 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do niedokonania odbioru tej dokumentacji lub niedokonania zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy, na Zamawiającego przechodzą prawa do Utworów w pełnym zakresie określonym w Umowie do części lub całości Utworów wydanych Zamawiającemu do dnia odstąpienia od Umowy, w tym także nieukończonych Utworów, nawet pomimo niedokonania protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego, w tym określonych w niniejszym paragrafie, nawet w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- W przypadku powstania w przyszłości pól eksploatacji nieznanych w dniu zawarcia Umowy, Strony podejmą  rozmowy w celu ustalenia zasad przekazania na Zamawiającego prawa do korzystania z Utworów także na tych nowych polach eksploatacji (w ramach Wynagrodzenia określonego w Umowie).

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu Wykonawcy autorskich praw osobistych do Utworów w zakresie wynikającym z zakresu i celu, w jakim Zamawiający będzie korzystał z Utworów.

- W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z rozporządzania lub korzystania z ww. autorskich praw majątkowych, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty Zamawiającego z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe, zwrócić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryć poniesioną przez Zamawiającego szkodę.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711).

- Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub adresu e-mail lub numeru telefonu. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy również w okresie rękojmi i gwarancji.

- W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w powyższym ust. 2, pisma dostarczane pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone z momentem doręczenia pisma na adres wskazany
w Umowie, bezskutecznego upływu okresu awizacji przesyłki lub zwrotu nieodebranego pisma jego nadawcy.

- Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że poszczególne zapisy Umowy stanowią inaczej.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Umowy, Umowa pozostaje ważna w pozostałym zakresie, a Strony dochowają należytej staranności celem zastąpienia postanowienia nieważnego postanowieniem nowym, które w możliwie pełnym zakresie odzwierciedlać będzie zamiar Stron wynikający z postanowienia nieważnego.

- Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy Strony będą usiłowały rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) Dni od dnia jego zainicjowania, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik Nr 1.1 – rysunek wytycznych fundamentowania nr …………………………………………..

Załącznik Nr 1.2 – Oferta techniczna i cenowa Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 – Wycena finalna

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie przedstawiciela innego pracodawcy,

Załącznik Nr 3 – Protokół Przekazania Terenu Budowy,

Załącznik Nr 4 – „Zasady przebywania na terenie PIT-RADWAR S.A. pracowników firmy …”,

Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna Zamawiającego,

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna Wykonawcy,

Załącznik Nr 7 – Wniosek zatwierdzenia materiału/urządzenia/wyrobu,

Załącznik Nr 8 – Polisa OC i inne dokumenty ubezpieczeniowe,

Załącznik Nr 9 – Harmonogram,

Załącznik Nr 10 – Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej.

| WYKONAWCA:……………………………… | ZAMAWIAJĄCY:………………………………… |
| --- | --- |