## Arkusz1
Dostosowanie układu wentylacji mechanicznej istniejącej stacji sprężarek w budynku nr K1 w zakładzie PIT-RADWARS.A. przy ul Nadmeńskiej 14 w Kobyłce
0 | Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START1 | [143 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ETAP II - Roboty + DPW |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161
1 | podpisanie umowy- Start | bar: 0
2 | Termin na przejęcie terenu budowy |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
4 | Złożenie Dokumentacji Powykonawczej (DPW) oraz Instrukcji u Zamawiającego | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
5 | Weryfikacja DPW przez Zamawiającego | [103 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6 | Uzupełninie DPW przez Wykonawcę oraz dostarczenie poprawionej uzgodnionej DPW do zamawiającego i zgłoszenie robót do odbioru | [113 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | Weryfikacja ostateczna Uzgodnionej DPW | [120 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8 | Podpisanie Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej oraz zgłoszenie do Zamawiającego robót do odbioru technicznego. | [130 empty] | II
9 | Czas Zamawiającego na przystąpienie do odbiorurobót | [131 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
13 | Odbiór Przedmiotu Umowy, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Końcowego z zastrzżeniem wad nieistotnych | [141 empty] | KONIEC
III | Nadzór Autorski |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161
Legenda
| Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego) -oznaczony w harmonogramie termin kamienia (KM) oznacza najpóźniejszy dzień do realizacji przedmiotowego zadania. | II | VI | VI
Dzialania Wykonawca/Zamawiający- protokoły
| Działania Wykonwcy robót (numer dnia) | 1 | 1 | 1
| Działania urzędowe (numer dnia) | 1 | 1 | 1
| Działania Zamawiajacego (numer dnia) | 1 | 1 | 1
| Start oraz zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy | II | IX | IX