BADANIE RYNKU

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia publicznego dotyczącego organizacji Pikniku Uniwersyteckiego 2026. W razie wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o ich zgłoszenia na adres e -mail:  aleksandra.kowalczyk@adm.uw.edu.pl

FORMULARZ CENOWY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL: aleksandra.kowalczyk@adm.uw.edu.pl

TERMIN NA PRZESŁANIE INFORMACJI O CENIE: 7 dni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORGANIZACJA PIKNIKU UNIWERSYTECKIEGO 2026

12 czerwca 2026 r. godziny 14:00-22:00

Liczba gości: 2200 rotacyjnie

Miejsce: Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Montaże:

- 11 czerwca 2026 r. w godzinach 6:00-17:00.

Wykonawca otrzyma dostęp do skrzynek z prądem od godziny 13:00.

- 12 czerwca 2026 r. w godzinach 6:00-13:30.

Pełna gotowość oraz odbiór montażu instalacji i pozostałych elementów piknikowych odbędzie się 12 czerwca 2026 r. o godzinie 13:30.

Demontaże:

- 12 czerwca w godzinach 22:00-2:00: demontaż i wywóz wszystkich elementów dostarczonych przez Wykonawcę (z wyjątkiem kontenerów)

- 15 czerwca w godzinach 8:00-11:00: wywóz sanitariatów, kontenerów, podpisanie protokołu odbioru terenu.

Przedmiotem zamówienia jest określenie wymagań dotyczących kompleksowej obsługi wydarzenia plenerowego w tym dostawy infrastruktury technicznej, wyposażenia oraz zapewnienia obsługi personalnej i serwisu technicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich usług w sposób bezpieczny, terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wydarzenia, ochrony przeciwpożarowej, sanitarnej oraz obciążeń konstrukcyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora wydarzenia, uczestniczącego w wizji lokalnej w celu doprecyzowania i weryfikacji założeń planu sytuacyjnego oraz obecnego na miejscu podczas pikniku, pozostającego w stałym kontakcie z Zamawiającym.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

- HALE NAMIOTOWE

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej usługi polegającej na wynajmie, transporcie, montażu, zapewnieniu serwisu technicznego w trakcie trwania wydarzenia oraz demontażu dwóch hal namiotowych zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, ochrony przeciwpożarowej oraz odporności konstrukcji na obciążenia wiatrowe.

- Parametry techniczne hal namiotowych

1.1 Hala namiotowa nr 1:

- wymiary: 6 m x 9 m (54 m²),

- wysokość ściany bocznej: nie mniejsza niż 2,5 m,

- dach dwuspadowy.

1.2 Hala namiotowa nr 2:

- wymiary: 6 m x 15 m (90 m²),

- wysokość ściany bocznej: nie mniejsza niż 2,5 m,

- dach dwuspadowy.

- Wymagania techniczne i funkcjonalne

Hale namiotowe muszą spełniać następujące wymagania:

- posiadać konstrukcję aluminiową lub stalową o parametrach wytrzymałości zapewniających bezpieczne użytkowanie,

- być pokryte poszyciem trudnopalnym, posiadającym wymagane atesty i certyfikaty,

- posiadać transparentne ściany boczne (okna panoramiczne),

- umożliwiać częściowy lub całkowity demontaż ścian bocznych w trakcie trwania imprezy, 
na polecenie Zamawiającego,

- być wyposażone w oświetleniowe girlandy LED emitujące ciepłe światło, zapewniające równomierne oświetleniem przestrzeni,

- posiadać podłogę modułową na całej powierzchni hali, stabilną, wypoziomowaną 
i dostosowaną do warunków podłoża.

3. Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu hal namiotowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- montażu hal namiotowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- właściwego zakotwienia oraz zabezpieczenia konstrukcji zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacją producenta oraz  obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa,

- zapewnienia pełnej sprawności technicznej hal przez cały czas trwania wydarzenia,

- zapewnienia serwisu technicznego w trakcie wydarzenia, w tym gotowości do niezwłocznego usuwania usterek,

- ewentualnego demontażu ścian bocznych w trakcie imprezy, na polecenie Zamawiającego,

- demontażu hal namiotowych oraz ich wywozu po zakończeniu wydarzenia.

4. Wymagania formalne

Hale namiotowe oraz zastosowane materiały muszą spełniać następujące wymagania:

- być zgodne z normą PN-EN 13782 lub normą równoważną,

- posiadać poszycie wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej  B-s1,d0 zgodnie z normą EN 13501-1 lub równoważną (np. DIN 4102 B1),

- posiadać aktualne atesty potwierdzające trudnopalności materiałów,

- posiadać deklarację zgodności oraz dokumentację techniczną producenta,

- spełniać wymagania w zakresie stabilności konstrukcji oraz odporności na warunki atmosferyczne,

- być wykonane z materiałów zgodnych z przepisami rozporządzenia REACH.

- NAMIOTY EKSPRESOWE, STOŁY, KRZESŁA

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wynajmu, transportu, montażu, serwisu technicznego w trakcie wydarzenia oraz demontażu namiotów ekspresowych wraz z wyposażeniem obejmującym stoły i krzesła, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej.

Rozmieszczenie namiotów nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące namiotów

Wszystkie namioty muszą:

- być w kolorze białym, estetyczne, czyste i wolne od uszkodzeń,

- być wykonane z materiałów wodoodpornych i trudnopalnych (posiadających wymagane atesty),

- posiadać stabilną konstrukcję oraz być trwale zakotwione i zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych,

- być wyposażone w demontowalne ścianki boczne, umożliwiające ich częściowy lub całkowity demontaż na polecenie Zamawiającego.

- Wymagania formalne i techniczne dotyczące namiotów

Namioty muszą:

- być zgodne z normą PN-EN 13782 lub normą równoważną,

- posiadać aktualne atesty potwierdzające trudnopalność materiałów,

- posiadać deklarację zgodności oraz dokumentację techniczną producenta,

- spełniać wymagania w zakresie stabilności konstrukcji oraz odporności na warunki atmosferyczne.

- Namioty o wymiarach: 6 m x 3 m x ok. 2,2 m (wysokość) – 12 sztuk

Przeznaczenie i wyposażenie:

- Stoisko recepcyjne (1 namiot, przy wejściu)

- 3 stoły o wymiarach 150 x 75 cm, z białymi pokrowcami,

- 6 stabilnych krzeseł przeznaczonych do użytkowania na utwardzonym podłożu,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- Strefa animacji dla dzieci (2 namioty)

- 6 stołów 150 x 75 cm, z białymi pokrowcami,

- 12 krzeseł przeznaczonych do użytkowania na miękkim, trawiastym podłożu,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- Strefa do gry w piłkarzyki i darty (2 namioty)

- przygotowanie przestrzeni umożliwiającej ustawienie stołów do gry oraz tarcz do dartów z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni użytkowej,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- Strefa z kompletami biwakowymi (6 namiotów)

- przeznaczenie: osłona zestawów stołów i ławek biesiadnych,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- Reżyserka (1 namiot)

- 3 stoły 150 x 75 cm, z białymi pokrowcami,

- 6 krzeseł,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- Namioty o wymiarach: 3 m x 3 m x ok. 2,2 m (wysokość) – 2 sztuki

Przeznaczenie i wyposażenie:

- Strefa animacji dla dzieci (1 namiot)

- 1 stół 150 x 75 cm, z białym pokrowcem,

- 6 krzeseł odpowiednich do użytkowania na miękkim, trawiastym podłożu,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- Strefa fotobudki 360° (1 namiot)

- namiot ma być rozstawiony blisko urządzenia Fotobudka 360°

- namiot ma być przystosowany do pełnienia funkcji osłonowej (w szczególności ochrona przed opadami i wiatrem)

- namiot ma być dostosowany do przeniesienia przez Wykonawcę nad Fotobudkę 360° w trakcie wydarzenia, zgodnie z poleceniem Zamawiającego,

- oświetlenie w postaci girland LED emitujących ciepłe światło.

- DREWNIANE KOMPLETY BIWAKOWE – 150 kompletów

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  drewnianych, rozkładanych kompletów biwakowych, przeznaczonych do użytkowania przez uczestników wydarzenia, a także ich transportu, rozmieszczenia oraz utrzymania w należytym stanie technicznym w trakcie trwania wydarzenia oraz demontażu po jego zakończeniu.

Rozmieszczenie zestawów nastąpi w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny, jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania dostarczonych kompletów przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wymagania dotyczące kompletów biwakowych

Każdy komplet biwakowy musi:

- być wykonany z drewna lub elementów drewnianych na konstrukcji wsporczej metalowej,

- być stabilny, bezpieczny oraz w pełni sprawny technicznie,

- być czysty, estetyczny i wolny od uszkodzeń, w szczególności drzazg, pęknięć, wystających elementów,

- zapewniać możliwość komfortowego użytkowania przez minimum 10 osób przy jednym komplecie.

- Parametry techniczne jednego kompletu:

2.1 Stół:

- długość: od 180 do 220 cm,

- szerokość: od 50 do 80 cm,

- wysokość: od 76 do 78 cm.

2.2 Ławki (2 sztuki):

- długość: od 180 do 220 cm,

- szerokość: od 25 do 33 cm,

- wysokość: od 45 do 50 cm.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu kompletów biwakowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- rozmieszczenia kompletów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  głównie w halach namiotowych oraz w terenie otwartym,

- wypoziomowania i stabilnego posadowienia zestawów, z uwzględnieniem warunków podłoża,

- zapewnienia bezpiecznego użytkowania kompletów przez cały czas trwania wydarzenia,

- bieżącej kontroli stanu technicznego oraz niezwłocznego usuwania ewentualnych usterek lub wymiany uszkodzonych elementów,

- demontażu oraz wywozu kompletów po zakończeniu wydarzenia.

- KOMPLETY MEBLI Z EUROPALET – 45 kompletów

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletów mebli wykonanych z europalet, przeznaczonych do użytkowania przez uczestników wydarzenia, a także ich transportu, rozmieszczenia oraz utrzymania w należytym stanie technicznym w trakcie trwania wydarzenia oraz demontażu po jego zakończeniu.

Rozmieszczenie kompletów mebli z europalet nastąpi w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny, jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania dostarczonych kompletów przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wymagania ogólne dotyczące kompletów mebli z europalet

Wszystkie komplety muszą:

- być czyste, estetyczne i wolne od uszkodzeń,

- być wykonane z materiałów pełnowartościowych, trwałych i bezpiecznych w użytkowaniu,

- posiadać stabilną konstrukcję oraz być przystosowane do intensywnego użytkowania w warunkach plenerowych i/lub namiotowych,

- być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych w stopniu umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie

- kładać  się z: 4 sztuk siedzisk (puf) i 1 stolika.

2. Parametry techniczne – pufy / siedziska

2.1 Wymiary:

- długość: ok. 120 cm

- szerokość: ok. 80 cm

- wysokość całkowita: ok. 76 cm,

- wysokość siedziska: ok. 39 cm.

  - Wymagania techniczne:

- konstrukcja wykonana z europalet,

- siedzisko miękkie, pokryte wysokiej jakości materiałem wodoodpornym, (np. ekoskórą w kolorze białym), odpornym na zabrudzenia oraz  łatwym w utrzymaniu czystości,

- stabilna i trwała konstrukcja, zapewniająca komfort użytkowania,

- brak ostrych krawędzi, drzazg oraz wystających elementów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.

3.  Parametry techniczne - stolik z europalet

  - Wymiary

- długość: ok. 120 cm

- szerokość: ok. 80 cm

- wysokość: ok. 30 cm.

  - Wymagania techniczne:

- blat wykonany z palety lub materiału drewnopodobnego, osadzony na stabilnej konstrukcji, np. drewnianych nogach,

- górna powierzchnia zabezpieczona bezpiecznym szkłem hartowanym lub materiałem równoważnym o właściwościach użytkowych zapewniających bezpieczeństwo,

- stabilna, estetyczna konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu kompletów na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- rozmieszczenia mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- wypoziomowania oraz zapewnienia stabilności zestawów,

- bieżącej kontroli stanu technicznego oraz niezwłocznego usuwania ewentualnych usterek lub wymiany uszkodzonych elementów,

- demontażu oraz wywozu mebli po zakończeniu wydarzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny oraz bezpieczeństwo dostarczonego wyposażenia przez cały okres realizacji usługi.

- OŚWIETLENIE TERENU

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podświetlanych kostek eventowych LED przeznaczonych do oświetlenia i aranżacji przestrzeni wydarzenia, ich transport, rozmieszczenie, zapewnienie sprawności technicznej w trakcie trwania wydarzenia oraz demontażu i wywozu po zakończeniu wydarzenia.

Rozmieszczenie podświetlanych kostek eventowych LED nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny, jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń przez cały okres realizacji zamówienia.

Wszystkie elementy muszą być czyste, estetyczne i w pełni sprawne technicznie.

- Wymagania techniczne:

Kostki LED muszą:

- posiadać obudowę w kolorze białym (mleczną), przepuszczającą światło i umożliwiającą równomierne rozproszenie światła,

- posiadać wymiary zbliżone do: 43 x 43 x 43 cm,

- być wyposażone w zintegrowane źródło światła LED,

- posiadać zasilanie wewnętrzne (akumulatorowe), niewymagające stałego podłączenia do sieci elektrycznej podczas użytkowania,

- umożliwić emisję co najmniej 5 kolorów światła,

- posiadać funkcję zmiany kolorów oraz trybów świecenia (np. światło stałe, płynne przejścia kolorów),

- być wyposażone w urządzenie (np. pilot) umożliwiające zmianę parametrów świecenia dla grupy urządzeń.

- Wymagania użytkowe

Kostki LED muszą:

- posiadać konstrukcję stabilną, odporną na uszkodzenia mechaniczne,

- być przystosowane do użytkowania zarówno wewnątrz hal namiotowych, jak i  w przestrzeni plenerowej,

- nie posiadać ostrych krawędzi ani elementów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników,

- zapewniać czas pracy na jednym ładowaniu umożliwiający nieprzerwane użytkowanie przez cały czas trwania wydarzenia.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu kostek LED na miejsce wydarzenia,

- rozmieszczenia urządzeń w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,

- sprawdzenia stanu naładowania i poprawności działania przed rozpoczęciem wydarzenia,

- zapewnienia pełnej sprawności technicznej urządzeń przez cały czas trwania wydarzenia,

- bieżącej kontroli działania oraz niezwłocznego usuwania ewentualnych usterek lub wymiany niesprawnych elementów,

- demontażu, odbioru i wywozu urządzeń po zakończeniu wydarzenia.

- KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DJ / WODZIREJ

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia doświadczonego DJ’a, pełniącego jednocześnie funkcję wodzireja, a także zapewnienia niezbędnego zaplecza technicznego, umożliwiającego realizację oprawy muzycznej, nieprzerwane odtwarzanie muzyki, poprowadzenia eventu typu piknik oraz prowadzenie animacji zgodnie z programem uzgodnionym z Zamawiającym.

Oprawa muzyczna realizowana będzie w godzinach 13:30–22:15.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, ciągłość oraz bezpieczeństwo realizowanej usługi przez cały czas trwania zamówienia.

Wszystkie elementy muszą być sprawne technicznie, estetyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu.

- Zakres zapewniany przez Zamawiającego

Zamawiający zapewnia:

- zadaszoną scenę o wymiarach: scena 8 x 6 m, dach 8 x 8 m

- nagłośnienie, oświetlenie sceniczne oraz obsługę realizatorską,

- dostęp do zasilania 230 V (min. 3 punkty),

- infrastrukturę audio (2 x XLR) oraz dwa mikrofony na statywach.

2. Wymagania dotyczące DJ-a / wodzireja

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby, która:

- posiada doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń plenerowych, w szczególności pikników rodzinnych,

- pełni jednocześnie funkcję DJ-a oraz wodzireja,

- aktywnie angażuje uczestników wydarzenia poprzez prowadzenie animacji, konkursów (nagrody zapewnia Zamawiający), zapowiedzi scenicznych,

- dostosowuje repertuar do charakteru wydarzenia (muzyka rozrywkowa, taneczna, familijna),

- zapewnia ciągłość oprawy muzycznej bez przerw technicznych.

3. Wymagania dotyczące sprzętu DJ-a

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletnego, profesjonalnego sprzętu DJ-a niezbędnego do realizacji usługi na odpowiednim poziomie jakościowym.

Sprzęt musi:

- być sprawny technicznie,

- być dostosowany do charakteru i skali wydarzenia,

- być przeznaczony do profesjonalnych zastosowań scenicznych i plenerowych,

- zapewniać wysoką jakość dźwięku oraz niezawodność działania.

- Stanowisko DJ-a

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia:

- estetycznego i profesjonalnego stanowiska DJ-a,

- stabilnej powierzchni roboczej (stół lub profilowana platforma) dla DJ, zapewniającej bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy.

- Minimalny zakres wyposażenia

W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej:

- profesjonalny kontroler DJ lub zestaw odtwarzaczy i mikser DJ,

- komputer przenośny z legalnym oprogramowaniem DJ-skim,

- nośniki zawierające legalnie nabytą muzykę,

- słuchawki DJ-skie,

- niezbędne okablowanie audio oraz adaptery,

- urządzenia zasilające i zabezpieczające, zapewniającebezpieczną eksploatację sprzętu.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- transportu sprzętu na miejsce wydarzenia,

- montażu oraz konfiguracji technicznej stanowiska DJ-a,

- przeprowadzenia testów działania sprzętów przed rozpoczęciem wydarzenia,

- zapewnienia ciągłości działania sprzętu oraz niezwłocznego usuwania ewentualnych usterek,

- demontażu oraz wywozu sprzętu po zakończeniu wydarzenia.

- Prawa autorskie

Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności wynikających z publicznego odtwarzania utworów muzycznych, w tym do uzyskania wymaganych licencji oraz wniesienia stosownych opłat na rzecz uprawnionych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

- WYNAJEM I OBSŁUGA URZĄDZENIA TYPU FOTOBUDKA 360°

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnego urządzenia typu Fotobudka 360°, przeznaczonego do realizacji dynamicznych nagrań wideo w technologii 360°, jego transportu, montażu, obsługi technicznej przez cały czas trwania wydarzenia oraz demontażu po zakończeniu wydarzenia.

Wykonawca umieści urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny, jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzenia przez cały czas realizacji zamówienia.

- Wymagania techniczne

Fotobudka 360° musi:

- posiadać stabilną, antypoślizgową platformę umożliwiającą jednoczesne korzystanie przez 2-4 osoby,

- być wyposażone w ramię obrotowe z kamerą o rozdzielczości co najmniej Full HD (1080p),

- posiadać płynny i bezpieczny mechanizm obrotowy,

- umożliwiać nagrywanie materiałów w trybie zwolnionego tempa (slow motion),

- być wyposażona w oświetlenie LED zapewniające odpowiednią jakość nagrań,

- umożliwiać natychmiastowy podgląd oraz udostępnianie materiałów (np. kod QR, e-mail lub SMS),

- umożliwiać personalizację nagrań (np. logo wydarzenia, nazwa organizatora, ramka graficzna).

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu urządzenia na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- montażu oraz uruchomienia urządzenia,

- zapewnienia co najmniej jednego wykwalifikowanego operatora przez cały czas trwania wydarzenia,

- zapewnienia bieżącej obsługi technicznej oraz wsparcia użytkowników,

- zapewnienia niezbędnego zasilania oraz okablowania,

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestników korzystających z urządzenia.

- demontażu urządzenia po zakończeniu wydarzenia.

- Wymagania techniczne i organizacyjne

Urządzenie oraz stanowisko muszą:

- być sprawne technicznie, estetyczne i bezpieczne w użytkowaniu,

- posiadać wymagane zabezpieczenia techniczne,

- być utrzymywane w czystości przez cały czas trwania wydarzenia,

- posiadać stabilne zasilanie i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

- Wymagania dodatkowe (opcjonalnie)

Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia usługi o:

a) zapewnienie rekwizytów dla uczestników (minimum 20 różnych elementów, np. okulary, peruki, kapelusze),

b) możliwość brandingu (ścianka, mata, platforma),

c) przygotowanie raportu z realizacji usługi (np. liczba nagrań, statystyki udostępnień).

- PIŁKARZYKI – 2 STOŁY

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch stołów do gry w piłkarzyki wraz z kompletnym transportem, montażem, bieżącą obsługą techniczną w trakcie trwania wydarzenia i demontażem po jego zakończeniu.

Stoły będą użytkowane w godzinach 14:00–22:00 w namiocie z zapewnionym odpowiednim oświetleniem.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny, sprawność oraz bezpieczeństwo stołów przez cały czas trwania wydarzenia.

- Wymagania techniczne

Stoły do gry w Piłkarzyki muszą:

- być przystosowane do jednoczesnej gry  4 osób (2 vs 2),

- posiadać wymiary standardowe: długość ok. 120–140 cm, szerokość 70–80 cm, wysokość ok. 90 cm,

- charakteryzować się stabilną i solidną konstrukcją zapewniającą bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania,

- być wykonane z wysokiej jakości elementów metalowych i drewnianych, odpornych na intensywne użytkowanie,

- posiadać gładką i równą powierzchnię gry, zapewniającą prawidłowy tor ruchu piłki,

- być wyposażone w trwałe, wygodne i w pełni sprawne uchwyty oraz kontrolery,

- cechować się estetycznym wykończeniem i kolorystyką.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu dwóch stołów na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- montażu, wypoziomowania i przygotowania stołów do użytkowania,

- zapewnienia bieżącej obsługi technicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania stołów (opcjonalnie),

- demontażu oraz odbioru stołów po zakończeniu wydarzenia,

- zabezpieczenia stołów podczas transportu i użytkowania przed uszkodzeniem.

3. Wymagania dodatkowe:

- stoły muszą być czyste, sprawne technicznie i bezpieczne dla użytkowników,

- stoły należy ustawić w sposób zapewniający bezpieczny dostęp dla graczy i widzów,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zapasu piłeczek do gry wystarczającego w ilości wystarczającej na cały okres funkcjonowania stołów.

- TABLICE DO GRY W DART – 2 SZTUKI

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch elektronicznych tablic do gry w darty 
wraz z ich transportem, montażem, bieżącą obsługą techniczną w trakcie trwania wydarzenia oraz demontażem po jego zakończeniu.

Tablice będą użytkowane w godzinach 14:00–22:00 w namiocie wyposażonym w odpowiednie oświetlenie.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny, sprawność oraz bezpieczeństwo urządzeń przez cały czas trwania wydarzenia.

- Wymagania techniczne

Tablice do gry w darty muszą spełniać następujące wymagania:

- być elektroniczne, wyposażone w funkcję automatycznego naliczania punktów oraz wyświetlania wyników,

- posiadać standardową tarczę o średnicy ok. 45–50 cm, zgodną z normami rekreacyjnymi,

- charakteryzować się stabilną i bezpieczną konstrukcją zapewniającą komfort użytkowania,

- być wyposażona w pełni sprawną elektronikę, odporną na intensywne użytkowanie,

- posiadać czytelny wyświetlacz wyników umożliwiający obsługę wielu graczy,

- być wyposażone w rzutki przeznaczone do gry rekreacyjnej, z bezpiecznymi zakończeniami,

- cechować się estetycznym wykonaniem i wykończeniem.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu tablic na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- montażu, uruchomienia i przygotowania urządzeń do użytkowania,

- zapewnienia bieżącej obsługi technicznej oraz nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem tablic przez cały czasu ich użytkowania,

- demontażu oraz odbioru sprzętu po zakończeniu wydarzenia,

- podłączenia urządzeń do zasilania oraz zabezpieczenia przewodów elektrycznych (np. przy użyciu najazdów kablowych),

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestników korzystających z urządzeń.

- Wymagania dodatkowe

- sprzęt musi być czysty, w pełni sprawny technicznie i bezpieczny w użytkowaniu,

- tablice należy ustawić w sposób zapewniający komfort i bezpieczną grę,

- Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie sprzętu podczas transportu i użytkowania,

- obsługa powinna zapewnić krótkie instruktaże dla uczestników oraz dbać o prawidłowe działanie urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zapasu nowych, nieuszkodzonych rzutek w ilości wystarczającego na cały czas użytkowania (w godz. 14:00–22:00).

- ANIMACJE DLA DZIECI

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi animacji plastycznych 
dla ok. 200 dzieci w wieku 3-12 lat, obejmującej pięciu animatorów, materiały plastyczne oraz przygotowanie stanowisk do prac przy stołach. Funkcjonowanie atrakcji przewidziano w godzinach 14:00–20:00.

- Zakres animacji

Animacje powinny obejmować:

- zajęcia prowadzone przy stołach, dostosowane do wieku uczestników (ok. 3–12 lat),

- co najmniej 7 rodzajów aktywności, taki jak: rysowanie, malowanie, wyklejanki, modelowanie, malowanie twarzy, oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę,

- przygotowanie prostych i bezpiecznych aktywności ruchowych dostosowanych do przestrzeni dostępnej w strefie zabaw dla dzieci,

- indywidualne podejście do dzieci i wsparcie w realizacji prac,

- utrzymanie porządku i bezpieczeństwa przy stanowiskach z materiałami plastycznymi,

- prowadzenie animacji w sposób kreatywny, angażujący i dostosowany do możliwości uczestników.

- Wymagania dotyczące personelu

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapewnienia pięciu wykwalifikowanych animatorów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w prowadzeniu zajęć plastycznych i ruchowych,

- weryfikacji animatorów pod względem niekaralności poprzez uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, a także sprawdzenie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

- zapewnienia, że animatorzy będą odpowiedzialni za przygotowanie stanowisk, dystrybucję materiałów, wsparcie uczestników oraz nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem,

- udostępnienie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów,  o których mowa w pkt. b), przed rozpoczęciem wydarzenia.

3. Materiały i wyposażenie

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

- materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji zajęć (m.in. papier, farby, kredki, kleje, bezpieczne nożyczki przeznaczone dla dzieci, elementy dekoracyjne i sportowe),

- stołów i krzeseł zapewniających komfort  uczestników,

- materiałów zabezpieczających, w tym fartuszków dla dzieci oraz podkładów ochronnych na stoły.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu oraz przygotowania stanowisk do animacji,

- prowadzenia animacji przez cały wyznaczony czas,

- zapewnienia obsługi pięciu animatorów,

- demontażu, odbioru oraz uporządkowania stanowisk po zakończeniu animacji,

- utrzymania porządku i bezpieczeństwa w strefie animacji.

- Wymagania dodatkowe

- animatorzy oraz wykorzystane materiały muszą być bezpieczne i odpowiednie dla dzieci,

- sprzęt i materiały muszą być czyste, estetyczne i sprawne technicznie,

- wszystkie działania prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny,

- animatorzy powinni zapewnić aktywny, kreatywny i inkluzywny udział dzieci w zajęciach.

- LODY WŁOSKIE – 2000 porcji

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mobilnej lodziarni wraz z obsługą 
w godzinach 14:00–22:00.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oferowanych produktów, bezpieczeństwo sanitarne oraz organizację stanowiska przez cały czas trwania wydarzenia.

- Wymagania dotyczące produktów

Lody muszą spełniać następujące wymagania:

- lody włoskie, świeże, przygotowane z wysokiej jakości składników, w następujących smakach:

- śmietankowy – 1000 porcji,

- czekoladowy  – 500 porcji,

- truskawkowy  – 500 porcji.

- Możliwość serwowania dodatków (np. polewy, posypki), na życzenie uczestników wydarzenia,

- serwowanie w standardowych porcjach (np. wafelek lub kubeczek ekologiczny),

- produkt bezpieczny dla konsumentów, spełniający obowiązujące normy sanitarne i higieniczne,

- estetyczne i atrakcyjne podanie zgodne z zasadami obsługi gastronomicznej.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu mobilnej lodziarni na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- ustawienia i przygotowania stanowiska do serwowania lodów,

- zapewnienia wykwalifikowanej obsługi do wydawania lodów przez cały czas funkcjonowania stanowiska,

- utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,

- serwowania lodów w sposób sprawny, higieniczny i bezpieczny dla uczestników,

- demontażu oraz wywozu mobilnej lodziarni po zakończeniu wydarzenia.

- Wymagania dodatkowe

- lody muszą być przechowywane i serwowane w odpowiednich warunkach temperaturowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych akcesoriów, w tym kubeczków ekologicznych, wafelków, łyżeczek oraz serwetek,

- stoisko powinno być estetyczne i atrakcyjne wizualnie,

- obsługa zobowiązana jest do bieżącego utrzymania porządku i higieny w obrębie stanowiska.

- POPCORN – 1000 porcji

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stoiska z popcornem wraz z wykwalifikowaną obsługą w godzinach 14:00–22:00 podczas wydarzenia, z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniego zasilania elektrycznego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oferowanego produktu, bezpieczeństwo sanitarne oraz organizację stanowiska przez cały okres realizacji usługi.

- Wymagania dotyczące produktu

Popcorn musi spełniać następujące wymagania:

- być świeży, chrupiący, przygotowywany na bieżąco na stoisku,

- o smaku słonym,

- serwowany w standardowych porcjach (np. kubeczek ekologiczny) dostosowanych do uczestników wydarzenia,

- bezpieczny dla konsumentów, zgodny z obowiązującymi normami sanitarnymi i higienicznymi,

- podawany w sposób estetyczny i zapewniający wygodę konsumpcji.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu stoiska na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- montażu, uruchomienia i przygotowania stoiska do wydawania popcornu,

- zapewnienia wykwalifikowanej obsługi przez cały czas funkcjonowania stoiska,

- utrzymania czystości i higieny w obrębie stanowiska,

- przygotowania i wydania łącznie 1000 porcji popcornu,

- demontażu i odbioru stoiska po zakończeniu wydarzenia,

- dostarczenia wszystkich niezbędnych akcesoriów (kubeczki, opakowania, serwetki),

- zapewnienia podłączenia do zasilania oraz bezpiecznego prowadzenia i zabezpieczenia okablowania.

- Wymagania dodatkowe

- stoisko oraz sprzęt muszą być sprawne technicznie, estetyczne i bezpieczne w użytkowaniu,

- popcorn musi być przygotowywany i przechowywany w odpowiednich warunkach, zgodnych z obowiązującymi przepisami,

- obsługa powinna zapewnić sprawne i bezpieczne wydawanie porcji,

- Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie sprzętu i materiałów podczas transportu i użytkowania,

- stoisko powinno być atrakcyjne wizualnie i zachęcające do korzystania.

- WATA CUKROWA – 1000 PORCJI

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stoiska z watą cukrową wraz z wykwalifikowaną obsługą w godzinach 14:00–22:00 podczas wydarzenia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktu, bezpieczeństwo użytkowników oraz organizację stanowiska przez cały czas realizacji usługi.

- Wymagania dotyczące produktu

Wata cukrowa oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać następujące wymagania:

- wata cukrowa musi być przygotowywana na miejscu, świeża i estetycznie podana,

- możliwość wyboru kolorów lub smaków (np. klasyczna biała, różowa, niebieska – do uzgodnienia z Zamawiającym),

- wata cukrowa nie może zawierać sztucznych barwników,

- serwowana w porcjach standardowych, np. na patyczkach lub w jednorazowych opakowaniach,

- produkt bezpieczny dla konsumentów, zgodny z obowiązującymi normami sanitarnymi i higienicznymi.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia w pełni wyposażonego, mobilnego stoiska do przygotowywania 1000 porcji waty cukrowej,

- transportu, montażu i uruchomienia stoiska w miejscu wydarzenia wskazanym przez Zamawiającego,

- zapewnienia wykwalifikowanej obsługi przez cały czas funkcjonowania stanowiska,

- bieżącego przygotowywania i wydawania waty cukrowej uczestnikom wydarzenia,

- zapewnienia liczby porcji zgodnej z ustaleniami z Zamawiającym,

- utrzymania czystości i porządku w obrębie stanowiska,

- demontażu i odbioru sprzętu po zakończeniu wydarzenia,

- zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (m.in. cukier, barwniki, patyczki, opakowania, serwetki).

- Wymagania organizacyjne

- stoisko musi być sprawne technicznie, estetyczne i dostosowane do charakteru wydarzenia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie bezpiecznego podłączenia do źródła zasilania (jeśli wymagane) oraz właściwego zabezpieczenia okablowania,

- obsługa musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie XXII,

- obsługa zobowiązana jest do zapewnienia sprawnego, higienicznego i bezpiecznego wydawania porcji.

- BARIERKI EVENTOWE

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, transportu oraz montażu ok. 300 metrów bieżących barierek ogrodzeniowych, przystosowanych do stabilnego posadowienia na nierównym terenie 
w ogrodach.

- Wymagania techniczne

Barierki muszą spełniać następujące wymagania:

- wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i korozję (np. stal ocynkowana)

- posiadać konstrukcję zapewniającą stabilność na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu (np. pochyłości, nierówności),

- wysokość barierek w przedziale 1,1–1,5 m (do ustalenia z Zamawiającym),

- elementy ogrodzenia muszą być pozbawione ostrych krawędzi oraz innych elementów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników terenu.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy ok. 300 mb systemowych barierek ogrodzeniowych,

- transportu barierek na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- wytyczenia oraz rozmieszczenia ogrodzenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- montażu barierek w sposób zapewniający ich stabilność i bezpieczeństwo użytkowania,

- demontażu oraz wywozu barierek po zakończeniu wydarzenia,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

- Warunki realizacji

- montaż barierek powinien być wykonany w sposób minimalizujący ingerencję w istniejącą zieleń i otoczenie stawu,

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu,

- wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

- TYMCZASOWY MOSTEK Z BARIERKAMI

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostawy, montażu, wypoziomowania, zabezpieczenia oraz demontażu tymczasowego mostku przeznaczonego do dwukierunkowego ruchu pieszego.

Mostek zostanie zainstalowany w miejscu cieku wodnego o wysokości ok. 50 cm.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stabilność konstrukcji, jej stan techniczny oraz bezpieczeństwo użytkowników przez cały czas eksploatacji.

- Wymagania techniczne

Mostek musi spełniać następujące wymagania:

- długość: do 5 m,

- szerokość użytkowa: ok. 1,5 m,

- konstrukcja tymczasowa, modułowa lub systemowa, umożliwiająca sprawny montaż i demontaż,

- pomost wykonany z materiałów antypoślizgowych (np. drewno z powierzchnią antypoślizgową lub równoważne rozwiązania),

- wyposażenie w barierki ochronne po obu stronach o wysokość nie mniejszej niż 1,1 m, stabilne i pozbawioneostrych krawędzi.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu elementów mostku na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- przygotowania podłoża w niezbędnym zakresie,

- montażu konstrukcji mostku wraz z barierkami ochronnymi,

- wypoziomowania konstrukcji oraz zapewnienia jego stabilnego posadowienie,

- zabezpieczenia mostku przed przesunięciem lub osiadaniem lub innymi czynnikami wpływającymi na jego stabilność,

- utrzymania mostku w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie przez cały czas eksploatacji,

- demontażu konstrukcji po zakończeniu wydarzenia,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

- konstrukcja musi zapewniać bezpieczne użytkowanie przez pieszych w warunkach wydarzenia plenerowego,

- nośność mostku musi być dostosowana do jednoczesnego,  dwukierunkowego ruchu pieszego,

- mostek musi być stabilny, właściwie wypoziomowany i zabezpieczony przed przechyłem i przemieszczaniem się,

- wszystkie elementy konstrukcji muszą spełniać obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- SIEĆ ELEKTRYCZNA

- Zakres zapewniany przez Zamawiającego

Zamawiający zapewnia:

- agregat prądotwórczy,

- dwa gniazda sieciowe o mocy 32A każde, zabezpieczone i zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym wydarzenia,

- rozdzielnice elektryczne umożliwiające podłączenie instalacji Wykonawcy, wyposażone w sprawne zabezpieczenia (w tym wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe).

2. Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania rozprowadzenia instalacji elektrycznej od punktów przyłączeniowych do wszystkich urządzeń i stanowisk wymagających zasilania, w szczególności sprzętu własnego oraz stref gastronomicznych (m.in. wyspy z kawą i herbatą, rollbary),

b) dostosowanie instalacji do  zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych urządzeń,

c) wykonanie instalacji zgodnie z planem sytuacyjnym wydarzenia,

d) zapewnienia ciągłości i niezawodności zasilania przez cały czas trwania wydarzenia,

e) demontażu instalacji po zakończeniu wydarzenia.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

- całość instalacji elektrycznej musi być wykonana zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa oraz normami bezpieczeństwa,

- instalacja musi spełniać wymagania dotyczące  ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej,

- przewody elektryczne należy prowadzić w sposób bezpieczny, w szczególności zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym (np. poprzez zastosowanie najazdów kablowych),

- instalacja elektryczna musi być stabilna, sprawna technicznie i niezawodna przez cały czas trwania wydarzenia.

W celu prawidłowego oszacowania zakresu prac, w tym  długości okablowania niezbędnego do wykonania instalacji elektrycznej, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej lub skorzystanie z dostępnych narzędzi do pomiaru terenu.

- ZAPLECZE SANITARNE

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza sanitarnego na czas trwania wydarzenia, obejmującego zarówno toalety przenośne dla uczestników, jak i umywalki z bieżącym dostępem do wody oraz środków higienicznych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny, higienę oraz bezpieczeństwo zaplecza sanitarnego przez cały czas trwania wydarzenia.

- Zaplecze sanitarne musi obejmować:

- 8 przenośnych toalet jednoosobowych,

- 1 przenośną toaletę dla osób z niepełnosprawnościami,

- 3 przenośne umywalki z pełnymi zbiornikami wody, wyposażone w mydło i zbiorniki na nieczystości.

Wszystkie elementy zaplecza sanitarnego zostaną rozmieszczone przez Wykonawcę w punktach  wskazanych przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu urządzeń sanitarnych na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- montażu i ustawienia wszystkich elementów w sposób stabilny i bezpieczny,

- zapewnienia, że wszystkie urządzenia są czyste, sprawne technicznie i gotowe do użytkowania,

- wyposażenia toalet w niezbędne materiały eksploatacyjne, w tym papier toaletowy i środki dezynfekujące,

- bieżącego serwisowania i utrzymania czystości zaplecza sanitarnego przez cały czas trwania wydarzenia,

- demontażu oraz wywozu zaplecza sanitarnego po zakończeniu wydarzenia.

- Wymagania sanitarne i bezpieczeństwa:

- wszystkie urządzenia muszą spełniać obowiązujące przepisy sanitarne oraz normy bezpieczeństwa,

- ustawienie urządzeń musi zapewniać ich stabilność i bezpieczeństwo użytkowania,

- bieżące uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymanie urządzeń w stanie higienicznym przez cały czas trwania imprezy,

- zaplecze sanitarne musi być dostępne i bezpieczne dla wszystkich uczestników, w tym osób 
z niepełnosprawnościami.

- KONTENERY 2 sztuki x 7 m³

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, ustawienia, utrzymania oraz odbioru zamykanych kontenerów na odpady zmieszane o pojemności ok. 7 m³ każdy i wymiarach zewnętrznych ok. 1,25 m x 1,85 m x 3,74 m. Kontenery będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe ustawienie, bezpieczeństwo oraz higienę kontenerów przez cały czas ich użytkowania.

- Wymagania techniczne kontenerów

Kontenery muszą spełniać następujące wymagania:

- być w pełni sprawne technicznie i utrzymane w stanie umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie,

- być wyposażone w zamykane pokrywy zabezpieczające zawartość przed dostępem osób nieuprawnionych,

- posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczne magazynowanie odpadów lub innych materiałów zgodnie z przeznaczeniem.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- transportu kontenerów na miejsce wydarzenia wskazane przez Zamawiającego,

- ustawienia kontenerów w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w sposób stabilny 
i bezpieczny,

- odbioru kontenerów najpóźniej do 15 czerwca do godziny 12:00,

- w przypadku całkowitego zapełnienia kontenerów, odbioru również odpadów umieszczonych w foliowych workach na śmieci w obrębie miejsca składowania,

- zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska.

- Wymagania dodatkowe

- kontener powinien być utrzymany w stanie czystym i estetycznym przez cały czas użytkowania,

- ustawienie, obsługa i odbiór kontenerów muszą odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla osób i mienia w otoczeniu,

- wszelkie czynności związane z transportem, ustawieniem i odbiorem kontenerów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- KOMPLEKSOWY SERWIS SPRZĄTAJĄCY

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowego serwisu sprzątającego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu wydarzenia.

Usługi muszą być realizowane w sposób ciągły, zapewniający utrzymanie terenu w należytym stanie porządkowym przez cały czas trwania imprezy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo terenu w zakresie powierzonych prac sprzątających.

- Sprzątanie w trakcie wydarzenia

W okresie trwania wydarzenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej obecności personelu sprzątającego (minimum 5 osób) odpowiedzialnego za:

- bieżące opróżnianie koszy na odpady oraz transport odpadów do wskazanych kontenerów,

- utrzymanie czystości na całym terenie wydarzenia, w tym nawierzchniach utwardzonych i terenach zielonych,

- reagowanie na bieżące zanieczyszczenia i sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji.

- Sprzątanie końcowe

Po zakończeniu wydarzenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowego sprzątania terenu, obejmującego:

a)  uprzątnięcie całej przestrzeni wydarzenia,

- zebranie i wywóz wszystkich odpadów do wskazanych kontenerów,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne środki i sprzęt sprzątający, w tym środki czystości, worki na odpady oraz transport sprzętu we własnym zakresie,

- wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami sanitarnymi,

- personel sprzątający musi być odpowiednio przeszkolony i posiadać doświadczeni w obsłudze imprez masowych.

- ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego Zespołu Ratownictwa Medycznego typu P (podstawowego) wraz z ambulansem, zapewniającego bezpieczeństwo uczestników podczas trwania wydarzenia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny ambulansu, wyposażenie medyczne oraz kompetencje zespołu medycznego w czasie trwania wydarzenia.

- Wymagania dotyczące zespołu ratownictwa medycznego

Zespół ratownictwa medycznego musi spełniać wymogi określone w przepisach dotyczących Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym:

- minimum 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (ratownicy medyczni i/lub pielęgniarki systemu),

- ambulans typu P wyposażony zgodnie z obowiązującymi normami i standardami,

- pełne wyposażenie medyczne umożliwiające udzielanie świadczeń w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia,

- środki łączności zapewniające stały kontakt z koordynatorem zabezpieczenia oraz możliwość wezwania dodatkowych zespołów PRM.

- Zakres obowiązków zespołu ratownictwa medycznego

Zespół zobowiązany jest do:

- udzielania medycznych czynności ratunkowych uczestnikom wydarzenia,

- stabilizacji stanu pacjenta w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

- podejmowania decyzji o konieczności transportu pacjenta do szpitala,

- transportu pacjenta do właściwego podmiotu leczniczego w razie potrzeby oraz zapewnienia drugiego zespołu na zmianę,

- prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagania organizacyjne i bezpieczeństwa

- zespół medyczny musi pozostawać w pełnej gotowości przez cały okres trwania wydarzenia, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego,

- personel zespołu musi posiadać aktualne uprawnienia zawodowe oraz wymagane ubezpieczenie OC,

- ambulans i sprzęt medyczny muszą być sprawne, bezpieczne i gotowe do użycia w każdej chwili,

- wszystkie działania muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami sanitarnymi oraz zasadami bezpieczeństwa uczestników.

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Zamawiający zapewni dyżur uprawnionego strażaka opiniującego i kontrolującego instalacje elektryczne pod kątem bezpieczeństwa pożarowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia podczas trwania imprezy, obejmującego sprzęt gaśniczy.

- Wymagania dotyczące sprzętu przeciwpożarowego

Sprzęt przeciwpożarowy musi spełniać następujące wymagania:

- dostarczenie i rozmieszczenie 14 gaśnic proszkowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- gaśnice muszą być w pełni sprawne technicznie, posiadać aktualne przeglądy i być gotowe do natychmiastowego użycia,

- rozmieszczenie gaśnic powinno zapewniać łatwy i szybki dostęp w razie sytuacji zagrożenia pożarowego.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- rozstawienia sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z zaleceniami BHP i wskazaniami Zamawiającego,

- reagowania na wszelkie sytuacje pożarowe zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa,

- zapewnienia, że wszystkie działania prowadzone są w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i normami bezpieczeństwa.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRESONELU MAJĄCEGO KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, które mają bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością, posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia powyższego wymogu przed rozpoczęciem wydarzenia, w szczególności poprzez kontrolę posiadania przez personel Wykonawcy aktualnych badań.

- Zakres obowiązków Wykonawcy względem personelu

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, na jego żądanie, listy osób skierowanych do realizacji zamówienia, zawierającej:

- imię i nazwisko,

- zakres wykonywanych czynności,

- informację o posiadaniu aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (bez przekazywania danych wrażliwych).

- Lista powinna zostać przekazana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia.

- HARMONOGRAMY MONTAŻY I DEMONTAŻY

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznej i skoordynowanej organizacji wjazdów i wyjazdów pojazdów dostawczych podczas montaży i demontaży, w tym transportu sprzętu, materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji wydarzenia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i sprawną realizację transportu oraz montażu i demontażu swojej infrastruktury.

- Harmonogram wjazdów i wyjazdów

Wykonawca przygotuje dokładny harmonogram wjazdów i wyjazdów pojazdów dostawczych, uwzględniający:

- czas dostaw poszczególnych elementów infrastruktury,

- harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem montaży,

- wszelkie zmiany harmonogramu muszą być uzgadniane i akceptowane przez Zamawiającego.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie demontażu i porządkowania terenu

2.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu wszystkich urządzeń, namiotów, stoisk, mebli, przyłączy i pozostałej infrastruktury użytej podczas wydarzenia (z wyjątkiem kontenerów),

- zabezpieczenia i usunięcia wszystkich odpadów powstałych w trakcie użytkowania sprzętu,

- uporządkowania terenu w sposób umożliwiający dalsze działania organizacyjne,

- usunięcia wszelkich materiałów tymczasowych, pozostawiając teren w stanie zgodnym 
ze stanem początkowym.

2.2 Termin zakończenia demontażu i uporządkowania terenu: do 13 czerwca 2026 r., do godziny 2:00.