
*Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………..z dnia ………………roku.*

**Waloryzacja wynagrodzenia - przykład**

Dane wyjściowe:


* inwestycja trwa 7 m-cy
* data otwarcia ofert (data odniesienia): 01.2022 roku
* data podpisania Umowy: 15.02.2022 roku
* wartość faktur miesięcznie: 100.000,00 zł
* waloryzacja począwszy od 4 miesiąca kalendarzowego od dnia podpisania Umowy: pierwsza waloryzacja za okres rozliczeniowy - czerwiec 2022 roku

**Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej od stycznia 2022 roku**



**Wzory na waloryzację**

lub

1**.** Pierwsza faktura podlegająca waloryzacji, to faktura za okres rozliczeniowy **czerwiec 2022 roku**

**Ww(6)** = 0,5 +(1-0,5) x (100/100 x 101,2/100 x 101,4/100 x 101,3/100 x 101,3/100 x 101,4/100) = 0,5 + 0,5 x (1 x 1,012 x 1,014 x 1,013 x 1,013 x 1,014) =0,5 + 0,5 x 1,0677 = 0,5 + 0,5339 = 1,0339

Wartość faktury za czerwiec 2022 roku: 100.000,00 zł x 1,0339 = 103.390,00 zł

Kwota waloryzacji: 3.390,00 zł

2. Kolejna faktura za okres rozliczeniowy **lipiec 2022 roku**

Ww(7) = 0,5 +(1-0,5) x (100/100 x 101,2/100 x 101,4/100 x 101,3/100 x 101,3/100 x 101,4/100 x 100,9/100) = 0,5 + 0,5 x (1 x 1,012 x 1,014 x 1,013 x 1,013 x 1,014 x 1,009) =0,5 + 0,5 x 1,0774 = 0,5 + 0,5387 = 1,0387

lub (skrócony sposób obliczeń)

**Ww(7)** = 0,5 +0,5 x ( 1,0677 x 1,009) = 0,5 + 0,5 x 1,0773 = 0,5 + 0,5387 = 1,0387

Wartość faktury za lipiec 2022 roku: 100.000,00 zł x 1,0387 = 103.870,00 zł

Kwota waloryzacji: 3.870,00 zł

3.Kolejna faktura za okres rozliczeniowy **sierpień 2022 roku**

**Ww(8)** = 0,5 +0,5 x ( 1,0773 x 1,010) = 0,5 + 0,5 x 1,0881 = 0,5 + 0,5441 = 1,0441

Wartość faktury za sierpień 2022 roku: 100.000,00 zł x 1,0441 = 104.410,00 zł

Kwota waloryzacji: 4.410,00 zł

itd.

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5