## Arkusz1
Karta oceny Planu Realizacji Projektu załącznik 9c SWZ
| Oferent: |  | Nr postępowania:
Poz. | Przedmiot sprawdzenia | spełnia | nie spełnia | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
4.1. | Termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Zamieniu
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 182 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,27 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
4 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanych z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji kolektorów słonecznych na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż kolektorów zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym kolektorów słonecznych oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Przyjete kolektory słoneczne - pow min. 81 m2 o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Załaczono rysunek schematu połączenia central wentylacyjnych z pompą ciepła powietrze-powietrze
Rysunek schematu instalacyjnego wskazuje miejsce lokalziacji pompy ciepła
W opisie przedstawiono zestawienie wszystkich kluczowych urządzeń modernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej wraz zpodaniem ich parametrów technicznych
Pompa ciepła powietrze-powietrze o parametrach zgodnych z okreslonymi w PFU i audycie energetycznym
Centrale wentylacyjne zasilane w ciepło w układzie hybrydowym.
Dla central wentylacyjnch podano typ oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
Opis wskazuje miejsce lokalizacji CUM
Przedstawiono związły opis oraz schemat graficzny struktury prezentacji danych w ramach Systemu Informacji Wizualnej.
4.2. | Termomodernizacja Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, wraz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych będacych załącznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 276 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,4 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
4 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Załaczono rysunek schematu połączenia central wentylacyjnych z pompą ciepła powietrze-powietrze
Rysunek schematu instalacyjnego wskazuje miejsce lokalziacji pompy ciepła
W opisie przedstawiono zestawienie wszystkich kluczowych urządzeń modernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej wraz zpodaniem ich parametrów technicznych
Pompa ciepła powietrze-powietrze o parametrach zgodnych z okreslonymi w PFU i audycie energetycznym
Centrale wentylacyjne zasilane w ciepło w układzie hybrydowym.
Dla central wentylacyjnch podano typ oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
Opis wskazuje miejsce lokalizacji CUM
Przedstawiono związły opis oraz schemat graficzny struktury prezentacji danych w ramach Systemu Informacji Wizualnej.
4.3. | Termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Łazach filia klasy 1-3 przy ul. Łączności
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 50 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,075 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
2 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanych z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji kolektorów słonecznych na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż kolektorów zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym kolektorów słonecznych oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Przyjete kolektory słoneczne - pow min. 13,5 m2 o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Załaczono rysunek schematu połączenia central wentylacyjnych z pompą ciepła powietrze-powietrze
Rysunek schematu instalacyjnego wskazuje miejsce lokalziacji pompy ciepła
W opisie przedstawiono zestawienie wszystkich kluczowych urządzeń modernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z podaniem ich parametrów technicznych
Pompa ciepła powietrze-powietrze o parametrach zgodnych z okreslonymi w PFU i audycie energetycznym
Centrale wentylacyjne zasilane w ciepło w układzie hybrydowym.
Dla central wentylacyjnch podano typ oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
4.4. | Termomodernizacja ZSP W Lesznowoli
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 143,0 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,215 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
4 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny układu Pompa ciepła typu powietrze-woda zintegrowana z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym pompy ciepła oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy 133,4 kW - o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU i audycie
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z obiegiem pompy ciepła i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Dla wymienianych central wentylacyjnch podano zestawienia typów oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
Przedstawiono związły opis oraz schemat graficzny struktury prezentacji danych w ramach Systemu Informacji Wizualnej.
4.5. | Termomodernizacja ZSP w Mrokowie
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 130,0 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,195 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
2 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny układu Pompa ciepła typu powietrze-woda zintegrowana z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym pompy ciepła oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy 178,7 kW - o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU i audycie
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z obiegiem pompy ciepła i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Dla wymienianych central wentylacyjnch podano zestawienia typów oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
Przedstawiono związły opis oraz schemat graficzny struktury prezentacji danych w ramach Systemu Informacji Wizualnej.
4.6. | Termomodernizacja SP w Nowej Iwicznej
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 201,3 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,3 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
2 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny układu Pompa ciepła typu powietrze-woda zintegrowana z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym pompy ciepła oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy 215,5 kW - o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU i audycie
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z obiegiem pompy ciepła i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załączono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załączono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Dla wymienianych central wentylacyjnch podano zestawienia typów oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
Przedstawiono związły opis oraz schemat graficzny struktury prezentacji danych w ramach Systemu Informacji Wizualnej.
4.7. | Termomodernizacja Przedszkole w Zamieniu filia w Zgorzale przy ul. Cyraneczki
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 38 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,060 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
2 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanych z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji kolektorów słonecznych na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż kolektorów zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym kolektorów słonecznych oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Przyjete kolektory słoneczne - pow min. 13,5 m2 o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Załaczono rysunek schematu połączenia central wentylacyjnych z pompą ciepła powietrze-powietrze
Rysunek schematu instalacyjnego wskazuje miejsce lokalziacji pompy ciepła
W opisie przedstawiono zestawienie wszystkich kluczowych urządzeń modernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z podaniem ich parametrów technicznych
Pompa ciepła powietrze-powietrze o parametrach zgodnych z okreslonymi w PFU i audycie energetycznym
Centrale wentylacyjne zasilane w ciepło w układzie hybrydowym.
Dla central wentylacyjnch podano typ oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
4.8. | Termomodernizacja SP w Łazach przy ul. Słojewskiego
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 120 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,180 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
2 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanych z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji kolektorów słonecznych na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż kolektorów zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym kolektorów słonecznych oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Przyjete kolektory słoneczne - pow min. 58,5 m2 o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katłów gazowych zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie związanym z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej
Załaczono rysunek schematu połączenia central wentylacyjnych z pompą ciepła powietrze-powietrze
Rysunek schematu instalacyjnego wskazuje miejsce lokalziacji pompy ciepła
W opisie przedstawiono zestawienie wszystkich kluczowych urządzeń modernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z podaniem ich parametrów technicznych
Pompa ciepła powietrze-powietrze o parametrach zgodnych z okreslonymi w PFU i audycie energetycznym
Centrale wentylacyjne zasilane w ciepło w układzie hybrydowym.
Dla central wentylacyjnch podano typ oraz paramery techniczne (sprawność, wydajności nawiewu ,wywiewów , poziomu rekuperacji ) zgodne z określonymi w PFU i audycie energetycznym
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.
4.9. | Termomodernizacja Przedszkole w Wólce Kosowskiej
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi i systemu BMS
PRP zawiera schematy graficzne instalacji elektroenergetycznych instalacji PV - magazyn energii - inwerter - rozdzielnia główna
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji paneli PV na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż paneli pv zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Został sporządzony rysunek lokalizacji magazynu energii, w raz z trasami kablowymi, na mapach do celów projektowych bedacych załacznikiem do PFU, wraz z określeniem odległości od budynku szkoły oraz innych obiektów kubaturowych, z zachowaniem odległosci określonych w WT
Sporządzono szkic lokalizacyjny ładowarek samochodowych
Trasy kablowe do i z magazynu energii i ładowarek samochodowych zaprojektowano bez zbędnych kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektmi naziemnymi.
PRP zawiera schemat układu instalacji AKPiA łączącej wszystkie kluczowe sterowniki pracy, układy pomiarowe urządzeń energetycznych szkoły zintegrowane z BMS.
Schemat instalacji zawiera miejsce lokalizacje układu BMS-EMS
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich kluczowych urządzeń instalacji PV wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
parametry techniczne Paneli PV zgodne z warunkami określonymi w PFU - instalacja pV min 50 kWp
Magazyn energii (typ, rodzaj, pojemność 0,075 MWh , sprawność ) - zgodny z parametrami okreslonymi w PFU
2 Ładowarki samochodowe o parametrach zgodnych z określonymi w PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu instalacyjnego cwu
PRP zawiera schemat graficzny instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanych z zasobniekiem CWU i instalacja grzewczą z kotła gazowego.
Został sporządzony rysynek - schemat lokalizacji kolektorów słonecznych na dachach obiektu lub Oferent potwierdził, że zrealizuje mntaż kolektorów zgodnie z propozycją ich lokalizacji określona w załaczniku graficznym do PFU
Opis PRP zawiera zestawienia wszystkich nowych kluczowych urządzeń modrnizowanej instalacji cwu w tym kolektorów słonecznych oraz zasobnika/zasobników ciepłej wody, wraz z ich charakterystykami i danymi technicznymi
Przyjete kolektory słoneczne - pow min. 27,0 m2 o parametrach zgodnych lub lepszych od tych określonych w PFU
Zasobnik CWU przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi i zasilaniem z pieca gazowego , o parametrach zgodnych z wymaganiami PFU
Opracowanie PRP w zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu CO
Załaczono szkic układu sterownia pracą katła gazowego zintegrowanego z BMS
Załaczono szkic instalacji czujników pomiaru temperatury
Opracowanie PRP w zakresie przedłożenia koncepcji lokalnego układu sterowania energią oraz układu komunikacji między EMS a CUM
PRP zawiera rysunek/rysunki schematu układu sterowania energią w ramach placówki edukacyjnej.
Rysunek schematu zawiera wyszczególnienie połączeń układów sterujących z systemami BMS-EMS i CUM
PRP zawiera opis sposobu, zakresu i struktury przesyłania danych miedzy systemami BMS, EMS i CUM w tym zawiera opis systemu bezpieczeństwa transmisjii danych
Opis jednoznacznie przedstawia model zarządzania pracą układów instalacji energetycznych oraz sterowaniem przepływami energii.