SYGN. POSTĘPOWANIA: RZP.271.08.2026

ZAŁĄCZNIK NR 6

WZÓR UMOWY

Spis treści

Umowa Nr RZP.XXX…….2026	4

Preambuła	5

§1.	Przedmiot Umowy	6

§2.	Terminy realizacji Umowy	7

§3.	Obowiązki Zamawiającego	7

§4.	Obowiązki Wykonawcy	8

§5.	Wynagrodzenie	11

§6.	Warunki płatności Wynagrodzenia	12

§7.	Odbiory w ramach Fazy I	14

§8.	Realizacja Fazy 2	15

§9.	Gwarancja i rękojmia za prace zrealizowane w Fazie I	19

§10.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	20

§11.	Przeniesienie tytułu własności i przeniesienie ryzyka dla Fazy 1	21

§12.	Siła Wyższa	21

§13.	Odstąpienie od Umowy	22

§14.	Przypadek kompensacyjny	26

§15.	Zmiany Umowy	28

§16.	Odpowiedzialność	29

§17.	Ubezpieczenia	31

§18.	Podwykonawcy	32

§19.	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę	34

§20.	Prawa własności intelektualnej	34

§21.	Ochrona danych osobowych	37

§22.	Konsorcjum	37

§23.	Przedstawiciele	38

§24.	Korespondencja i zawiadomienia	38

§25.	Postanowienia końcowe	39

Załącznik nr 8 do Umowy	41

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	41

Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy

Załącznik nr 7 Mechanizm Wynagradzania

Załącznik nr 6 do SWZ

Wzór umowy

# Umowa Nr RZP.XXX…….2026

zawarta w dniu …..... …..... 2026 r. w Lesznowoli (zwana dalej: „Umową”) pomiędzy: Gminą Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60, reprezentowaną przez:

………………….-……………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

............................................... z siedzibą: ...................................., adres:……………… wpisana do ........................... prowadzonego przez .............................. pod numerem ........................, NIP: ……………………., REGON: ………………………., kapitał zakładowy: …………………….. (wpłacony w …………………) reprezentowaną przez:

...............................-........................................

zwanym dalej „Wykonawcą” lub w przypadku wykonawców wspólnie wykonujących Umowę/konsorcjum:

Lider Konsorcjum – ............................................... z siedzibą: ...................................., adres:……………… wpisana do ........................... prowadzonego przez .............................. pod numerem ........................, NIP: ……………………., REGON: ………………………., kapitał zakładowy: …………………….. (wpłacony w …………………) reprezentowaną przez:

...............................-........................................

i

Partner Konsorcjum – [............................................... z siedzibą: ...................................., adres:……………… wpisana do ........................... prowadzonego przez .............................. pod numerem ........................, NIP: ……………………., REGON: ………………………., kapitał zakładowy: …………………….. (wpłacony w …………………) reprezentowaną przez:

...............................-........................................,

w dalszej treści łącznie zwanych „Wykonawcą” lub „Członkami Konsorcjum” lub każdy z osobna odpowiednio „Członkiem Konsorcjum” lub „Lider Konsorcjum” albo „Partner Konsorcjum”, których przy niniejszym Kontrakcie reprezentują:

…………………………………………

…………………………………………

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

# Preambuła

Zważywszy, że:

- Zamawiający realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola”, współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Inwestycja B1.1.3 – termomodernizacja instytucji edukacyjnych), ze wsparciem bezzwrotnym udzielonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie KPOD.03.05-IW.04-0072/24 oraz przy współudziale środków Unii Europejskiej z instrumentu NextGenerationEU (dalej jako: „Projekt”),

- Celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 9 gminnych budynków edukacyjnych, optymalizacja produkcji i zużycia energii, maksymalizacja autokonsumpcji energii z OZE, redukcja emisji CO2 oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych,

- Zamawiający, w związku z realizacją Projektu zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 25 czerwca 2025 r. umowę o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0072/24, która reguluje terminy i warunki realizacji Projektu,

- Celem realizacji Projektu Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej jako: „ustawa Prawo zamówień publicznych”) znak RZP.271.08.2026 (dalej jako: „Postępowanie”), w następstwie którego wyłonił Wykonawcę zamówienia oraz w następstwie którego zostaje zawarta niniejsza Umowa,

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w modelu „zaprojektuj, wybuduj, zarządzaj energią”, przy czym Faza 1 (zgodnie z definicją określoną poniżej) zostanie wykonana przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 15 października 2026 r., natomiast Faza 2 (zgodnie z definicją określoną poniżej) to jest usługa Energy as a Service (EaaS) rozpocznie się zgodnie z §2 ust. 5 poniżej i będzie świadczona przez okres 15 lat,

- Zamawiający dąży do spełnienia Wskaźników Realizacji Projektu (WRP) w tym obniżenia całkowitego kosztu energii poprzez powierzenie Wykonawcy profesjonalnej usługi zarządzania energią EaaS,

- Wykonawca posiada kwalifikacje i zdolności niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy,

- Wykonawca w ramach Umowy zobowiązał się zrealizować WRP,

- Wykonawca dokonał wizji lokalnej każdej z dziewięciu Placówek Oświatowych i akceptuje panujące na nich warunki i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń terenu budowy przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia,

- Wykonawca oświadcza, że po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, że dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi lub wynikającymi z Umowy,

Strony postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę i współdziałać przy jej wykonywaniu z należytą starannością, celem realizacji Projektu zgodnie z jego założeniami oraz zasadami udzielenia dofinansowania.

# Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Lesznowola”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej Umowie oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (dalej jako: „PFU”) (dalej łącznie jako „Przedmiot Umowy”).

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, a tym samym szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania robót budowlanych, dostaw i usług określa PFU. Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w części PFU zatytułowanej „SŁOWNIK POJĘĆ, SKRÓTÓW, DEFINICJI”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią, w tym w szczególności postanowieniami PFU, a także pozostałą dokumentacją postępowania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0072/24 zawartą przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 25 czerwca 2025 r. wraz z załącznikami, o treści ustalonej Aneksem nr 1 z dnia 4 grudnia 2025 r. (dalej jako: „UoD”), stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy i jest świadomy wynikających z niej uwarunkowań realizacji Projektu, w szczególności terminów jego realizacji.

- Umowa będzie realizowana w 9 gminnych budynkach oświatowych, tj.:

- Szkoła Podstawowa w Zamieniu, ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie;

- CEIS w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło;

- ZSP w Łazach – filia (oddział 1-3), ul. Łączności 56, 05-552 Łazy;

- ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,05-506 Lesznowola;

- ZSP w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Mroków;

- ZSP w Nowej Iwicznej, ul. Ignacego Krasickiego 56,05-500 Nowa Iwiczna;

- Przedszkole w Zamieniu (Oddział w Zgorzale), ul. Cyraneczki 8, 05-500 Zgorzała;

- Szkoła w Łazach, ul. Ks. Kanonika H. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy;

- Przedszkole w Wólce Kosowskiej, ul. Jana Bandurskiego ps. Norwid, 05-552 Wólka Kosowska

dalej łącznie jako: „Placówki Oświatowe” lub każda z osobna jako: „Placówka Oświatowa”.

- Realizacja Umowy dotyczy dwóch zakresów, na potrzeby Umowy nazywanych Fazami (dalej jako „Fazy”), tj.:

- Faza 1 – obejmująca projektowanie, wykonanie robót termomodernizacyjnych i instalacyjnych, modernizację systemów c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i oświetlenia, wdrożenie systemów zarządzania budynkami (BMS) oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i magazynów energii) w odniesieniu do danej Placówki Oświatowej to jest zgodnie z zakresem i zasadami określonymi w PFU (dalej jako: „Faza I”),

- Faza 2 – obejmująca:

a/  uruchomienie systemu Wykonawcy zarządzania energią (EMS) w zakresie obsługi Placówek Oświatowych,

b/ przejęcie od Zamawiającego w zarząd infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych i świadczenie usług serwisowania, konserwacji oraz konfiguracji i optymalizacji zużycia energii (prądu i ciepła), jak również gazu ziemnego w tych Placówkach Oświatowych, w tym poprzez zawarcie właściwych umów na zakup i dostawę energii do tychże budynków, przy czym infrastruktura energetyczna Placówek Oświatowych obejmuje zarówno systemy i instalacje wykonane lub modernizowane w Fazie 1, jak również wszelkie inne istniejące  instalacje w tych Placówkach Oświatowych , niezbędne dla kompleksowego zarządzania w nich energią, a także przejęcie w zarząd  elementów infrastruktury energetycznej  które zostaną lub mogą zostać wykonane w przyszłości w tych Placówkach Oświatowych w ramach postanowień niniejszej Umowy,

c/ wykorzystanie lub uruchomienie Centrum utrzymania mikrosieci (CUM) Wykonawcy,

d/ obsługę wybudowanych w ramach Projektu ładowarek samochodowych zlokalizowanych przy tych Placówkach oświatowych, (dalej jako „Faza 2”).

- W ramach realizacji Fazy 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu praw, o których mowa w §20, na zasadach tam określonych.

- Przedmiot Umowy obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy niewymienione wprost w niniejszej Umowie, w tym w szczególności w PFU oraz w dokumentacji postępowania, a niezbędne do właściwego wykonania zadania, w tym w szczególności wsparcia Zamawiającego w przygotowaniu i aktualizacji metryczki przedsięwzięcia, o której mowa w UoD, bieżącego gromadzenia oraz przekazywania Zamawiającemu informacji, decyzji, danych i dokumentacji wskazanych w metryczne przedsięwzięcia, o której mowa w UoD, bieżącego gromadzenia oraz przekazywania Zamawiającemu informacji, danych i dokumentacji, które stanowią potwierdzenie realizacji zamówienia zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), uzyskania dokumentów, o których mowa w § 4d UoD w terminie tam określonym.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

# Terminy realizacji Umowy

- Wykonawca rozpocznie realizację Fazy 1 niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poniżej wyszczególnionych, kluczowych zadań – Kamieni Milowych, o których mowa w pkt. 1.2.2.1.2c PFU, w następujących terminach:

  - Złożenie do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) kompletnych wniosków o wydanie/uzgodnienie warunków przyłączenia instalacji OZE,  dla każdej z dziewięciu Placówek oświatowych - do 30 kwietnia 2026 r.;

  - Złożenie kompletnych wniosków w sprawach zgłoszenia rozpoczęcia robót i/lub wydania  decyzji pozwoleń na budowę we wszystkich przypadkach, gdy takich zgłoszeń lub uzyskania takich decyzji dla realizacji robót określają  przepisy - do 10 czerwca 2026 r.;

  - Zakończenie całości prac montażowych i uruchomienie wszystkich funkcjonalności BMS i EMS na obiekcie przedszkola gminnego w Wólce Kosowskiej - do 10 lipca 2026 r.;

  - Zakończenie fazy budowlano-montażowej dla pozostałych 8 Placówek oświatowych potwierdzone przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego  do 20 września 2026 r

  - zakończenie Fazy 1, potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru Projektu bez zastrzeżeń w terminie do dnia 15 października 2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kluczowych zadań (Kamieni milowych KM) zgodnie z Planem Realizacji Projektu (PRP), przy czym zakończenie Fazy 1 Wykonawca poprzedzi przedstawieniem  Zamawiającemu Raportu Końcowego.

- Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zadań w ramach Fazy 1 w odniesieniu do każdej z   Placówek Oświatowych oraz opis planu realizacji Umowy określa Plan Realizacji Projektu (dalej jako: „PRP”), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi EaaS o której mowa w §1 ust. 6 pkt 2, tj. rozpocznie  realizacje Fazy 2 Umowy z dniem _____________ 2026 roku.

- Zakończenie Fazy 2 Umowy nastąpi z upływem 15 pełnych lat kalendarzowych lat od dnia jej rozpoczęcia.

# Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ramach każdej z Placówek Oświatowych, w ustalonym z Wykonawcą terminie,

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i PFU,

- zapłata Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 oraz Wynagrodzenia za realizację Fazy 2,

- powiadomienie Wykonawcy o zmianie UoD,

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej obowiązujących umów na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu do Placówek Oświatowych,

- oddanie Wykonawcy w najem na podstawie odrębnej umowy, na czas trwania Fazy 2, niezbędnych części pomieszczeń technicznych oraz  infrastruktury energetycznej  Placówek Oświatowych. Szczegółowe zestawienie pomieszczeń oraz wykaz infrastruktury energetycznej przekazywanej w najem Wykonawcy w danej Placówce Oświatowej, zostanie określone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, następnie aktualizowanej o  wybudowane i/lub zmodernizowane  elementy infrastruktury energetycznej zrealizowanej przez Wykonawcę w ramach Fazy 1,  z uwzględnieniem obowiązujących  stawek czynszu określonych  Zarządzeniem nr 45/2025 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, stanowiących własność Gminy Lesznowola.

- zapewnianie i przekazywanie wszelkich innych dokumentów wymaganych przez operatorów systemów i sprzedawców, w tym oświadczeń o tytule prawnym oraz innych niezbędnych danych,

- bezzwłoczne wydawanie Wykonawcy stosownych pism, oświadczeń lub pełnomocnictw umożliwiających Wykonawcy wykonanie niniejszej Umowy,

- realizacja obowiązków wynikających z UoD w tym w szczególności w zakresie aktualizowania wartości wskaźników Przedsięwzięcia (w rozumieniu UoD), a co za tym idzie wprowadzanie dopuszczalnych zmian do UoD,

- w trakcie realizacji Fazy 1,  udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych.

# Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji  Fazy 1 należy w szczególności:

- realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z należytą starannością profesjonalisty, wymaganiami oraz zakresem prac zawartymi w PFU, dokumentacją Postępowania, standardami branżowymi, technicznymi oraz sztuki budowlanej, a także przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz odpowiednimi normami,

- osiągnięcie Wskaźników rzeczowych i ekologicznych Projektu oraz wskaźników rezultatu określonych  w pkt 1.1 PFU, wynikających z UoD,  regulaminu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

- współdziałanie z Zamawiającym tak, aby zagwarantować realizację Projektu zgodnie z UoD, zasadami finansowania określonymi w ramach „Programu realizującego Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”,

- dostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z §10 niniejszej Umowy,

- spełnienie wymagań związanych z realizacją robót budowlanych wskazanych w pkt 1.2.3 PFU,

- przygotowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w sposób wskazany w pkt 1.2.4 PFU,

- zapewnienie wykonania i kierowania pracami w ramach Projektu przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, jak również inne, w szczególności wymagane dla realizacji prac przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych, gazowych lub cieplnych, zgodnie z dokumentacją postępowania oraz PFU,

- wyznaczenie do realizacji Przedmiotu Umowy osób wskazanych w wykazie zespołu projektowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy oraz dołączonego do oferty Wykonawcy w ramach spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: „SWZ”) – zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ;

- zatrudnienia do realizacji Fazy I kierownika budowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z pkt 1.2.4. PFU, który jest zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy,

- uzyskanie od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełnych majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych i przeniesienie ich w całości na Zamawiającego zgodnie z § 20 niniejszej Umowy,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Fazy-1 na bazie sporządzonych projektów,

- przygotowanie i przedłożenie  dokumentacji projektowych Zamawiającemu do uzgodnienia,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy pozwoleń, uzgodnień i opinii, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń rozpoczęcia robót do organów nadzoru budowlanego, jeżeli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał,

- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami PFU,

- po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją Fazy - 1 sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla każdej z Placówek Oświatowych,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy oraz  pokrycie kosztów mediów zużytych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie zasadami określonymi w PFU,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę PPOŻ w sposób wskazany w PFU,

- organizacja biura budowy odpowiednio wyposażonego i dostosowanego do przeprowadzania w nim co tygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców jak również w razie potrzeby przedstawicieli innych organów oraz podmiotów,

- udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, oraz w  naradach zwołanych na wniosek Zamawiającego,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz za  następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy,

- dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- dbanie o przestrzeganie w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- stosowanie się do zaleceń zawartych w inwentaryzacji ornitologiczno-chiropterologicznej, stanowiącej załącznik nr 13 do PFU,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, biorąc pod uwagę uwarunkowania związanie z działalnością Placówek oświatowych, oraz terminów realizacji Kamieni Milowych Fazy 1,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- zwrot terenu budowy w stanie niepogorszonym względem stanu w jakim przekazano Wykonawcy, a także przywrócenie terenu oraz pomieszczeń do stanu pierwotnego, w tym poprzez wykonanie w razie konieczności wszelkiego typu robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i  możliwie wierne odtworzenie uszkodzonych podczas realizacji robót wnętrz pomieszczeń, dachów, ogrodzeń, dróg, chodników, opasek wokół budynków, urządzenie trawników i zieleńców, odtworzenie zniszczonych nasadzeń oraz sprzątanie po zakończeniu robót w tym wywóz i utylizacja odpadów, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 1.2.7 PFU,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.),

  - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy z uwzględnieniem  warunków określonych w §17 Umowy, przy czym polisa ubezpieczeniowa powinna być ważna nie później niż od daty zawarcia Umowy oraz co najmniej do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,

- udzielenie Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na zasadach określonych w §9 niniejszej Umowy oraz w zgodnie z wymaganiami z pkt 1.2.9 PFU,

- dostarczanie Zamawiającemu odpowiednio Raportów Miesięcznych (RM) oraz Raportu końcowego dla Fazy I Umowy (RKI) zgodnie z pkt. 1.2.1.2 PFU;

- pozostałe obowiązki wynikające z PFU.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy 2 należy:

- po uruchomieniu EMS Wykonawcy  utrzymanie systemu zarządzania energią  oraz świadczenie usługi zarządzania istniejącą infrastrukturą energetyczną Placówek Oświatowych zgodnie z pkt 1.2.6 PFU, w tym zarządzanie systemami instalacyjnymi wykonanymi lub zmodernizowanymi w ramach Fazy 1, w szczególności: BESS, instalacje PV, instalacje kolektorów słonecznych, cwu, infrastrukturę ładowania EV, pompy ciepła, systemy wentylacji, instalacje oświetleniowe, instalacje CO oraz zarządzanie energią (elektryczną i cieplną), utrzymanie, monitoring, konserwacje, naprawy, modernizacja, rozbudowa i przebudowa tych instalacji,

- utrzymanie stanu napięcia i natężenia  prądu elektrycznego w instalacjach elektrycznych Placówek Oświatowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- utrzymanie zasilania gazem istniejących wszystkich punktów jego poboru w Placówkach Oświatowych (piece gazowe, piece kuchenne, palniki gazowe w digestoriach itp.),

- po zawarciu we własnym imieniu umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz właściwych umów dystrybucyjnych/transportowych do Placówek Oświatowych i ich bieżąca obsługa rozliczeniowo‑serwisowa; przy czym Wykonawca nie ustala cen energii oraz gazu i nie dokonuje ich odsprzedaży Zamawiającemu,

- przenoszenie (refakturowanie) na Zamawiającego kosztów energii elektrycznej, gazu oraz opłat dystrybucyjnych/transportowych w trybie 1:1 (jeden do jednego), bez jakiejkolwiek marży, narzutu lub opłaty handlowej,  zgodnie z zasadami rozliczeń tych kosztów określonych w załączniku nr 7 Umowy – Mechanizm wynagradzania,

- zapewnienie rocznego, stałego kosztu łącznego po stronie Zamawiającego przez okres 15 lat od dnia rozpoczęcia realizacji Fazy 2,

- zapewnienie osiągnięcia Wskaźników ekonomicznych Realizacji Projektu (WRP) uwzględniających wskaźniki rezultatu zgodnie z zestawieniem wskazanym w pkt 1.1 PFU,

- dokonanie zwrotu Zamawiającemu  infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych przejętych w zarząd zgodnie z Umową.

- Zobowiązuje się Wykonawcę robót, aby realizacja prac objętych Umową była spójna z zasadą DNSH, w szczególności aby Wykonawca współpracował z Zamawiającym zgodnie z zakresem wskazanym w pkt. 1.2.1 PFU, mając na celu zachowanie zasady DNSH i wymagań Dokumentacji Konkursowej w zakresie Fazy 1.

- Obowiązki określone w niniejszym paragrafie obowiązują również w okresie usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego.

# Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy:

  - na dzień zawarcia Umowy za realizację Fazy 1 w łącznej wysokości: netto ……………. zł (słownie złotych: …………...………………….…..………….) to jest brutto ……………. zł (słownie złotych: …………...………………….…..………….) (dalej jako: „Wynagrodzenie za realizację Fazy 1”);

  - na dzień zawarcia Umowy za realizację Fazy 2 netto ……………. zł (słownie złotych: …………...………………….…..………….) to jest brutto ……………. zł (słownie złotych: …………...………………….…..………….) za każdy rok realizacji Fazy 2, (dalej jako: „Wynagrodzenie za realizację Fazy 2”)

(dalej łącznie jako „Wynagrodzenie”).

- Szczegółowe zasady obliczania Wynagrodzenia za realizację Fazy 2 w tym w szczególności w zakresie miesięcznego wynagrodzenia za realizację Fazy 2 określa Załącznik nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie za realizację Fazy 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w tym zakresie, niezbędne do jego wykonania, a także opłaty (w tym wszelkie podatki, cła, akcyzy i inne należności publicznoprawne) związane z realizacją Umowy w tym zakresie, zarówno nakładane w Polsce, jak i poza jej granicami. Dla uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie za realizację Fazy 1 obejmuje również koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii potrzebnych do realizacji Umowy w tym zakresie (w szczególności opłaty z nich wynikające), niezależnie od tego, czy adresatem decyzji będzie Wykonawca, czy Zamawiający.

- Wynagrodzenie za realizację Fazy 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie i przepisach prawa.

- Wynagrodzenie za realizację Fazy 2 stanowi roczną opłatę i nie ulega zmianie przez cały czas trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie, przepisach prawa oraz  w szczególności w Załączniku nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie za realizację Fazy 1 obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego lub udzielenia praw własności intelektualnej w ramach Fazy 1 (w tym prawa własności nośników, na których zostały one utrwalone), o których mowa w §20, na określonych tam zasadach. Wynagrodzenie za realizację Fazy 1 obejmuje również pomoc w zakresie przeniesienia usług (w tym wszelkiej stosownej dokumentacji i wszystkich danych Zamawiającego), zgodnie z §20 ust. 16-17 poniżej.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia za realizację Fazy 1.

- W okresie realizacji Fazy 1 uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przysługuje w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów, liczona w stosunku do poziomu cen lub kosztów przyjętych dla ustalenia Wynagrodzenia za realizację Fazy I, przekroczy poziom 5% (pięć procent). Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 będzie ustalana z użyciem wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za okres od początkowego terminu ustalenia zmiany do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o zmianę Wynagrodzenia za realizację Fazy 1.

- Zmiana Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie dla Fazy 1.

- W przypadku zmiany Wynagrodzenia za realizację Fazy 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Z zastrzeżeniem zasad dotyczących waloryzacji Wynagrodzenia za realizację Fazy 2 Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

  - postanowień Umowy,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 powyżej, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmiany na koszty realizacji Umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność żądania.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia nastąpi w zakresie odpowiadającym zmianie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, udokumentowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

# Warunki płatności Wynagrodzenia

- Rozliczanie pomiędzy Stronami za realizację Fazy 1 nastąpi na podstawie faktur opiewających na kwoty określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym będącym częścią PRP, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy (dalej jako: „HRF”) na podstawie podpisanych przez Zamawiającego bez uwag odpowiednio Protokołów Odbiorów Częściowych / Protokołu Odbioru Końcowego / Protokołu Odbioru Projektu. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z HRF za wykonane i odebrane prace w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczek jednakże wyłącznie na poczet zakupu urządzeń, materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji Fazy 1, w zakresie i wysokości wynikających z warunków płatności narzuconych przez zewnętrznych dostawców (w tym zaliczek lub przedpłat wymaganych do złożenia lub utrzymania zamówień, rezerwacji mocy produkcyjnych lub terminów dostaw).

- Wniosek o zaliczkę składa Wykonawca wraz z:

- kopią zamówienia lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez dostawcę określającego wymagany harmonogram i warunki przedpłaty,

- fakturą pro forma lub żądaniem płatności wystawionym przez dostawcę,

- oświadczeniem Wykonawcy, że zaliczka zostanie przeznaczona wyłącznie na zapłatę na rzecz wskazanego dostawcy i dotyczy urządzeń lub materiałów przewidzianych w PFU/HRF,

- Wypłata zaliczki następuje w terminie 14 dni od doręczenia kompletnego wniosku, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 5 poniżej.

- Zamawiający dokona wypłaty pierwszej zaliczki  nie wcześniej niż 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Wypłata danej zaliczki możliwa będzie pod warunkiem że wysokość kwoty tej zaliczki oraz cel jej wydatkowania są zgodne z warunkami UoD i dotyczy wyłącznie kosztów kwalifikowanych.

- Rozliczenie zaliczki następuje przez zaliczenie kwoty zaliczki na poczet płatności za dostarczone urządzenia lub materiały wykazane na fakturach dostawców oraz ujęte w protokole odbioru (odpowiednio w ramach Odbioru Częściowego lub Odbioru Końcowego).

- W przypadku, gdy po wypłacie zaliczki zamówienie u dostawcy nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. upadłość dostawcy, wstrzymanie produkcji, odmowy wykonania zamówienia przez dostawcę), środki z zaliczki:

- podlegają niezwłocznie ponownemu przeznaczeniu – za zgodą Zamawiającego – na zakup równoważnych urządzeń lub materiałów od innego dostawcy, albo

- w części niewykorzystanej podlegają zwrotowi do Zamawiającego bez jakikolwiek  potrąceń przez Wykonawcę  udokumentowanych, nieodzyskiwalnych kosztów płatności bankowych, różnic kursowych oraz innych bezpośrednich kosztów poniesionych w związku z transakcją.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w okresie Fazy 1:

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zaliczka pozostaje do rozliczenia zgodnie z ust. 6 powyżej (z uwzględnieniem ust. 7 powyżej), a nieodwołalne płatności na rzecz dostawców sfinansowane zaliczką podlegają rozliczeniu z Zamawiającym,

- z wyłącznej winy Wykonawcy – Wykonawca zwróci Zamawiającemu niewykorzystaną część zaliczki oraz kwoty nieudokumentowane zgodnie z ust. 6 powyżej. Zwrot nastąpi w terminie 7 dni od dnia odstąpienia.

- Jeżeli przewidywana łączna wartość zaliczek przekroczy 20% Wynagrodzenia za realizację Fazy 1, Zamawiający żąda ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki do wysokości udzielanych zaliczek, w jednej lub kilku formach przewidzianych zgodnie z postanowieniem §10 ust. 2-3 poniżej.

- Rozliczanie Wynagrodzenia za realizację Fazy 2 następuje w miesięcznych Okresach Rozliczeniowych na podstawie jednej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę nie później niż do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą świadczenia. Data wykonania usługi „Abonament za usługę zarządzania energią (EaaS)” przypada na ostatni dzień danego Okresu Rozliczeniowego. Szczegółowy sposób obliczania oraz fakturowania określa Załącznik nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia.

- Wykonawca na fakturze jako nabywcę wskazuje: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, NIP 1231220334.

- W toku realizacji Fazy 2 adresatem faktury będzie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, Magdalenka ul. Lipowa 28, 05-506 Lesznowola, NIP:1230982881.

- Wykonawca wystawia faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481 z późn. zm.) (dalej: „KSeF”). Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje jednej płatności za dany Okres Rozliczeniowy – przelewem łącznej kwoty brutto z faktury – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- W przypadku wystawienia faktury bez podstawy prawnej lub niezgodnej z Umową, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy bez realizacji płatności.

- Refaktury wyłącznie dokumentują przeniesienie kosztów mediów 1:1 zgodnie z fakturami pierwotnymi sprzedawców i operatorów.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

# Odbiory w ramach Fazy I

- Prace w ramach Fazy 1 podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór częściowy po zakończeniu każdej części prac wyszczególnionych w HRF („Odbiór Częściowy”);

- końcowy odbiór techniczny prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych w budynkach, w ramach danej Placówki Oświatowej,  potwierdzony zgodnie z procedurą określoną w PFU przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru („Odbiór Końcowy”);

- protokolarny odbiór od Wykonawcy zrealizowanych wszystkich elementów Projektu wraz z wymaganą dokumentacją określoną w PFU pozwalającą na przystąpienie do użytkowania całości przedmiotu Projektu, będący podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za Fazę 1 („Odbiór Projektu”).

- Warunkiem zapłaty części wynagrodzenia określonych w HRF będą:

- Protokół odbioru częściowego, podpisany w imieniu Zamawiającego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy potwierdzający Odbiór Częściowy (dalej jako: „Protokół Odbioru Częściowego”);

- Protokół odbioru końcowego, podpisany w imieniu Zamawiającego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy, potwierdzający Odbiór Końcowy (dalej jako: „Protokół Odbioru Końcowego”);

- Protokół odbioru Projektu, podpisany przez Komisję Odbiorową Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy, potwierdzający Odbiór Projektu (dalej jako: „Protokół Odbioru Projektu”).

- Prace, dla których strony ustalają Odbiory Częściowe zgodnie z HRF, Wykonawca każdorazowo zgłosi, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji Przedmiotu Umowy.

- Dla dokonania każdego z odbiorów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, określone w pkt 1.2.8 PFU, jak również dowody potwierdzające wywiązanie się z wszelkich zobowiązań finansowych na rzecz podwykonawcy i/lub podwykonawców za prace zrealizowane z ich udziałem w danym okresie rozliczeniowym.

- Odbiorów Częściowych i Końcowych w imieniu Zamawiającego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W przypadku Odbioru Projektu, Zamawiający powoła komisję złożoną co najmniej z przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego („Komisja Odbiorowa Zamawiającego”) i przystąpi do Odbioru Projektu. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi bezzwłocznie jednakże nie później niż w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej 5 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy (o ile wymagane) przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego. Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- dokumenty określone w PFU,

- dowody potwierdzające wywiązanie się z wszelkich zobowiązań finansowych na rzecz podwykonawcy i/lub podwykonawców za prace zrealizowane z ich udziałem,

- szczegółowy wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wytworzone lub nabyte w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,

- wszystkie wymagane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,

- wszystkie wymagane zgłoszenia zakończenia robót z adnotacją właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

- W przypadku braku dokumentów wymaganych dla zgłoszenia danego odbioru, Zamawiający odstąpi od wyznaczenia terminu odbioru i wezwie Wykonawcę do ich złożenia w ustalonym terminie.

- W czynnościach Odbioru Końcowego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

- nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ani nie wpływają na zgodność zrealizowanych prac z UoD - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub wpływają tak dalece na zgodność zrealizowanych prac z UoD w sposób uniemożliwiający rozliczenie co najmniej 40% dotacji - od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 16 niniejszej Umowy.

# Realizacja Fazy 2

- W ramach Fazy 2 Wykonawca przez okres 15 pełnych lat kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia zgodnie z §2 ust. 5 powyżej zobowiązany jest świadczyć  usługę zarządzania energią (Energy as a Service; EaaS) za stałym rocznym Wynagrodzeniem za Fazę 2, płatnym w 12 ratach miesięcznych, przy czym dla poszczególnego miesiąca kalendarzowego wysokość raty jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia.

- Jeżeli w celu świadczenia usług w ramach Fazy 2 konieczne będzie posiadanie przez Wykonawcę koncesji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich posiadanie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi. Wykonawca może w tym celu posługiwać się podwykonawcami.

- Wynagrodzenie za realizację Fazy 2 nie obejmuje kosztów energii elektrycznej, ciepła, gazu ani opłat dystrybucyjnych i pozostaje stałe przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem zasad waloryzacji, o którym jest mowa w Załączniku nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia.

- Ceny i warunki rozliczeń energii elektrycznej i gazu, w tym opłat dystrybucyjnych/transportowych oraz opłat dodatkowych, wynikają wyłącznie z obowiązujących taryf lub umów właściwych sprzedawców oraz operatorów systemów.

- Wykonawca nie ustala cen energii ani gazu i nie dokonuje ich sprzedaży Zamawiającemu.

- Koszty energii elektrycznej, gazu oraz opłat dystrybucyjnych/transportowych są przenoszone na Zamawiającego w trybie refaktury 1:1 (jeden do jednego), bez jakiejkolwiek marży, narzutu lub opłaty handlowej, zgodnie z fakturami pierwotnymi sprzedawców i operatorów systemów, a do każdej refaktury Wykonawca dołącza zestawienie Punktów Poboru (PPE/PPG) i kopie lub wyciągi faktur pierwotnych stanowiących podstawę rozliczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Fazy 2 z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami branżowymi.

- Zamawiający odda Wykonawcy w najem, na czas trwania Fazy 2, niezbędne części pomieszczeń technicznych oraz  infrastruktury energetycznej  Placówek Oświatowych. Szczegółowe zestawienie pomieszczeń oraz wykaz infrastruktury energetycznej przekazywanej w najem Wykonawcy w danej Placówce Oświatowej, zostanie określone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, a następnie aktualizowanej o  wybudowane i/lub zmodernizowane  elementy infrastruktury energetycznej realizowane przez Wykonawcę w ramach Fazy 1,  z uwzględnieniem obowiązujących  stawek czynszu określonych  Zarządzeniem nr 45/2025 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, stanowiących własność Gminy Lesznowola. Stosowne umowy najmu w ramach odrębnych dokumentów, zostaną zawarte między Zamawiającym a Wykonawcą w celu   zawarcia przez Wykonawcę umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz – gdy nie są kompleksowe – właściwych umów dystrybucyjnych lub przesyłowych. Najem stanowić będzie  tytuł prawny Wykonawcy do punktów poboru na potrzeby procedur OSD i PSG, w tym zmiany odbiorcy w PPE i PPG, zawierania umów sprzedaży, dystrybucji, przesyłu lub umów kompleksowych.

- Zamawiający  przekaże wszelkie dokumenty wymagane przez właściwych operatorów systemów i sprzedawców, wymagane do przepisania  PPE i PPG na Wykonawcę,  w tym oświadczenia o tytule prawnym oraz inne dane niezbędne będące w posiadaniu Zamawiającego.

- Strony sporządzą protokoły zdawczo‑odbiorcze stanów układów pomiarowo‑rozliczeniowych w dacie zmiany odbiorcy w każdym PPE i PPG, a Wykonawca przekaże je niezwłocznie operatorowi/sprzedawcy.

- Rozpoczęcie rozliczeń w ramach Fazy 2 dla danego PPE i PPG następuje z dniem skutecznej zmiany odbiorcy na Wykonawcę, łącznie dla wszystkich 9 placówek edukacyjnych  poprzedzone uruchomieniem i utrzymaniem systemu zarządzania energią (EMS) Wykonawcy, a jeśli uwarunkowania techniczne tego będą wymagały, również poprzez integracje Centrum Utrzymania Mikrosieci (CUM) Wykonawcy z systemami EMS. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż rozpoczęcie realizacji Fazy 2 może mieć miejsce w trakcie realizacji Fazy 1 (obie Fazy mogą być realizowane równolegle), a Wykonawca jest zobligowany do wykonania tych czynności lub prac, które są konieczne do rozpoczęcia realizacji Fazy 2 zgodnie z PRP.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość usług realizowanych w Fazie 2 jak również raportowania Zamawiającemu na zasadach zgodnie z PFU.

- W toku realizacji Fazy 2:

- Wykonawca m.in. w ramach adaptacji istniejącej infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych i systemów wykonanych lub zmodernizowanych w ramach Fazy 1 zgodnie z pkt 1.2.6 PFU do zmieniających się potrzeb Zamawiającego (np. wzrost liczby uczniów w Placówkach Oświatowych) jest uprawniony do projektowania i za pisemną zgodą Zamawiającego, do realizacji rozbudów lub modyfikacji Infrastruktury Energetycznej, w tym w szczególności do zwiększania mocy OZE, BESS, optymalizacji układów HVAC na koszt Wykonawcy i bez podwyższenia Wynagrodzenia za realizację Fazy 2 (z zastrzeżeniem waloryzacji przewidzianej w Załączniku nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia),

- każda planowana rozbudowa lub modyfikacja wymagająca robót budowlanych, zmiany umowy przyłączeniowej, uzgodnień ppoż. lub przerwy w dostawach zostanie poprzedzona doręczeniem Zamawiającemu planu modernizacji (co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac), zawierającego: opis zakresu, harmonogram, wpływu na ciągłość dostaw, wykazu wymaganych decyzji, zgłoszeń, uzgodnień, wykaz niezbędnych wyłączeń oraz plan BHP.

- Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszeń, uzgodnień ppoż. oraz spełnienie obowiązków uczestników procesu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym oraz przepisami BHP przy robotach budowlanych; roboty są prowadzone z zachowaniem planu BIOZ, a dokumentacja powykonawcza i książka obiektu są aktualizowane,

- jeżeli rozbudowa wymaga zmiany parametrów przyłączenia (np. zwiększenia mocy przyłączeniowej), Wykonawca prowadzi postępowania o wydanie warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie i realizuje obowiązki wobec OSD/OSP zgodnie z prawem energetycznym, odpowiednimi instrukcjami ruchu i eksploatacji sieci oraz rozporządzeniem systemowym dotyczącym szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Opłaty przyłączeniowe i koszty przebudów niezbędnych do realizacji rozbudowy ponosi Wykonawca,

- nakłady inwestycyjne oraz opłaty administracyjne i przyłączeniowe związane bezpośrednio z rozbudową lub modyfikacją ponosi Wykonawca,

- zmiany zmiennych kosztów zewnętrznych (np. opłat dystrybucyjnych wynikających z taryf OSD, kosztów energii lub gazu) rozlicza się z Zamawiającym nadal w trybie refaktury 1:1 zgodnie z §8 ust. 4–5, bez jakiejkolwiek marży lub narzutu i bez ingerencji w ceny wynikające z taryf lub umów lub notowań giełdowych,

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace – o ile to możliwe – poza godzinami dydaktycznymi i z minimalizacją przerw, a planowane wyłączenia wymagają powiadomienia Zamawiającego  z co najmniej 7‑dniowym wyprzedzeniem (awarie – niezwłocznie), przy zachowaniu wymogów BHP i zabezpieczeniu stref niebezpiecznych,

- po zakończeniu prac Wykonawca sporządza protokół odbioru modernizacji oraz przekazuje Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą, kopie decyzji, zgłoszeń i uzgodnień, certyfikaty i deklaracje zgodności, aktualizacje schematów i instrukcji eksploatacji,

- rozbudowy lub modyfikacje wchodzą w zakres utrzymania i serwisowania realizowanego przez Wykonawcę w Fazie 2. Do czasu podpisania protokołu odbioru Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia instalowanych przez siebie lub jego podwykonawców nowych  urządzeń,

- realizacja rozbudów lub modyfikacji na koszt Wykonawcy nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia za realizację Fazy 2. W razie wpływu rozbudowy na wartości referencyjne dla raportowania efektów energetycznych, Strony aktualizują profil referencyjny bez zmiany zasad Wynagrodzenia (z wyjątkiem waloryzacji z Załącznika nr 7 – Mechanizm wynagrodzenia).

- Wykonawca wybudowane w ramach Fazy – 2 elementy infrastruktury energetycznej przekaże nieodpłatnie na własność Zamawiającego. Przeniesienie własności zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.

- Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności wybudowanych przez Wykonawcę w ramach Fazy 2 elementów infrastruktury energetycznej na Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy z uwzględnieniem  warunków określonych w §17 Umowy, przy czym polisa ubezpieczeniowa powinna być ważna nie później niż od daty rozpoczęcia realizacji Fazy II, a także utrzymywania ważności tego ubezpieczenia przez cały okres trwania Fazy II.

- Po zakończeniu realizacji Fazy 2 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru Infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych po realizacji Fazy 2, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w (PFU) poprzez przedłożenie Zamawiającemu Raportu Końcowego dla Fazy 2  Umowy (RKII).

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, wyznaczy termin odbioru infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych będącej przedmiotem najmu po realizacji Fazy 2, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Odbiór infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych będącej przedmiotem najmu po realizacji Fazy 2 przeprowadzany jest w obecności przedstawicieli obu Stron oraz, w razie potrzeby, osób trzecich wskazanych przez Zamawiającego.

- Odbiór infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych będącej przedmiotem najmu,  po realizacji Fazy 2 zostanie potwierdzony protokołem odbioru, w którym Strony potwierdzą przekazanie przez Wykonawcę takiej infrastruktury energetycznej w stanie zgodnym z wymogami określonymi w PFU, wszelkiej niezbędnej dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów, instrukcji i gwarancji, a także przekazanie Zamawiającemu kluczy, kodów dostępu oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania instalacji.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 14 dni. Po ich usunięciu przeprowadzony zostanie odbiór uzupełniający.

- Z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru infrastruktury energetycznej Placówek Oświatowych będącej przedmiotem najmu po realizacji Fazy 2 uznaje się, że ta infrastruktura energetyczna została zwrócona Zamawiającemu.

- W trakcie Fazy 2 Strony, uwzględniając art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp,  mogą uzgodnić udzielenie przez Zamawiającego Wykonawcy usług podobnych polegających na rozszerzeniu zakresu świadczeń Wykonawcy, obejmujących w szczególności:

- uruchomienie i świadczenie usług pomocniczych związanych z optymalizacją i zarządzaniem zużyciem i mocą, programami elastyczności popytu, redukcji mocy, opracowaniem i wdrażaniem reguł sterowania i harmonogramów pracy urządzeń instalacyjnych w tym zakresie,

- włączenie do Fazy 2 kolejnych budynków Zamawiającego (nowe placówki oświatowe lub inne obiekty jednostek organizacyjnych Zamawiającego) wraz z niezbędną integracją z EMS Wykonawcy, telemetrią i konfiguracją,

- wdrożenie i obsługę dodatkowej infrastruktury energetycznej lub ładowania pojazdów w istniejących albo nowych lokalizacjach Zamawiającego, w zakresie nienaruszającym przepisów prawa energetycznego i rozporządzeń systemowych.

# Gwarancja i rękojmia za prace zrealizowane w Fazie I

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy w Fazie 1 na okres 5 lat, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Projektu bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy w Fazie 1 przez okres 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Projektu bez zastrzeżeń.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie wady następuje w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w §24 niniejszej Umowy, ze wskazaniem rodzaju wady i proponowanego terminu jej usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku.

- Wszelkie naprawy i usunięcia wad będą dokumentowane protokołami podpisanymi przez obie Strony.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki Przedmiotu Umowy, okres gwarancji na elementy, których dotyczą wady lub usterki, ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia jej skutecznego usunięcia przez Wykonawcę, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w ust. 6 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszyscy producenci urządzeń, materiałów i wyposażenia dostarczonych w ramach realizacji Fazy 1 udzielą gwarancji na swoje produkty.

- Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, jeżeli któraś z gwarancji producentów będzie nadal obowiązywać, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa wynikające z tych gwarancji oraz przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do samodzielnej realizacji tych gwarancji, w tym oryginały kart gwarancyjnych oraz pełną dokumentację techniczną.

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 0,5% Wynagrodzenia realizacji Fazy 1 brutto, co stanowi następującą kwotę: ..…………. zł brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie Fazy 1.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98),

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Wzór gwarancji należytego wykonania Umowy udzielanej w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział w Lesznowoli, Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.

- W przypadku, gdy w toku realizacji Umowy okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy upływa przed zakończeniem okresu, na jaki zabezpieczenie to zostało ustanowione zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub odnowienia zabezpieczenia oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego odnowienie zabezpieczenia, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie odnowi zabezpieczenia oraz nie przedłoży Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego odnowienie zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 7 powyżej, Zamawiający ma prawo, bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy, do realizacji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w całości lub w części.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 15% wartości zabezpieczenia. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało ustanowione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), podpisanie Protokołu Odbioru Projektu nastąpi wyłącznie pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia, obejmującego roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, zgodnego z odpowiednimi wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania podpisania Protokołu Odbioru Projektu. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi powinno być ważne przez cały okres gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 6-8 powyżej.

- W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może zostać wniesione przez wszystkich Członków Konsorcjum łącznie lub przez wybranego Członka Konsorcjum w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi obejmować odpowiedzialność wszystkich Członków Konsorcjum solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien wskazywać wszystkich Członków Konsorcjum.

- W przypadku zmiany składu Konsorcjum w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia nowego zabezpieczenia, obejmującego aktualny skład Konsorcjum, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiającego dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, przedłużeniem, zmianą lub realizacją zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Najpóźniej w dniu zakończenia realizacji  Fazy 1 Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie Fazy 2, w kwocie równej ¼ wysokości rocznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Fazy 2 Umowy tj. w wysokości ……. zł brutto (słownie: …….). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie Fazy 2.

- Do zabezpieczenia, o którym jest mowa w ust. 16 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8 oraz ust. 11-15 powyżej.

- Zwrot zabezpieczenia, o którym jest mowa w ust. 16 powyżej nastąpi zgodnie z przepisem art. 453 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

# Przeniesienie tytułu własności i przeniesienie ryzyka dla Fazy 1

- Wyniki zrealizowanych w ramach Umowy prac dla Fazy 1 stają się własnością Zamawiającego z chwilą podpisanego obustronnie Protokołu Odbioru Projektu, o ile nie został on już uprzednio przeniesiony na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej.

- W zakresie, w jakim przeniesienie własności i/lub tytułu własności, o którym mowa wyżej, nie następuje z mocy obowiązujących przepisów prawa lub wymaga zgody osoby trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym i dołożyć należytych starań, aby doprowadzić do takiego przeniesienia własności i/lub tytułu własności.

- Prawo własności do wszystkich efektów prac dotychczas wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy dla Fazy 1 przechodzi na Zamawiającego automatycznie w momencie zaistnienia zdarzenia stanowiącego o niewypłacalności Wykonawcy, zgodnie z rozumieniem pojęcia niewypłacalności przewidzianego w art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 614 z późn. zm.).

- Kwestie odpowiedzialności za utrzymanie, ochronę i eksploatację urządzeń, wyposażenia i materiałów wchodzących w skład inwestycji określa PFU.

# Siła Wyższa

- Jako zdarzenie siły wyższej rozumie się wymienione niżej działania, zdarzenia lub okoliczności następujące począwszy od dnia zawarcia Umowy i mające wpływ na realizację Umowy z zastrzeżeniem, że:

- są one nieprzewidywalne (lub – w wypadku ich przewidywalności – niemożliwe do zapobieżenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego) i z obiektywnych przyczyn pozostają poza kontrolą Strony dotkniętej ich skutkami,

- nie wynikają bezpośrednio ani pośrednio z podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek działań przez Stronę dotkniętą ich skutkami lub z jej winy oraz niedbalstwa oraz

- na ich skutek dana Strona nie jest w stanie wypełnić części lub całości swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zdarzenia siły wyższej obejmują w szczególności: wojnę (bez względu na to, czy została wypowiedziana, czy nie), działania wojenne, rewolucję, bunt, okupację, wojnę domową, przewrót wojskowy, powstanie przeciwko jakimkolwiek władzom, zamieszki, akty terroru, przejęcie władzy przez wojsko lub jej uzurpację, nałożenie embarga, akty sabotażu, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, pożar, tornado, tajfun, huragan, upadek na ziemię obiektu z przestrzeni kosmicznej (np. meteorytu), obostrzenia związane z wprowadzeniem kwarantanny, epidemię, pandemie, promieniowanie jonizujące lub skażenie materiałami radioaktywnymi, a także strajki ogólnokrajowe, strajki zakładowe, lokauty lub inne podobne działania lub spory o charakterze pracowniczym, pod warunkiem, że nie dotyczą one wyłącznie pracowników danej Strony (dalej: „Zdarzenie Siły Wyższej”).

- Jeśli Strona jest lub będzie pozbawiona możliwości wykonywania jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej, wówczas zobowiązana będzie niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie drugą Stronę, podając przy tym szczegółowe informacje dotyczące charakteru danego Zdarzenia Siły Wyższej, jego spodziewanego wpływu na zdolność strony do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz przewidywanego czasu jego trwania. Przekazanie takiego zawiadomienia skutkuje zwolnieniem Strony dotkniętej Zdarzeniem Siły Wyższej z wykonywania danych zobowiązań na okres, przez który Zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwia jej ich wykonywanie, oraz ewentualny dodatkowy okres, jaki może być wymagany na wznowienie działalności przez daną Stronę.

- Strona dotknięta Zdarzeniem Siły Wyższej zobowiązana jest nieustannie dokładać należytych starań w celu ograniczenia wszelkich ewentualnych opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikających z wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej oraz wszelkich jego innych skutków. Strona dotknięta Zdarzeniem Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ustaniu wpływających na nią skutków Zdarzenia Siły Wyższej.

- Strona dotknięta Zdarzeniem Siły Wyższej zobowiązana jest do dalszej realizacji wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Umowy, na wykonywanie których dane Zdarzenie Siły Wyższej nie ma wpływu.

- W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwiającego wykonywanie zasadniczo wszystkich prac będących w toku, w ramach Fazy 1 Umowy przez ciągły okres 1 miesiąca, a w ramach Fazy 2 Umowy przez ciągły okres 3 miesięcy, Strony zobowiązane są podjąć próbę uzgodnienia dalszego sposobu postępowania w zaistniałej sytuacji i zarządzania nią. Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w tym przedmiocie, każda z nich będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w okresie Fazy 1 Umowy lub wypowiedzenia Umowy w okresie Fazy 2 Umowy.

- Żadne zdarzenie Siły Wyższej nie zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wymagalnej części Wynagrodzenia.

# Odstąpienie od Umowy

- W zakresie dotyczącym wyłącznie Fazy 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje realizacji obowiązków umownych przez co najmniej 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację obowiązków umownych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do wznowienia realizacji obowiązków umownych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

  - w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 10 pkt 2) lit. b) Umowy;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

  - Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób rażąco wadliwy lub rażąco sprzeczny z Umową, w tym w szczególności z PFU oraz dokumentacją postępowania, co skutkuje uniemożliwieniem korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń,

  - jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie dalszego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwiającego wykonywanie zasadniczo wszystkich prac będących w toku w ramach Fazy 1 Umowy przez ciągły okres 1 miesiąca, zgodnie z §12 ust. 6 Umowy;

- osiągnięcia przez Wykonawcę limitu odpowiedzialności, o którym mowa w §16 ust. 9 Umowy.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.

- Uprawnienie do odstąpienia Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, 6 i 8 może zostać zrealizowane do dnia zakończenia okresów gwarancji i rękojmi, o których mowa w §9 powyżej, jednak nie później niż do dnia 31 października 2031 roku, co oznacza, że uprawniony w tym terminie musi złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Odstąpienie od Umowy określone w ust. 1 pkt. 2-4, 6, 8 nastąpi wyłącznie z winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy:

  - Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

  - Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzone prace,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione,

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji producentów na dostarczone urządzenia oraz przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do samodzielnej realizacji tych gwarancji, w tym oryginały kart gwarancyjnych oraz pełną dokumentację techniczną,

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego lub udzieli mu praw własności intelektualnej na dostarczone utwory zgodnie z §20 poniżej.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia do:

  - dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały zakończone do dnia odstąpienia, oraz

  - przejęcia zwrotnego terenu budowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-4, 6, 8 Zamawiający może odstąpić od Umowy, wedle swojego wyboru, w całości lub części. W pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w części jeszcze niewykonanej.

- W zakresie  Fazy 1 Wykonawca może odstąpić od Umowy w części jeszcze niewykonanej w następujących sytuacjach:

  - zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu robót  którejkolwiek z Placówek Oświatowych, wynoszącej co najmniej 10 dni,

  - zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do odbioru robót trwającej dłużej niż 15 dni,

  - rażącego naruszania przez Zamawiającego postanowień Umowy, które uniemożliwia Wykonawcy należyte jej wykonywanie,

  - zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia należnego bezspornie, przekraczającego trzydzieści 30 dni, jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie dalszego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwiającego wykonywanie zasadniczo wszystkich prac będących w toku w ramach Fazy 1 Umowy przez ciągły okres 1 miesiąca, zgodnie z §12 ust. 6 Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9:

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy;

  - Uprawnienie do odstąpienia Umowy może zostać zrealizowane do dnia 15 października 2026 r., co oznacza, że uprawniony w tym terminie musi złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie.

  - §13 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio;

- W toku realizacji Fazy 2 Umowy Zamawiający może Umowę wypowiedzieć przed upływem terminu wskazanego w §2 ust. 6 Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:

  - Nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Fazy 2 bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia określonego w §2 ust. 6 Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji Fazy 2;

  - nieprzedstawienia zabezpieczenia wykonania Umowy w zakresie Fazy 2 lub jej nieprzedłużenia zgodnie z § 10;

  - jeżeli Wykonawca nie kontynuuje realizacji Fazy 2 przez co najmniej 14 dni pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do kontynuowania realizacji Fazy 2,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację Fazy 2 i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do wznowienia realizacji Fazy 2 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,

  - osiągnięcia przez Wykonawcę limitu odpowiedzialności, o którym mowa w §16 ust. 9 Umowy,

  - w przypadku wykonywania Fazy 2 w sposób rażąco wadliwy lub rażąco sprzeczny z Umową, co skutkuje uniemożliwieniem korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy w zakresie Fazy 2, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszeń.

- W zakresie  Fazy 2 Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednakże wyłącznie w części dotyczącej Fazy 2,  w następujących sytuacjach:

  - rażącego naruszania przez Zamawiającego postanowień Umowy, które uniemożliwia Wykonawcy należyte jej wykonywanie,

  - zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia należnego bezspornie, przekraczającego trzydzieści 30 dni.

- W toku realizacji Fazy 2 Umowy każda ze Stron może Umowę wypowiedzieć przed upływem terminu wskazanego w §2 ust. 6 Umowy jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie dalszego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwiającego wykonywanie zasadniczo wszystkich prac będących w toku w ramach 2 Fazy Projektu przez ciągły okres 3 miesięcy, zgodnie z §12 ust. 6 Umowy, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń za faktycznie wykonane świadczenia do dnia rozwiązania Umowy.

# Przypadek kompensacyjny

- Strony zgodnie postanawiają, że każde zdarzenie wskazane w ust. 2 poniżej będzie traktowane przez Strony jako przypadek kompensacyjny to jest taki, który powoduje podwyższenie kosztów lub wydatków wykonania zobowiązań przez Wykonawcę w okresie wykonywania Umowy (dalej jako „Przypadek Kompensacyjny”. Ustalona kwota Przypadku Kompensacyjnego podlega indeksacji rocznej na zasadach wskazanych w Załączniku nr 7 Mechanizm wynagrodzenia.

- Przypadki Kompensacyjne obejmują:

  - nieprzewidziane kolizje lub warunki terenowe niezawinione przez Wykonawcę odbiegające istotnie od ujawnionych w dokumentacji postępowania, wymagające modyfikacji projektu, dodatkowych badań, zabezpieczeń lub prac,

  - przestoje, ograniczenia lub utrudnienia w dostępie do Placówek Oświatowych lub do miejsc wykonywania prac oraz opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu, wydaniu pełnomocnictw, oświadczeń i danych, zawarciu umów najmu pomieszczeń technicznych na Fazę 2, dokonaniu czynności wymaganych przez OSD/PSG, bądź wprowadzeniu zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają lub utrudniają terminową realizację Umowy,

  - przedłużające się ze strony Zamawiającego czynności odbiorowe (częściowe, końcowe, Projektu lub dla Fazy 2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowa odbioru mimo spełnienia wymagań Umowy, opóźnione wyznaczenie komisji odbiorowych,

  - opóźnienie w zapłacie należności przez Zamawiającego ponad terminy Umowy, wywołujące po stronie Wykonawcy mierzalne koszty finansowania lub inne szkody ekonomiczne niewyrównane przepisami o odsetkach i ryczałtowej rekompensacie — z zachowaniem praw Wykonawcy do odsetek ustawowych oraz ustawowej rekompensaty,

  - zmiana UoD lub wiążących wytycznych instytucji finansującej wpływająca na zakres, sposób lub terminy realizacji Przedmiotu Umowy, bądź na obowiązki sprawozdawcze, dowodowe, jeżeli skutkuje po stronie Wykonawcy powstaniem nowych czynności lub kosztów nieprzewidzianych przy zawarciu Umowy,

- W celu uniknięcia wątpliwości, ilekroć w Umowie mowa jest o Przypadku Kompensacyjnym, oznacza to zdarzenie, które stanowić może podstawę rozliczenia zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w Fazie 1 lub w Fazie 2 o wystąpieniu zdarzenia, które może stanowić Przypadek Kompensacyjny niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni po dowiedzeniu się o wystąpieniu zdarzenia.

- W terminie 15 dni od zawiadomienia o wystąpieniu Przypadku Kompensacyjnego, lub w innym terminie ustalonym przez Strony, Strony dokonają uzgodnień, co do skutków Przypadku Kompensacyjnego. W przypadku braku uzgodnienia w ww. terminie, wysokość i sposób rozliczenia zostanie ustalona w wyniku procedury rozwiązywania sporów.

- Wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego spowoduje korektę odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron, w tym w zakresie terminów wykonania zobowiązań Stron i/lub zobowiązań finansowych Zamawiającego, wynikających z niniejszej Umowy w celu spowodowania, aby Wykonawca znalazł się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałby się, gdyby taki Przypadek Kompensacyjny nie nastąpił. Korekta nastąpi poprzez:

  - zrekompensowanie Wykonawcy straty lub szkody finansowej powstałej w wyniku wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego (w tym, poprzez wypłatę odszkodowania lub podobnej rekompensaty), lub

  - uiszczenie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za dodatkowe świadczenia wykonane w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego (poprzez podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy),

skutkujące przywróceniem sytuacji gospodarczej (finansowej) wykonawcy, w jakiej Wykonawca znajdowałby się, gdyby nie nastąpił taki Przypadek Kompensacyjny.

- Ocena stopnia pogorszenia sytuacji gospodarczej Wykonawcy będzie dokonywana z uwzględnieniem między innymi:

  - spadku lub wzrostu kosztów związanych ze skutkami wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, ponoszonych przez Wykonawcę, a także w zakresie kosztów ogólnych, kosztów finansowych itp.;

  - wszelkich czynności, podjętych w celu złagodzenia lub zniesienia skutków danego Przypadku Kompensacyjnego.

- W przypadku, gdy Wykonawcy przysługuje zwrot wydatków lub konieczna jest zmiana zobowiązań Stron wynikających z Umowy wskutek wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, to zobowiązanie Zamawiającego dotyczące płatności należnej dla Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

- Niezwłocznie po otrzymaniu lub przesłaniu powiadomienia wystawionego na koniec każdego kolejnego okresu 30 dni, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Kompensacyjnego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, dotyczące Przypadku Kompensacyjnego, w tym:

  - czynności podjęte przez Wykonawcę w celu minimalizowania skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego,

  - oszacowanie skutków wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego oraz konsekwencji dla wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy,

  - kwoty kosztów i wydatków, jakie Wykonawca poniósł lub których poniesienia się spodziewa, bądź też których spodziewa się nie ponosić, w wyniku wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego.

- W zakresie, w jakim Wykonawca nie będzie w stanie wykonywać swoich zobowiązań, wynikających z Umowy i pozostających w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania do czasu ustania trwania tego Przypadku Kompensacyjnego lub jego skutków.

- Jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga rozliczenia finansowego (zapłaty) pomiędzy Stronami, Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania dodatkowej informacji od Wykonawcy zgodnie z ust. 7 powyżej na koniec każdego kolejnego okresu 30 dni, podczas którego nadal trwać będą skutki Przypadku Kompensacyjnego, ustali wysokość (kwotę) takiego rozliczenia, po uzyskaniu stanowisk obu Stron.

- W celu przywrócenia sytuacji gospodarczej Wykonawcy, w jakiej znajdowałby się, gdyby nie nastąpił taki Przypadek Kompensacyjny kwota, odpowiednio, odszkodowania (rekompensaty) należnego Wykonawcy lub należnego mu podwyższenia Wynagrodzenia, zostanie skalkulowana z uwzględnieniem następujących elementów:

  - kosztów wynikających z takiego Przypadku Kompensacyjnego dla Wykonawcy,

  - kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowego finansowania przez Wykonawcę,

  - zwiększenia lub zmniejszenia kosztów utrzymania, serwisu lub eksploatacji,

  - kosztów każdej czynności podjętej przez Wykonawcę w ramach swoich kompetencji w celu łagodzenia lub równoważenia skutków Przypadku Kompensacyjnego,

  - utraty przychodów Wykonawcy powstałej w wyniku opóźnienia zakończenia prac, wskazanej w HRF,

  - w przypadku gdyby kwota ta podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zostanie ona powiększona o należny podatek VAT.

- W miarę możliwości Zamawiający dokona kalkulacji wartości Przypadku Kompensacyjnego z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów roboczych i cen uzgodnionym przez Strony.

- Płatność kwoty przysługującej Wykonawcy w związku z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, w postaci, odpowiednio, odszkodowania (rekompensaty) lub dodatkowego Wynagrodzenia, może przyjąć według uznania Zamawiającego, jedną lub dwie z poniższych form:

  - podwyższenie kwoty należnej z tytułu Wynagrodzenia, przy czym kwota ta uwzględniać będzie koszty finansowania pozyskanego przez Wykonawcę na sfinansowanie Przypadku Kompensacyjnego (o ile dotyczy), lub

  - płatność jednorazowa, płatna wraz z zapłatą za kolejny miesiąc rozliczeniowy, lub

  - zgodnie z odrębnie ustalonym pomiędzy Stronami harmonogramem płatności, w postaci szeregu płatności.

- Jeśli wystąpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga skorygowania sposobu wykonywania obowiązków Stron wynikających z Umowy innych aniżeli zobowiązanie do zapłaty, w tym w szczególności, gdy wymaga dokonania korekty HRF lub korekty innych terminów umownych, Strony ustalą zmieniony sposób wykonywania danych obowiązków.

# Zmiany Umowy

- Bez uszczerbku dla obowiązku lub uprawnienia dokonywania zmian Umowy w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony niniejszym uzgadniają, że wszelkie zmiany Umowy, są ponadto dopuszczalne w następującym zakresie:

  - wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron w sposób pierwotnie określony w Umowie będzie znacznie utrudnione wskutek wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego lub Zdarzenia Siły Wyższej, wówczas:

- terminy wykonania Projektu, w tym Fazy 1 lub Fazy 2 ulegną wydłużeniu lub skróceniu o czas niezbędny dla usunięcia skutków Przypadku Kompensacyjnego lub Zdarzenia Siły Wyższej, lub

- nastąpi zmiana zakresu realizacji Projektu przez Zamawiającego poprzez ograniczenie obowiązków Wykonawcy wraz ze zmianą należnego Wynagrodzenia, lub

2)   uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji Umowy w razie wystąpienia:

- działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych, o ile wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia wykonania Umowy, przy czym w takim wypadku zmiana umowy nie może polegać na zmianie Wynagrodzenia,

- przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o czas trwania przestojów lub opóźnień,

o ile nie wpływa to na realizację Projektu zgodnie z UoD;

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację Umowy;

- zaistnieniu okoliczności  mogących skutkować koniecznością zlecenia robót zamiennych, tj.:

- nieujętego (niezinwentaryzowanego) uzbrojenia podziemnego, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych,

- związanych z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego,

- związanych z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;

- zmiany podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy 
w zakresie nieprzewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji 
z podwykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- zmiany nazwy Wykonawcy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;

- w przypadku zmiany UoD, w celu dostosowania warunków Umowy do warunków UoD, w tym warunków dofinansowania – dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie HRF, zakresu obowiązków Stron w Fazie 1 i w Fazie 2, zakresu usług dotyczących serwisu, utrzymania lub eksploatacji oraz poziomu WRP określonych w Ofercie.

- W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 7-15 na zasadach tam określonych;

- W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany Umowy, o których mowa powyżej, Strona, której dotyczą te okoliczności przedstawi na piśmie drugiej Stronie propozycję zmiany Umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Druga Strona jest obowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 dni roboczych ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie. W przypadku potrzeby dokonania uzgodnień Strony spotkają się w celu ustalenia wspólnej treści zmiany Umowy.

- Nie stanowi zmiany Umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy (np. zmiana adresów i danych teleadresowych),

  - zmiana osób wskazanych do kontaktu,

  - zmiana siedziby i adresu i innych danych teleadresowych Stron,

  - zmiana rachunków bankowych Stron.

# Odpowiedzialność

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, tj. w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy uzasadniającego uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, o których jest mowa w §13 ust. 1 pkt 2-4 i 6 Umowy - w wysokości 10% Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu Fazy 1 w sposób i w terminie określonym w §2 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpoczęciu Fazy 2 w sposób i w terminie określonym w §2 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na termin usunięcia wad – w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 zł,

- za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł,

- za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w §19 ust. 2 Umowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy taki przypadek,

- za niewywiązanie się z obowiązku zmiany umowy z podwykonawcą, o którym mowa w §18 ust. 4 zdanie 2 Umowy, w wysokości 2000 zł za każdy taki przypadek,

- za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w §18 ust. 1 Umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za naruszenie obowiązków wynikających z §20 ust. 13 Umowy dotyczących zobowiązania do niewypowiadania licencji oraz innych uprawnień i nieodwoływania wszelkich zgód i upoważnień udzielonych zgodnie z §20 niniejszej Umowy, w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek,

- za uchybienie obowiązkom do zawarcia i utrzymywania ubezpieczeń w terminach i na warunkach określonych w §17, a także nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek w terminie, w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek,

- za nierozpoczęcie lub zaprzestanie realizacji Fazy 2 – w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto za każdy dzień, w którym Faza 2 nie jest realizowana,

- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę wskaźników Przedsięwzięcia w rozumieniu UoD, a będących częścią WRP, rozumiane jako nieosiągnięcie ich w terminie określonym w UoD lub nieosiągnięcie ich wartości, lub niezachowanie ich w okresie trwałości Projektu przez Wykonawcę, co w rezultacie doprowadzi do przestania spełniania kryteriów wyboru przez Projekt, według których Projekt był oceniany – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto za każdy taki nieosiągnięty wskaźnik Przedsięwzięcia,

- w przypadku wydania przez właściwą instytucję finansującą lub zarządzającą decyzji administracyjnej albo innego wiążącego rozstrzygnięcia nakładającego na Zamawiającego obowiązek zwrotu środków (w całości lub w części), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, przy czym:

- od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest – bez odrębnego wynagrodzenia – do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia Zamawiającemu w postępowaniach administracyjnych i sądowych,

- w przypadku, gdy ostateczna i wykonalna decyzja lub prawomocny wyrok utrzyma w mocy obowiązek zwrotu środków i Zamawiający rzeczywiście zwróci środki z tytułu korekty finansowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej kwocie głównej wyegzekwowanej korekty finansowej, jedynie w zakresie, w jakim:

  - powstanie i wysokość korekty pozostają w normalnym związku przyczynowym z wyłączną winą Wykonawcy w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy, oraz

  - okoliczności wskazane w uzasadnieniu decyzji/rozstrzygnięcia jako przyczyna stwierdzonej nieprawidłowości powstały w wyniku działań lub zaniechań  Wykonawcy,

- kara umowna, o której mowa w lit. b powyżej, nie obejmuje odsetek ani kosztów egzekucyjnych lub innych należności ubocznych nałożonych na Zamawiającego, chyba że zostanie wykazane, iż zostały one naliczone wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w rozumieniu lit. b(b),

- kara umowna, o której mowa w lit. b, jest należna po udokumentowaniu przez Zamawiającego faktycznej zapłaty kwoty głównej korekty finansowej wynikającej z ostatecznego rozstrzygnięcia, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności Wykonawcy, o którym jest mowa w ust. 9 poniżej,

- jeżeli obowiązek zwrotu środków pozostaje w części następstwem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, bądź za które Wykonawca nie ponosi winy, kara umowna nie przysługuje.

- Postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią przeszkody dla dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych, w szczególności w przypadku utraty przez Zamawiającego możliwości otrzymania środków na podstawie UoD lub konieczności zwrotu środków wypłaconych na podstawie UoD.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy to jest w oparciu o §13 ust. 1 pkt 2-4, 6 i 8 Umowy, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie z przyczyn powstałych do dnia odstąpienia od Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości Wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z Wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca:

- nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje wykonywania obowiązków umownych pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- uchyla się od realizacji obowiązków umownych, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do realizacji tych obowiązków,

Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych obowiązków w dodatkowym, odpowiednim terminie, ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego orzeczenia sądu.

- Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty poniesione w związku z wykonaniem zastępczym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięciu milionów złotych). Ograniczenie odpowiedzialności, o którym jest mowa w niniejszym ustępie nie ma zastosowania do:

- szkód wyrządzonych przez Wykonawcę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa,

- odpowiedzialności wynikającej z rękojmi za wady, gwarancji jakości lub innych bezwzględnych obowiązków ustawowych,

- szkód w osobie lub mieniu osób trzecich, za które Wykonawca odpowiada na zasadzie deliktowej.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 9 pkt 1 – 3 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 5% Wynagrodzenia za realizację Fazy 1 netto.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w ust. § 13 ust. 12 pkt 1 – 2 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 5% rocznej stawki Wynagrodzenia za realizację Fazy 2 netto.

# Ubezpieczenia

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania:

              - przez cały okres realizacji Fazy I umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją Fazy I, ważnej najpóźniej od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Projektu, na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Ubezpieczenie to powinno obejmować w szczególności szkody powstałe w wyniku nieumyślnego działania lub zaniechania Wykonawcy, w tym szkody w mieniu Zamawiającego (elementach infrastruktury szkolnej), powstałe w trakcie prowadzonych prac lub w wyniku ich prowadzenia;

              - Przez cały okres realizacji Fazy II umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz realizacji przedmiotu umowy, obejmującej w szczególności szkody powstałe w wyniku: a) awarii systemu sterowania instalacjami, b) nieumyślnych błędów popełnionych przez Wykonawcę lub jego personel podczas konfiguracji i eksploatacji systemów, c) pożaru magazynu energii, d) innych zdarzeń powstałych w związku z realizacją i zarządzaniem systemami objętymi Umową. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub zmiany warunków polisy w trakcie trwania Fazy II, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz przedłożyć nową polisę spełniającą wymagania niniejszego paragrafu.

            - Polisy, o których mowa w ust. 1, powinny obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim, w tym w szczególności uczniom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie Placówek Oświatowych.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek najpóźniej w dniu, odpowiednio, zawarcia Umowy oraz rozpoczęcia realizacji Fazy II, a także na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania Umowy.

# Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć z podwykonawcą umowę o roboty budowlane, przed zawarciem tej umowy przedstawi Zamawiającemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami następujące warunki:

  - termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia,

  - w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie.

- Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w tej umowy jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1) powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. Sprzeciw należy zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, oraz przedłożonej Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin zgłaszania uwag nie krótszy niż 7 dni. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie 14 dni.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Postanowienia §18 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

# Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) tj. w szczególności czynności sprzątania, czynności świadczenia usług ochrony.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej. w celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 powyżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w ust. 1 powyżej.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w powyższym zakresie, Zamawiający określił w §16 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.

# Prawa własności intelektualnej

- O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, żadna ze Stron nie nabywa prawa do korzystania z jakiegokolwiek rodzaju praw własności intelektualnej należących do drugiej Strony gdziekolwiek na świecie, ani żadnej ze Stron nie jest udzielanie takie prawo w zakresie, w jakim nie jest to niezbędne do wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ani zawarcie Umowy, ani realizacja prac w ramach Projektu, ani też korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę, dostarczonych urządzeń, sprzętu, materiałów, wykonanych instalacji i systemów lub wyników prac (lub jakiejkolwiek ich części) nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich w jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji, w szczególności praw autorskich przysługujących na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani praw przysługujących na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego należące do Wykonawcy autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa zależne oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do terytorium całego świata do wykonanej dokumentacji projektowej, dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej oraz wszelkiej innej dokumentacji, w tym sprawozdań, opracowań, rysunków, projektów, utworów i wzorów, które spełniają definicję utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a które zostaną sporządzone specjalnie dla Zamawiającego w ramach realizacji Fazy 1 i będą zawierać rozwiązania opracowane wyłącznie na potrzeby Projektu (dalej jako: „Dokumentacja na Zamówienie”). Za Dokumentację na Zamówienie uznaje się wszelką dokumentację przekazaną w dowolnej formie Zamawiającemu przez Wykonawcę dla Fazy 1, chyba, że Wykonawca wyraźnie zaznaczy inaczej w momencie takiego przekazania. w celu uniknięcia wątpliwości, przeniesienie praw własności intelektualnej do Dokumentacji na Zamówienie jest ograniczone do Dokumentacji na Zamówienie jako takiej i jej wykorzystania, ale nie obejmuje jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych z procesem tworzenia Dokumentacji na Zamówienie (w szczególności know-how wykorzystywanego w procesie tworzenia Dokumentacji na Zamówienie).

- Autorskie prawa majątkowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do Dokumentacji na Zamówienie zostają przeniesione na Zamawiającego z chwilą ich przekazania Zamawiającemu w dowolnej formie.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Dokumentacji na Zamówienie oraz wszelkiej innej dokumentacji i przedmiotów przekazanych Zamawiającemu w zakresie niezbędnym na potrzeby budowy, eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy i demontażu instalacji wykonanych w ramach prac.

- Przekazanie autorskich praw majątkowych obejmuje terytorium całego świata oraz wszystkie znane pola eksploatacji, w tym pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji na Zamówienie w całości lub w części na dowolnym nośniku i z wykorzystaniem dowolnej techniki, w tym wprowadzanie ich do pamięci komputera, na potrzeby robót,

- wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy Dokumentacji na Zamówienie, w tym ich użyczanie lub najem,

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji na Zamówienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystanie z Dokumentacji na Zamówienie na potrzeby realizacji i eksploatacji Projektu, a także najmu, dzierżawy, promocji, reklamy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji, napraw, remontów, renowacji, wprowadzenia w nich innych modyfikacji lub ich przywrócenia do stanu pierwotnego; lub w celu wykonania jakichkolwiek innych czynności, o których mowa w §20 niniejszej Umowy.

- Wraz z majątkowymi prawami autorskimi, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji na Zamówienie na terytorium całego świata, w szczególności na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 6 powyżej.

- W przypadku utworzenia przez Wykonawcę na podstawie Umowy bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, za producenta takiej bazy uznaje się Wykonawcę. Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania z takiej bazy danych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby faktyczni autorzy Dokumentacji na Zamówienie nie wykonywali autorskich praw osobistych ani innych praw osobistych w sposób uniemożliwiający lub ograniczający korzystanie przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu z instalacji oraz innych wyników prac lub z przedmiotów dostarczonych na podstawie Umowy, zrealizowanych w ramach Projektu, w tym Dokumentacji na Zamówienie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia/udzielenia autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych, a także wszelkich innych praw własności intelektualnych i licencji wskazanych w §20 jest uwzględnione w Wynagrodzeniu za realizację Fazy 1. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności kopii Dokumentacji na Zamówienie (nośników danych je zawierających), o ile takie było. Jeżeli na podstawie Umowy będą wykonywane jakiekolwiek dodatkowe prace, które wiązałyby się z dostarczeniem utworów lub innych przedmiotów prawa własności intelektualnej, wynagrodzenie za takie dodatkowe prace powinno obejmować koszt przeniesienia praw/udzielenia licencji do takich przedmiotów w zakresie określonym w §20, którego postanowienia w takim wypadku stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli osoba trzecia wystąpi z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu lub osobom działającym w jego imieniu w związku z naruszeniem jej praw własności intelektualnej w wyniku korzystania/modyfikacji z instalacji, systemów i innych przedmiotów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Fazy 1 w tym z Dokumentacji na Zamówienie, Wykonawca zobowiązany będzie przejąć od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność wobec takiej osoby trzeciej z tytułu takiego naruszenia oraz zrekompensować Zamawiającemu wszelkie szkody i rozsądne wydatki poniesione w związku z takim roszczeniem.

- Zobowiązania Wykonawcy wynikające z §20 Umowy pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu Umowy lub jej wygaśnięciu z innego powodu (w każdym wypadku przez okres nie krótszy niż 5 lat).

- W odniesieniu do utworów oraz wszelkich innych przedmiotów własności intelektualnej przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w dowolnej formie w związku z realizacją Umowy w ramach Fazy 1, które nie stanowią Dokumentacji na Zamówienie (dalej jako: „Standardowa Dokumentacja”), w tym w szczególności do systemów zarządzania BMS, o których mowa w pkt 1.2.5.7. PFU, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z nich na terytorium całego świata w zakresie wskazanym w ust. 4, 5 oraz 6 (pola eksploatacji) powyżej, obejmującej prawo do wykonywania zależnych praw autorskich, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 oraz prawo do modyfikowania danych części Standardowej Dokumentacji. W maksymalnym okresie dopuszczalnym przez prawo Wykonawca zrzeka się prawa do wypowiedzenia udzielonej niniejszym licencji i zobowiązuje się jej nie wypowiadać. W każdym wypadku okres wypowiedzenia wynosi 10 (dziesięć) lat od momentu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o wypowiedzeniu licencji. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać żadnych innych uprawnień ani nie odwoływać żadnych innych zgód ani upoważnień udzielonych zgodnie z §20 niniejszej Umowy.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ich zamiarem jest zapewnienie Zamawiającemu uprawnienia do swobodnego korzystania z wszelkich Dokumentacji na Zamówienie i Standardowej Dokumentacji oraz ich modyfikowania w celu umożliwienia budowy, eksploatacji, konserwacji, naprawy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy i demontażu konstrukcji/instalacji wykonanych w ramach realizacji prac po wygaśnięciu Umowy.

- Zarejestrowane dane z ogniw referencyjnych, inwerterów i liczników energii będą przesyłane przez sieć Zamawiającego, ale będą przechowywane i wykorzystywane przez Wykonawcę celem realizacji Fazy 2. Zamawiający zachowuje pełne prawo własności takich danych oraz prawo dostępu do nich. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że Zamawiający lub ewentualnie inny podmiot, na którego Zamawiający przeleje swoje prawa, będzie wyłącznym właścicielem wszystkich danych generowanych przez instalacje oraz systemy, w tym przez sprzęt i oprogramowanie (z wyłączeniem EMS Wykonawcy), przy czym Zamawiający wyraża niniejszym zgodę, aby dane te były wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach działalności prowadzonej przez Wykonawcę, także po wygaśnięciu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się również do udzielenia Zamawiającemu pomocy w zakresie przeniesienia usług (w tym wszelkiej stosownej dokumentacji i wszystkich danych Zamawiającego) do Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby trzeciej w sposób jak najmniej uciążliwy do Zamawiającego.

- W ramach przygotowań do takiego przeniesienia Strony zobowiązane są wspólnie opracować w dobrej wierze plan przekazania usług, który powinien zostać zrealizowany w terminie dwóch tygodni od dnia przekazania zawiadomienia o wypowiedzeniu.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się do zapewnienia w umowach ze swoimi pracownikami i podwykonawcami nabycia wszelkich praw oraz udzielenia wszelkich zgód i upoważnień, o których mowa w §20 Umowy.

- Celem uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, iż:

- wszelkie rezultaty niematerialne, rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym między innymi dotyczące EMS, czy CUM, w tym w szczególności: a) algorytmy, modele, metody i reguły decyzyjne (w tym reguły cenowe, pogodowe, matryce priorytetów, procedury optymalizacji), b) oprogramowanie (moduły, skrypty, konfiguracje, biblioteki sterowania, interfejsy systemowe), c) dokumentacja techniczna i operacyjna (instrukcje sterowania, schematy, opisy przetwarzania), d) bazy danych tworzone lub utrzymywane przez Wykonawcę (w tym dobór, układ i zestawienie danych, struktury, słowniki, mapowania, metadane), e) narzędzia analityczne, wzory obliczeniowe oraz ich modyfikacje i aktualizacje, stanowią wyłączną własność Wykonawcy (lub odpowiednich podmiotów współpracujących, którym Wykonawca przysługujące prawa prawidłowo zapewnił);

- autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych, a także wszelkie prawa pokrewne do elementów, o których mowa powyżej, przysługują Wykonawcy;

- autorskie prawa osobiste twórców pozostają nienaruszone;

- jeżeli Wykonawca wykorzystuje komponenty osób trzecich (w tym objęte licencjami otwartymi), zapewnia tytuł prawny do ich użycia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Wykorzystanie takich komponentów nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego jakichkolwiek praw;

- dane źródłowe pochodzące od Zamawiającego (odczyty, faktury, dokumenty, telemetria z jego urządzeń) pozostają własnością Zamawiającego. Struktury, układ i zestawienie tych danych w ramach baz, narzędzi i raportów utworzonych przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy (prawo do bazy danych i opracowań);

- zawarcie i wykonanie Umowy nie powoduje udzielenia Zamawiającemu jakiejkolwiek licencji, sublicencji ani innego tytułu do korzystania z elementów, o których mowa w pkt 1 powyżej. Zamawiający nie uzyskuje również uprawnienia do samodzielnego używania, modyfikowania, utrzymywania, rozwijania, ani integracji tych elementów poza zakresem świadczenia przez Wykonawcę usługi w ramach Fazy 2;

- algorytmy, modele, bazy, konfiguracje i dokumentacja Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz do niewykorzystywania w innym celu niż to wynika z Umowy.

# Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy zajdzie konieczność powierzenia jednej ze Stron przez drugą Stronę przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta przed rozpoczęciem przez Stronę czynności, w ramach których przetwarzane będą dane osobowe przekazane przez drugą Stronę.

- W przypadku niezbędności powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strona zobowiązana jest do przetwarzania tych danych wyłącznie w zakresie i celu określonym w umowie powierzenia oraz do zachowania wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności RODO.

# Konsorcjum

- Jeżeli po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie całości Przedmiotu Umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy wobec Zamawiającego.

- Lider konsorcjum, wskazany w umowie konsorcjum, jest uprawniony do reprezentowania wszystkich członków Konsorcjum wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do odbioru korespondencji, składania oświadczeń woli oraz odbioru świadczeń.

- Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia woli oraz wezwania kierowane przez Zamawiającego do Lidera Konsorcjum, uważa się za skutecznie doręczone wszystkim Członkom Konsorcjum.

- Zmiana składu Konsorcjum lub zmiana Lidera Konsorcjum w trakcie realizacji Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, kopii umowy konsorcjum potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Umowa konsorcjum stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. Umowa konsorcjum zawiera co najmniej postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:

  - określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,

  - cel zawarcia umowy,

  - czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

  - zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,

  - wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

# Przedstawiciele

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy, bez prawa składania oświadczeń woli odpowiednio w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub Wykonawcy, Strony ustanawiają następujących przedstawicieli:

- Zamawiający:

- [stanowisko/funkcja] – ………………………..; tel. …………………; e-mail: ……….……………….

oraz

- inspektora nadzoru – ………………………..; tel. …………………; e-mail: ……….……………….

- Wykonawca:

- [stanowisko/funkcja] – ………………………..; tel. ………………; e-mail: ……….……..…………

  - Zmiana w trakcie realizacji Umowy przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w ust. 1 pkt 2 lub ustanowienie dodatkowych przedstawicieli w sprawach realizacji Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy.

  - Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanych pełnomocnictw, o zakresie których powiadomi Wykonawcę.

# Korespondencja i zawiadomienia

- Wszelką korespondencję, której przekazanie jest wymagane na podstawie niniejszej Umowy, w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski i żądania, z wyłączeniem – co zaznacza się w celu uniknięcia wątpliwości – bieżącej korespondencji pomiędzy Stronami, należy sporządzić na piśmie w języku polskim i uznaje się ją za doręczoną adresatowi przed nadawcę, jeżeli została nadana przesyłką pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną na odpowiedni z poniższych adresów:

  - W przypadku korespondencji skierowanej do Zamawiającego:

nazwa:			Gmina Lesznowola

adres Zamawiającego:	ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

adres poczty elektronicznej:……………………….

reprezentowany przez:

[imię i nazwisko, funkcja/stanowisko]

……………………………………….…………….

  - W przypadku korespondencji skierowanej do Wykonawcy:

nazwa:…………..………………………………….

adres Wykonawcy:…………..…………………….

adres poczty elektronicznej:……………………….

reprezentowany przez:

[imię i nazwisko, funkcja/stanowisko]

……………………………………….…………….

# Postanowienia końcowe

- Umowa zawiera następujące załączniki:

- [dokument wykazujący umocowanie osób reprezentujących Zamawiającego]

- [dokument wykazujący umocowanie osób reprezentujących Wykonawcy]

- PFU wraz z załącznikami

- UoD

- PRP

- HRF

- Mechanizm wynagrodzenia

- Wzór Gwarancji Należytej Realizacji Kontraktu (gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa)

- Wykaz zespołu projektowego

- Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy)

- Załączniki określone w ust. 1 pkt 3-7 powyżej stanowią integralną część Umowy i są wiążące dla Stron.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami załączników, o których mowa w ust. 1 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. O ile szczegółowe postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, wszelkie zmiany, uzupełnienia lub aktualizacje załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Zmiana HRP wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub związanych z jej wykonywaniem, w tym poprzez bezpośrednie negocjacje prowadzone w dobrej wierze przez przedstawicieli upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji. W razie braku porozumienia w drodze negocjacji w terminie 180 dni od dnia jego zaistnienia, spór zostanie skierowany do postępowania koncyliacyjnego lub mediacyjnego. W braku skuteczności powyższych metod, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się lub stanie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Każde takie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie Strony zobowiązują się w drodze porozumienia i w zakresie dozwolonym przez prawo zastąpić ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, realizującym w możliwie najpełniejszym zakresie pierwotny zamysł i cel gospodarczy zastępowanego postanowienia. Powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich ewentualnych luk w Umowie.

- Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na prawie oryginału), 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: |  | WYKONAWCA: |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 8 do Umowy

# WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja nr XXXXX

[pieczęć firmowa Wystawcy gwarancji]

[miejsce i data udzielenia Gwarancji]

Gmina Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60

Niniejsza Gwarancja Należytego Wykonania Umowy została wystawiona w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez [dane identyfikujące Wykonawcę / w przypadku Konsorcjum – wszystkich jego Członków] (zwanego dalej „Wykonawcą”) Umowy nr RZP/XXX…….2025 z dnia dd.mm.rrrr, zawartej z Gminą Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60 (zwaną dalej: „Zamawiającym” lub „Beneficjentem”), przy czym członkowie konsorcjum ponoszą względem Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z ww. umowy.

Zgodnie z warunkami Umowy, Wykonawca zobowiązał się zapewnienia udzielenia na rzecz Zamawiającego gwarancji należytego wykonania umowy, zgodnej z niniejszym wzorem i na kwotę tu wskazaną.

W związku z powyższym, [nazwa/firma instytucji finansowej i adres jej siedziby] (zwany dalej: „Wystawcą gwarancji”), niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie do zapłacenia na rzecz Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej kwoty ………… (kwota, waluta), słownie: ……………… w terminie 14 dni po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego żądania zawierającego wskazanie numeru Gwarancji, kwoty żądania Beneficjenta oraz oświadczenia następującej treści:

„W związku z udzieloną przez Państwa Gwarancją nr ………… oraz okolicznością, iż wskazany w niej Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające z Umowy nr RZP/XX….2025 z dnia dd.mm.rrrr żądamy przekazania na nasz rachunek bankowy:

nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017

prowadzony w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział w Lesznowoli,

kwoty ………… (kwota, waluta), słownie: ………………

Zobowiązanie Wystawcy gwarancji wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji żądania zapłaty z Gwarancji.”

Żądanie zapłaty powinno zostać złożone z potwierdzeniem przez bank lub notariusza, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta.

Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji należy wnosić na piśmie. Roszczenia takie muszą być złożone z wyczerpującym opisem wierzytelności przysługującej względem Wykonawcy. Wszelkie płatności należne od Wystawcy będą dokonywane na mocy Gwarancji w …………. (waluta gwarancji).

Gwarancja ważna jest w okresie od dnia wystawienia do dnia dd.mm.rrrr, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Wystawca gwarancji nie wykonuje swojej działalności i nie może odebrać żądania Beneficjenta, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Wystawca gwarancji wykonuje swoją działalność (zwane dalej: „Termin ważności”)

Wystawca gwarancji zobowiązany jest do zapłaty kwoty Gwarancji, jeżeli otrzymał żądanie zapłaty w Terminie ważności Gwarancji, chociażby data zapłaty przypadała po tym terminie.

Żądanie zapłaty należy złożyć w siedzibie Wystawcy gwarancji najpóźniej do godziny 16:00 ostatniego dnia Terminu ważności. Żądanie może być przekazane osobiście, pocztą, przesyłką kurierską, za pośrednictwem posłańca, a także za pośrednictwem banku Beneficjenta, za wykorzystaniem systemu SWIFT (w tym ostatnim wypadku nie jest wymagana forma pisemna żądania zapłaty ani poświadczenia przedstawicieli Beneficjenta).

Niniejsza Gwarancja wygasa całkowicie w najwcześniejszym z następujących po sobie terminów: z chwilą wypłaty przez Wystawcę gwarancji na jej podstawie środków pieniężnych w maksymalnej wskazanej wyżej kwocie, z chwilą zwrotu oryginału dokumentu Gwarancji lub w dniu dd.mm.rrrr. w związku z tym wszelkie ewentualne wezwania do zapłaty z tytułu niniejszej Gwarancji muszą wpłynąć do Wystawcy gwarancji przed upływem tego terminu. Po wygaśnięciu niniejszej Gwarancji podlega ona natychmiastowemu zwrotowi do Wystawcy gwarancji.

Prawa Beneficjenta wynikające z Gwarancji mogą być przenoszone bez zgody Wystawcy gwarancji i Wykonawcy na osoby, na które Beneficjent przeniósł swoje prawa lub roszczenia wobec Wykonawcy wynikające z Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla niniejszej Gwarancji jest wyłącznie prawo polskie.

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

______________________

[pieczęć firmowa Wystawcy gwarancji i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wystawcy gwarancji]