Załącznik nr 9a do SWZ

Plan Realizacji Projektu - wymagany zakres i forma opracowania

Wstęp

Plan Realizacji Projektu zwany dalej w skrócie PRP stanowi przedmiotowy środek dowodowy jaki  Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz ofertą. W dokumencie tym Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić dla każdej z 9 przedmiotowych placówek edukacyjnych z osobna:

1.  Parametry techniczne zaproponowanych przez Wykonawcę  kluczowych urządzeń i materiałów jakie zamierza zastosować w celu realizacji Fazy 1 i Fazy 2 przedmiotowego zamówienia,

2.  Schematy graficzne kluczowych instalacji jakie zamierza zrealizować Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia,

3.  Opis planowanego przez Wykonawcę systemu zarządzania infrastrukturą energetyczną obiektów edukacyjnych w ramach II Fazy Projektu,

4.  Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) opracowany na bazie wzoru, który stanowi załącznik 9b do SWZ.

Jako kluczowe urządzenia i materiały o których mowa w pkt. 1,  – określa się:

- panele PV,

- magazyny energii,

- inwertery,

- kolektory słoneczne do instalacji cwu,

- stacje ładowania samochodów,

- pompy ciepła powietrze-powietrze,

- pompy ciepła powietrze-woda,

- centrale wentylacyjne,

Jako kluczowe instalacje, wymagane do przedstawienia w formie schematów rysunkowych   ramach PRP, o których mowa w pkt. 2  - określa się:

- instalacje elektroenergetyczne obejmujące instalacje  paneli pv, magazyny energii, inwertery, rozdzielnia/rozdzielnie energetyczne, instalacje stacji ładowania samochodów,

- instalacje kolektorów słonecznych tj. schematy instalacyjny obejmujący układ pracy kolektorów słonecznych, zasobników ciepłej wody, pieców gazowych, pomp obiegowych, układu sterowania pracy tych urządzeń, oraz ich integracji z istniejącymi rurociągami cwu,

- schemat układu instalacji centrala wentylacyjna- pompa ciepła powietrze-powietrze,

- schemat układu instalacji pompa ciepła powietrze-woda – zasobnik cwu, piec gazowy, pompy obiegowe, układu sterowania pracy tych urządzeń, oraz ich integracji z istniejącymi rurociągami cwu,

- instalacje systemu sterowania pracy central wentylacyjnych, pieców gazowych, magazynów energii, instalacji co, ct, ładowarek samochodowych, z zastosowaniem zintegrowanych układów BMS- EMS- CUM.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Realizacji Projektu (PRP) stanowiącego koncepcję Wykonawcy w taki sposób, aby zostały osiągnięte Kluczowe Wskaźniki Projektu (KWP) określone w PFU i UoD oraz Kamienie Milowe (KM) z uwzględnieniem;

- uwarunkowań zawartych w Audytach,

- uwarunkowań wynikających z UoD,

- uwarunkowań zawartych w niniejszym PFU.

Zamawiający dokona oceny opracowanego przez Wykonawcę  PRP pod względem zgodności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, organizacyjnych i projektowych z warunkami określonymi w PFU , Audytach oraz SWZ.  Zamawiający odrzuci ofertę która w opracowanym przez Wykonawcę PRP:

-  przewiduje zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach i wskaźnikach gorszych niż określone w PFU i Audytach,

- zawiera propozycje takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych,  których ocena prowadzi do jednoznacznego wniosku, że nie gwarantują uzyskania wymaganych KWP i KM,

- zawiera propozycje rozwiązań technicznych sprzecznych z warunkami udzielonego Zamawiającemu wsparcia finansowego w ramach UoD,

- nie będzie zawierać  opisu planowanego systemu zarządzania infrastrukturą energetyczną obiektów edukacyjnych w ramach II Fazy Projektu,  lub zawiera opis z treści którego nie będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca-Operator dysponuje  odpowiednimi  zasobami  technologicznymi i organizacyjnymi do zarządzania Mikrosieciami wystarczającymi do osiągnięcia Kluczowych Wskaźników Projektu, w szczególności wskaźników ekologicznych i ekonomicznych wyszczególnionych w treść opisu PFU.

Zamawiający w tabelarycznym załączniku 9c do SWZ załącza kartę oceny PRP, w której zostały szczegółowo przedstawione elementy PRP których oceny dokona Zamawiający według kryterium spełnia – nie spełnia.

Opracowany przez Wykonawcę Plan Realizacji Projektu stanowić będzie załącznik do Umowy.

A  Zakres i forma opracowania PRP

Przedmiotowe PRP Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w zakresie poniższych opracowań:

- Wymagane szkice graficzne i opisy schematów instalacji,

- Wymagania dotyczące systemu BMS, EMS oraz komunikacji Centrum Utrzymania Mikrosieci (CUM),

- Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) obejmujący daty i zakresy wymagane dla osiągnięcia Kamieni Milowych (KM),

A.1 Wymagania w zakresie opracowania szkiców graficznych i opisów schematów instalacji

A.1.1 W zakresie związanym z planowanymi instalacjami elektroenergetycznymi  i systemu BMS

Na bazie załączników graficznych PFU nr 4÷12, Wykonawca dla każdego z 9 obiektów edukacyjnych z osobna, opracuje:

- schematy przebiegu planowanych do realizacji instalacji kablowych, w tym kabli elektro-energetycznych, kabli instalacji AKPiA,  teletechnicznych, oraz

- lokalizację planowanych kluczowych urządzeń elektroenergetycznych takich jak: panele pv, magazyny energii, inwertery, BMS-y, sterowniki pracy urządzeń, układów pomiarowych, ładowarek samochodowych, itp.

Szkice schematów instalacyjnych należy sporządzić w sposób czytelny,  z podaniem opisów  danych typów instalacji oraz opisów proponowanych typów urządzeń. Każdy z rysunków należy w dolnym prawy rogu wyposażyć w metryczkę rysunku , w której  należy wpisać: Tytuł rysunku, nazwę obiektu edukacyjnego którego dotyczy rysunek, nr rysunku,  skalę rysunku jeśli został sporządzony  z zachowaniem skali,  określoną nazwę kondygnacji obiektu (np. rzut parteru, rzut połaci dachowej, przekrój itp.) lub nazwę pomieszczenia jeśli szkic dotyczy lokalizacji danych urządzeń i/lub przebiegu instalacji w ramach konkretnej części obiektu.

Zamawiający wymaga sporządzenia szkiców w zakresie propozycji lokalizacji magazynów energii oraz ładowarek samochodowych wraz z pokazaniem przebiegu tras kablowych do tych urządzeń. Szkice  te należy opracować na kopiach map zasadniczych do celów projektowych które stanowią  załączniki  do PFU nr 23 a÷i.  Nie jest wymagane sporządzanie  rysunków obejmujących cały obszar nieruchomości na której zlokalizowany jest obiekt edukacyjny. W tym zakresie Zamawiający oczekuje jedynie szkiców które ukazują położenie magazynów energii i ładowarek samochodowych względem obiektu edukacyjnego oraz innych otaczających obiektów i budynków z podaniem zachowania odległości tych urządzeń od innych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli Wykonawca planuje inne lokalizacje paneli pv na dachach obiektów edukacyjnych niż te przedstawione przez Zamawiającego w załącznikach graficznych PFU nr 4÷12 –  wymaga się przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich  szkiców określających lokalizacje  wskazane przez  Wykonawcę.  W przypadku akceptacji przez Wykonawcę miejsc montażu paneli pv wskazanych w danym załączniku  graficznym PFU – nie jest wymagane sporządzania  przez Wykonawcę szkiców lokalizacyjnych paneli pv a jedynie adnotacja, że panele pv będą zlokalizowane zgodnie z lokalizacją wskazana w załączniku graficznym PFU.

Zamawiający nie stawia wymagań co do zakresu skali sporządzanych rysunków schematów instalacyjnych za wyjątkiem szkiców dotyczących lokalizacji magazynów energii i ładowarek samochodowych sporządzanych na bazie  załączonych do PFU map do celów projektowych , które należy  opracować w skali 1:1000 lub 1:500. Za wyjątkiem opisanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie określa Wykonawcy lokalizacji poszczególnych urządzeń i armatury. Wykonawca może schematy instalacyjne wraz z lokalizacją kluczowych urządzeń energetycznych opracować także w formie rysunków  aksonometrycznych, przy czym wymaga się, aby tak sporządzone rysunki szkiców pozwalały jednoznacznie określić położenia danych elementów instalacyjnych w przestrzeni budynku oraz pozwalały na jednoznaczna identyfikacje przedmiotowych urządzeń energetycznych.

A.1.2 W zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu ciepłej wody użytkowej (CWU)

Na podstawie załączników graficznych PFU nr 4÷12, Wykonawca zgodnie z zakresem Audytów  dla danych obiektów edukacyjnych opracuje schematy przebiegu planowanych nowych instalacji modernizowanego systemu ciepłej wody użytkowej (CWU). Schematy powinny obejmować lokalizację kluczowych urządzeń związanych z CWU, takich jak: schemat przebiegu rurociągów,  pompy ciepła powietrze-woda i/lub kolektorów słonecznych, zasobników, pomp obiegowych, sterowników czy układów pomiarowych. W zależności od zakresu dla danej placówki edukacyjnej schematy przebiegu połączeń z istniejącymi instalacjami CWU, instalacjami obiegu zasilania CWU z pieców grzewczych itp. Na bazie załączników graficznych do PFU należy przedstawić w formie szkicu – schematu graficznego propozycje lokalizacji kolektorów słonecznych na dachach danych budynków w przypadku, gdy Wykonawca proponuje inną ich lokalizację niż ta wskazana  w załączniku graficznym. Brak przedłożenia przez Wykonawcę szkicu z lokalizacją kolektorów słonecznych oznacza, że Wykonawca będzie je instalował w lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym PFU.

Szkice instalacyjne muszą być czytelne, zawierać opisy typów instalacji oraz charakterystyki technicznej proponowanych urządzeń i armatury. Zamawiający, w ramach opisu  dopuszcza załączenie kart katalogowych danych urządzeń z podanymi kluczowymi parametrami.   W dolnym prawym rogu każdego rysunku należy zamieścić metryczkę zawierającą tytuł, nazwę obiektu, numer rysunku, skalę (jeśli została zachowana) oraz określenie kondygnacji lub pomieszczenia, którego dotyczy. Wymaga się, aby tak sporządzone rysunki szkiców pozwalały jednoznacznie określić położenia danych elementów instalacyjnych w przestrzeni budynku oraz pozwalały na jednoznaczna identyfikacje przedmiotowych urządzeń.

A.1.3 W zakresie związanym z planowaną modernizacją systemu centralnego ogrzewania (CO)

Zgodnie z zakresem PFU i Audytów nie przewiduje się zmiany istniejących kotłów gazowych. Obecne kotły mają różny poziom automatyki sterującej ich pracą, co Wykonawca zobowiązany jest rozpoznać we własnym zakresie na podstawie wizji lokalnej. Dla kotłów gazowych w danej placówce edukacyjnej Wykonawca przedstawi w formie schematu graficznego proponowany przez siebie system kontroli i zarządzania pracy danego pieca.   Należy przedstawić schemat  systemu sterowania BMS obecnymi kotłami i siecią CO w budynku. Wykonawca przedstawi opis i propozycje rozwiązania technicznego w zakresie sterowania kotłami zgodnie z zakresem BMS i założeniami systemu EMS dla automatycznego sterowania parametrami instalacji  CO.  Schemat graficzny   powinien  przedstawiać typ proponowanej automatyki w przypadku zastosowania przez Wykonawcę zaworów i ich regulacji dla danych części systemu CO w ramach danej placówki edukacyjnej.

W przypadku pomieszczeń lub przestrzeni budynków, w których  ogrzewanie oparte jest jednocześnie  na nawiewie z  wentylacji mechanicznej i na klasycznych grzejnikach, wymaga się przedstawienia schematy graficznego z pokazaniem proponowanego układu sterowania i odczytów parametrów CO dla stref tych pomieszczeń, w szczególności w przypadku sal gimnastycznych– tak w zakresie wymiennika ciepła w ramach wentylacji mechanicznej jak i grzejników.

Należy  opisać proponowane typy armatury i urządzeń.

Metryczka rysunku powinna zawierać wszystkie wymagane dane identyfikacyjne. W dolnym prawym rogu każdego rysunku należy zamieścić metryczkę zawierającą tytuł, nazwę obiektu, numer rysunku, skalę (jeśli została zachowana) oraz określenie kondygnacji lub pomieszczenia, którego dotyczy. Wymaga się, aby tak sporządzone rysunki szkiców pozwalały jednoznacznie określić położenia danych elementów instalacyjnych w przestrzeni budynku oraz pozwalały na jednoznaczna identyfikacje przedmiotowych urządzeń.

A.1.4 W zakresie związanym z planowaną modernizacją wentylacji mechanicznej i instalacji CT

W przypadku placówek edukacyjnych, w których wskazano w Audytach  modernizacje układów central wentylacyjnych polegającą na dostarczeniu do nich energii cieplnej z pomp ciepła, należy przedstawić schemat graficzne ich układów. Należy pamiętać, że zgodnie z opisem PFU zawartym w pkt.1.2.5.3 „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej obejmująca rekuperacje i pompy ciepła” część central wentylacyjnych ma funkcjonować w układzie hybrydowego zasilania w ciepło tj. z pomp ciepła i z instalacji CT zasilanej z pieców grzewczych. Na schematach graficznych należy przedstawić gdzie i jakimi przewodami układ pompa ciepła – centrala wentylacyjna zostaną połączone. Do opracowania schematów graficznych zaleca się wykorzystanie odpowiednio wybranych załączników graficznych do PFU.  Schemat graficzny musi jednoznacznie  wskazać miejsce lokalizacji pompy/pomp ciepła.

W opisie, w formie  zestawienia tabelarycznego, należy wyszczególnić  modernizowane centrale wentylacyjne, z podaniem ich parametrów technicznych po modernizacji wraz z parametrami pomp ciepła z nimi zintegrowanymi. Do opisu dołączyć karty charakterystyki proponowanych pomp ciepła.

Przedmiotowe zestawienie tabelaryczne zaleca się opracować na bazie tabeli nr 7 „Zestawienie central wentylacyjnych wraz z systemem odzysku ciepła” zamieszczonej w PFU, w pkt. 1.2.5.3.

A.2  Wymagania dotyczące przedstawienia systemu EMS oraz komunikacji z Centrum Utrzymania Mikrosieci (CUM) .

W realizacji Fazy 2 umowy, kluczowe jest zapewnienie trwałości wskaźników ekologicznych i ekonomicznych poprzez właściwe funkcjonowanie systemu EMS oraz skuteczną komunikację z CUM.

Zgodnie z opisem zawartym w PFU, system EMS ma pełnić funkcję lokalnej warstwy wykonawczej mikrosieci, odpowiedzialnej zarówno za odbiór profili dobowych i korekt z Centrum Utrzymania Mikrosieci (CUM), ich realizację, jak i lokalną optymalizację pracy instalacji energetycznych. EMS powinien być odpowiednio zintegrowany  z systemem BMS, umożliwiając sterowanie urządzeniami energetycznymi budynku zgodnie z logiką mikrosieciową.

Zamawiający  oczekuje przedstawienia dla każdej z placówek edukacyjnych koncepcji Wykonawcy, w formie schematów rysunkowych,   funkcji lokalnego sterowania energią oraz komunikacji między EMS a CUM, w których  Wykonawca określi sposób, zakres i strukturę przesyłanych danych między systemami BMS, EMS i CUM. Zamawiajacy oczekuje, że zostanie zapewniona dwustronna komunikacja, umożliwiająca zarówno przesyłanie danych do CUM, jak i odbiór poleceń sterujących oraz informacji zwrotnych. Dokumentacja powinna zawierać opis rodzajów danych, w tym:

- danych przesyłanych do CUM w zakresie pogodowych (z istniejących i projektowanych stacji pogodowych),

- danych dotyczących efektywności ustawień systemów pod względem komfortu cieplnego w  budynku za dzień wcześniejszy oraz sprawności instalacji CO, CWU i wentylacji mechanicznej,

- ustawień przekazywanych do systemu BMS na kolejny dzień, obejmujących parametry automatyki budynkowej, instalacji OZE, magazynów energii i ciepła (w ramach CWU), a także wymianę danych pomiędzy BMS a CUM w zakresie funkcji utrzymania bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami dla CUM.

Wykonawca w ramach PRP winien przedstawić  koncepcję prezentacji danych w ramach Systemu Informacji Wizualnej, o którym mowa w PFU.

W zakresie zadania instalacji BMS i EMS jest stworzenie Systemu Informacji Wizualnej do prezentacji efektów projektu na monitorach LED o których mowa w pkt. 1.2.5.9 PFU. W tym zakresie  Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w formie  schematu graficznego  struktury prezentacji danych jakie będą wyświetlane, z tym że dane te muszą prezentować co najmniej:  zakresie bieżącego zużycia energii elektrycznej i gazu w  danych budynkach, produkcji energii elektrycznej z instalacji PV, bieżącej pojemności magazynów energii,  oraz informacji ze stacji pogodowych.

Opis funkcjonalny musi uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych, częstotliwości aktualizacji oraz formatów komunikatów wymienianych pomiędzy systemami. Szczególnie istotne jest, by przesył informacji odbywał się w sposób zapewniający funkcjonowanie placówek w przypadku utraty połączenia EMS z CUM. W szczególności należy stosować technologie komunikacyjne spełniające aktualne wymagania w zakresie ochrony danych oraz zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem, zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi i wytycznymi dla systemów BMS, EMS oraz CUM.

Wymagania dotyczące rysunków i opisu

Wymaga się, aby wszelkie opracowania graficzne były czytelne, opatrzone legendą, a także metryczką z niezbędnymi danymi identyfikacyjnymi, umożliwiającymi weryfikację spełnienia przez Wykonawcę kryteriów określonych w PFU dla systemu EMS i CUM. Do opracowania graficznego, Wykonawca dołączy zwięzły opis przedstawiający przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania.

B.  Harmonogramu rzeczowo-finansowy (HRF)

Opracowany przez Wykonawcę Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część PRP i jako taki należy dołączyć wraz z PRP do oferty.   W oparciu o opracowane powyżej koncepcje, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, w formie wypełnionej tabeli, której  wzór stanowi załącznik nr 9b SWZ.

W przedmiotowej tabeli poza wyceną poszczególnych pozycji dla danej placówki edukacyjnej, Wykonawca dokona:

- wskazania, które z rodzajów robót  budowalno-montażowych będzie realizował w oparciu o  decyzje pozwolenia na budowę (PNB)  i/lub zgłoszenia rozpoczęcia robót, a które wykona bez konieczności ich uzyskania,

- w kolumnie „przygotowanie dokumentacji projektowej” dla danego zakresu robót montażowo-budowalnych danej placówki edukacyjnej,  oznaczy odpowiednim symbolem rodzaj wymaganej do sporządzenia dokumentacji projektowej tj.:

a/ symbolem  PnB – wskaże dokumentacje projektowe w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji PNB/zgłoszenia robót, albo

b/ symbolem PM – Projekt Montażowy opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w  PFU w pkt 1.2.2.2. – dla tych rodzajów prac nie wymagających uzyskania zgłoszenia ani decyzji PNB.

Etap przygotowania dokumentacji oraz uzyskiwania zgód administracyjnych do PNB

Etap ten obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (PNB), a także wszelkie działania związane z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, warunków oraz uzgodnień przewidzianych przepisami.

Procedury odbiorowe

Realizowane są odpowiednio do zakresu prac montażowych oraz prac objętych PNB z zachowaniem granicznej daty dla uzyskania ostatniego PNU do 15.10.2026r.

Podział HRF według budynków i etapów

HRF należy przygotować osobno dla każdego budynku. W sytuacji, gdy zakres prac w danym budynku nie obejmuje wszystkich czynności w ramach jednej procedury administracyjnej (prace montażowe lub całość prac jako prace budowalne objęte PNB), wymagany jest podział zadań na odrębne etapy. Dla każdego etapu należy opisać proces projektowy, uzyskiwanie wymaganych uzgodnień, zgód i pozwoleń, realizację prac montażowych/budowlanych oraz odpowiednie procedury odbiorowe. Opracowanie HRF należy wykonać  wg wzoru – tabeli stanowiącej załącznik SWZ.

Kamienie Milowe (KM) jakie Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ramach HRF.

- Kamień milowy nr 1: Złożenie do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) kompletnych wniosków o wydanie/uzgodnienie warunków przyłączenia instalacji OZE,  dla każdej z dziewięciu Placówek oświatowych - do 30 kwietnia 2026 r.;

- Kamień milowy nr 2: Złożenie kompletnych wniosków w sprawach zgłoszenia rozpoczęcia robót i/lub wydania  decyzji pozwoleń na budowę we wszystkich przypadkach, gdy takich zgłoszeń lub uzyskania takich decyzji dla realizacji robót określają  przepisy - do 10 czerwca 2026 r.;

- Kamień milowy nr 3: Zakończenie całości prac montażowych i uruchomienie wszystkich funkcjonalności BMS i EMS na obiekcie przedszkola gminnego w Wólce Kosowskiej - do 10 lipca 2026 r.;

- Kamień milowy nr 4: Zakończenie fazy budowlano-montażowej dla pozostałych 8 Placówek oświatowych potwierdzone przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego  do 20 września 2026 r

- Kamień milowy nr 5: zakończenie Fazy 1, potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru Projektu bez zastrzeżeń w terminie do dnia 15 października 2026 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian PRP w tym HRF w trakcie realizacji Projektu z zastrzeżeniem, że zmiany te:

- wynikają z uzasadnionych, obiektywnych przyczyn, niezawinionych przez Wykonawcę,

- nie dotyczą przesunięcia terminu zakończenia I Etapu Projektu, poza datę 15.10.2026 r,

- uzyskają akceptację Instytucji Finansującej Przedsięwzięcie, jeśli zakres zmiany HRF takiej akceptacji będzie wymagać.

  - Cel opracowania PRP

- umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia przez Wykonawcę założeń technicznych opisanych w PFU i Audytach,  w tym przede wszystkim osiągnięcie KWP,

- ocenę technicznych i organizacyjnych możliwości zrealizowania I Etapu Umowy szczególnie w zakresie zakończenia I etapu projektu zgodnie z UoD do 15.10.2026 (w tym uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń na użytkowanie).

- Umożliwić Zamawiającemu ocenę technicznych i organizacyjnych możliwości Wykonawcy w zrealizowaniu  Fazy 2 Umowy w szczególności w zakresie świadczenia profesjonalnej usługi sterowania mikrosieciami, oraz dokonać oceny zabezpieczenia Zamawiającego w zakresie uzyskania Wskaźników ekonomicznych zgodnie z KWP oraz zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie działalności systemów.

Zmawiający dokona oceny PRP na podstawie kryterium Spełnia – Nie Spełnia, wg arkusza oceny określonego w załączniku 9c SWZ.