## Przedmiar
Rodos 8.0.0.49 [11066]
Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń parteru tzw. bloku żywieniowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 TRASY KABLOWE IE ORAZ IT W BUDYNKU.
CPV 45311000-0
1 | KNR-W 5-08 0109/04 | 45311000-0, 45312200-9, 45314300-4, 45315600-4, 31500000-1, 44322000-3, 32340000-8 | IE.00.00.00 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - Rura karbowana bezhalogenowa z pilotem 23x28 | m | 160 |  | 0
2 | KNNR 5 1105/07 |  | IE.00.00.00 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe K50H42 | m | 42 |  | 0
3 | KNNR 5 1105/07 |  | IE.00.00.00 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe K50H60 | m | 14.4 |  | 0
4 | KNNR 5 1105/07 |  | IE.00.00.00 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe K100H60 | m | 3.6 |  | 0
5 | KNNR 5 1105/08 |  | IE.00.00.00 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe K200H60 | m | 30 |  | 0
6 | KNNR 5 1105/02 |  | IE.00.00.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe K300H60 | m | 13 |  | 0
7 | KNNR 5 1105/02 |  | IE.00.00.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe K400H60 | m | 14 |  | 0
8 | KNNR 5 1105/01 |  | IE.00.00.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Drabinka kablowa D200H60 | m | 9 |  | 0
9 | KNNR 5 1105/09 |  | IE.00.00.00 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane - Pokrywa drabinki kablowej D200H60 | m | 9 |  | 0
10 | KNNR 5 1105/01 |  | IE.00.00.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Drabinka kablowa D200H50 | m | 2 |  | 0
11 | KNNR 5 1105/09 |  | IE.00.00.00 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane - Pokrywa drabinki kablowej D200H50 | m | 2 |  | 0
12 | KNNR 5 1105/02 |  | IE.00.00.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów - Drabinka kablowa D300H50 | m | 5 |  | 0
13 | KNNR 5 1105/09 |  | IE.00.00.00 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane - Pokrywa drabinki kablowej D300H50 | m | 5 |  | 0
14 | KNNR 5 1105/02 |  | IE.00.00.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów - Drabinka kablowa D400H50 | m | 5 |  | 0
15 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Kolanko 90° 50H42 | szt. | 10 |  | 0
16 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Kolanko 90° 50H60 | szt. | 1 |  | 0
17 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Kolanko 90° 100H60 | szt. | 1 |  | 0
18 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Kolanko 90° 200H60 | szt. | 5 |  | 0
19 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Trójnik 200H60 | szt. | 4 |  | 0
20 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Trójnik dostawny 200H60 | szt. | 3 |  | 0
21 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Trójnik 400H60 | szt. | 1 |  | 0
22 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Redukcja lewa 400/300H60 | szt. | 1 |  | 0
23 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Redukcja prawa 400/300H60 | szt. | 1 |  | 0
24 | KNNR 5 1105/10 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm - Redukcja lewa 300/200H60 | szt. | 1 |  | 0
25 | KNNR 5 1104/14 |  | IE.00.00.00 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie (2 mocowania) - Tuleja rozporowa fi 8mm | szt. | 205.6 |  | 0
26 | KNNR 5 1104/14 |  | IE.00.00.00 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie (2 mocowania) - Pręt gwintowany fi 8mm o dł. 1m | szt. | 102.8 |  | 0
27 | KNNR 5 1105/07 |  | IE.00.00.00 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - Ceownik wzmocniony 40H22 | m | 11.6 |  | 0
28 | KNNR 5 1104/03 |  | IE.00.00.00 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - Akcesoria do łączenia koryt i drabin kablowych | szt. | 1 |  | 0
29 | KNR 5-08 0803/01 |  | IE.00.00.00 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm | szt. | 205.6 |  | 0
30 | KNNR 5 1207/11 |  | IE.00.00.00 | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 120 |  | 0
31 | KNNR 5 1208/02 |  | IE.00.00.00 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 120 |  | 0
32 | KNNR 5 1208/05 |  | IE.00.00.00 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.3 |  | 0
33 | KNNR 5 0111/06 |  | IE.00.00.00 | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe - Kanał elektroinstalacyjny 50x130mm 2 komory biały | m | 6 |  | 0
34 | KNR AT-21 0101/05 |  | IE.00.00.00 | Montaż koryt kablowych o szerokości do 200 mm - Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190x48mm, stalowy | m | 7.2 |  | 0
35 | KNR AT-21 0101/06 |  | IE.00.00.00 | Montaż koryt kablowych o szerokości do 400 mm - Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 240x48mm, stalowy | m | 32.8 |  | 0
36 | KNR AT-21 0101/06 |  | IE.00.00.00 | Montaż koryt kablowych o szerokości do 400 mm - Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 340x48mm, stalowy | m | 6.4 |  | 0
37 | KNR AT-21 0101/09 |  | IE.00.00.00 | Montaż koryt kablowych pod gotową podłogą podniesioną - kąty, rozgałęzienia itp. - Narożnik pionowy 2-komorowy 190x48mm | szt. | 4 |  | 0
38 | KNR AT-21 0101/09 |  | IE.00.00.00 | Montaż koryt kablowych pod gotową podłogą podniesioną - kąty, rozgałęzienia itp. - Narożnik pionowy 2-komorowy 240x48mm | szt. | 4 |  | 0
39 | KNR AT-21 0101/09 |  | IE.00.00.00 | Montaż koryt kablowych pod gotową podłogą podniesioną - kąty, rozgałęzienia itp. - Narożnik pionowy 2-komorowy 340x48mm | szt. | 2 |  | 0
40 | KNR AT-21 0108/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż kaset - Rewizja - Puszka podłogowa do systemu szalunkowego | szt. | 4 |  | 0
41 | KNK 7-28 0209/10 |  | IE.00.00.00 | Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym | m | 7.2 |  | 0
42 | KNK 7-28 0209/11 |  | IE.00.00.00 | Wykucie bruzd o przekroju ponad 100 do 200 cm2 w podłożu betonowym | m | 39.2 |  | 0
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PROJEKTOWANYM BUDYNKU.
CPV 45314300-4
2.1 Rozdzielnice elektryczne.
CPV 45314300-4
43 | KNNR 5 0405/09 |  | IE.00.00.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - podłączenie 24 przewodów - Rozdzielnica parteru R2 | szt. | 1 |  | 0
44 | KNNR 5 0404/02 |  | IE.00.00.00 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica pracowni RP5 | szt. | 1 |  | 0
45 | KNNR 5 0404/02 |  | IE.00.00.00 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica pracowni RSW | szt. | 1 |  | 0
46 | KNNR 5 1201/04 |  | IE.00.00.00 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M8 w ścianie | szt. | 12 |  | 0
47 | KNNR 5 1201/04 |  | IE.00.00.00 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 12 |  | 0
2.2 Układanie przewodów.
CPV 45314300-4
48 | KNNR 5 0206/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - Kabel (N)HXH 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
49 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 639.6 |  | 0
50 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Przewód N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
51 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 1586 |  | 0
52 | KNNR 5 0203/02 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - Przewód N2XH-J 3x4 mm2 | m | 23.2 |  | 0
53 | KNNR 5 0209/05 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 34 |  | 0
54 | KNNR 5 0209/06 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel N2XH-J 5x4 mm2 | m | 20 |  | 0
55 | KNNR 5 0209/06 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel N2XH-J 5x6 mm2 | m | 89.2 |  | 0
56 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel N2XH-J 5x10 mm2 | m | 89.2 |  | 0
57 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel N2XH-J 5x25 mm2 | m | 104 |  | 0
58 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel N2XH-J 5x35 mm2 | m | 40.4 |  | 0
59 | KNNR 5 0205/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 193.2 |  | 0
60 | KNNR 5 0205/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód N2XH-J 2x1,5mm2 | m | 177.2 |  | 0
61 | KNNR 5 0205/02 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód N2XH-J 5x2,5mm2 | m | 16 |  | 0
62 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 288 |  | 0
63 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 894 |  | 0
64 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel N2XH-J 5x6 mm2 | m | 44.4 |  | 0
65 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel N2XH-J 5x10 mm2 | m | 44.8 |  | 0
66 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - na wysokości 8-15 m - Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 388.8 |  | 0
67 | KNNR 5 1203/01 |  | IE.00.00.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 354 |  | 0
68 | KNNR 5 1203/02 |  | IE.00.00.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 24 |  | 0
69 | KNNR 5 1203/03 |  | IE.00.00.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
70 | KNNR 5 1203/04 |  | IE.00.00.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
71 | KNNR 5 1203/05 |  | IE.00.00.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  | 0
2.3 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego.
CPV 31500000-1
72 | KNNR 5 0406/01 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk PWP z sygnalizacją zadziałania | szt. | 1 |  | 0
73 | KNNR 5 1201/04 |  | IE.00.00.00 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M8 w ścianie | szt. | 8 |  | 0
74 | KNNR 5 0406/01 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw przycisków zwiernych 4-GRUPOWY + ON/OFF | szt. | 1 |  | 0
75 | KNNR 5 0406/01 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw przycisków zwiernych 2-GRUPOWY + ON/OFF | szt. | 1 |  | 0
76 | KNNR 5 0306/02 |  | IE.00.00.00 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk zwierny IP20 | szt. | 10 |  | 0
77 | KNNR 5 0306/02 |  | IE.00.00.00 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik p/t 1-biegunowy IP20 | szt. | 6 |  | 0
78 | KNNR 5 0306/02 |  | IE.00.00.00 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Czujnik ruchu i obecności | szt. | 21 |  | 0
79 | KNNR 5 0303/02 |  | IE.00.00.00 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - Puszka n/t hermetyczna | szt. | 15 |  | 0
80 | KNNR 5 0406/02 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Zestaw PEL2 | szt. | 2 |  | 0
81 | KNNR 5 0406/03 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Zestaw gniazdowy FB1 | szt. | 12 |  | 0
82 | KNNR 5 0406/03 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Zestaw gniazdowy FB3 | szt. | 2 |  | 0
83 | KNNR 5 0406/03 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Zestaw gniazdowy FB4 | szt. | 6 |  | 0
84 | KNNR 5 0308/02 |  | IE.00.00.00 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo p/t pojedyncze IP20 | szt. | 18.4 |  | 0
85 | KNNR 5 0308/05 |  | IE.00.00.00 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo p/t pojedyncze IP44 | szt. | 4 |  | 0
86 | KNNR 5 0301/11 |  | IE.00.00.00 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 88 |  | 0
87 | KNNR 5 0302/01 |  | IE.00.00.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 28.8 |  | 0
88 | KNNR 5 0302/01 |  | IE.00.00.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | szt. | 0.8 |  | 0
89 | KNNR 5 0302/01 |  | IE.00.00.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm | szt. | 4.8 |  | 0
90 | KNNR 5 0302/01 |  | IE.00.00.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe poczwórne o śr.do 60 mm | szt. | 10.8 |  | 0
2.4 Oprawy oświetlenia podstawowego.
CPV 31500000-1
91 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - L - Oprawa LED | kpl. | 10 |  | 0
92 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - M- Oprawa LED | kpl. | 3 |  | 0
93 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - M-DALI - Oprawa LED | kpl. | 32 |  | 0
94 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - P-DALI - Oprawa LED | kpl. | 2 |  | 0
95 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - R- Oprawa LED | kpl. | 10 |  | 0
96 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - T4 - Oprawa LED | kpl. | 2 |  | 0
97 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - U1 - Oprawa LED | kpl. | 1 |  | 0
98 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - S1 - Czujnik ruchu/obecności | kpl. | 4 |  | 0
99 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - S2 - Czujnik oświetlenia dziennego/naturalnego | kpl. | 2 |  | 0
100 | KNNR 5 1203/01 |  | IE.00.00.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 164.4 |  | 0
2.5 System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
CPV 31500000-1
101 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW - Oprawa awaryjna zewnętrzna LED | kpl. | 2 |  | 0
102 | KNNR 5 0503/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW1 - Oprawa awaryjna | kpl. | 9 |  | 0
103 | KNNR 5 0503/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AW2 - Oprawa awaryjna | kpl. | 2 |  | 0
104 | KNNR 5 0502/01 |  | IE.00.00.00 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - E4 - Oprawa ewakuacyjna | kpl. | 6 |  | 0
105 | KNNR 5 1201/04 |  | IE.00.00.00 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M8 w ścianie | szt. | 4 |  | 0
2.6 Instalacja połączeń wyrównawczych.
CPV 31500000-1
106 | KNNR 5 0406/02 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Montaż szyny wyrównawczej GSW | szt. | 1 |  | 0
107 | KNNR 5 0406/02 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Montaż szyny wyrównawczej MSW | szt. | 3 |  | 0
108 | KNNR 5 0613/01 |  | IE.00.00.00 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm - Obejma uziemiająca | szt. | 18 |  | 0
109 | KNNR 5 0602/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Przewód LGY 6 mm2 | m | 72 |  | 0
110 | KNNR 5 0602/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - Przewód LGY 16 mm2 | m | 96 |  | 0
111 | KNNR 5 1204/02 |  | IE.00.00.00 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 2.4 |  | 0
112 | KNNR 5 1204/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 14.4 |  | 0
3 INSTALACJE TELETECHNICZNE W PROJEKTOWANYM BUDYNKU.
CPV 45315600-4
3.1 Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN.
CPV 45312200-9
3.1.1 Urządzenia.
CPV 45312200-9
113 | KNR AL-01 0114/02 |  | IE.00.00.00 | Montaż obudowy o wielkości do 3 HE - Obudowa dodatkowych modułów | szt. | 1 |  | 0
114 | KNR AL-01 0114/02 |  | IE.00.00.00 | Montaż obudowy o wielkości do 3 HE - Obudowa podcentrali | szt. | 1 |  | 0
115 | KNR AL-01 0113/11 |  | IE.00.00.00 | Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść | szt. | 3 |  | 0
116 | KNR AL-01 0112/05 |  | IE.00.00.00 | Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W - Zasilacz 12V DC 3A | szt. | 1 |  | 0
117 | KNR AL-01 0109/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - Montaż akumulatora AT 12V-7Ah | szt. | 1 |  | 0
118 | KNR AL-01 0208/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa - Manipulator | szt. | 3 |  | 0
119 | KNR AL-01 0201/05 |  | IE.00.00.00 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa - Dualna czujka ruchu PIR+MW | szt. | 7 |  | 0
3.1.2 Okablowanie.
CPV 45312200-9
120 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel YTDY 8x0,5mm B2ca | m | 252 |  | 0
121 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel YTDY 8x0,5mm B2ca | m | 336 |  | 0
3.2 System monitoringu wizyjnego - CCTV.
CPV 45315600-4
3.2.1 Urządzenia.
CPV 45315600-4
122 | KNR AL-01 0501/02 |  | IE.00.00.00 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - Kamera IP zewnętrzna tubowa 5MPX | szt. | 3 |  | 0
123 | KNR AL-01 0501/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - Kamera IP wewnętrzna kopułowa 5MPX | szt. | 3 |  | 0
124 | KNR AT-15 0109/14 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Gigabitowy media konwerter | szt. | 1 |  | 0
125 | KNR AT-14 0110/07 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch 16xRJ45 PoE + 2xSFP | kpl. | 1 |  | 0
126 | KNNR 5 0406/01 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Ogranicznik przepięć do kamery zewnętrznej | szt. | 3 |  | 0
3.2.2 Okablowanie.
CPV 45315600-4
127 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel F/UTP kat.6 LSOH | m | 64 |  | 0
128 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel F/UTP kat.6 LSOH | m | 108 |  | 0
3.3 System nagłośnienia sali wykładowej.
CPV 32340000-8
3.3.1 Urządzenia.
CPV 32340000-8
129 | KNR 5-06 0204/01 |  | IE.00.00.00 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku - Wzmacniacz miksujący PA, 120W, 100V, 70V, 4Ohm, Rack 19" | wzm. | 1 |  | 0
130 | KNR 5-06 0808/07 |  | IE.00.00.00 | Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 30 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły - Kolumna głośnikowa PA 30W | szt. | 4 |  | 0
131 | KNR 5-06 0303/06 |  | IE.00.00.00 | Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych na szafce - Odbiornik mikrofonowy wieloczęstotliwościowy UHF PLL | wzm. | 1 |  | 0
132 | KNR 5-06 0301/02 |  | IE.00.00.00 | Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym giętkim - Bezprzewodowy mikrofon pulpitowy UHF PLL | szt. | 1 |  | 0
3.3.2 Okablowanie.
CPV 32340000-8
133 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel głośnikowy | m | 70 |  | 0
134 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel mikrofonowy XLR | m | 5 |  | 0
3.4 Instalacja LAN.
CPV 45315600-4
3.4.1 Urządzenia.
CPV 45315600-4
135 | KNNR 5 0406/01 |  | IE.00.00.00 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Access Point POE | szt. | 3 |  | 0
136 | KNR AT-14 0110/07 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch 16xRJ45 PoE + 8xRJ45 + 2xSFP | kpl. | 1 |  | 0
137 | KNR AT-14 0110/07 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch 48xRJ45 + 4xSFP | kpl. | 4 |  | 0
3.4.2 Okablowanie.
CPV 45315600-4
138 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel światłowodowy uniwersalny jednomodowy 12J B2ca | m | 200 |  | 0
139 | KNNR 5 0209/04 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - Kabel U/UTP kat. 6 LSOH B2ca | m | 2040 |  | 0
140 | KNNR 5 0203/05 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte - Kabel U/UTP kat. 6 LSOH B2ca | m | 1160 |  | 0
141 | KNNR 5 0203/01 |  | IE.00.00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel U/UTP kat. 6 LSOH B2ca | m | 76 |  | 0
3.5 Punkty dystrybucyjne.
CPV 45315600-4
3.5.1 Szafa RACK - LPD1.
CPV 45315600-4
142 | KNR AT-14 0110/13 |  | IE.00.00.00 | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Szafa dystrybucyjna 15U 600x450 | kpl. | 1 |  | 0
143 | KNR AT-14 0110/03 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny - Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy dachowy do szaf wiszących | kpl. | 1 |  | 0
144 | KNR AT-14 0110/04 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - Listwa zasilająca 8x230V z wyłącznikiem | kpl. | 1 |  | 0
145 | KNR AT-14 0110/02 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Organizer poziomy kabli | kpl. | 2 |  | 0
146 | KNR AT-14 0109/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - Panel światłowodowy 19"/1U, 24xSC duplex/LC quad | szt. | 1 |  | 0
147 | KNR AT-14 0109/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - Kaseta (tacka) spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów | szt. | 1 |  | 0
148 | KNR AT-14 0106/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż złącza światłowodowego - Adapter światłowodowy jednomodowy SC duplex | szt. | 6 |  | 0
149 | KNR AT-14 0104/02 |  | IE.00.00.00 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych | szt. | 12 |  | 0
150 | KNR AT-14 0104/03 |  | IE.00.00.00 | Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu - Osłonka spawu 45 mm | szt. | 12 |  | 0
151 | KNR AT-14 0110/08 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym - Pigtail SC 9/125 µm, jednomodowy, 1,0m | kpl. | 12 |  | 0
152 | KNR AT-14 0110/08 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym - Patchcord kat.6 U/UTP 1m LSOH | kpl. | 103 |  | 0
153 | KNR AT-14 0110/08 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym - Patchcord kat.6 F/UTP 1m LSOH | kpl. | 6 |  | 0
154 | KNR AT-14 0108/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U, niewyposażony | szt. | 2 |  | 0
155 | KNR AT-14 0108/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U, niewyposażony | szt. | 2 |  | 0
156 | KNR AT-14 0108/03 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu - Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6 | szt. | 103 |  | 0
157 | KNR AT-14 0108/03 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu - Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy FTP kat.6 | szt. | 6 |  | 0
3.5.2 Szafa RACK - LPD2.
CPV 45315600-4
158 | KNR AT-14 0110/13 |  | IE.00.00.00 | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Szafa dystrybucyjna 12U 600x450 | kpl. | 1 |  | 0
159 | KNR AT-14 0110/03 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny - Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy dachowy do szaf wiszących | kpl. | 1 |  | 0
160 | KNR AT-14 0110/04 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - Listwa zasilająca 8x230V z wyłącznikiem | kpl. | 1 |  | 0
161 | KNR AT-14 0110/02 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Organizer poziomy kabli | kpl. | 1 |  | 0
162 | KNR AT-14 0110/05 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy 1U 19", gł. 450mm | kpl. | 1 |  | 0
163 | KNR AT-14 0109/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - Panel światłowodowy 19"/1U, 24xSC duplex/LC quad | szt. | 1 |  | 0
164 | KNR AT-14 0109/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - Kaseta (tacka) spawów światłowodowych z uchwytami na 12 spawów | szt. | 1 |  | 0
165 | KNR AT-14 0106/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż złącza światłowodowego - Adapter światłowodowy jednomodowy SC duplex | szt. | 6 |  | 0
166 | KNR AT-14 0104/02 |  | IE.00.00.00 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych | szt. | 12 |  | 0
167 | KNR AT-14 0104/03 |  | IE.00.00.00 | Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu - Osłonka spawu 45 mm | szt. | 12 |  | 0
168 | KNR AT-14 0110/08 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym - Pigtail SC 9/125 µm, jednomodowy, 1,0m | kpl. | 12 |  | 0
169 | KNR AT-14 0110/08 |  | IE.00.00.00 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym - Patchcord kat.6 U/UTP 1m LSOH | kpl. | 28 |  | 0
170 | KNR AT-14 0108/01 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Patch panel pusty 19" modularny 48 porty 1U, niewyposażony | szt. | 1 |  | 0
171 | KNR AT-14 0108/03 |  | IE.00.00.00 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu - Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy UTP kat.6 | szt. | 28 |  | 0
4 BADANIA I POMIARY POWYKONAWCZE.
CPV 45311000-0
4.1 Instalacje elektryczne.
CPV 45314300-4
172 | KNNR 5 1302/04 |  | IE.00.00.00 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
173 | KNNR 5 1301/02 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 8.4 |  | 0
174 | KNNR 5 1301/01 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 67.2 |  | 0
175 | KNNR 5 1305/01 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próba | 3.6 |  | 0
176 | KNNR 5 1305/02 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próba | 39.2 |  | 0
177 | KNNR 5 1305/01 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 3.6 |  | 0
178 | KNNR 5 1305/02 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 70.4 |  | 0
179 | KNNR 5 1303/01 |  | IE.00.00.00 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 3.6 |  | 0
180 | KNNR 5 1303/02 |  | IE.00.00.00 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 63.6 |  | 0
181 | KNNR 5 1303/03 |  | IE.00.00.00 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 3.6 |  | 0
182 | KNNR 5 1303/04 |  | IE.00.00.00 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 4.8 |  | 0
183 | KNNR 5 1304/01 |  | IE.00.00.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1.2 |  | 0
184 | KNNR 5 1304/02 |  | IE.00.00.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar | szt | 6 |  | 0
185 | KNNR 9w 1201/02 |  | IE.00.00.00 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 37.2 |  | 0
186 | KNNR 9w 1201/03 |  | IE.00.00.00 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu | punkt | 733.2 |  | 0
4.2 Instalacje teletechniczne.
CPV 45315600-4
4.2.1 System SSWiN.
CPV 45315600-4
187 | KNR AL-01 0602/06 |  | IE.00.00.00 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych | szt. | 9.6 |  | 0
188 | KNR AL-01 0603/06 |  | IE.00.00.00 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów | lin. | 0.4 |  | 0
189 | KNR AL-01 0604/02 |  | IE.00.00.00 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych | szt | 0.4 |  | 0
190 | KNR AL-01 0601/01 |  | IE.00.00.00 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) | system | 0.4 |  | 0
4.2.2 System CCTV.
CPV 45315600-4
191 | KNR-W 5-08 0808/0400 |  | IE.00.00.00 | Oznaczenie przewodu (przewody zasilające i przewody sygnałowe) | szt. | 5.6 |  | 0
192 | KNR AL-01 0506/02 |  | IE.00.00.00 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 5.6 |  | 0
193 | KNR AL-01 0506/010 |  | IE.00.00.00 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 5.6 |  | 0
194 | KNR AL-01 0604/010 |  | IE.00.00.00 | Praca próbna i testowanie systemu telewizji dozorowej | szt | 0.4 |  | 0
4.2.3 Okablowanie strukturalne.
CPV 45315600-4
195 | KNR AT-15 0118/01 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia | pomiar | 1.6 |  | 0
196 | KNR AT-15 0118/02 |  | IE.00.00.00 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia | pomiar | 152.8 |  | 0
197 | ZN-97/TP S.A.-039 0901/05 |  | IE.00.00.00 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla (1 zmierzony światłowód) | odc. | 0.4 |  | 0
198 | ZN-97/TP S.A.-039 0901/06 |  | IE.00.00.00 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 1.6 |  | 0
199 | ZN-97/TP S.A.-039 0903/03 |  | IE.00.00.00 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | zakończ. | 0.4 |  | 0
200 | ZN-97/TP S.A.-039 0903/04 |  | IE.00.00.00 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | zakończ. | 1.6 |  | 0
201 | ZN-97/TP S.A.-039 0902/03 |  | IE.00.00.00 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód) | odc. | 0.4 |  | 0
202 | ZN-97/TP S.A.-039 0902/04 |  | IE.00.00.00 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 1.6 |  | 0
203 | ZN-97/TP S.A.-039 0901/07 |  | IE.00.00.00 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 0.4 |  | 0
204 | ZN-97/TP S.A.-039 0901/08 |  | IE.00.00.00 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 1.6 |  | 0