| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ###### DANE KONTRAKTOWE |
| --- | --- |

Rozbudowa Zielonogórskiego Systemu Sterowania Ruchem Drogowym 
wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Nr Subklauzuli | DANE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra |
| Nazwa i adres Wykonawcy [nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture] | 1.1.2.3 & 1.3 | […]. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez Zamawiającego. |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3 & 8.2 | 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia. Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę ostatniej decyzji ZRID lub innego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu. Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Okresy zimowe nie są wyłączone z okresu realizacji Robót. |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.7(f) & 11.13 | Okres Rękojmi za Wady przekracza okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę (min 60 m-c) o 6 miesięcy |
| Gwarancja Jakości | 1.1.3.7(g) & 11.12 | Okres Gwarancji Jakości wynosi: - Zgodnie z opisem Zamawiającego – dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (II. Część Szczegółowa), - Zgodnie z Ofertą Wykonawcy – dla pozostałych elementów wymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (II. Część Szczegółowa), a także elementów niewymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (II. Część Szczegółowa), - liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. |
| Komunikaty | 1.3. | Zamawiający: Kierownik Projektu Krzysztof Staniszewski Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra tel. 68 ………. e-mail: k.staniszewski@um.zielona-gora.pl Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. […] tel. […] fax. […] e-mail: […] |
| Prawo i język | 1.4 | Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski. |
| Prawo dostępu do Placu Budowy | 2.1 | Osobno dla każdego elementu Kontraktu (Obiektu – wg PFU): W terminie 10 dni od daty wydania ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności lub, w przypadku nienadania decyzji ZRID (lub innego dokumentu zezwalającego na wykonywanie robót budowlanych) rygoru natychmiastowej wykonalności, w terminie 10 dni od daty uzyskania przez ZRID waloru ostateczności (lub innego dokumentu zezwalającego na wykonywanie robót budowlanych). |
| Zabezpieczenie Wykonania | 4.2 | 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. |
| Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy) | 4.3 | Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest: […]. |
| Okres przeglądu lub zatwierdzenia Dokumentów Wykonawcy | 5.2 | 28 dni, łącznie dla Inżyniera i Zamawiającego od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia zgodnie z Subklauzulą 5.2 [Dokumenty Wykonawcy], |
| Godziny pracy | 6.5 | W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ. |
| Kary umowne | 8.7 | Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. |
| Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) | 8.13 | Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi: Kamień Milowy nr 1 – Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Budowlanego dla ostatniego z Obiektów (wg PFU) – 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Kamień Milowy nr 2 – odbiór przez Zamawiającego kompletu Dokumentów Wykonawcy, po uzyskaniu decyzji o ZRiD dla ostatniego z Obiektów (wg PFU) [lub innego dokumentu zezwalającego na wykonywanie robót budowlanych], w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Kamień Milowy nr 3 - wykonanie w terminie 25 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. |
| Procedura Zmiany Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności | 13.3 & 14.3 | Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych od minimum 5 lat: […]. Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny prac projektowych od minimum 5 lat: […]. |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z wyłączeniem płatności za wykonane Dokumenty Wykonawcy. |
| Zapłata faktur VAT Wykonawcy | 14.7 | do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności. |
| Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis | 18.1 | (a) przed podpisaniem Umowy; (b) przed podpisaniem Umowy. |
| Limit na koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów | 18.2 | Nie mniej niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. |
| Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy | 18.2 (d) | Nie więcej niż 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). |
| Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich | 18.3 | „Nie mniej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby wydarzeń” |
| Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych | 18.5 | Nie mniej niż 2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Rozstrzyganie sporów | 20.6 | 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z niniejszej Umowy lub pozostającego w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. |

________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)