Załącznik nr 1 do OPiW

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Część I

Główny kod CPV:

79400000-8.- Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Dodatkowe kody CPV

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Część II

Główny kod CPV:

79400000-8.- Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Dodatkowe kody CPV

72221000-0 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne usług stanowiące przedmiot zamówienia:

Część I

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego w procesie pozyskania partnera kapitałowego lub koncesjonariusza dla Portu Lotniczego w Łodzi (dalej: „Port”, „Spółka”), obejmujących usługi doradcy prawnego / transakcyjnego.

- Usługi będą realizowane w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz pomiędzy doradcą prawnym a doradcą branżowo–finansowym (liderem procesu) wybranym w ramach Części II.

Struktura zamówienia, etapy i prawo opcji

- Zamówienie podstawowe obejmuje:

Etap I – prace przygotowawcze (diagnoza, analizy, teaser, badanie rynku, wstępne rekomendacje modeli współpracy);

- Etap II - Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zlecenia doradcom:

- Model I (Joint Venture) – przygotowanie i prowadzenie procesu wyboru partnera kapitałowego oraz negocjacji warunków Umowy Joint Venture

albo

- Model II (Umowa koncesji) – przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zakończonego ewentualnym podpisaniem Umowy koncesji na usługi zarządzania portem lotniczym.

- Uruchomienie Etapu II następuje:

- po złożeniu przez Inwestora dokumentu potwierdzającego zainteresowanie przystąpieniem do procesu; oraz

- po podjęciu przez Zamawiającego decyzji o kontynuowaniu procesu i wyborze dalszej ścieżki postępowania (Joint Venture albo koncesja).

- Zamawiający zastrzega, że:

- zamówienie może zakończyć się po I etapie, jeśli nie będzie zainteresowanego Inwestora przystąpieniem do procesu;

- skorzystanie z prawa opcji następuje poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli, w terminie określonym w umowie;

- nieskorzystanie z prawa opcji tj. Etapu II nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za Etap II, odszkodowanie ani utracone korzyści.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy jest należne za należyte wykonanie usług, zgodnie z zakresem określonym w OPZ i warunkami określonymi w umowie.

Ogólne wymagania wobec usług

- Usługi będą świadczone z należytą starannością, z uwzględnieniem:

- specyfiki rynku lotniczego w Polsce i Europie, w tym planów budowy CPK, rynku pasażerskiego i cargo;

- obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności: Pzp, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Prawa lotniczego, przepisów nadzorczych ULC, przepisów o pomocy publicznej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obligacjach, prawa pracy (w tym art. 23¹ k.p.), RODO i innych przepisów właściwych dla zakresu zamówienia.

- Wszelkie produkty pracy (raporty, analizy, projekty dokumentów, zestawienia) będą przekazywane Zamawiającemu w wersji:

  - elektronicznej edytowalnej (format .docx lub równoważny) oraz

  - elektronicznej nieedytowalnej (format .pdf), w języku polskim, a w przypadku materiałów prezentacyjnych dla inwestorów – także w wersji angielskiej, jeżeli Zamawiający tak postanowi.

- Każdy raport lub analiza powinna zawierać co najmniej:

  - streszczenie zarządcze (executive summary);

  - opis zastosowanej metodologii;

  - część analityczną;

  - wnioski i rekomendacje.

- Szczegółowy harmonogram prac oraz zasady komunikacji (komitety sterujące, spotkania statusowe, tryb zgłaszania uwag) zostaną doprecyzowane w negocjacjach.

Część I

Wybór doradcy prawnego/transakcyjnego w procesie pozyskania partnera lub koncesjonariusza dla Portu Lotniczego w Łodzi, w którym liderem procesu będzie doradca branżowo-ekonomiczny.

Zamówienie podstawowe:

- Współudział w tworzeniu teasera inwestycyjnego przez doradcę branżowego, w zakresie weryfikacji strony prawnej zaproponowanych modeli zaangażowania Inwestora w zarządzanie Portem Lotniczym w Łodzi i współudział w market sounding.

- Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu badania rynku (market sounding) w zakresie:

  - ustalenia podstawowych warunków prawnych uczestnictwa inwestorów w dalszym procesie;

  - przygotowania wzorów zastrzeżeń poufności / NDA stosowanych na etapie badania rynku;

  - weryfikacji zgodności projektowanych narzędzi market sounding z przepisami prawa (w tym Pzp i ustawy o umowie koncesji).

- Zakończenie Etapu I następuje wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego raportu zawierającego wyniki analiz, teaser inwestycyjny, listę inwestorów oraz raport z market sounding wraz z rekomendacjami i zatwierdzenie tych dokumentów przez Zamawiającego.

Zasady współpracy doradców i Zamawiającego

- Doradca branżowo–finansowy pełni funkcję lidera procesu wybranego w ramach Części II, odpowiedzialnego w szczególności za:

- koordynację prac obu doradców;

- przygotowywanie zbiorczych harmonogramów i planów działań;

- zwoływanie spotkań koordynacyjnych;

- przygotowywanie wspólnych materiałów dla Zarządu Spółki / organów właścicielskich.

- Doradca prawny i doradca branżowo–finansowy (wybrany w ramach Części II) są zobowiązani do:

- wzajemnego przekazywania sobie, na bieżąco, istotnych informacji i dokumentów;

- uzgadniania treści kluczowych dokumentów przekazywanych inwestorom;

- sporządzania materiałów w sposób spójny i komplementarny.

- Wszystkie decyzje co do wyboru modelu współpracy, parametrów ekonomicznych i organizacyjnych, wyboru inwestora / koncesjonariusza oraz treści Umowy Joint Venture lub Umowy koncesji należą wyłącznie do Zamawiającego. Doradcy przedstawiają rekomendacje, analizy oraz wariantowe propozycje, ale nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

Poufność, bezpieczeństwo informacji i RODO

- Wykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, w szczególności informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki i Portu oraz informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności.

- Wykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa informacji, w szczególności:

- stosowania bezpiecznych kanałów komunikacji elektronicznej;

- ograniczenia dostępu do informacji do osób zaangażowanych w realizację zamówienia;

- przestrzegania wymogów wynikających z przepisów szczególnych (w tym wymogów ABW, ULC – o ile będą miały zastosowanie).

- W zakresie, w jakim realizacja zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

- Doradztwo w zakresie zgód korporacyjnych organów Zamawiającego oraz ewentualnych uchwał Rady Miejskiej lub innych organów właścicielskich nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej w negocjacjach.

- Badanie due diligence Spółki dla potrzeb inwestorów będzie wykonywane – co do zasady – przez inwestorów na ich koszt; doradcy mogą uczestniczyć w przygotowaniu „data room” i koordynacji udostępniania informacji, jeżeli Zamawiający tak postanowi.

Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zlecenia doradcom

- Model I (Joint Venture) – przygotowanie i prowadzenie procesu wyboru partnera kapitałowego oraz negocjacji warunków Umowy Joint Venture

albo

- Etapu II – Model II (Umowa koncesji) – przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zakończonego ewentualnym podpisaniem Umowy koncesji na usługi zarządzania portem lotniczym.

Etap II zostanie uruchomiony gdy w ramach market sounding wpłynie oferta Inwestora zainteresowanego przystąpieniem do procesu oraz po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o kontynuowania przedmiotu zamówienia i wyborze przez Zamawiającego dalszej ścieżki postępowania. Nieskorzystanie z prawa opcji tj. Etapu II nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za Etap II, odszkodowanie ani utracone korzyści. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy jest należne za należyte wykonanie usług, zgodnie z zakresem określonym w OPZ i warunkami określonymi w umowie.

Etap II Model I – Joint Venture. Model ten zostanie uruchomiony, gdy inwestor będzie zainteresowany przejęciem zarządzania Portem w ramach Umowy Joint Venture a nie w modelu Umowy Koncesji oraz po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o kontynuowania przedmiotu zamówienia i wyborze przez Zamawiającego dalszej ścieżki postępowania.

Zakres zleconej usługi obejmować będzie:

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia procesu negocjacji warunków współpracy z Inwestorem w ramach JOINT VENTURE, w tym: dokumentów transakcyjnych,

- Przygotowanie umowy NDA z Inwestorem/Inwestorami i wsparcie w procesie negocjacji NDA.

- Opracowanie harmonogramu postępowania.

- Doradztwo w zakresie negocjowania warunków współpracy z Inwestorem w ramach JOINT VENTURE, polegające na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ich modyfikacja w trakcie całego procesu.

- Analiza niezbędnych zgód jakie powinien posiadać konkretny Inwestor, z którym podjęte zostały negocjacje i wsparcie w zakresie niezbędnych konsultacji z organami administracji publicznej.

- Doradztwo w zakresie warunków współpracy, weryfikacja od strony prawnej warunków zaproponowanych przez Inwestora.

- Zakończenie Etapu podpisaniem umowy JOINT VENTURE lub zakończenie etapu rezygnacją inwestora lub zamawiającego z dalszego kontynuowania procesu.

Zakończenie Etapu II, Model I następuje z dniem:

- podpisania Umowy Joint Venture, albo

- podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakończeniu danego modelu współpracy (np. rezygnacja inwestora lub Zamawiającego z dalszego kontynuowania procesu).

albo

Etap II, Model II - umowa koncesji. Model ten zostanie uruchomiony, gdy inwestor będzie zainteresowany przejęciem zarządzania Portem w ramach Umowy koncesji a nie w modelu Joint Venture oraz po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o kontynuowania przedmiotu zamówienia i wyborze przez Zamawiającego dalszej ścieżki postępowania.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w Modelu Koncesja doradca prawny w ramach Etapu II, Model II (Umowa koncesji) zobowiązuje się w szczególności do:

- przygotowania – we współpracy z doradcą branżowo–finansowym – analizy prawnej i organizacyjnej, stanowiącej część analizy przedrealizacyjnej, o której mowa w art. 45 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, obejmującej co najmniej:

    - ocenę zgodności planowanej koncesji z Prawem lotniczym i regulacjami ULC;

    - analizę umów, które mogą zostać przeniesione na koncesjonariusza (w tym z zastosowaniem zasad art. 23¹ k.p. / TUPE);

    - analizę tytułów prawnych do nieruchomości pod kątem możliwości ich wydzierżawienia lub przekazania w zarządzanie podmiotowi trzeciemu;

    - identyfikację umów wymagających renegocjacji; identyfikację niezbędnych zgód (ULC, Ministerstwo Transportu, ABW, obligatariusze i inni);

    - ocenę ryzyka sporów i ograniczeń związanych z koncesją (np. zobowiązania promocyjne, umowy marketingowe);

- opracowania – we współpracy z doradcą branżowo–finansowym – projektu opisu przedmiotu koncesji, projektu oszacowania wartości Umowy koncesji oraz proponowanego okresu jej obowiązywania;

- opracowania kryteriów udziału w postępowaniu na wybór koncesjonariusza i kryteriów oceny ofert, wraz z uzasadnieniem ich proporcjonalności i zgodności z przepisami;

- opracowania projektu ogłoszenia o koncesji oraz projektu umowy koncesji;

- przygotowania projektów NDA oraz wsparcia w negocjacjach NDA z potencjalnymi koncesjonariuszami;

- doradztwa w zakresie przeprowadzenia postępowania koncesyjnego, w tym bieżącej modyfikacji dokumentacji w trakcie procesu (w granicach przewidzianych przepisami);

- doradztwa w procesie negocjacji warunków Umowy koncesji do czasu podpisania Umowy koncesji lub zakończenia procesu bez rozstrzygnięcia.

- Zakończenie Etapu II, Model II następuje z dniem podpisania Umowy koncesji na usługi zarządzania portem lotniczym lub zakończenia procesu bez rozstrzygnięcia

Część II

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego w procesie pozyskania partnera kapitałowego lub koncesjonariusza dla Portu Lotniczego w Łodzi (dalej: „Port”, „Spółka”), obejmujących:  usługi doradcy branżowo–finansowego (lider procesu) – Część II.

- Usługi będą realizowane w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz pomiędzy doradcą prawnym wybranym w Części I a doradcą branżowo–finansowym (liderem procesu).

Struktura zamówienia, etapy i prawo opcji:

- Zamówienie podstawowe obejmuje:

Etap I – prace przygotowawcze (diagnoza, analizy, teaser, badanie rynku, wstępne rekomendacje modeli współpracy);

- Etap II - Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zlecenia doradcom:

- Model I (Joint Venture) – przygotowanie i prowadzenie procesu wyboru partnera kapitałowego oraz negocjacji warunków Umowy Joint Venture

albo

- Model II (Umowa koncesji) – przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zakończonego ewentualnym podpisaniem Umowy koncesji na usługi zarządzania portem lotniczym.

- Uruchomienie Etapu II następuje:

- po złożeniu przez Inwestora dokumentu potwierdzającego zainteresowanie przystąpieniem do procesu; oraz

- po podjęciu przez Zamawiającego decyzji o kontynuowaniu procesu i wyborze dalszej ścieżki postępowania (Joint Venture albo koncesja).

- Zamawiający zastrzega, że:

- zamówienie może zakończyć się po I etapie, jeśli nie będzie zainteresowanego Inwestora przystąpieniem do procesu;

- skorzystanie z prawa opcji następuje poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli, w terminie określonym w umowie;

- nieskorzystanie z prawa opcji tj. Etapu II nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za Etap II, odszkodowanie ani utracone korzyści.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy jest należne za należyte wykonanie usług, zgodnie z zakresem określonym w OPZ i warunkami określonymi w umowie.

Ogólne wymagania wobec usług

- Usługi będą świadczone z należytą starannością, z uwzględnieniem:

  - specyfiki rynku lotniczego w Polsce i Europie, w tym planów budowy CPK, rynku pasażerskiego i cargo;

  - obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności: Pzp, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Prawa lotniczego, przepisów nadzorczych ULC, przepisów o pomocy publicznej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obligacjach, prawa pracy (w tym art. 23¹ k.p.), RODO i innych przepisów właściwych dla zakresu zamówienia.

- Wszelkie produkty pracy (raporty, analizy, projekty dokumentów, zestawienia) będą przekazywane Zamawiającemu w wersji:

  - elektronicznej edytowalnej (format .docx lub równoważny) oraz

  - elektronicznej nieedytowalnej (format .pdf), w języku polskim, a w przypadku materiałów prezentacyjnych dla inwestorów – także w wersji angielskiej, jeżeli Zamawiający tak postanowi.

- Każdy raport lub analiza powinna zawierać co najmniej:

  - streszczenie zarządcze (executive summary);

  - opis zastosowanej metodologii;

  - część analityczną;

  - wnioski i rekomendacje.

- Szczegółowy harmonogram prac oraz zasady komunikacji (komitety sterujące, spotkania statusowe, tryb zgłaszania uwag) zostaną doprecyzowane w negocjacjach i załączone do umowy jako harmonogram realizacji.

Część II

Wybór doradcy branżowo-finansowego (lider procesu) w procesie pozyskania partnera lub koncesjonariusza dla Portu Lotniczego w Łodzi

Zamówienie podstawowe:

Etap I

- Wykonanie pisemnej analizy potencjału Portu Lotniczego obejmującej analizę ekonomiczno-branżową poszczególnych obszarów działalności portu, wskazanie - mając na uwadze posiadane przez doradcę doświadczenie, znajomość rynku lotniczego oraz dokonaną przez doradcę analizę ruchu lotniczego - kierunków rozwoju i realnego dojścia do progu rentowności i dalszego funkcjonowania portu mając na uwadze realia rynku lotniczego (pasażerskiego i cargo), plany budowy CPK i funkcjonowanie branży lotniczej w Polsce i Europie. Wykonawca zapewni we własnym zakresie lub poprzez podwykonawcę, kompetencje techniczne w zakresie analiz infrastrukturalnych, operacyjnych oraz CAPEX/OPEX portu lotniczego.

- Weryfikacja niezbędnych planowanych inwestycja w zakresie utrzymania działalności operacyjnej Portu i dalszego rozwoju w celu wykorzystania potencjału obszaru zajmowanego przez Port i uzyskania progu rentowności przez Spółkę zarządzającą Portem.

- Analiza w zakresie możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania niezbędnych inwestycji poza pozyskaniem finansowania od obecnych wspólników Spółki.

- Określenie obszarów i warunków brzegowych (przedziału od oczekiwań spółki/wspólnika do potencjalnych oczekiwań inwestora) na jakich potencjalny inwestor byłby zainteresowany przejęciem zarządzania portem lotniczym w modelu Joint Venture lub koncesji, wskazanie możliwości i ryzyk biznesowych nawiązania współpracy.

- Analizy, o których mowa powyżej winny być opracowane, mając na uwadze doświadczenie doradcy, w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wszystkich atutów łódzkiego portu w krótkiej i długiej perspektywie czasu zachęcających podmioty do zainwestowania w łódzkie lotnisko w jednej z preferowanych form tj. Joint Venture lub umowy koncesyjnej.

- Opracowanie teasera inwestycyjnego i niezbędnych materiałów dla potencjalnych inwestorów, wskazującego rozważane formy pozyskania Inwestora (Joint Venture, koncesja);

- Przygotowanie listy potencjalnych inwestorów, do których zostanie skierowana oferta.

- Przygotowanie i przeprowadzenie market sounding – badania rynku potencjalnych partnerów zainteresowanych możliwością wejścia kapitałowego (joint venture) lub przejęcia zarządzania portem w formule koncesji oraz przygotowanie raportu z zainteresowania rynku obejmującego wskazanie preferowanej ścieżki przez partnerów. Badanie rynku ma na celu określenie rzeczywistego zainteresowania inwestorów proponowanymi modelami współpracy, ocenę oczekiwań finansowych i organizacyjnych inwestorów oraz przygotowanie rekomendacji co do dalszego trybu postępowania.

- Zakończenie etapu przekazaniem pisemnego raportu z badania rynku wraz z rekomendacjami.

Zakończenie Etapu I następuje poprzez przekazanie Zamawiającemu pisemnego raportu zawierającego wyniki analiz, teaser inwestycyjny, listę inwestorów oraz raport z market sounding wraz z rekomendacjami i zatwierdzenie tych dokumentów przez Zamawiającego.

Zasady współpracy doradców i Zamawiającego

- Doradca branżowo–finansowy pełni funkcję lidera procesu, odpowiedzialnego w szczególności za:

    - koordynację prac obu doradców;

    - przygotowywanie zbiorczych harmonogramów i planów działań;

    - zwoływanie spotkań koordynacyjnych;

    - przygotowywanie wspólnych materiałów dla Zarządu Spółki / organów właścicielskich.

- Doradca prawny i doradca branżowo–finansowy są zobowiązani do:

        - wzajemnego przekazywania sobie, na bieżąco, istotnych informacji i dokumentów;

        - uzgadniania treści kluczowych dokumentów przekazywanych inwestorom;

        - sporządzania materiałów w sposób spójny i komplementarny.

- Wszystkie decyzje co do wyboru modelu współpracy, parametrów ekonomicznych i organizacyjnych, wyboru inwestora / koncesjonariusza oraz treści Umowy Joint Venture lub Umowy koncesji należą wyłącznie do Zamawiającego. Doradcy przedstawiają rekomendacje, analizy oraz wariantowe propozycje, ale nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

Poufność, bezpieczeństwo informacji i RODO

- Wykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, w szczególności informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki i Portu oraz informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności.

- Wykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa informacji, w szczególności:

- stosowania bezpiecznych kanałów komunikacji elektronicznej;

- ograniczenia dostępu do informacji do osób zaangażowanych w realizację zamówienia;

- przestrzegania wymogów wynikających z przepisów szczególnych (w tym wymogów ABW, ULC – o ile będą miały zastosowanie).

- W zakresie, w jakim realizacja zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

- Doradztwo w zakresie zgód korporacyjnych organów Zamawiającego oraz ewentualnych uchwał Rady Miejskiej lub innych organów właścicielskich nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej w toku negocjacji.

- Badanie due diligence Spółki dla potrzeb inwestorów będzie wykonywane – co do zasady – przez inwestorów na ich koszt; doradcy mogą uczestniczyć w przygotowaniu „data room” i koordynacji udostępniania informacji, jeżeli Zamawiający tak postanowi.

Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zlecenia doradcom:

    - Etap II – Model I (Joint Venture) – przygotowanie i prowadzenie procesu    wyboru partnera kapitałowego oraz negocjacji warunków Umowy Joint Venture

albo

  - Etapu II – Model II (Umowa koncesji) – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zakończonego ewentualnym podpisaniem Umowy koncesji na usługi zarządzania portem lotniczym.

Etap II zostanie uruchomiony gdy w ramach market sounding wpłynie oferta Inwestora zainteresowanego przystąpieniem do procesu oraz po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o kontynuowania przedmiotu zamówienia i wyborze przez Zamawiającego dalszej ścieżki postępowania. Nieskorzystanie z prawa opcji tj. Etapu II nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za Etap II, odszkodowanie ani utracone korzyści. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy jest należne za należyte wykonanie usług, zgodnie z zakresem określonym w OPZ i warunkami określonymi w umowie.

Etap II Model I – Umowa Joint Venture. Model ten zostanie uruchomiony, gdy inwestor będzie zainteresowany przejęciem zarządzania Portem w ramach Umowy Joint Venture a nie w modelu Umowy Koncesji oraz po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o kontynuowania przedmiotu zamówienia i wyborze przez Zamawiającego dalszej ścieżki postępowania

- Przygotowanie wstępnych warunków współpracy.

- Ocena ofert złożonych przez Inwestorów

- Wsparcie w procesie negocjacji z inwestorem warunków wejścia kapitałowego – umowa JOINT VENTURE, analiza warunków stawianych przez poszczególnych inwestorów i przedstawianie rekomendacji dla zamawiającego.

- Weryfikacja wstępnej i ostatecznej oferty inwestora/inwestorów.

- Doradztwo w procesie negocjacji zakończone podpisaniem Umowy JOINT VENTURE lub Umowy koncesji.

- Zakończenie Etapu podpisaniem umowy JOINT VENTURE lub zakończenie etapu rezygnacją inwestora lub zamawiającego z dalszego kontynuowania procesu.

Zakończenie Etapu II, Model I następuje z dniem podpisania Umowy Joint Venture lub z dniem podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakończeniu procesu w tym modelu.

Etap II Model II - Umowa koncesji. Model ten zostanie uruchomiony, gdy inwestor będzie zainteresowany przejęciem zarządzania Portem w ramach Umowy koncesji a nie 
w modelu Joint Venture oraz po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o kontynuowania przedmiotu zamówienia i wyborze przez Zamawiającego dalszej ścieżki postępowania.

W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji doradca branżowo–finansowy w ramach Etapu II, Model II zobowiązuje się w szczególności do wykonania:

  - Analizy przedrealizacyjnej w części ekonomiczno–finansowej, wymaganej art. 45 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, obejmującej co najmniej:

- analizę potrzeb i wymagań Portu, w tym:

- określenie celów koncesji (np. stabilizacja operacyjna, pozyskanie know–how, CAPEX/OPEX);

- zadania planowane do przekazania koncesjonariuszowi (zarządzanie, utrzymanie, inwestycje);

- zakres oczekiwanej poprawy efektywności;

- analizę ekonomiczną / finansową, w tym:

- model przychodów i kosztów w horyzoncie co najmniej 10 lat;

- projekcję CAPEX i przepływów pieniężnych koncesjonariusza;

- ocenę ryzyk ekonomicznych i ich alokacji;

- analizę progów rentowności, scenariuszy i wrażliwości;

- uzasadnienie, że koncesjonariusz może racjonalnie odzyskać poniesione nakłady (warunek ustawowy).

  - Udziału w analizie prawnej i organizacyjnej (we współpracy z doradcą prawnym).

  - Przygotowania – na podstawie przeprowadzonych analiz i planowanych inwestycji –:

      - opisu przedmiotu koncesji;

      - oszacowania wartości Umowy koncesji;

      - oszacowania okresu obowiązywania Umowy koncesji;

  - Współpracy przy opracowaniu kryteriów udziału i kryteriów oceny ofert, wraz z oceną ich wpływu na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia.

  - Oceny ofert złożonych przez inwestorów oraz przedstawienia Zamawiającemu pisemnych rekomendacji co do wyboru koncesjonariusza

  - Doradztwa w procesie negocjacji warunków Umowy koncesji, w tym:

- udziału w negocjacjach;

- przygotowywania propozycji zapisów ekonomicznych oraz mechanizmów rozliczeń i podziału ryzyk;

- wsparcia przy finalizacji warunków koncesji.

Zakończenie Etapu II, Model II następuje z dniem podpisania Umowy koncesji lub dniem zakończenia procesu bez rozstrzygnięcia.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

Część I

- zakończenie etapu I przygotowaniem pisemnego raportu zawierającego: element prawny teasera inwestycyjnego, listę inwestorów oraz raport z market sounding wraz z rekomendacjami.

- podział zamówienia na zamówienie podstawowe i opcję.

- podział opcji na dwa modele: joint venture i koncesja na usługi (zakres opcji będzie podlegał negocjacjom

Część II

- Wykonanie pisemnej analizy potencjału Portu Lotniczego z wyłączeniem zakresu analizy (zakres analiz będzie podlegał negocjacjom)

- wskazanie obszarów działalności spółki, które mogą być atrakcyjne dla potencjalnego inwestora,

- wskazanie ryzyk biznesowych dla Miasta i Spółki Port Lotniczy nawiązania współpracy

- Zakończenie Etapu I następuje poprzez przekazanie Zamawiającemu pisemnego raportu zawierającego wyniki analiz, teaser inwestycyjny, listę inwestorów oraz raport z market sounding

- Minimalny skład zespołu: ekspert w branży lotniczej, ekspert ds. strategii, analityk finansowy, lider projektu,

- Podział zamówienia na: zamówienie podstawowe i opcje

Podział opcji na dwa modele: joint venture i koncesja na usługi (zakres opcji będzie podlegał negocjacjom)