Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Orzepowice, ul. Łączna 62

- Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia:

  - Zakres przedmiotu zamówienia:

- pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją budynku OSP przy ul. Łącznej 62 w Rybniku - Orzepowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami umowy i zapisami SWZ,

- zarządzanie budową i reprezentowanie na budowie Zamawiającego,

- prowadzenie działań wyjaśniających i informacyjnych związanych z realizacją inwestycji.

  - Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego którego dotyczy przedmiot zamówienia.

    - Zakres rzeczowy:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Orzepowice, obejmuje roboty w branżach:

A. Konstrukcyjno-budowlanej:

- demontaż istniejącego ocieplenia o grubości 5,0cm (styropian)

- rozbiórka zsypu opału;

- rozbiórka ścian w części nieużywanej, przeznaczonej na magazyn;

- przebudowa drenażu;

- wykonanie nadproży nad bramami garażu i wejściem do magazynu;

- ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych obiektu;

- ocieplenia ścian nadziemnych obiektu;

- rozbiórka pokrycia dachu do płyty stropowej;

- ocieplenia dachu obiektu;

- adaptacja pomieszczeń części parteru na funkcje magazynowe;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie wynikającym z potrzeb termomodernizacji i uzgodnionym w Inwestorem (wraz z podokiennikami i 	parapetami;

- prace wykończeniowe obejmujące zadaszenia wejść do budynku, elementy topografii elewacji, obróbki blacharskie z włączeniem odwodnienia dachu do istniejącej KD;

- prace renowacyjne i naprawcze placy manewrowych i parkingów.

B. Elektrycznej i telekomunikacyjnej:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie opracowania dokumentacji technicznej,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- rozbudowa głównej tablicy rozdzielczej,

- lokalne tablice rozdzielcze,

- instalacja oświetlenia podstawowego,

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,

- instalacja uziemiająca,

- instalacja odgromowa,

- instalacja paneli fotowoltaicznych,

- instalacja CCTV,

- instalacja SSWiN.

C. Sanitarnej:

- wymiana układu grzewczego (na pompę ciepła i kocioł elektryczny),

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o.,

- instalacja wodno-kanalizacyjna w części magazynowej,

- budowa studni i odcinka wewnętrznej kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu) do istniejącej studni KD400 na działce 1665/12.

2.2.2	Podstawowe dane gabarytowe termomodernizowano obiektu:

Budynek OSP w Rybniku - Orzepowicach - budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze stropodachem niewentylowanym.

Wymiary zewnętrzne - 25,54m x 16,50m (ściany przyziemia), wysokość - 7,52m. Orientacja budynku - północny wschód / południowy zachód. Wejście główne do budynku - elewacja północno - wschodnia.

- powierzchnia zabudowy		420,36m2

- powierzchnia użytkowa		759,0342m3

- kubatura					3 708,59m3

- powierzchnia działki		0.4605ha

  - Dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy usługi, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, na czas pełnienia nadzoru, dokumentacje projektowe dla zamierzenia budowlanego oraz posiadane decyzje administracyjne pozwalające na jego realizację.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy usługi umowę na roboty budowlane wraz 
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót lub w terminie do 7 dni od podpisania umowy na pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wcześniejszego zawarcia umowy z wykonawcą robót budowalnych.

    - Całość dokumentacji posiadanej przez Wykonawcę usługi niezbędnej do  prawidłowej realizacji zadania, będzie przechowywana w „biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego”.

    - Wykonawca usługi jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez 
 siebie dokumentację przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż do momentu przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu realizacji umowy.

    - Prowadzoną korespondencję (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły, itp.) Wykonawca usługi jest zobowiązany na bieżąco skanować i przekazywać w formie elektronicznej do Zamawiającego (na adres mailowy  
inwestycje2@um.rybnik.pl). Komplet skanów należy przekazać również wraz 
z rozliczeniem końcowym.

  - Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych etapów realizacji zamierzenia budowlanego

    - Wymagania ogólne

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić swe obowiązki przy 
 	ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz będzie zobowiązany do:

- pełnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na  świadczenie usługi Koordynatora i obowiązującymi przepisami. Personel 
Wykonawcy usługi, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrole jakości materiałów i robót oraz postępu prac, realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kompletności wymaganych dokumentów;

- znajomości i przestrzegania zapisów umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,

- współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane,

- przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym raportów i sprawozdań związanych z realizacją zadania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- weryfikacji wszelkich dokumentów przygotowywanych i przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania (z wyłączeniem dokumentów dotyczących rozliczeń częściowych i końcowego oraz innych dokumentów dla których określono inny termin załatwienia) z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania.

O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca powinien być informowany niezwłocznie. Za brak dotrzymania terminów weryfikacji dokumentów będą naliczane kary umowne, zgodnie z umową. Zamawiający będzie prowadził kontrolę terminów na niżej wymienionych warunkach:

- projekty umów zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami -  Wykonawca usługi wraz z rekomendacją do ww. dokumentów przekaże do Zamawiającego kopię pisma wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów (opinia do projektu umowy z podwykonawcą powinna uwzględniać w szczególności potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy podwykonawczej z zawartą umową z Wykonawcą robót; opinię w zakresie 
terminów realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego; opinię w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do oferty Wykonawcy robót; weryfikację zgodności zobowiązań z zakresem umowy z Wykonawcą robót; weryfikację terminów płatności);

- dokumenty do rozliczenia częściowego / końcowego przekazane przez Wykonawcę robót, zostaną zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i przekazane do Zamawiającego wraz z kopią pisma Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów do Wykonawcy usługi,

- dokumenty do zatwierdzenia materiałów - raz w miesiącu Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przedstawi tabelaryczne zestawienie materiałów zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z określeniem daty wpływu każdego 
z wniosków materiałowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty 
przekazania Wykonawcy robót zatwierdzonego / niezatwierdzonego wniosku,

- potwierdzania postępu prac dokumentacją fotograficzną,

- wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, związanych z realizacją zadania oraz reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania, w szczególności we współpracy z okolicznymi mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, itp. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie uczestniczyć

w organizowanych spotkaniach w sprawie zadania, również w okresie gwarancyjnym,

- ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od  Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego; w przypadku wystąpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania równoważnego, należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji projektowej przygotowywanej przez Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji wraz z przedstawieniem rekomendacji do przyjętych rozwiązań projektowych, mając na uwadze skutki zaproponowanych rozwiązań, wywierających wpływ na realizację robót oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), należy klasyfikować jako nadzór autorski czy błąd projektowy, uzupełnienie lub omyłkę,

- prowadzenia bieżącej analizy sytuacji, związanej z realizacją zadania, monitorowania i identyfikowania wszelkich problemów, ryzyka i zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadania,

- podejmowania działań naprawczych lub formułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) w celu podjęcia stosownych działań w przypadku wystąpienia problemów; w sytuacji gdy postęp robót budowlanych nie będzie zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym, do obowiązków Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane; wszelkie wnioski formułowane przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie, oparte w zależności od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robót budowlanych, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (powyższe nie wyklucza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych),

- niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych,

- przestrzegania zasady, iż przepływ informacji pomiędzy stronami odbywa się drogą korespondencyjną, tzn. na piśmie; wszelkie dokumenty (każdy egzemplarz i każda strona dokumentu) przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być podpisane przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przedstawi do akceptacji Zamawiającemu propozycje druków, jakie obowiązywać będą przy realizacji zadania. Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany przekazać wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania (korespondencja prowadzona w związku z budową, pisma, raporty, inne dokumenty budowy) w wersji elektronicznej (np. płyta DVD, pendrive),

- szczegółowej kontroli jakości i terminowości wykonywanych robót z potwierdzaniem w raportach miesięcznych, protokołach z rad technicznych i rad budowy.

Personel Wykonawcy usługi będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków 
wynikających z zawartej umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Wykonawca usługi w szczególności uczestniczyć będzie w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, w próbach i badaniach wykonywanych przez Wykonawcę, zatwierdzania materiałów, co zostanie potwierdzone podpisem właściwego inspektora nadzoru. W przypadku niedopełnienia z tego tytułu obowiązków, Zamawiający zażąda od Wykonawcy usługi zmiany personelu, a Wykonawca usługi przedstawi w ciągu 7 dni kalendarzowych osobę spełniającą wymagania SWZ.

    - Wymagania względem Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące wykonywania robót budowlanych:

- prowadzenie i koordynacja czynności inspektorów nadzoru zgodnie z zapisami art. 25 - 27 ustawy prawo budowlane,

- kontrola zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową, w tym zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- sprawdzenie wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania prac naprawczych,

- zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robót przestrzegania przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych prac,

- ocena i weryfikacja propozycji oraz potwierdzanie zasadności wykonania robót dodatkowych, które wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zakresu podstawowego,

- w przypadku potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania robót, wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, Koordynator Nadzoru 
Inwestorskiego jest zobowiązany niezwłocznie opracować i przedstawić 
wszystkie niezbędne dokumenty wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany opracować stosowny Protokół konieczności, na podstawie przekazanych przez Wykonawcę robót materiałów, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o konieczności wykonania robót. Przedmiotowy Protokół konieczności, opatrzony podpisem Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, właściwych inspektorów nadzoru i Wykonawcy robót, winien zostać przekazany Zamawiającemu we wskazanym powyżej terminie; w sytuacji potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności i konieczności wykonania danych robót, Protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, będzie podstawą do zmiany umowy lub udzielenia zamówienia publicznego na konieczne do wykonania roboty zgodnie z procedurą obowiązującą Zamawiającego; dopiero zmiana umowy lub podpisana umowa z Wykonawcą koniecznych do wykonania robót jest podstawą do wykonania 
i późniejszego rozliczenia danych robót; protokół konieczności powinien zostać opracowany z należytą starannością i powinien zawierać m.in.:

- datę zdarzenia zgłoszonego przez Wykonawcę robót,

- datę sporządzenia protokołu,

- szczegółowy opis zaistniałej sytuacji z wyczerpującym uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót, z uwzględnieniem zapisów ustawy prawo zamówień publicznych, ze stosowną opinią właściwego inspektora nadzoru oraz Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

- niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistniałą sytuację (np. badania, notatki, szkice, rysunki, pomiary geodezyjne, fotografie, itp.),

- przedmiar robót, ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji,

- kosztorys szczegółowy.

Wzór protokołu będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

- organizacja i przewodniczenie radom technicznym / radom budowy wraz ze sporządzaniem protokołów i przekazywania ich w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych,

- sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

- czynne uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, zgłoszonych przez Kierownika budowy / robót,

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych wyrobów i materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz praktyką inżynierską,

- kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów i materiałów,

- sprawdzenie i dopuszczanie materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzenie dokumentów jakości, aprobat, 
deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 3 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów,

- wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, a także materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

- określanie w uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu zabezpieczenia i postępowania z napotkanymi ewentualnie na terenie prowadzonych robót znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami czy innymi niebezpiecznymi przedmiotami,

- sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych zestawień i analiz związanych z realizacją zadania, a niezbędnych w celach wypełnienia obowiązków ze strony Zamawiającego w zakresie rozliczenia dofinansowania bądź kontroli organów zewnętrznych,

- sporządzanie protokołów konieczności i prowadzenie negocjacji do robót dodatkowych i zamiennych,

- rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

- kontrola robót podwykonawców,

- opiniowanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiającemu podwykonawców do akceptacji,

- podejmowanie decyzji o wstrzymaniu robót (w części lub w całości) w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty.

    - Wymagania dotyczące procedury odbioru końcowego.

Po zakończeniu realizacji robót budowlanych przedstawiciel Wykonawcy

usługi – Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do:

- pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych, sprawdzenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, niezbędnej do przeprowadzenia procedury odbioru końcowego,

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przyjęcia całości robót budowlanych,

- powiadomienia o terminie rozpoczęcia odbioru końcowego wszystkie strony postępowania,

- uczestnictwa w procedurze odbioru końcowego wraz ze swoimi pracownikami wskazanymi do realizacji zadania,

- wstrzymania czynności odbiorowych w przypadku stwierdzenia wad wykonanych robót oraz wznowienia czynności po usunięciu wad przez Wykonawcę robót,

- udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z jego rozliczeniem i przyjęciem do użytkowania aktywów trwałych.

    - Wymagania dotyczące okresu udzielonej gwarancji.

- w okresie udzielonej gwarancji na wykonaną usługę przedstawiciel Wykonawcy usługi - Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do pełnej obsługi okresu gwarancyjnego, w tym m.in. do:

- uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz w roku, aż do końca okresu gwarancyjnego); Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu,

- przekazywania raportów z okresu gwarancyjnego, aż do końca okresu gwarancyjnego,

- wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót   gwarancyjnych,

- sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek oraz ich odbioru,

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w przedłożonym do Zamawiającego protokole,

- finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy,

- udziału w ewentualnych spotkaniach / negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania,

- zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

- za każdorazowe nieprzystąpienie przez Wykonawcę usługi do wykonania usługi na wezwanie Zamawiającego, naliczane będą kary umowne zgodnie z zawartą umową.

  - Wymagania związane z kontrolą rozliczeń finansowych

    - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w zakresie:

- bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym, w odniesieniu do harmonogramu robót,

- opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, ujętych w protokołach odbiorów częściowych,

- prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej za wykonane roboty budowlane; Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia poprawności rozliczenia robót budowlanych i przekazywania potwierdzonych faktur Zamawiającemu, celem zatwierdzenia do zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od wystawienia, z zastrzeżeniem, że wartość końcowa robót nie może przekroczyć wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację robót budowlanych,

- rozliczeń z podwykonawcami.

    - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do kontroli pracy podwykonawców i każdorazowego niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie zgłoszonego bądź nie zatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót należności wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót, a podwykonawcami. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do kontroli przedmiotowych umów, płatności i rozliczeń, w tym do opiniowania projektów umów, które mają być zawarte pomiędzy Wykonawcą robót, a podwykonawcami i przekazania opinii do Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy.

    - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania z dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z terminem określonym w umowie.

    - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany przygotowywać raporty miesięczne z postępu robót i pełnionego nadzoru. Po zatwierdzeniu raportu przez Zamawiającego, Koordynator Nadzoru Inwestorskiego wystawi protokół odbioru częściowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

    - Każdy raport miesięczny Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego powinien zawierać harmonogram płatności na kolejne miesiące zarówno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i Wykonawcy usługi. Na podstawie danych przedstawionych w raporcie, Zamawiający będzie zabezpieczał środki finansowe i realizował płatności należne Wykonawcy robót oraz Wykonawcy usługi.

    - Każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego, Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany przedstawić raport określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na asortyment robót), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych.

  - Wymagania związane z dofinansowaniem zamierzenia budowlanego ze środków zewnętrznych.

- Zamawiający jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie na realizację zamierzenia inwestycyjnego, którego dotyczy przedmiot zamówienia ze środków zewnętrznych,

- w przypadku pozyskania ww. dofinansowania, Zamawiający przekaże Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia rozliczeń finansowych inwestycji,

- obowiązkiem Wykonawcy robót jest wykonanie i zabudowanie przy wjeździe na teren budowy tablicy promocyjnej, informującej o dofinansowaniu zadania,

- obowiązkiem Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego jest dopilnowanie wykonania w/w obowiązku przez Wykonawcę,

- na chwilę przygotowywania SWZ nie ma obowiązku stosowania znaków graficznych związanych z dofinansowaniem w wytwarzanych w toku realizacji  inwestycji dokumentach, Zamawiający nie wyklucza jednak konieczności ich stosowania.

  - Wymagania związane z personelem i biurem Koordynatora Nadzoru  
Inwestorskiego.

    - Nadzór nad realizacją zadania zostanie powierzony osobom wskazanym 
w ofercie Wykonawcy usługi niniejszego zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ oraz osobom spełniającym określone w SWZ minimalne wymagania.

    - Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru będzie Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom zespołu nadzoru na czas urlopu lub krótkotrwałej choroby, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, a następnie po powiadomieniu Wykonawcy robót budowlanych.

    - Personel Wykonawcy usługi będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:

- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na realizację zadań,

- dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji,

- potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

- nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę do roszczeń Wykonawcy robót budowlanych,

- dokumentował obecność na terenie budowy lub w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego podpisem na liście obecności; lista obecności personelu nadzoru winna być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela, w tym skanowana i przesyłana na wskazany adres e-mail (nie rzadziej niż raz na tydzień).

    - Wykonawca usługi dla wykonania swoich obowiązków ustanowi Koordynatora  Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zespół inspektorów nadzoru, obejmujący inżynierów branżowych oraz niezbędnych specjalistów, zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

    - W skład personelu Wykonawcy usługi powinien wchodzić co najmniej:

  - Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który jednocześnie pełni funkcję Inspektora nadzoru ds. robót konstrukcyjno-budowlanych – w okresie wykonywania robót budowlanych wymagana jest codzienna minimum 3-godzinna obecność na budowie lub w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. robót drogowych – przewidywana obecność w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub na budowie w ilości minimum 30 godzin,

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – przewidywana obecność w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub na budowie w ilości minimum 40 godzin,

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. robót elektrycznych i elektroenergetycznych – przewidywana obecność w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub na budowie w ilości minimum 40 godzin,

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. robót telekomunikacyjnych – obecność w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub na budowie w ilości minimum 30 godzin,

  - Inżynier ds. rozliczeń – przewidywana obecność w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub na budowie w ilości minimum 60 godzin,

  - osoba obsługująca sekretariat Biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonująca archiwizację dokumentacji i korespondencji kontraktowej – w okresie wykonywania robót budowlanych wymagana jest codzienna minimum 3-godzinna obecność w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający skalkulował w ramach wskazanej minimalnej liczby godzin pobyt Inspektorów na budowie lub w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że liczba godzin musi być rozłożona na cały okres prowadzenia robót. Zamawiający wymaga aby poszczególni Inspektorzy sprawowali swoje obowiązki wg faktycznej potrzeby w trakcie wykonywania robót budowlanych swojej branży nie określając maksymalnego czasu pracy poszczególnych Inspektorów. Godziny pracy osoby obsługującej sekretariat Biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem, że muszą zawierać się w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika.

    - Wykonawca usługi powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół personelu wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca usługi uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wycenie usługi. Personel, podany przez Wykonawcę usługi w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.

    - Wykonawca usługi powinien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy, potrzebny do wykonania wszystkich zadań, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Skład, specjalności i doświadczenie zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji świadczenia usługi.

    - Zmiana członków personelu Wykonawcy usługi, w uzasadnionych przypadkach, może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcy usługi pisemnej zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca usługi powinien dostarczyć swoim inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego świadczenia usługi Koordynatora oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach, radca prawny, osoba znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy itp.). Każdorazowo kiedy będzie tego wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usługi włączy niezbędne osoby, celem prawidłowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi Koordynatora.

    - W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności któregokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca usługi zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej nieobecności inspektora nadzoru. Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego zastępstwo, spełniającego wymagania dla danego stanowiska określone w SWZ, do zaaprobowania przez Zamawiającego.

    - Wykonawca usługi zobowiązany jest zatrudnić co najmniej jednego pracownika biurowego do obsługi biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty związane z zatrudnieniem tego pracownika należy uwzględnić w wycenie usługi. Nie wymaga się aby osoba ta w ramach czasu pracy zajmowała się obsługą wyłącznie powierzonego zadania.

    - W okresie wykonywania robót budowlanych wymagana jest codzienna 
3-godzinna obecność Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (pełniącego jednocześnie rolę inspektora nadzoru ds. robót konstrukcyjno-budowlanych) na placu budowy (lub w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego). Konieczność obecności pozostałych członków personelu jest zależna od zatwierdzonego harmonogramu robót czy wpisów w dzienniku budowy. Nie przewiduje się dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia czasu pracy. Godziny pracy nadzoru Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawców robót budowlanych. Należy wobec tego przewidzieć pracę w godzinach 6-22, a gdy będzie tego wymagała technologia robót, należy przewidzieć pracę w tych samych godzinach w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy. Zamawiający ma prawo kontrolować obecność personelu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego na budowie i w biurze zgodnie z listą obecności. W razie stwierdzenia nieobecności osoby podpisanej danego dnia na liście obecności Zamawiający zastosuje zapisy dotyczące kar umownych.

    - Do obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy faktyczne sprawdzenie w terenie min. 80% pomiarów wykonywanych przez Wykonawców robót budowlanych (dołączenie swoich kontrolnych pomiarów podpisanych przez właściwego inspektora do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę robót w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót wykazywanych przez Wykonawcę, ww. dokumenty należy dołączyć do comiesięcznego rozliczenia Wykonawcy.

    - Do obowiązków personelu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego należy pełnienie usług dla umów na zamówienia, które muszą być wykonane przez innego wykonawcę aby zrealizować podstawowe umowy na roboty budowlane, które muszą być wykonane przez innego wykonawcę robót budowlanych aby zrealizować podstawowe umowy na roboty budowlane związane z  termomodernizacją ww. budynków.

    - Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu nadzoru z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca usługi powinien je uwzględnić w wycenie usługi.

    - W okresie trwania zadania Wykonawca usługi na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących w Mieście Rybnik i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

- koszty administracyjne zatrudnienia inspektorów nadzoru,

- koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z / do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru,

- transport na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia,

- inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

    - Wykonawca usługi w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót, zorganizuje w odległości do 10 km (mierzonej według Google Maps, opcja droga najszybsza) od termomodernizowanego obiektu biuro Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby pracy personelu Wykonawcy usługi oraz organizowanych spotkań z Wykonawcą i Zamawiającym na radach technicznych / radach budowy itp. Wykonawca usługi  będzie utrzymywał przez cały czas trwania zadania biuro Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całego zadania. Biuro powinno być odpowiednio umeblowane (szafy zamykane na klucz) i wyposażone w sprzęt zapewniający zespołowi nadzoru prawidłowe wykonywanie obowiązków opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Sekretariat biura winien być przystosowany (dostępny) dla osób niepełnosprawnych.

    - Biuro Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego winno posiadać pomieszczenie (sala konferencyjna) wyposażone w stół i krzesła dla minimum 12 osób, dostęp do węzła sanitarnego oraz utwardzony parking na min. 1 samochód oraz jedno stanowisko parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

    - Wszystkie pomieszczenia w biurze Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego przeznaczone do pracy personelu powinny mieć sprawne ogrzewanie.

    - Koszt wynajmu, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne), jak również wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą pokryte przez Wykonawcę usługi i są traktowane jako wliczone w wycenę usługi. Koszt ubezpieczenia biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i jego wyposażenia, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przed kradzieżą poniesie Wykonawca usługi.

    - Wykonawca usługi zaopatrzy osoby zespołu nadzoru przebywające na budowie w sprzęt ochrony indywidulnej (kask, rękawice, okulary ochronne itp.) oraz ubrania robocze ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikującym pracowników nadzoru.

    - W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie miał umożliwiony pełny dostęp do biura Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz wszelkich dokumentów i informacji będących w jego posiadaniu, w uzgodnionych godzinach pracy osoby obsługującej sekretariat.

    - W przypadku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca usługi zobowiązany jest utrzymywać biuro Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w tym okresie.

    - Zobowiązania dodatkowe

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia objętego nadzorem i tym samym wydłużenia czasu pracy Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Koordynator ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym bez dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z zerwania umowy/umów na roboty budowlane, Koordynator Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od daty zerwania umowy:

- inwentaryzacji stanu istniejącego budowy (tabelaryczne zestawienie robót pozostałych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na załączniku graficznym) – w tym inwentaryzacji geodezyjnej (o ile potrzeba),

- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy na dokończenie robót budowlanych.

W przypadku zerwania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane Zamawiający nie przewiduje rozwiązania umowy na pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji w przypadku realizacji robót dodatkowych bądź zamiennych oraz zamówień dodatkowych (zleconych w terminie wykonania przedmiotu umowy) realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem. W interesie Wykonawcy ma być doprowadzenie do zrealizowania robót budowlanych objętych nadzorem w terminie wyznaczonym w umowie na roboty budowlane. W przypadku skrócenia terminu realizacji umowy usługa zostanie rozliczona w oparciu o czas rzeczywiście przepracowany. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy personel Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do podpisywania listy obecności. Fakturę za pozostałe wynagrodzenie końcowe wynikające z umowy Wykonawca winien wystawić po odbiorze końcowym inwestycji i sporządzeniu raportu końcowego.

  - Wymagania związane z radami technicznymi / radami budowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do organizowania okresowych narad na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie nasilenia prac 1 raz w tygodniu lub na wniosek Zamawiającego, w których będzie uczestniczyć personel Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy. Na radach Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane oraz podjętych przez Wykonawcę usługi zobowiązań, wynikających z warunków umowy i SWZ. Protokół z rady technicznej / rady budowy powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:

- omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych,

- plan robót w okresie miesięcznym,

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

- realizacja harmonogramu robót,

- realizacja planu finansowego,

- harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia  Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy usługi,

- raport pogodowy za miniony tydzień/miesiąc,

- organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót,

- ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski,

- wprowadzone zmiany,

- roszczenia Wykonawcy,

- problemy realizacyjne robót budowlanych,

- zagadnienia BHP,

- ochrona środowiska,

- sprawy inne, wolne wnioski,

- uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane),

- dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót budowlanych, wykonanych w danym tygodniu/miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu,

- termin kolejnej rady.

  - Wymagania związane ze sporządzaniem raportów w czasie trwania umowy na roboty budowlane.

    - Raporty miesięczne

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany przez cały okres trwania usługi do sporządzania raportów miesięcznych i przedłożenia ich Zamawiającemu w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Każdy raport miesięczny będzie wyszczególniał wykonane przez inspektorów wszystkich branż prace oraz będzie informował o postępie robót budowlanych, poziomie jakości robót, sprawach finansowych i występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane oraz o sposobach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał przede wszystkim:

- opis postępu robót, powstałych problemów oraz sposoby rozwiązania tych problemów,

- raport pogodowy,

- zaangażowanie rzeczowe i finansowe realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu,

- fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie postępu robót,

- informację o zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) wniosków materiałowych,

- informację o zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) 
protokołach konieczności,

- informacje o ewentualnej prognozie wzrostu kosztów realizacji robót  budowlanych,

- harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy usługi.

    - Raporty techniczne

W sytuacji wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych problemów technicznych, Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przygotuje raport, informujący o zaistniałych problemach. Będzie on wymagany w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej (odstąpienie istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego) lub odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu realizacji inwestycji.

Raport techniczny powinien zawierać m.in.:

- opis problemu wraz z propozycją jego rozwiązania,

- opis prognozowanych zmian w dokumentacji projektowej i w harmonogramie robót,

- informacje o wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmianach,

- szacunek wpływu proponowanych zmian na koszt realizacji inwestycji,

- rysunki pokazujące proponowane zmiany projektowe,

- propozycja zmian w harmonogramie robót.

    - Raporty dotyczące sporu

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu” w każdym wypadku gdy w trakcie realizacji usługi powstanie spór pomiędzy Zamawiającym (reprezentowanym przez Koordynatora), a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń 
i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Koordynator Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

    - Raport końcowy

Po zakończeniu robót budowlanych, w ciągu 15 dni od wystawienia przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru dla termomodernizowanego obiektu, Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu raport końcowy, zawierający przede wszystkim:

- krótki opis zrealizowanego zadania,

- informację o zmianach wprowadzonych w dokumentacji projektowej w tym

- stanowiące istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,

- stanowiące nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu

budowlanego,

- uwagi do wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne branże,

- zatwierdzone karty materiałowe,

- zatwierdzone protokoły z prób, badań i pomiarów,

- końcowe rozliczenie wykonanych robót ilościowe i kwotowe,

- rekomendację dla Zamawiającego pod kątem przyszłych, podobnych zadań,

- dokumentację fotograficzną przebiegu realizacji prac, w podziale na poszczególne branże.

    - Informacje ogólne

-	wszystkie raporty należy przedkładać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu
  		w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,

-	wzór druków raportów, Koordynator przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 3 tygodni od dnia przyjęcia obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego.

  - Pozostałe uwagi:

2.10.1	W trakcie realizacji robót budowlanych Koordynator Nadzoru Inwestorskiego nie ma upoważnienia do:

- przyznania części robót budowlanych innemu Wykonawcy, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane oraz obowiązujących przepisów prawa,

- zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,

- zatwierdzania robót nie objętych zamówieniem podstawowym.

2.10.2	W trakcie realizacji robót budowlanych Koordynator Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wnioskować do Zamawiającego o:

- wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych;

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót 
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych,

- akceptację propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy robót budowlanych na inne niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, lecz o kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnym z ofertą i wymogami określonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie nie skutkującym istotnym odstąpieniem względem zatwierdzonego projektu 
w świetle zapisów ustawy prawo budowlane,

- akceptację przez Zamawiającego faktur częściowych i faktury końcowej, 
po uprzednim sprawdzeniu zgodności wykonanego zakresu robót 
z robotami zafakturowanymi.