# załącznik nr 11 do SWZ

# Projekt

# UMOWA nr ...2025

zawarta w dniu ……………… w Bytowie pomiędzy:

„Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dworzec 2, 77-100 Bytów

NIP 8421333447 REGON 770793027

reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu – Karola Miazgę

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”,- reprezentowany przez:

……………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego budowie zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obejmującą: parking wraz z układem komunikacyjnym, terenem zielonym i placem zabaw na terenie działki nr 193 obręb Sto cztery, na podstawie dokumentacji projektowej, zwane dalej „Przedmiotem umowy” lub „budową”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: branżowe projekty wykonawcze, branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej w umowie STWiOR) i opis przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:
3. wykonanie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
4. wykonanie wszystkich prób i badań dotyczących budynku i instalacji, w tym w szczególności testów szczelności budynku, badań szczelności i wydajności instalacji sanitarnych, badań i pomiarów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, badań hałasu pomieszczeń w budynku i środowiska na zewnątrz, wykonanie badań Urzędu Dozoru Technicznego dla dźwigu osobowego,
5. budowę niezbędnej infrastruktury związanej z budynkami,
6. zagospodarowanie terenu,
7. wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy w 2 egzemplarzach,
8. udział kierownika budowy w procedurze oddania wybudowanego obiektu budowlanego do użytkowania (w tym przygotowania stosownych oświadczeń, czy innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, udział w inspekcjach organów państwowych) do czasu wydania ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
9. wykonanie wszelkich wymaganych w obowiązujących przepisach oznaczeń p.poż.
10. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
11. kopia formularza ofertowego Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
12. dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż dostarczona przez Zamawiającego,
13. specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
14. harmonogram rzeczowo – finansowej realizacji budowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
15. szczegółowy kosztorys ofertowy.
16. Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w umowie i w załącznikach, w szczególności w dokumentacji technicznej, jest mu znany. Wykonawca potwierdza niniejszym, że otrzymał i zapoznał się szczegółowo z wszelkimi dokumentami i postanowieniami, wymienionymi i stwierdza, iż są one kompletne i wystarczające do wykonania robót za ustalonym wynagrodzeniem.
17. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie, certyfikaty jakości i karty gwarancyjne, niezbędne do wykonania w sposób należyty obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Deklarację właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych właściwości przez wyroby budowlane (dla wyrobów związanych z wodą lub zawierających substancje niebezpieczne).
18. Wykonawca zapewnia niniejszym, że wszelkie pozostawione do jego dyspozycji dokumenty techniczne, szkice i inne dane były wystarczające do rozpoznania wszelkich okoliczności związanych z kształtowaniem cen i możliwości wykonania niniejszej umowy oraz że były wystarczające do podpisania niniejszej umowy. W wyniku powyższego, prace Wykonawcy będą wykonywane zgodnie z zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, tak aby obiekt był w pełni funkcjonalny i zgodny z przepisami prawa.
19. W okresie realizacji robót Zamawiający może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej. W wyżej wymienionym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót w oparciu o zamienną lub uzupełnioną dokumentację techniczną.

Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu od Zamawiającego zmian lub uzupełnień do dokumentacji technicznej zobowiązany będzie sprawdzić przekazaną mu dokumentację pod względem poprawności przyjętych rozwiązań i ich zgodności z przepisami i ogólną wiedzą budowlaną. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeśli przekazana mu Dokumentacja techniczna nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia ww. obowiązków przez Wykonawcę obciążać będą wyłącznie Wykonawcę.

1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia, spowodowane przez Wykonawcę, istniejącej infrastruktury ujętej w dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego, a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych przez Wykonawcę wykopach kontrolnych. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub dalszych Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe

uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt.

1. W razie sprzeczności pomiędzy dokumentami i informacjami, co do zakresu przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z udostępnionych dokumentów, w tym również odpowiedzi na pytania i zmiany treści SWZ.

# § 2 SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem Podwykonawców w poniżej wymienionych zakresach robót:[[1]](#footnote-1)  ………………………. / nie dotyczy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, w tym za jakość i za termin ich wykonania.
3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z Podwykonawcą oraz Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowa taka powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiana.
5. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu ich zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, w terminie do 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.
6. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia/sprzeciw, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zmiany, w szczególności:

1) nie będą spełniały wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót;

3) będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niezgodne z niniejszą umową;

4) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzone odbiorami robót Wykonawcy od Podwykonawcy lub Podwykonawcy od dalszego Podwykonawcy;

5) nie będą zawierały postanowień, o tym, że suma wynagrodzeń należnych Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonych przez Wykonawcę robót nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tych samych robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego;

6) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

7) będą zawierały postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

1. Niezgłoszenie w terminie określonym zgodnie z ust. 5 pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją tych robót oraz ich zmian z wyłączeniem umów o wartości nie większej niż 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie do 7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.
3. Zawarte umowy o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją robót, nie mogą zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności zapisów powodujących konieczność zgłoszenia zastrzeżeń/ sprzeciwu przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodnych zapisów w w/w umowie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do jej zmiany, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie.
4. Strony umowy zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego protokołu odbioru robót, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, zawierającego dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy. Dowody zapłaty powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, za prawidłową realizację których Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego. W przypadku gdy formą zapłaty jest umorzenie długu pieniężnego na skutek potrącenia lub innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego, dla uznania wynagrodzenia podwykonawcy za rozliczone wymagane jest pisemne oświadczenie wierzyciela o uznaniu umorzenia. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wyżej wymienionych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających otrzymanie zapłaty  zgodnie z zawartymi z nimi umowami.
5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni od dnia, w którym Zamawiający ustalił, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia lub kwotę złożoną do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. Do umowy pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy.
8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby zatrudnione przez niezgłoszonych Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy lub narusza przepisy prawa.

# § 3 TERMIN REALIZACJI

1. Zamawiający ustala następujący termin realizacji zamówienia do dnia **28 listopada 2026 r.**
2. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynków.

# § 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany jest do:

1) kompleksowej realizacji budowy, zgodnie z dokumentacją projektową (projektem budowlanym i wykonawczym wszystkich branż), obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, instrukcjami producentów wyrobów budowlanych warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz harmonogramem robót i płatności zatwierdzonym przez Zamawiającego,

2) ustanowienia kierownika budowy, wskazanego przez Wykonawcę. W przypadku urlopu wypoczynkowego lub choroby dotychczasowego kierownika budowy w okresie dłuższym niż 7 dni roboczych, Wykonawca ma obowiązek dokonania zmiany kierownika budowy.

3) opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” przez kierownika budowy w terminie przed rozpoczęciem budowy,

4) podpisania niezbędnych umów z gestorami mediów na czas realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót oraz ewentualne przyłączenie się do poszczególnych instalacji lub sieci ww. podmiotów, celem zaopatrzenia terenu budowy w niezbędne do realizacji przedmiotu umowy media i poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów, jak również bezpośrednie pokrywanie kosztów tych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków;

5) urządzenie, organizacja terenu i zaplecza budowy oraz koordynowanie robót, w tym zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót i stałe utrzymywanie czystości i porządku na budowie i miejscu prowadzenia robót;

6) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,

7) prowadzenie wszelkich robót w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2024 r., poz. 1151 ze zm.),

8) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

9) wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 t.j. ze zm.), postępowania z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

11) współpracy przy realizacji przedmiotu umowy z Zamawiającym, w szczególności z inspektorami nadzoru, w tym umożliwienie kontroli prowadzonych prac w zakładzie produkcyjnym w przypadku elementów prefabrykowanych,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie budowy lub przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

13) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udzielanie im informacji wymaganych tą ustawą,

14) zabezpieczenia materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania budowy, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót,

15) bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu ewentualnych awarii powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych przedmiotu umowy,

16) zatrudnienia do wykonania robót pracowników, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwolą wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz posiadających ważne: okresowe badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy,

17) przedkładania na żądanie Zamawiającemu oraz innym osobom wskazanym przez Zamawiającego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy,

18) organizowania i udziału kierownika budowy, kierowników robót, czy innych osób ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych wg ustaleń z Zamawiającym w trakcie budowy,

19) prowadzenia dokumentacji budowy,

20) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienie Zamawiającemu, w tym wyznaczonemu przez niego inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, w tym również w zakładzie prefabrykacji modułów,

21) dokonywania przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy, w tym zgłaszanie robót do odbioru oraz sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej,

22) zgłaszania do odbioru inspektorom nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiającego,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, zawierającej:

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowy,

• dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń technicznych wbudowanych,

• gwarancje producentów na wbudowane wyroby budowlane, czy urządzenia techniczne;

• dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez branżowego projektanta, kierownika budowy; w tym także oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

• dzienniki budowy i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, o których mowa w [art. 14](https://sip.lex.pl/#/document/16889440?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), o ile dotyczy; decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

• świadectwo charakterystyki energetycznej;

• planem przeglądów i konserwacji instalacji czy urządzeń technicznych wykonanej budowy;

24) po zakończeniu robót budowlanych budowy i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego,

25) uporządkowania i przekazania protokolarnie Zamawiającemu terenu budowy w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub od daty odstąpienia od umowy.

26) udział kierownika budowy oraz kierowników robót danej specjalności w procedurze oddania wybudowanego obiektu budowlanego do użytkowania (w tym przygotowania stosownych oświadczeń, czy innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, udział w inspekcjach organów państwowych) do czasu wydania ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także osoby, które będą wykonywać budowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie,

2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania przedmiotu umowy,

3) wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej [zwane dalej: „Ubezpieczenie OC Wykonawcy”] z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej w pełnym zakresie świadczeń objętych Umową. Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie opiewać na kwotę nie niższą niż **5.000.000,00 zł** (słownie: pięć milionów złotych).

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510).
   1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
      1. żądania dostarczenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, pozwalających na dokonanie ich oceny,
      2. żądania udzielenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
      3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy,
      4. żądania przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oświadczenia zatrudnionego pracownika,
      5. żądania złożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu Pracownika na podstawie umowy o pracę,
      6. żądania złożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
      7. żądania złożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego Pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków Pracownika,

zgodnie z zapisami art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.

* 1. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  2. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. Wysokość kar określa iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu w stosunku do danej osoby. Kara naliczana jest za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, a wykonującą czynności w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy w szczególności:

1. przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, STWiOR, dziennika budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
2. wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
3. współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania robót,
4. ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego,
5. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
6. nadzór i odbiory robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
7. terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i harmonogramem robót i płatności,
8. uzyskanie przy współpracy z Wykonawcą (kierownikiem budowy i kierowników robót w danej specjalności) ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.

# § 6 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony umowy ustalają, że będą dokonywały n/w odbiorów:

a) odbiorów robót zanikowych – w zakresie robót zanikających oraz ulegających zakryciu. Odbiory mogą odbywać się również na zakładzie prefabrykacji modułów, na podstawie dokumentacji fotograficznej lub innych dokumentów udostępnionych przez Zakładową Kontrolę Produkcji.

b) odbiorów częściowych robót – pod względem ilościowym i jakościowym robót, ustalonych w oparciu o zaawansowanie realizacji budowy, określonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, uwzględniając harmonogram robót i płatności. Rozliczenie odbioru częściowego robót nastąpi do 95% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

c) odbioru końcowego robót przedmiotu umowy – po faktycznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych umową, jak i wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków nałożonych na niego umową, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

d) odbiory w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku zaistnienia wad przedmiotu umowy w okresie obowiązującej gwarancji i rękojmi, sprawdzenie ich usunięcia, jak również ocena stanu technicznego nowego budynku wybudowanego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

1. Poszczególne odbiory częściowe i końcowe robót będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo brać udział w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
2. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający będzie skutecznie zawiadamiał Wykonawcę w formie pisemnej lub poprzez adres email z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie dokumenty (certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, oceny techniczne, atesty na wbudowane materiały i wyroby budowlane, pomiary, badania) wymagane w umowie lub na podstawie przepisów prawa, związane z wykonaniem części lub całości robót. Natomiast w przypadku odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy.
4. Podstawą do dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego są protokoły odbioru robót od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jak i wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków nałożonych na niego umową.
5. Z czynności odbiorów robót spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robót, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Jeżeli w toku odbiorów robót:

1) zostaną stwierdzone drobne uchybienia to Zamawiający ma prawo odebrać roboty z ich wskazaniem w protokole odbioru i wyznaczyć termin technicznie możliwy na ich usunięcie,

2) zostaną stwierdzone wady istotne (tj. wady polegające na niezgodności z OPZ, w szczególności z dokumentacją projektową), to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie możliwy na ich usunięcie;

1. Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez niego w protokole odbioru robót oświadczenia o ich odbiorze bez zastrzeżeń co do wad istotnych, jak i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wynikających z umowy obowiązków (z wyjątkiem udziału kierownika budowy inwestycji oraz w przypadku konieczności udział kierowników robót danej specjalności w procedurze oddania wybudowanego obiektu budowlanego do użytkowania). Do protokołu odbioru robót, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową, winny być załączone wymagane dokumenty i oświadczenia przekazane przy odbiorach.

# § 7 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
2. Wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy wynosi: ………………..zł. (słownie: ………………………………………………………. i ……../100).

Do należności doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów wynoszący 23% w kwocie: ………………………… złotych (słownie: ………………. złotych)

oraz podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów wynoszący 8% w kwocie: ………………………… złotych (słownie: ……………. złotych).

Ogółem całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy wynosi:………………………………………………zł…./100 .

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane będzie w pięciu płatnościach:
   1. I płatność – w wysokości do 5,0 mln zł wartości umownej kwoty brutto, po wykonaniu robót budowlanych o takiej wartości, potwierdzonym w protokole odbioru częściowego robót,
   2. II płatność – w wysokości do 5,0 mln zł wartości robót przerobionych /wbudowanych materiałów, po wykonaniu robót budowlanych o takiej wartości, potwierdzonym w protokole odbioru częściowego robót,
   3. III płatność – w wysokości do 5,0 mln zł wartości robót przerobionych /wbudowanych materiałów, po wykonaniu robót budowlanych o takiej wartości, potwierdzonym w protokole odbioru częściowego robót,
   4. IV płatność – w wysokości do 5,0 mln zł wartości robót przerobionych /wbudowanych materiałów, po wykonaniu robót budowlanych o takiej wartości, potwierdzonym w protokole odbioru częściowego robót,
   5. V płatność – w wysokości pozostałej umownej kwoty brutto, po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy.
2. W wynagrodzeniu, określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: usług geodezyjnych, ubezpieczenia budowy, zakupu i dostawy, wbudowania wyrobów budowlanych, wykonania robót budowlanych, zorganizowania i utrzymania terenu oraz zaplecza budowy, robót porządkowych, wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania wszelkich badań, sprawdzeń, przeglądów technicznych zrealizowanych robót budowlanych budowy, koszty udzielonej gwarancji, koszty serwisu urządzeń w okresie gwarancji, koszty dozoru technicznego i przeglądów okresowych itp. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
4. Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.
5. Zapłata za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie poprawnie wystawionych i złożonych faktur, wystawionych przez Wykonawcę w kolejności i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót.
6. Wykonawca złoży faktury po protokolarnych odbiorach częściowych robót budowlanych sporządzonych zgodnie § 6 umowy. Natomiast ostateczne rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzonych protokólarnie przez przedstawicieli obu Stron, określonych w § 9 niniejszej umowy.
7. W przypadku wykonania robót budowlanych osobiście przez Wykonawcę obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oświadczenia, że przy wykonywaniu zamówienia nie korzystał z udziału Podwykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu umowy z pomocy Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, wówczas jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonych przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom:

1) kopii polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur Podwykonawców/dalszych Podwykonawców,

2) dowodu zapłaty wymaganego wynagrodzenia dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie łączącej ich umowy; dowód zapłaty powinien odnosić się do tych zrealizowanych robót, dostaw lub usług związanych z realizacją robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego,

3) w przypadku gdy formą zapłaty jest umorzenie długu pieniężnego na skutek potrącenia lub innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego, dla uznania wynagrodzenia podwykonawcy za rozliczone wymagane jest pisemne oświadczenie wierzyciela o uznaniu umorzenia.

1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10. Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana w terminach, o których mowa w § 7 ust. 14 liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty.
2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub jeżeli Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający może dokonać zapłaty w całości lub w części wynagrodzenia Wykonawcy mimo nieprzedłożenia przez niego dokumentów wymienionych w ust. 9, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wstrzymanie lub odmowa zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy była uzasadniona:

1) wystąpieniem wad istotnych w robotach, dostawach lub usługach związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonywanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, a wady, które były przyczyną odmowy lub wstrzymania wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostały usunięte przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót,

2) opóźnieniem w realizacji robót, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu umowy wykonywanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i naliczeniem z tego tytułu stosownych kar umownych przez Wykonawcę potrącanych z bieżącego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,

3) odstąpieniem przez Wykonawcę/Podwykonawcę od umowy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą z winy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i naliczeniem z tego tytułu stosownych kar umownych przez Wykonawcę.

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty każdorazowego doręczenia faktur na adres wskazany w ust. 20, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy. Nowy rachunek musi spełniać wymogi ust. .
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, określającymi warunki jej wystawienia.
4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
6. Strony umowy ustalają, iż faktury będą wystawione na:

Nabywca: „Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dworzec 2, 77-100 Bytów, NIP 8421333447.

Faktury należy przesłać na ten sam adres.

1. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 15 za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Cesja lub przekaz wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, do wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia i po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

# § 8 ZALICZKI

# Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

# § 9 OSOBY KONTAKTOWE

1. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

**Anita Główczewska – Główny księgowy**, tel. 59 8225012, adres email [anita@btbs.org.pl](mailto:anita@btbs.org.pl)

2) w zakresie merytorycznym:

**Karol Miazga – Prezes Zarządu**, tel. 59 8225012, adres email [biuro@btbs.org.pl](mailto:biuro@btbs.org.pl)

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: **imię i nazwisko**, tel. ……………, e-mail: ……… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.
2. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga sporządzania aneksu do umowy i nie stanowi jej zmiany. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie przedstawiciela wszelkie ustalenia poczynione z poprzednim przedstawicielem drugiej Strony lub czynności wykonane przez przedstawiciela drugiej Strony pozostają w mocy.
3. Wskazane w komparycji oraz w niniejszym paragrafie informacje są traktowane jako obowiązujące dane kontaktowe do bieżącej korespondencji. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się pisemnie o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.

# § 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia umownego wymienionego w § 3 niniejszej umowy
   2. za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia,
   3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 11 niniejszej umowy – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,
   4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia,
   5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub stwierdzenia faktycznego wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę nie zgłoszonego, w wysokości 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy brak przedłożenia w/w projektu umowy,
   6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy,
   7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł. brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania tejże zmiany,
   8. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp w wysokości odpowiednio 50.000,00 zł brutto za każdy przypadek braku zapłaty lub 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;
3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy poprzez pomniejszenie należnego wynagrodzenia umownego, w tym także przed terminem wymagalności wierzytelności przedstawianych do potrącenia.
5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.
6. Wszelkie koszty bądź kwoty odszkodowania przysługujące Zamawiającemu względem Wykonawcy stają się wymagalne w chwili wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przysługujące Zamawiającemu względem Wykonawcy są wymagalne z dniem następującym po dniu otrzymania wezwania do zapłaty kar umownych, o których mowa powyżej.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy.

# § 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:
2. zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o jej wystąpieniu;
3. dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o jej wystąpieniu;
4. konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o jej wystąpieniu;
5. gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu umowy w jakiejkolwiek części, w dalszym ciągu realizuje je wadliwie;
6. gdy Wykonawca z własnej winy opóźnia się przez okres powyżej 14 dni kalendarzowych z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy lub z własnej winy przerywa roboty na okres powyżej 21 dni,
7. w przypadku stosowania materiałów lub urządzeń nieposiadających odpowiednich atestów i niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
8. w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny pracy, warunków bhp lub ppoż. wykonywanych robót, lub przepisów Prawa budowlanego, lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają zastosowanie w toku wykonywania Inwestycji;
9. w przypadku niedostarczenia polisy, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 umowy.
10. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się ze swojej winy z dokonywaniem bezspornych płatności na rzecz Wykonawcy przez co najmniej 21 dni ponad ustalony termin płatności, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, ze wskazaniem zamiaru odstąpienia od Umowy.
11. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie, o ile w ust. 1 nie postanowiono inaczej, powinno być złożone w ciągu 90 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia.
12. Strony postanawiają, że odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. na przyszłość. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część przedmiotu umowy odebraną przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od umowy, a także za czynności wykonane zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy, w wysokości dopowiadającej procentowemu zaawansowaniu realizacji robót, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 5 – 9 poniżej. Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji względem wykonanych prac i robót oraz z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej Wykonawcy
13. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonania robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania, jak również do przejęcia terenu robót pod swój dozór od Wykonawcy.
14. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 umowy, w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan terenu budowy i stan zaawansowania budowy na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu aktualnej inwentaryzacji robót budowlanych budowy potwierdzonej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
15. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze stron w terminie wskazanym w ustępach poprzednich do protokolarnego przekazania dokumentacji robót, terenu budowy i inwentaryzacji robót budowlanych budowy, druga strona ma prawo do samodzielnego przejęcia lub przekazania na kancelarię dokumentacji robót, terenu budowy po przeprowadzeniu w/w inwentaryzacji bez udziału drugiej strony.
16. Nieobecność jednej ze Stron przy czynnościach inwentaryzacji albo protokolarnego przekazania terenu budowy i dokumentacji robót nie stanowi przeszkody do ich dokonywania przez Stronę drugą, a ustalenia dokonane podczas tych czynności będą wiążące dla Stron.
17. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

# § 12 GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres wskazany odpowiednio poniżej, gwarantując, że w tym okresie przedmiot umowy będzie zgodny z umową i celem jej zawarcia, należytej jakości i wolny od wad.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady przedmiotu umowy, w tym wady i nieprawidłowość przeprowadzonych badań, uzgodnień oraz za wady powstałe po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili jego odbioru przez Zamawiającego, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności odpowiada za rozwiązania przyjęte w przedmiocie umowy, niezgodne z normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz za wszelkie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na poszczególne części oraz cały Przedmiot Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte przeprowadzenie prac, za zastosowane materiały, technologie, urządzenia, wyposażenie, narzędzia i zgodność wykonania i działania Przedmiotu Umowy z celem jego eksploatacji, zgodnie z oświadczeniami i zapewnieniami Wykonawcy. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi koszty serwisu, jeżeli są one niezbędne do zachowania gwarancji producenta, koszty przeglądów technicznych okresowych i dozoru technicznego.
3. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Zamawiającemu przysługują w okresie rękojmi wszystkie ustawowe uprawnienia. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania przedmiotu umowy pod względem jego zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz pod względem kompletności, a tym samym Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przedmiotu umowy.
4. Okres gwarancji ustala się na 72 miesiące (słownie: siedemdziesiąt dwa miesiące) i 12 miesięcy na utrzymanie i pielęgnację zieleni.
5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie Strony odpowiednio każdego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego i wygasa z upływem okresu odpowiednio wskazanego w ust. 4 powyżej, licząc każdy z tych okresów od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a jeśli w protokole odbioru końcowego wymienione zostały braki lub usterki do usunięcia – okresy ww. liczą się od daty ich usunięcia.
6. O wykryciu wady lub innych nieprawidłowości przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub mailowo niezwłocznie po jej ujawnieniu, wyznaczając termin na wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, w szczególności na usunięcie wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, usunięcia zgłoszonych mu w ten sposób wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi oraz doprowadzenia do zgodności przedmiotu umowy z udzieloną gwarancją lub rękojmią.
7. Do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przystąpi:
   1. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w przypadku wystąpienia:
      1. wad powodujących obniżenie sprawności funkcjonowania przedmiotu umowy;
      2. wad stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,
   2. w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia – o ile wady nie zagrażają bezpieczeństwu, nie utrudniają i nie umożliwiają użytkowania obiektu, a Zamawiający wyrazi zgodę na ich odroczone usunięcie.
8. Termin usunięcia wad lub innych nieprawidłowości przedmiotu umowy zostanie ustalony przez Zamawiającego z uwzględnieniem zakresu i czasochłonności związanych z tym robót. Termin ten będzie rozsądnym terminem, w którym profesjonalny wykonawca działając z najwyższą starannością może usunąć wadę lub nieprawidłowość.
9. Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem wad lub innych nieprawidłowości przedmiotu umowy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dni i godzin udostępnienia obiektu celem usunięcia wad (w przypadkach tego wymagających).
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej w ust. 7 pkt 1), Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do usunięcia wad lub innych nieprawidłowości lub zabezpieczenia miejsca wystąpienia wad lub innych nieprawidłowości do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia. Wszelkie powstałe z tego powodu koszty obciążają Wykonawcę. W takich przypadkach Zamawiający nie traci uprawnień z gwarancji lub rękojmi.
11. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie oraz po wyznaczeniu dodatkowego, co najmniej 3 – dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia wady lub innej nieprawidłowości na koszt i ryzyko Wykonawcy i to bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Koszty zastępczego usunięcia mogą zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

# § 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. w kwocie \_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy w formie zgodnej z zapisami art. 450 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia, tj. w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
4. Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_) zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności opisanych w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3, Wykonawca na co najmniej 7 dni roboczych przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności niniejszego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

# § 14 ISTOTNE ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
   1. terminu zakończenia robót budowlanych budowy, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
      1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;
      2. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych budowy przez Wykonawcę;
      3. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
      4. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót dodatkowych niezbędnych do realizacji budowy ze względu na przepisy prawa czy zasady wiedzy technicznej, przy czym w/w roboty nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego albo wynikają z wad tej dokumentacji, a w konsekwencji tego wystąpi konieczność udzielenia zamówień na roboty budowlane zamienne, które wstrzymują lub opóźniają realizację budowy.
      5. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
      6. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub ich aktualizacji itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
      7. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
      8. wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych, w tym wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych.
   2. technologii wykonania robót budowlanych budowy, zastosowania wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych w następujących przypadkach:
      1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej budową przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem budowy,
      2. wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej;
      3. konieczności zrealizowania budowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych innych wyrobów budowlanych czy innych urządzeń technicznych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, spowodowanych rozwojem technicznym lub technologicznym, które podwyższą jakość wykonanych robót, jednocześnie nie podwyższą kosztów realizacji budowy lub kosztów eksploatacji budynku i nie wydłużą okresu realizacji budowy.
   3. wynagrodzenia w stosunku do umownego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy w następujących przypadkach:
      1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała udokumentowany wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów (kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie),
      2. gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy,
      3. gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiana ta będzie miała udokumentowany wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących Przedmiot umowy,
      4. gdy nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - Wykonawcę - wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących Przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących Przedmiot umowy,
3. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów (wyrobów) budowlanych lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę, nie częściej niż raz w trzecim i czwartym kwartale 2026 r. (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze zmianą wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej w zakresie budowy budynków, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, jeżeli wskaźnik ulegnie zmianie o co najmniej 10 punktów procentowych w stosunku do miesięcznego wskaźnika z analogicznego okresu 2025r. Wzrost cen w przedziale 0 – 10 % nie podlega waloryzacji i jest zwykłym ryzykiem kontraktowym Wykonawcy (jeżeli wskaźnik waloryzacji osiągnie wartość np. 11 %, to Wykonawca będzie mógł się ubiegać o waloryzację 1 %).

Zmiana może obejmować jedynie elementy robót budowlanych, które pozostały jeszcze do wykonania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji budowy. Zamawiający dopuszcza zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w przypadku zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej w zakresie budowy budynków, łącznie nie więcej niż o 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy. Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za roboty, które będą wykonywane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona złożyła wniosek o waloryzację wynagrodzenia. Podstawą zmian jest zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia zawartych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,,

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja Zamawiającego i uznanie przez Zamawiającego robót przewidzianych do wykonania jako dodatkowe. Pominięcie w zakresie dokumentacji projektowej robót niezbędnych do wykonania całości zadania inwestycyjnego uprawnia Wykonawcę do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia na podstawie lit. a).

b) robót zamiennych lub zmiany technologii – roboty zamienne lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót .

c) robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

d) odstąpienia od części umowy.

1. Jeżeli Strona umowy uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2 zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie. Strona umowy składająca wniosek zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, uzasadniających żądanie zmiany umowy.
3. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strona umowy otrzymująca wniosek zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę.
5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

**§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie strony na drodze polubownej, rozstrzyga Sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania.
4. 1.Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

a)Zamawiający: ul. Dworzec 2, 77-100 Bytów. b) Wykonawca: ………………………………………..

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO także w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
2. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# Zamawiający Wykonawca

*Załączniki:*

1. kopia formularza ofertowego Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
2. dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branż dostarczona przez Zamawiającego,
3. specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
4. harmonogram rzeczowo – finansowej realizacji budowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
5. szczegółowy kosztorys ofertowy.

1. W przypadku braku podwykonawców to miejsce zostanie wypełnione wyrazami „nie dotyczy” [↑](#footnote-ref-1)