## Arkusz1
HARMONOGRAM DYREKTYWNY
Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków użyteczności publicznej z garażami podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych na dz. ewid. nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz przebudowa, rozbiórka i remont obiektów budowlanych na dz. ewid. nr 3, 4, 6/2, 66, z obrębu 5-02-08, w rejonie ulicy Świętojerskiej w Warszawie
|  | SAW |  |  |  |  | WM
|  | Data rozpoczęcia budowy: |  | 2025-12-01 |  |  | Data rozpoczęcia budowy: | 2025-12-01
L.p. | Opis | Casz trwania [miesiące] | Narastająco | Termin wykonania [data] | Wykonanie nie wcześniej niż [miesiące] | Wykonanie nie wcześniej niż [data] | Casz trwania [miesiące] | Termin wykonania [data] | Wykonanie nie wcześniej niż [miesiące]
1 | Kamień milowy nr 1 - wykonanie stanu "0" budynków wraz z poprzedzającymi robotami rozbiórkowymi w tym skrzydła budynku S9. | 8 | 8 | 2026-08-01 12:00 | 3 | 2026-03-02 07:30 | 8 | 2026-08-01 12:00 | -
2 | Kamień milowy nr 3 - wykonanie konstrukcji żelbetowej nadziemia budynków. | 7 | 15 | 2027-03-02 13:30 | 7 | 2026-07-02 01:30 | 7 | 2027-03-02 13:30 | -
3 | Kamień milowy nr 4 - wykonanie stanów zamkniętych, z montażem ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ślusarki wewnętrznej, z robotami dekarskimi na dachach, elewacją, podtynkowymi, nadsufitowymi i podposadzkowymi, wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz robót wykończeniowych na budynkach BG, BM, GA. | 5 | 20 | 2027-08-01 18:00 | 13 | 2026-12-31 16:30 | 5 | 2027-08-01 18:00 | -
4 | Kamień milowy nr 5 - wykonanie wewnętrznych robót budowlanych w zakresie wykończenia docelowego (płytki gres, wykładziny, okładziny ścian, malowanie itp.), montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i wyposażenia. | 6 | 26 | 2028-01-31 09:00 | 18 | 2027-06-01 21:00 | 6 | 2028-01-31 09:00 | -
5 | Kamień milowy nr 6 - wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie montażu urządzeń i osprzętu. | 3 | 29 | 2028-05-01 16:30 | 21 | 2027-09-01 04:30 | 3 | 2028-05-01 16:30 | -
6 | Kamień milowy nr 7 - wykonanie prac zagospodarowania terenu. | 5 | 34 | 2028-09-30 21:00 | 26 | 2028-01-31 09:00 | 5 | 2028-09-30 21:00 | -
7 | Kamień milowy nr 8 - uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie i Odbiór Inwestycji. | 2 | 36 | 2028-11-30 18:00 | 28 | 2028-04-01 06:00 | 2 | 2028-11-30 18:00 | -
| Razem: | 36 | 36 |  | 28 |  | 36 |  | -
8 | Kamień milowy nr 2 - wykonanie robót budowlanych związanych z budynkiem S9, w tym uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie budynku S9. | - | 78 | - | - | - | 12 | 2026-12-01 06:00 | -
HARMONOGRAM DYREKTYWNY - PRAWO OPCJI
9 | Kamień milowy nr 9 - wykonanie przebudowy, uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie i odbiór końcowy ul. Telakowskiej i chodnika wzdłuż ul. Świetojęrskiej. | 6 | 42 | 2028-11-30 18:00 | 28 | 2028-04-01 06:00 | - | - | -
36
Formulas:
Termin wykonania [data] = E4+[Casz trwania [miesiące]]*(3*365+366)/4/12
Termin wykonania [data] = I4+[Casz trwania [miesiące]]*(3*365+366)/4/12
Wykonanie nie wcześniej niż [data] = E4+[Wykonanie nie wcześniej niż [miesiące]]*(3*365+366)/4/12
Note on H15: Kwiecień Aleksandra: zakładając od początku budowy