## Arkusz1
HARMONOGRAM DYREKTYWNY
Nazwa zadania: wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmów niejawnych, kancelarią tajną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi w nowym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9.
SAW
|  | Data rozpoczęcia budowy: |  | 2025-12-01
L.p. | Opis | Casz trwania [miesiące] | Narastająco | Termin wykonania [data] | Wykonanie nie wcześniej niż [miesiące] | Wykonanie nie wcześniej niż [data]
1 | Etap nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej | 6 | 6 | 2026-06-01 15:00 | - | -
2 | Weryfikacja i akceptacja dokumentacji projektowej | 1 |  | 2026-07-02 01:30 | 7 | 2026-07-02 01:30
2 | Etap nr 2- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową praz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, złożenie przez Wykonawcę, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, wniosku do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wydanie opinii dot. specjalnej strefy ochronnej oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych | 19 | 26 | 2028-01-31 09:00 | 21 | 2027-09-01 04:30
3 | Etap nr 3- uzyskanie pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dot. specjalnej strefy ochronnej, a także świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych | 4 | 30 | 2028-06-01 03:00 | - | -
| Razem: | 30 | #REF! |  | 21
Formulas:
Termin wykonania [data] = E4+[Casz trwania [miesiące]]*(3*365+366)/4/12
Termin wykonania [data] = [Termin wykonania [data], row above]+[Casz trwania [miesiące]]*(3*365+366)/4/12
Wykonanie nie wcześniej niż [data] = E4+[Wykonanie nie wcześniej niż [miesiące]]*(3*365+366)/4/12