- Załącznik nr 12 do SWZ- Projektowane

- postanowienia umowne

- UMOWA NR U/IZP.272/……… /2025

zawarta w dniu ………………… r. w Olsztynie, pomiędzy:

- Miastem i Gminą Olsztyn, z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,                        NIP 9492190518

- reprezentowaną przez: Tomasza Kucharskiego – Burmistrza  Miasta i Gminy Olsztyn

- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………….…………………

NIP …………………..,    REGON …………..

reprezentowaną przez:

………………. – …………………….. …….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według zasad określonych w ustawie  z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn – Etap II            i Etap III.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji robót określają: Projekt Budowlany, Projekty Techniczno -Wykonawcze, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ekspertyza budowlana z wykonanego zakresu robót Etapu I oraz specyfikacja warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, oferta Wykonawcy – stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Zakres umowy obejmuje realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przedłożoną Ofertą.

- Zamawiający informuje, że Etap II Budowy basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- Zamawiający informuje, że Etap III Budowy basenu wraz z niezbędną infrastrukturą będzie realizowany ze środków własnych lub innych źródeł dofinansowania pozyskanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że z zakresu Etap II realizacji robót budowlanych zostały wykonane impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych ścian i sufitów oraz częściowo kanały wentylacyjne podbasenia i elektrycznego okablowania instalacyjnego wg załączonej inwentaryzacji robót.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wykonanymi elementami, akceptuje ich stan oraz jakość wykonania oraz nie wnosi do nich uwag. Tym samym, zrealizowane roboty budowalne nie wpływają na ważność gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wobec zrealizowanych prac i zamontowanych urządzeń na podstawie niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia przez Wykonawcę efektów robót budowlanych, o których mowa jest w ust. 8 i ponownego ich wykonania przez Wykonawcę. Wówczas demontaż i ponowne przeprowadzenie robót budowlanych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa jest w §7 ust. 1 umowy oraz w ramach terminu, o którym mowa jest w §2 ust. 1 umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do …….. miesięcy od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego oddzielnie dla robót  Etapu II i Etap III w wersji uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych (zalecane, kosztorys powinien uwzględnić wartość robót budowlanych i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia) cena podana w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca przedłoży do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania umowy projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego. Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag Zamawiającego i naniesieniu wynikających z nich poprawek, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uzgodnioną wersję harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu stanowić on będzie podstawę organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo finansowym realizacji zakresu robót do wysokości zapewnionych w budżecie gminy środków finansowych (z podziałem na poszczególne lata, etapy realizacji), jak również zasad wynikających z programów dofinansujących realizację zadania.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie obejmował wszystkie roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, i pozwoleń, koniecznych do odbioru poszczególnych etapów robót, w tym podział przedmiotu na etapy polegające odbiorom częściowym wraz ze wskazaniem procentowego udziału poszczególnych części w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Zobowiązuje się wykonawcę do sporządzania comiesięcznych raportów z realizacji wykonanych robót – stan narastający od rozpoczęcia robót. Raporty należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń. Przed przystąpieniem do procedury odbiorowej Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, które to zgłoszenie może nastąpić po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowania obiektu.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,  przepisami prawa;

- Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane – jeśli jest wymagany;

- Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, świadectw pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE;

- Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;

- Protokolarne przejęcie terenu budowy;

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;

- Pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za zdarzenia spowodowane prowadzeniem robót;

- Uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,                           w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień,  dotyczących zajęcia terenu i poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów;

- Wykonawca przed przystąpieniem do montażu niecek basenowych musi opracować Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania  i Dostawy Niecek Basenowych ze stali nierdzewnej wraz z rysunkami warsztatowymi ich montażu oraz uzgodnić opracowanie z głównym projektantem przedmiotowego obiektu i przedłożyć Zamawiającemu.

- Dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (w tym czasowej organizacji ruchu) przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót oraz ponoszenia opłat z tego tytułu, w tym uzgodnienie i zgłoszenie wykonanych robót w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;

- Zaopatrzenie na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem;

- Przed rozpoczęciem robót poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa oraz instytucje (właścicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczęciu robót drogowych i zlecić wymagane nadzory branżowe (zlecenie nadzorów branżowych jeśli jest to wymagane)

- Przed rozpoczęciem robót poinformować mieszkańców o utrudnieniach związanych                                  z realizacją przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie  5 dni  przed planowanym  rozpoczęcia robót budowlanych;

- Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;

- Stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wykonawca zignoruje uzasadnione żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę;

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w okresie obowiązywania umowy;

- Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy;

- Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;

- Zabezpieczenie terenu robót oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem;

- Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik  prowadzenia prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy;

- Uczestniczenie we wszystkich  odbiorowych czynnościach kończących wykonanie robót oraz usunięcie stwierdzonych wad;

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.

- Uczestniczenie we wszystkich odbiorach poprzedzających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz poniesienie kosztów wykonania dokumentacji koniecznych do przedłożenia instytucjom kontrolującym - sprawdzających obiekt w ramach odbiorów koniecznych do pozwolenia na użytkowanie

- Wykonawca zobowiązany jest po ukończeniu robót do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego z zakresu obsługi technologii basenowej, obsługi systemu BMS  oraz innych technologii zastosowanych na obiekcie. Wykonawca przeprowadzi na końcu szkoleń walidację w zakresie wskazanych osób. Przeszkolone osoby otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń. Przeszkolenie powinno nastąpić nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia terminu umownego, określonego w §2 ust.1.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia z Zamawiającym tabliczek oznakowania słupów oświetleniowych (np. OU S1, UMiG, logo Urzędu Gminy)

- Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot współfinansujących zadanie;

- Wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego realizacją zadania w wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii audiowizualnych (np.: film, zdjęcia … itp.);

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót. Dokumentacje należy składać Zamawiającemu wraz z comiesięcznymi raportami z realizacji robót.

- Sporządzenia instrukcji/ scenariusza bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem obiektu w urządzenia ppoż, schematy itd…

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie takich jak np. kosztorys, kosztorys różnicowy/ zamienny,  oświadczenia, zaświadczenia, wyjaśnienia, zestawienia robót z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, podział kosztów przedmiotu umowy na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane,  raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu zaawansowania robót …  itp.

- Informowania Zamawiającego o postępie wykonanych robót, zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ ma jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazane niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wraz z propozycją działań zaradczych;

- Zasilanie w energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a koszty uwzględnia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

§ 4

OBOWIĄZKI  ZAMAWIJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy;

- Przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej w zakresie realizacji zadania w tym pozwoleń, uzgodnień, instrukcji,

- Odbiór przedmiotu umowy;

- Ustanowienie inspektora nadzoru;

- Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy;

- Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób;

- Zapłata wynagrodzenia.

§ 5

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB

- Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. koszty bezpośrednie wynikające z dokumentacji projektowej) tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, roboty ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe i towarzyszące były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni) – nie obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów budowlanych, obsługi geodezyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia następujących dokumentów:

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

w celu  potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia

Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji  zatrudnienia na podstawie umowy o pacę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zwarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                  o pracę osób wykonujących w.w. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń,

- Niezłożenie przez wykonawcę żądanych przez zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 niniejszej umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

PODWYKONASTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om.

Wykonawca powierza, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia – art. 462 ust. 8 p.z.p.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z udziałem tych podmiotów.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  p.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 462 ust. 7 p.z.p.;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. – art. 464 ust.1 p.z.p.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą – art. 463 p.z.p.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

- Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy :

- nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

- Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. – art.464 ust. 8 p.z.p.

Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- W przypadku, o którym mowa w ust.11 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej

- Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania umów i ich zmian z dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za zrealizowane  przez niego cześć przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakres  za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez  Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez  Wykonawcę wymaganego dokumentu.– art. 437 ust.1 pkt. 4 p.z.p.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.– art. 465 ust. 1 p.z.p.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. – art. 465 ust. 2 p.z.p.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 16 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego  bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca  zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania.

- W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający  może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  co do wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, która nie została zaakceptowana przez zamawiającego, zamawiający nie jest zobowiązany dokonaniem jakiejkolwiek bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, określonego w § 7  ust.1 niniejszej umowy.

- Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy                        o której mowa w ust. 21 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.

§ 7

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  …………zł netto (słownie: …………) plus podatek VAT według stawki w kwocie …………. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..zł (słownie:  ……………..)

w tym :

- Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn – Etap II  – w kwocie …………..… zł brutto,

- Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn – Etap III – w kwocie …………..… zł brutto,

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z  dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zakresu rzeczowego umowy zawiera wszystkie koszty wynikające wprost z dokumentacji zamówienia i oględzin zakresu rzeczowego na miejscu budowy jak również te nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszty robocizny, materiałów, sprzętu i urządzeń, pozyskanie podkładów geodezyjnych, niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, badań i sprawdzeń, wykonanie robót budowlanych, przeprowadzenie rozruchów urządzeń, szkoleń personelu, kompleksową obsługę geodezyjną, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz operatem kolaudacyjnym, przeniesienie praw autorskich, ubezpieczenia, zabezpieczenie terenu, koszty wykonania i likwidacji zaplecza robót, koszty transportu, badań laboratoryjnych a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (niepotrzebne skreślić).

- W sytuacji, gdyby którakolwiek ze stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

- Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest utrzymać niniejszy status przez cały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku gdyby oświadczenie zawarte w ust. 5 okaże się niezgodne z prawdą lub w przypadku utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją przedmiotu umowy w koszty uzyskania przychodu.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytuły wykonania przedmiotu umowy należy  przekazać na rachunek bankowy ………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 10  niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………….. (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne skreślić).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Wykonawca może przesłać do Zamawiającego fakturę  elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl

- Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru robót, z zastrzeżeniem ust.15 poniżej.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów:

- protokół odbioru robót podpisany przez kierownika budowy, Wykonawcę, podwykonawcę(ów), wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę(ów),

- kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty wraz z protokołem odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania prac, które są przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności faktury,

- oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robót ( art. 437 ust. 1 pkt. 4 p.z.p.)

- Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane.

- Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że wartość wynagrodzenia umownego wskazana w ust. 1 określona jako wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty i wydatki, które mogą być związane z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Powyższe oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł domagać się zmian świadczenia Zamawiającego w oparciu o ww. wskazania, w szczególności nie będzie mógł domagać się zmiany wynagrodzenia na innej podstawie niż wynikająca z umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

  - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – potwierdzenie odbioru robót odnotowane jest w dzienniku budowy).

- odbiór częściowy – po zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego

- odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego elementu zadania stanowiącego

jednocześnie zakończenie wszystkich robót budowlanych - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej,  wpisem do Dziennika budowy  oraz zawiadamia Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych celem umożliwienia sprawdzenia w/w robót. Inspektor nadzoru sprawdza roboty zanikowe i ulegające zakryciu oraz odnotowuje ich odbiór wpisem w Dziennik budowy. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonaniu prób i badań.  W przypadku  nie powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny  koszt przywrócić stan poprzedni.

  - Odbiór częściowy robót nastąpi po wykonaniu etapu robót wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego,  Kierownik budowy zawiadamia  Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza datę i powiadamia uczestników odbioru o czynności odbioru częściowego robót. Inspektor nadzoru spisuje protokół odbioru częściowego robót i przekazuje go Wykonawcy oraz Zamawiającemu.

Wykonawca do odbioru częściowego załącza następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje (jeśli dotyczy)

- protokoły badań i sprawdzeń, jeśli dotyczy,

wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

  - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

  - Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy  gotowości  do odbioru robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:

  - decyzja pozwolenia na użytkowania obiektu wydana przez PINB,

  - oryginału dziennika budowy,

  - mapa geodezyjna powykonawcza wraz z szkicami geodezyjnymi

  - dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy z naniesionymi zmianami nieistotnymi potwierdzonymi przez projektanta (jeśli dotyczą),

  - mapa geodezyjna wraz z wykazem zmian gruntowych w celu wprowadzenia zmiany klasyfikacji gruntów

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - protokoły branżowe wykonanych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

  - inspekcja telewizyjna kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  - protokoły odbioru wykonanych przyłączy

  - zestawienie powierzchni utwardzonych i  wykonanych elementów zagospodarowania terenu

  - protokoły odbiorowe branżowe

  - protokół badania wody w  basenowej badania powinny obejmować miedzy innymi kluczowe parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne i chemiczne, takie jak obecność bakterii (np. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), wartość pH, stężenie chloru, a także parametry takie jak mętność i utlenialność.

  - protokół badania wody użytkowej  - badania powinny obejmować między innymi kluczowe parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne i chemiczne, takie jak obecność bakterii (np. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), wartość pH, stężenie chloru, a także parametry takie jak mętność i utlenialność.

  - wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń,

  - dokumentację techniczno-ruchową (DTR),

  - instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny uzdatniania wody basenowej, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposób jej programowania i obsługi,

  - rysunki, schematy, projekty szczegółowe, wykonawcze

  - opracowana Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania  i Dostawy Niecek Basenowych ze stali nierdzewnej wraz z rysunkami warsztatowymi montażu niecki basenowej

  - wykaz wyposażenia pomieszczeń wraz parametrami technicznymi wyposażenia oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń obiektu

  - protokół z przeprowadzanych szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i funkcjonowania obiektu w tym technologii instalacji basenowych, obsługi urządzeń oraz pozostałych systemów i urządzeń zamontowanych na obiekcie  itp.,

  - wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, prób szczelności w tym w zakresie połączeń elementów niecki basenowej,

  - dokumentacja z odbiorów przez inspektorów branżowych poszczególnych robót,

  - oświadczenie kierownika budowy/oświadczenia kierowników robót w zakresie kompletności wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, polskimi normami,

  - świadectwo charakterystyki  energetycznej budynku,

  - instrukcja/scenariusz przeciw pożarowy, schematy ppoż  wraz z elementami wyposażenia gaśnice, koce itp..)

  - pozostałe dokumenty (np. aprobaty, oświadczenia, schematy, szczegółowe rysunki wykonanych elementów itp…) wymagane przez instytucje w trakcie czynności odbioru  przez PSP, Sanepid, Nadzór Budowlany.

  - pozostałe dokumenty, które były przedstawiane instrukcjom kontrolno-sprawdzającym w trakcie czynności uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  - Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia koniecznych prób, badań, ekspertyz.

  - Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

  - W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca stosuje odpowiednio  § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może  wstrzymać dokonanie odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 umowy,

      - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  Zamawiający, może odstąpić od umowy lub powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7 dni od dnia ich ustalenia, jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym – uzgodnionym przez strony terminie do usunięcia wad – terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca  ma obowiązek poinformować Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiotu umowy  o terminie odbioru.

  - Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie pozytywnego protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek  do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

§ 9

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA - ETAP II (§ 7 ust.1 lit. a)

- Wynagrodzenie Etapu II, o którym mowa w § 7 ust.1 lit a)  będzie płatne zgodnie z zasadami programu dofinansującego realizację inwestycji.

- Przewiduje się zapewnienie finansowania inwestycji – Etap II, przez Wykonawcę w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty dofinansowania z Promesy, na zasadach wskazanych w wstępnej Promesie dot. dofinansowania Inwestycji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze robót wchodzących w Etapu II inwestycji przez zamawiającego.

- Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach:

    - I transza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia,

    - II transza – po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia,

- Rozliczenie robót wymienionych w ust.3 pkt.1 nastąpi na podstawie protokołu częściowego robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Rozliczenie robót wymienionych w ust. 3 pkt. 2 nastąpi na podstawie protokołu  odbioru zakończenia robót etapu II, z zastrzeżeniem że Wykonawca zapewni finansowanie, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych we wstępnej Promesie dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Etapu II inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego, w zakresie etapu II.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wypłatę wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach wynikających z zastosowania art. 35 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 2022. 1265).

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w § 7 ust. 10 niniejszej umowy, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub od przesłania (wpływu) faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,  efaktura.gov.pl

- Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru częściowego robót, oraz protokół odbioru zakończenia robót etapu II, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

- Zapłata należnego wynagrodzenia wykonawcy, który realizuje zadanie przy udziale podwykonawcy, dalszego podwykonawcy zostanie wypłacona zgodnie z §7 pkt.14, pkt.15, pkt.16 umowy.

§ 10

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA - ETAP III (§ 7 ust.1 lit. b))

- Rozliczenie za wykonane roboty w zakresie etapu III odbywać się będzie fakturami przejściowymi za zakończone, zamknięte elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Łączna wysokość wszystkich wystawionych faktur przejściowych nie może być wyższa niż 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b). Pozostałe 20% wynagrodzenia zostanie uregulowane na podstawie faktury końcowej po podpisaniu przez strony pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonane elementy Etapu III stanowić będzie protokół odbioru częściowego robót bez uwag, podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy oraz pozytywny protokół odbioru końcowego.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w § 7 ust. 10 niniejszej umowy, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub od przesłania (wpływu) faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl

- Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru częściowego robót, a dla ostatniej faktury pozytywny protokół odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

- Zapłata należnego wynagrodzenia wykonawcy, który realizuje zadanie przy udziale podwykonawcy, dalszego podwykonawcy zostanie wypłacona zgodnie z §7 pkt.14, pkt.15, pkt.16 umowy.

§ 11

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

- na roboty budowlane: ……………. miesięcy,

- na dostawę i montaż niecki basenowej wraz z technologią basenową: ……miesięcy,

- na materiały: zgodnie z gwarancją producenta.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń.

- Strony ustalają okres rękojmi na czas ….. miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia podmiotowi trzeciemu (bez konieczności uzyskiwania zgody sądu) i obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia (wykonanie zastępcze).

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych robót, stosownie do wymogów technicznych i zaleceń producentów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przeglądy odbywać się będą według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Przeglądy, o których mowa w ust. 7 mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę/ców lub przez osoby wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący Zamawiającego.

- Przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne.

- Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonywane protokolarnie.

- Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać w związku z wystąpieniem wady.

§ 12

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY

    - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zwłoce w realizacji robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

    - Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie do 2 dni od daty wystąpienia przyczyny opóźnienia robót lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust. 3 p.z.p.)

- odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności:

      - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

      - gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienależycie wykonuje umowę,

      - Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót,

      - gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposób  niezgodny z  niniejszą umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami Zamawiającego,

      - gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem  warunków określonych w umowie,

      - gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku określonego w § 18 niniejszej umowy,

      - gdy Wykonawca nie płaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizującym roboty objęte przedmiotem umowy lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy

      - gdy zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust.1 pkt 2 p.z.p. tj: Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p. przy czym odstąpienie odnosi skutek wyłącznie do części umowy, której zmiana dotyczy (art. 456  ust. 2 p.z.p.),

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  w art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2 lit. a p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

      - gdy zachodzi okoliczność określona w art. 465 ust. 7 p.z.p. tj: gdy Zamawiający z powodu konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat, dokonał zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy,

      - w  przypadku gdy Zamawiający nie otrzymania dofinansowania  na realizację przedmiotu umowy; odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia.

- Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w umowie,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa ust.1 w pkt. 2 lit. a-i powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 14 dni sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia

- Wykonawca w terminie 14 dni sporządzi i przekaże Zamawiającemu wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu inwentaryzacji dokona jego sprawdzenia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni,  do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 lit. b), po cenach przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego  w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które nie odpowiada  Zamawiający w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w szczególności z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 pkt.2 lit. a-i w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- w przypadku niedotrzymania postanowień jakiejkolwiek decyzji administracyjnej wydanej wobec Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości odpowiadającej wysokości kary (opłaty) określonej w treści decyzji,

- w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz za brak zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p. w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub  projektu jej zmiany w wysokości

1 000,00 zł brutto za każdy brak przedłożenia w/w projektu umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł  brutto, za każdy brak przedłożenia,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  zgodnie z art. 464 ust.10 p.z.p. w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy przypadek,

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kosztorysów ofertowych - kara w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu wskazane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu wskazane w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

- za naruszenie przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy poprzez wykonywanie umowy bez udziału podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie lub przez podmioty, które spełniają tożsame kryteria, w wysokości                     5 000,00 zł brutto  za każde naruszanie,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy powiadomienia Zamawiającego o utracie statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług w terminie  o którym mowa w § 7 ust. 8 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w reakcji na wezwanie do wykonania przeglądów o którym mowa w § 11 ust. 7 umowy, w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, Jeżeli zwłoka w wykonywaniu przeglądów, wyniesie ponad 30 dni Zamawiający zleci wykonanie zastępcze przeglądu innemu podmiotowi  na  koszt  i ryzyko  Wykonawcy  bez  dodatkowego  wezwania.

- Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.  Naliczenie lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty za odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego  do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

- Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  lub z powodu działania tzw. siły wyższej.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

- Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Kary umowne  będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:

……………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i  zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 1 p.z.p.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym umową lub nie został wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru końcowego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich zobowiązań Wykonawcy lub wszelkich szkód Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy lub z nią związanych.

§ 16

ZMIANA  UMOWY

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej  umowy na podstawie  art. 455 ust. 1 p.z.p., przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w zakresie:

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  określonego w umowie, które może ulec zmianie:

- w przypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności wykonania robót zamiennych, lub zmiany zakresu prac w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 455 ust 2 oraz w art. 455 ust 1 pkt 3 lub 4 p.z.p

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 p.z,p, w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu robót budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robot okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie jest możliwe. Zakres zmian robót budowlanych  nie może przekroczyć 15% pierwotnego wynagrodzenia.

  - Zmiana terminu – maksymalnie o liczbę dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:

- działania siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  odbioru robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- w przypadku wystąpienia wad dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,

- wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- zmiany przepisów prawa, jeśli mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zdaniami, jeśli mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- w następstwie zmiany zapisów promesy zawartej przez Zamawiającego z BGK na współfinansowanie zadania w zakresie terminów oraz limitów finansowych przyznanych na poszczególne lata lub podpisania nowej promesy/umowy przez Zamawiającego z podmiotem udzielającym dotację na współfinansowanie zadania,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości  a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli  taka konieczność zaistniała,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót  lub prac lub wykonania innych czynności  przewidzianych umowa, które spowodowały  niezawonione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

  - Technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

1) zastosowaniem innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych

  - Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy

- dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inna osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

- dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału                               w postępowaniu.

  - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych  itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

- W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany.

- Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy,       z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3  Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane są pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umowa.

§ 17

POZOSTAŁE ZASADY ZMIANY UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

1.Strony ustalają  uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy.

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą określoną w pkt.1.1, 1.2, 1.3, 1.4. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.

- Zamawiający na podstawie art. 439 p.z.p., przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad:

- Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia o  zmianę wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów według wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt.3 wyniesie minimum 5%.

- Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do adekwatnego wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych.

- Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określony będzie przez stronę wnioskującą, proporcjonalnie do adekwatnych wskaźników cen ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić tylko raz po upływie 6 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść do 5% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy).

- Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu  6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że zwłoka wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).

- Wniosek o zmianę powinien przedstawić w szczególności:

      - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

      - dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, w szczególności kopie umów i faktur          z dowodem ich opłacenia;

      - dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji zamówienia;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt.1-7 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 18

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 000 000,00 zł

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie polisy ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy,

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami w wykonanych robotach.

- Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury.

§ 19

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: …………… legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................  email:  ………………………………………..

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: …………… legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................  email ………………………………………..

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: …………… legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................  email ………………………………………..

- Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru branży budowlanej: ……………… telefon służbowy  nr ……………………. email:  ……………………………………………………..

- Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru branży sanitarnej: ……………… telefon służbowy  nr ……………………. email:  ……………………………………………………..

- Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru branży elektrycznej: ……………… telefon służbowy  nr ……………………. email:  ……………………………………………………..

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową, w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 p.z.p. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca/ Zamawiający o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa w ust. 6, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                               		WYKONAWCA