### Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich **35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a**

|  |
| --- |
| **Rozdział IV - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**  **ZAŁĄCZNIK NR 1 - OGÓLNE WARUNKI UMOWY** |

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.:

**„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje wstępne**  Jeżeli treść niniejszych Ogólnych Warunków Umowy podana jest w więcej niż jednym języku, to  w przypadku niezgodności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja polska jest obowiązująca.  Nagłówki i tytuły w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji. | |
| Definicje | |
|  | W niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy zastosowanie mają następujące definicje:   1. **Dni** to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe. 2. **FIDIC**: to   WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (wg Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 – tłumaczenie pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia Szczególnych Warunków).  FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC).  World Trade Center II  Geneva Airport  P.O.Box 311, CH-1215Geneva 15  29 Rue de Pre-Bois, Cointrin  Tel. + 41 22 799 49 00  fax: + 41 22 799 49 01  tel. kom: (+41 79) 298 96 66  e-mail: fidic@fidic.org   1. **Inżynier Kontraktu**: przedstawiciel firmy lub osoba fizyczna. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizowanego projektu z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, ZRID, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem jak również jakością robót i materiałów budowlanych. 2. **Inżynier Rezydent**: oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu. 3. **Kierownik Projektu:** osoba wyznaczona z personelu Zamawiającego upoważniona do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz zarządzania, nadzorowania  i koordynowania działań podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszej umowy  i Kontraktu. 4. **Kontrakt:** dokumenty wymienione w definicji podanej w FIDIC. 5. **Obiekt**: budowla dla której Inżynier Kontraktu będzie świadczyć Usługi doradcze związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem. 6. **Usługi**: czynności, które ma wykonać Inżynier Kontraktu stosownie do postanowień Umowy  i niniejszych Ogólnych Warunków Umowy. 7. **Polecenie:** jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu  a dotycząca wykonania Usług. 8. **Siła wyższa**: wydarzenia lub okoliczności:    1. na które Strony nie mają wpływu,    2. przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,    3. których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,    4. których nie można przypisać drugiej Stronie. 9. **Podstawowy Personel Wykonawcy –** osoby wymienione w ofercie Wykonawcy. 10. **Dodatkowy Personel Wykonawcy –** osoby nie wymienione w ofercie Wykonawcy zatrudnione przez Wykonawcę w celu prawidłowej realizacji zamówienia. |
| Pisemność postępowania | |
|  | 1. Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru. 2. O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę  i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej  i przekazane niezwłocznie. 3. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. |
| Kierownik Projektu | |
|  | 1. Kierownik Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji postanowień niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania zobowiązań przez drugą Stronę. 2. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu. |
| Personel i czas pracy | |
|  | 1. Dni i godziny pracy Podstawowego i Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo. Dni i godziny pracy podstawowego personelu Inżyniera muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy Robót Budowlanych na Kontrakcie. 2. Wykonawca zapewni nadzorowanie robót przez inspektorów nadzoru (robót odpowiadających ich branżom i zakresowi uprawnień) na przedmiotowej inwestycji  w godzinach wykonywania robót (w okresie realizacji inwestycji w normalnych godzinach pracy Wykonawcy Robót, tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00 od poniedziałku do soboty). 3. Wymaga się codziennej, min. ośmiogodzinnej obecności na budowie lub w biurze Inżyniera Rezydenta w godzinach 8:00-16:00. Obecność będzie potwierdzana własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności. 4. Wymaga się codziennej obecności Inspektorów branżowych w okresie wykonania  i rozliczenia poszczególnych robót budowlanych i związanych z nimi elementów inwestycji oraz w okresie odbiorów branżowych. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego muszą potwierdzić swoje pobyty na liście obecności znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu. 5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie dwuzmianowym (w przypadku konieczności lub/i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia ww. trybu pracy). 6. Personel Inżyniera Kontraktu przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w dniu po podpisania Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 7. Obecność Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu potwierdzana jest własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności. Inżynier Kontraktu udostępnia niniejszą listę do wglądu Zamawiającemu na każde jego żądanie. Obecność Personelu Inżyniera będzie potwierdzana własnoręcznym podpisem na znajdującej się w Biurze Inżyniera Kontraktu liście obecności, która będzie comiesięcznie załącznikiem do Raportu Miesięcznego Inżyniera Kontraktu. Lista obecności będzie przechowywana w Biurze Inżyniera Kontraktu i w każdej chwili dostępna do wglądu dla Zamawiającego. Obecność poszczególnych osób będzie potwierdzana na liście obecności niezwłocznie po rozpoczęciu pracy. 8. Obecność zaproszonych przez Zamawiającego osób z Podstawowego lub Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu na Radzie Budowy lub innych spotkaniach roboczych jest obowiązkowa, potwierdzana własnoręcznym podpisem na liście obecności. 9. Zawinione nieobecności Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu uprawniają Zamawiającego do naliczania kar umownych, zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy. |
| Zmiany w składzie personelu | |
|  | 1. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian podwykonawców oraz zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 2. Inżynier Kontraktu musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach:    1. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,    2. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 1), które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu,    3. utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. 3. Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o zmianę któregokolwiek podwykonawcy lub osób z personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany podwykonawcy lub osób z personelu, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami opisanymi w SWZ dla osoby na danym stanowisku. 5. Inżynier Kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. |
| Płatność | |
|  | 1. Płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu następować będzie każdorazowo po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na konto wskazane przez Inżyniera Kontraktu w Akcie Umowy, w ciągu 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 2. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy. 3. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odsetki ustawowe. 5. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie: 6. zatwierdzone przez Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności dla Wykonawców robót za dany okres, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu (data wpływu do siedziby Zamawiającego) . 7. rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. 8. kalkulacja kwoty faktury za dany okres odpowiadający wartości wystawionego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności, złożona odrębnym wystąpieniem. 9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie: 10. zatwierdzone przez Zamawiającego końcowe świadectwo płatności dla Wykonawców robót, oraz 11. przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz 12. rozliczenie z podwykonawcą, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. 13. Należność dla Inżyniera Kontraktu będzie wyliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego zaawansowania finansowego kontraktu na roboty budowlane i wartości umownej usługi na Inżyniera Kontraktu. 14. Wskaźnik procentowy zaawansowania finansowego kontraktu na roboty budowlane będzie każdorazowo wyliczony za dany okres, ze stosunku wartości robót zrealizowanych przez Wykonawcę i odebranych przez Inżyniera Kontraktu do wartości całego kontraktu na roboty budowlane. 15. Wynagrodzenie umowne będzie obejmowało także pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami dodatkowymi, podobnymi  i zamiennymi w przypadku ich wystąpienia. 16. Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Inżyniera Kontraktu ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy, zgodnie z zasadni określonymi w Umowie. 17. Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu wstrzymać w całości lub w części płatność należności Inżyniera Kontraktu jeżeli Inżynier Kontraktu spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy. |
| Podwykonawstwo | |
|  | 1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. |
| Pomoc w pozyskaniu dokumentów. Dostarczanie informacji | |
|  | 1. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą Kontraktu, Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopię umowy Kontraktu, nad realizacją którego sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Kontraktu. 2. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Inżynierowi Kontraktu w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Inżyniera Kontraktu. 3. Zamawiający będzie współpracował z Inżynierem Kontraktu w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy. 4. Inżynier Kontraktu dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu. |
| Przejściowe i Końcowe raporty z postępu prac | |
|  | 1. Inżynier Kontraktu musi sporządzać raporty z postępu prac w czasie realizacji Umowy  w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. „Raport końcowy” i „Raport zamknięcia” zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu odpowiednio przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania. |
| Zatwierdzanie raportów i dokumentów | |
|  | 1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Inżynier Kontraktu przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy. 3. W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. Dla raportu końcowego termin zostaje wydłużony do 30 dni. 4. Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Inżyniera Kontraktu o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania takich dokumentów lub raportów. 5. Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Inżyniera Kontraktu poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia. 6. Kiedy końcowy raport z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego,  to automatycznie zostaje naliczona kara umowna zgodnie z § 13 NARUSZENIE ZOBOWIĄZAŃ. |
| Zmiana Umowy | |
|  | |  | | --- | |  | | 1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania takiej zmiany oraz określa jej warunki.  *Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty*.  Zgodnie z art. 455. ust. 1. Pzp Zamawiający przewiduje w niniejszej SWZ (dokumentach zamówienia) możliwość dokonania zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany.  Poniżej Zamawiający umieszcza jasne, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne, które obejmują postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian (w tym wysokości ceny).  Postanowienia umowne spełniają łącznie następujące warunki:   1. określają rodzaj i zakres zmian  * Rodzaj zmiany:  1. zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 2. zmiana zakresu przedmiotu Umowy 3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub 4. zmiana terminu/terminów określonych w umowie,  * Zakres zmiany:   Zakres zmian obejmuje dostosowanie treści umowy o zamówienie publiczne  (wraz z załącznikami):   1. do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodujących, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, 2. w sytuacji, gdy wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób, 3. w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmian w:    * umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną  (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie),    * ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany,  o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy. 4. w sytuacji, gdy zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usług pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 5. w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6. w sytuacji, gdy zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, 7. w sytuacji, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 8. w sytuacji, gdy wystąpi konieczność rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Minimalną wartością lub wielkością świadczenia stron (art 433 Pzp) jest określona zgodnie z umową wartość lub wielkość rzeczywiście wykonanego świadczenia, 9. w sytuacji, gdy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu usług przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Minimalną wartością lub wielkością świadczenia stron (art 433 Pzp) jest określona zgodnie z umową wartość lub wielkość rzeczywiście wykonanego świadczenia, 10. w sytuacji, gdy wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części usług lub zmiana ich ilości (np. wymienionych w pozycjach Formularza cenowego (FC), Minimalną wartością lub wielkością świadczenia stron (art 433 Pzp) jest określona zgodnie  z umową wartość lub wielkość rzeczywiście wykonanego świadczenia, 11. w sytuacji, gdy wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające  z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, 12. w sytuacji, gdy zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 13. w sytuacji, gdy zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy ponieważ uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania przedmiotu umowy lub nakazuje wstrzymanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 14. w sytuacji, gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 15. w sytuacji, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 16. w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 17. w sytuacji, gdy nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych  z realizacją przedmiotu umowy), 18. w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowalnych/dostaw/usług, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego, 19. w sytuacji, gdy zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, 20. w sytuacji, gdy Wykonawca wprowadza podwykonawcę, zmienia go lub rezygnuje  z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy, 21. w sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych  w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony, 22. w sytuacji, gdy podpisanie umowy nie nastąpi w pierwotnym (nieprzedłużonym na podstawie art. 220 i art. 307 PZP) terminie związania ofertą, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy są określone datą kalendarzową Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy o taką ilość dni jaka upłynęła od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia podpisania umowy , 23. w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania, 24. w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne), 25. w sytuacji, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę zgodnie  z art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp, 26. w przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy  w następujących warunkach:     * w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,     * w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,     * w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,     * w przypadku zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych. 27. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 28. obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w lit. z tiret 1-4 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, 29. zmiany, o których mowa powyżej będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji wzrostu poszczególnych składowych cen jednostkowych, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 30. Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność jego żądań. 31. Zamawiający w przypadku akceptacji wniosków, o których mowa powyżej, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 32. zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia ww. aneksu do umowy. 33. w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy zakres zmian obejmuje waloryzację.   Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej.  Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia jeden raz w toku wykonywania Umowy, nie wcześniej niż 6 miesięcy po podpisaniu Umowy.  Podstawą żądania, o którym mowa powyżej, jest osiągnięcie wartości Współczynnika waloryzacyjnego (Pn), o którym mowa poniżej, równej lub większej 1,05 (wzrost cen o 5%).  Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie podlegać jednorazowej waloryzacji według wzoru określonego poniżej. Waloryzacji będzie podlegać wyłącznie wynagrodzenie za nadzór pozostały do zrealizowania po dacie złożenia wniosku o waloryzację jednak nie wcześniej niż od początku  7 miesiąca kalendarzowego od zawarcia Umowy.  Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania postanowień niniejszego punktu wynosi nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego.  Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:  Pn = 0,2 + 0,8\*Ww/100  gdzie:  Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej,  Ww - narastający wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.) obowiązujący w okresie złożenia wniosku o waloryzację wyliczony w odniesieniu do daty złożenia oferty.  Wartości kwartalne wskaźnika wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem), są przedstawiane w dołączonej do aktualnego dostępnego Biuletynu Statystycznego GUS TABL.18 WYNAGRODZENIA BRUTTO (arkusz B, kolumna D) prezentującej zmiany wskaźników w długich szeregach czasowych.  Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się  z opóźnieniem) waloryzacja zostanie wyliczona używając opublikowanego na dzień złożenia wniosku o waloryzację kwartalnego wskaźnika GUS.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:   * przedmiotem umowy są usługi, * okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.   Przykład przedstawiający na wartościach liczbowych sposób wyliczenia wartości współczynnika waloryzacyjnego (Pn) przy następujących założeniach:  - data złożenia oferty: wrzesień 2020 r.  - data podpisania umowy: listopad 2020 r.  - data złożenia wniosku o waloryzację: grudzień 2021 r.  Wyliczenie wartości wskaźnika Ww przedstawia się następująco:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Data złożenia oferty |  |  |  |  | Data złożenia wniosku o waloryzację | **Wartość wskaźnika przyjęta do wyliczenia współczynnika waloryzacyjnego (Pn)** | |  |  | 2020 VII-IX | 2020 X-XII | 2021 I-III | 2021 IV-VI | 2021 VII-IX | 2021 X-XII | | Ww | wg. GUS narastająco, czyli okres poprzedni = 100 | 102,9 | 105,6 | 104,1 | 96,9 | 102,8 |  | **109,50** | | wyliczony od daty złożenia oferty | 100,00 | 105,60 | 109,93 | 106,52 | 109,50 |  |   Z powodu braku aktualnego wskaźnika Ww na dzień złożenia wniosku o waloryzację (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) do wyliczenia współczynnika waloryzacyjnego (Pn) należy użyć opublikowanego na dzień złożenia wniosku o waloryzację kwartalnego wskaźnika GUS.  Wartości narastające wskaźnika Ww od daty złożenia oferty należy wyliczać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Wartość współczynnika waloryzacyjnego (Pn) należy wyliczyć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  Współczynnik waloryzacyjny wynagrodzenia Wykonawcy na dzień złożenia wniosku  o waloryzację wynosi:  **Pn = 1,0760**   1. Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.   Warunkiem wprowadzenia zmian jest dokonywanie ich w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/ celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy.  Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących warunkach:   * 1. zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu,   2. zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym,   3. zmiany w zawartej umowie, które prowadzą do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia dokonywane będą przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty wraz załącznikami.  1. Zamawiający nie przewiduje zmian które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.   Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego m.in. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.   1. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie aneksu zostanie uznana za nieważną. Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecznie. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany. 2. Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Inżyniera Kontraktu o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier Kontraktu w możliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu na piśmie propozycję zawierającą:    1. opis proponowanych Usług lub środków, jak również harmonogram wykonania Usług, oraz    2. wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek zobowiązań Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy. 3. Po otrzymaniu propozycji Inżyniera Kontraktu, Zamawiający podejmie w możliwie najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Inżyniera Kontraktu lub zmienionymi przez Zamawiającego. 4. Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Inżynier Kontraktu przystąpi do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy, tak jakby taka zmiana była określona w Umowie. 5. Inżynier Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o zmianach adresu, zmianach rachunku bankowego itp. 6. Ceny określone w Ofercie Inżyniera Kontraktu nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy- nie dotyczy to ustawowej zmiany stawki podatku VAT. | |
| Naruszenie postanowień Umowy | |
|  | * + - 1. Każda strona narusza postanowienia Umowy w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.  1. Za naruszenie zobowiązań Inżyniera Kontraktu Zamawiający będzie naliczał kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych w Umowie. |
|  | 1. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć **20%** wartości umowy brutto. 2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi Inżynierowi Kontraktu notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Inżynierowi Kontraktu wg zasad określonych w niniejszej umowie może zostać pomniejszone poprzez potrącenie  o wartość not obciążających, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 3. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna. 4. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy przez jedną ze stron  o charakterze istotnym, druga strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia  o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 5. W przypadku, gdy Zamawiający składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy to należną mu karę umowną, z tego tytułu może potrącić z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu. |
| Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie dotyczy | |
|  |  |
| Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego | |
|  | 1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób,  w jaki uznaje to za konieczne. 2. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza 60 dni  i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Inżynier Kontraktu może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpić od Umowy. |
| Odstąpienie od umowy | |
|  | 1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w Umowie. 2. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.   Zamawiający może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym  w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:   1. Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, 2. Inżynier Kontraktu nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do żądania zawartego  w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, 3. Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu, 4. Inżynier Kontraktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego, 5. Inżynier Kontraktu staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, lub zawiera układ z wierzycielami albo ogłoszono jego upadłość, 6. Wystąpił po stronie Inżyniera Kontraktu jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy, 7. Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, 8. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 9. Zamawiający dwukrotne udowodni Inżynierowi Kontraktu niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach, 10. Po odstąpieniu Umowy lub w przypadku gdy Inżynier Kontraktu otrzymał powiadomienie  o rozwiązaniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług  w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 11. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Inżyniera Kontraktu, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie zgodne z Umową. 12. Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia. 13. Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 14. Odstępując od Umowy Zamawiający może potrącić należne mu odszkodowanie z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu. 15. Inżynier Kontraktu, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30 dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, jeżeli Zamawiający: 16. nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach, lub 17. bezpodstawnie zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni. 18. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań, w tym z tytułu roszczeń, strat i szkód osób trzecich. 19. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi leżącą po stronie Inżyniera Kontraktu. 20. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie. 21. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontaktu. |
| Rozstrzyganie sporów | |
|  | 1. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu  w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni. 3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. |
| Siła wyższa | |
|  | 1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających  z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstał po dacie podpisania Umowy. 2. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 3. Obie strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej. 4. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier Kontraktu będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Inżynier Kontraktu nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Inżynierowi Kontraktu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. |
| Inne postanowienia | |
|  | 1. Jeżeli Inżynier Kontraktu jest konsorcjum, Wykonawcy tworzący to konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. 2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów, o których mowa  w art. 15. 3. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu. |