# Załącznik nr  6 do SWZ

Postępowanie nr: IR.271.048.2025.CK

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## 1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Główny kod CPV |  |
| --- | --- |
| 90500000–2 | usługi związane z odpadami |
| Dodatkowe kody CPV |  |
| 90510000–5 | usuwanie i obróbka odpadów |
| 90511000–2 | usługi wywozu odpadów |
| 90512000–9 | usługi transportu odpadów |
| 90520000-8 | usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych |
| 90523000–9 | usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby |

## 2. Nazwa Przedmiotu Zamówienia

„Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z terenu hali magazynowej w miejscowości Kamyk ul. Żeromskiego”

## 3. Zakres Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych i  składowanych w hali magazynowej w Kamyku przy ul. Stefana Żeromskiego 66 (nr ewid. dz. 562 i 563, obręb Kamyk, gmina Kłobuck), umieszczonych w różnego rodzaju pojemnikach w tym ok. 500 pojemnikach typu Mauser (o pojemności 1000 l) oraz w ok. 400 beczkach metalowych (o pojemności 200 l) oraz poddanie ich odpowiednim do właściwości odpadów ostatecznym procesom unieszkodliwiania poprzez ich termiczne przekształcenie na lądzie. Lokalizacja nieruchomości oraz jej oznaczenie w formie map stanowią załącznik nr 1 do OPZ. Szacowana ilość odpadów wynosi ok. 600,00 Mg. Realizacja zamówienia obejmuje usunięcie i poddanie ostatecznym procesom unieszkodliwienia  wszystkich odpadów zgromadzonych w hali magazynowej w Kamyku  zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 562 i 563, obręb Kamyk, gm. Kłobuck. Zdjęcia poglądowe obrazujące zdeponowane odpady oraz miejsce ich gromadzenia stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Określenie ostateczny proces unieszkodliwiania należy rozumieć zgodnie z zapisem ustawowym zawartym w art. 27 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1687 z póź. zm.), przy czym na potrzeby niniejszego zamówienia proces ten oznacza wyłącznie proces D10 zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy. Ustalenia zdania poprzedniego oznaczają, iż                   o ile w ramach przedmiotu zamówienia znajdują się odwołania do procesu unieszkodliwiania lub procesu ostatecznego unieszkodliwiania,  należy  przez  to  rozumieć  proces  D10  zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w ustawy o odpadach, chyba że w ramach dokumentów zamówienia postanowiono wyraźnie inaczej.

Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o decyzję znak GOR6236.008.2023, GOR.KW-000803/23 16.11.2023r. Burmistrza Kłobucka (zmienioną decyzją znak GOR6236.008.2023, GOR.KW-001197/24 z dnia 30.12.2024r.), wydana na podstawie art. 26a ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 3 – 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach, w związku z koniecznością podjęcia działań polegających na usunięciu przedmiotowych odpadów i gospodarowaniu nimi ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. W/w decyzje stanowią załącznik nr 3 do OPZ.

Z uwagi na brak wiedzy na temat dokładnego składu i właściwości odpadów znajdujących się                    w poszczególnych pojemnikach i zbiornikach odpady należy traktować jako odpady o kodzie                    16 81 01* - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne.

4. Miejsce i sposób gromadzenia odpadów

Miejsce oraz obiekt, w których następuje magazynowanie odpadów niebezpiecznych objętych niniejszym zamówieniem znajduje się na działkach o nr ewid. 562 i 563 obręb Kamyk, gmina Kłobuck, przy ul. Żeromskiego 66 w Kamyku, w budynku hali magazynowej o wymiarach ok.                 31 m x 13m x 6 m, powierzchni ok. 400 m2 – załącznik nr 1 do OPZ (dalej w skrócie odpowiednio  „Nieruchomość” i „Hala”). Hala posiada trzy bramy wraz z drzwiami. Jedną bramę na północnej, drugą na wschodniej i trzecią na południowej ścianie budynku hali. Teren bezpośrednio wokół hali jest utwardzony kostką betonową.  Obiekt nie ma zapewnionego dostępu do mediów, tj. brak jest bieżącej wody i dostępu do kanalizacji.

Odpady zgromadzone są w pojemnikach typu Mauser  oraz beczkach metalowych ustawionych na drewnianych paletach, na posadzce z płytek ceramicznych (kamiennych)  w stosach po trzy – cztery palety (jedna na drugiej). Palety owinięte są w folią strech. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia pojemników przy ich zdejmowaniu.

Bezpośredni dojazd do Nieruchomości odbywa się  z drogi publicznej ul. Mostowej poprzez drogę wewnętrzną urządzoną na działce nr  ewid. 563, obręb Kamyk, gm. Kłobuck. Możliwy przebieg dojazdu do Hali został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do OPZ. Nieruchomość i Hala zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej mieszkaniowej, stawu rybnego, cieku wodnego oraz gospodarstwa agroturystycznego.

5. Przekazanie terenu, odpowiedzialność za teren.

Zgodnie z wydaną decyzją znak GOR6236.008.2023, GOR.KW-000803/23 16.11.2023r. Burmistrza Kłobucka (zmienioną decyzją znak GOR6236.008.2023, GOR.KW-001197/24 z dnia 30.12.2024r.) Właściciel nieruchomości zapewni swobodny dostęp do miejsca, w którym zmagazynowane są odpady organowi administracji publicznej oraz innym podmiotom i osobom wykonującym działania na zlecenie organu administracji publicznej.

6. Zakres i sposób prowadzenia prac.

Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi składowanymi w hali magazynowej                      w Kamyku przy ul. Stefana Żeromskiego 66 Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu. W pierwszej kolejności zważy odpady na legalizowanej wadze. Następnie odpady zostaną załadowane  na własne środki transportowe przystosowane do transportu tego rodzaju odpadów i odpowiednio zabezpieczone. Następnie odpady zostaną przetransportowane do miejsca finalnego unieszkodliwienia. W przypadku rozszczelnionych pojemników odpady zostaną przepompowane do innych zbiorników, natomiast odpady, które się rozleją zostaną zneutralizowane przy pomocy sorbentów. Unieszkodliwienie odpadów winno zostać przeprowadzone w instalacji posiadającej stosowne zezwolenie/pozwolenie. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie wydanie dokumentów potwierdzających prawidłowe unieszkodliwienie wszystkich zmagazynowanych odpadów znajdujących się na terenie hali magazynowej przy ul. Stefana Żeromskiego 66  w Kamyku.

Wykonawca zobowiązany będzie do podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu w szczególności:

- zapewnienie bezpieczeństwa w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia;

- usunięcia wszystkich znajdujących się na terenie hali odpadów;

- dokumentowania prowadzonych prac;

- przygotowania wraz ze zważeniem usuwanych odpadów, na miejscu ich aktualnego przechowywania, inwentaryzacji odpadów pod kątem ich składu chemicznego, przygotowania dla tych odpadów dokumentów uprawniających do ich transportu do miejsca ich unieszkodliwienia lub czasowego magazynowania , a następnie unieszkodliwienia;

- sporządzenie protokołu po zakończonym załadunku, który zawierał będzie następujące informacje:

- dane Zamawiającego, Wykonawcy oraz transportującego odpady (np. Podwykonawcy),

- marka i nr rejestracyjny środka transportu,

- data i godzina rozpoczęcia i zakończenia załadunku,

- numer partii załadowanych Odpadów (na potrzeby niniejszego zamówienia przez partię Odpadów należy rozumieć Odpady załadowane na jeden środek transportu, ujęte w wygenerowanej Karcie przekazania Odpadów w systemie BDO),

- numer karty przekazania odpadów wygenerowanej w systemie BDO,

- masę załadowanych odpadów [Mg],

- podpisy osób uprawnionych,

wraz z załącznikami w postaci dowodów ważenia (sumaryczna waga wszystkich załadowanych Odpadów na dany środek transportu) oraz dokumentacji fotograficznej. Zapewnienie możliwości ważenia, o którym mowa powyżej, należy do obowiązków Wykonawcy. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz bez dokumentacji fotograficznej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu  po  zakończeniu  czynności  załadunkowych i wygenerowaniu KPO                     w systemie BDO, pozostałe dwa egzemplarze protokołu (po jednym dla każdej ze Stron) wraz                      z wymaganymi załącznikami stanowią załącznik do sprawozdania okresowego, o którym mowa w pkt 13 OPZ.

- przetransportowanie odpadów, a następnie unieszkodliwienia przy użyciu właściwego środka transportu, w sposób dostosowany do rodzaju odpadu oraz zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami.;

- unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- w razie uwolnienia się substancji mogących negatywnie wpływać na zdrowie ludzi lub środowisko, natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania.

Obowiązkiem wykonawcy jest w szczególności:

- sporządzanie sprawozdań z podejmowanych działań zmierzających do usunięcia                                    i zagospodarowania odpadami, tym ich transportu, załadunku, przeładunku                                     i unieszkodliwienia, które będą zawierać opis przeprowadzonych czynności (załącznik nr 5 do OPZ);

- każdorazowego informowania Zamawiającego o przystąpieniu do transportu odpadów lub innych działań na terenie gdzie zmagazynowane są odpady, drogą mailową lub telefonicznie;

- opracowanie raportu końcowego, zawierającego dane o ilości przetransportowanych, zmagazynowanych i unieszkodliwionych odpadów wraz z opisem sposobu jego unieszkodliwienia, wraz z kartami przekazania odpadów, potwierdzającymi prawidłową realizację usługi.

7. Procedura usunięcia i transportu odpadów

- Ustala się, że przekazującym Odpady zobowiązanym do sporządzenia kart przekazania Odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanej BDO), jest Wykonawca.

- Sporządzenie kart przekazania Odpadów w BDO będzie odbywać się zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca dokona ważenia Odpadów podlegających transportowi w danej partii. Ważenie odbędzie się w obecności pracownika Zamawiającego. W karcie przekazania Odpadów, wystawionej przez Wykonawcę, w pozycji „Informacje dodatkowe” znajdzie się opis: ”Partia  odpadów  numer  ……..…  bezpośrednio  usuwanych z hali magazynowej przy ul. Żeromskiego 66 w Kamyku”.

- W miejscu transportującego Odpady zostanie wskazany Wykonawca (jeden z konsorcjantów) lub podmiot przy pomocy, którego Wykonawca realizuje dany transport (np. Podwykonawca).

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji Odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, Strony zobowiązane są do postępowania zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi tej kwestii, zawartymi w przywołanej powyżej ustawie o odpadach.

8. Transport odpadów

- Wykonawca zrealizuje transport Odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego unieszkodliwiania.

- Transportującym Odpady będzie sam Wykonawca (jeden z Konsorcjantów) lub podmiot, przy pomocy którego Wykonawca zrealizuje transport (np. Podwykonawca).

- Realizacja transportu będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z  2023r., poz. 1587 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1539 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 643), a w przypadku wywozu Odpadów poza teren Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 746) oraz Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowe towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30.09.1956r. (Dz. U. z 2019r., poz. 769) oraz Oświadczenia Rządowego z dnia 15.02.2021r. ws. wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy Europejskiej dot. międzynarodowego transportu drogowe towarów niebezpiecznych (ADR).

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, listy podwykonawców, którymi będzie posługiwał się przy realizacji transportu Odpadów oraz numerów rejestracyjnych pojazdów, które wykorzysta do transportu (numer ciągnika i numer naczepy). Lista ta może być aktualizowana, w trakcie wykonywania Umowy, przy czym aktualizacja listy w zakresie podwykonawców nastąpi na co najmniej 7 dni przed dniem powierzenia transportu podwykonawcy nie ujawnionemu na dotychczasowej liście, a aktualizacja pojazdów (numerów rejestracyjnych) nastąpi najpóźniej na 3 dni przed planowanym transportem pojazdem nie ujawnionym na dotychczasowej liście. Do zmiany podwykonawców zastosowanie będą miały zapisy umowy i odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do załadunku Odpadów w danym dniu przekaże przedstawicielowi Zamawiającego listę pojazdów z określeniem podmiotu, który realizuje transport, w odniesieniu do wszystkich transportów jakie nastąpią w tym dniu.

- Z racji na fakt, iż Zamawiający oczekuje transportu Odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego unieszkodliwienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbierania przez Wykonawcę Odpadów w miejscach pośrednich tj. innych niż teren instalacji ostatecznego unieszkodliwiania. Z tej samej przyczyny Zamawiający nie dopuszcza możliwości poddania Odpadów procesom D13, D14 i D15, o których mowa w załączniku nr 2 do Ustawy o odpadach, w miejscu innymi niż instalacja ostatecznego unieszkodliwienia lub Hala/Nieruchomość.

- Pojazdy  transportujące  Odpady  winny  spełniać  wymagania  prawa i właściwych norm w zakresie dotyczącym transportu odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji zamówienia:

- dostęp do osoby spełniającej wymagania właściwe dla Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wpisanego na listę Transportowego Dozoru Technicznego,

- środki transportu, spełniające wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji Doradcy ADR oraz spełniające w tym względzie wymogi wynikające z przepisów i kwalifikacje,

- kierowców, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz spełniających wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji wydanych przez Doradcę ADR.

9. Unieszkodliwienie odpadów

- Wykonawca zobowiązany jest unieszkodliwić Odpady w instalacji lub instalacjach przeznaczonych do prowadzenia ostatecznych procesów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, o kodzie 16 81 01* (Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), funkcjonującch na  podstawie  stosowanych zezwoleń / pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie.

- Przetwarzanie Odpadów może nastąpić w:

- instalacji własnej zarządzanej przez Wykonawcę (w tym przez jednego z konsorcjantów),

albo

- instalacjach z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy, które gwarantują przyjęcie i zagospodarowanie Odpadów, które zarządzane są przez podmioty, które staną się Podwykonawcą Wykonawcy w zakresie unieszkodliwiania Odpadów,

- W razie wystąpienie wśród usuwanych Odpadów takich Odpadów, których Wykonawca nie będzie mógł ze względu na ich właściwości poddać procesowi unieszkodliwiania ostatecznego D10, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego wskazując, które Odpady muszą zostać poddane unieszkodliwieniu w innej instalacji w ramach innego procesu unieszkodliwiania (w razie Odpadów w pojemnikach - wykorzystując m.in. oznaczenie nadane podczas usuwania Odpadów z terenu Nieruchomości przy                               ul. Żeromskiego 66 w Kamyku). Zawiadomienie musi zostać skierowanie do Zamawiającego przed planowanym załadunkiem takich Odpadów na Nieruchomości.                   W zawiadomieniu Wykonawca zobowiązany jest ponadto wskazać instalację, do której zamierza skierować przedmiotowe Odpady, wskazując proces unieszkodliwiania, któremu mają zostać poddane oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że instalacja ta funkcjonuje na podstawie stosowanych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Skierowanie Odpadów do takiej instalacji może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego, o skierowaniu Odpadów do procesu unieszkodliwiania i przeprowadzeniu tego procesu. W tym zakresie Wykonawca będzie posługiwał się oznaczeniami nadanymi Odpadom przy ich usuwaniu z Nieruchomości.

10. Harmonogram, terminy realizacji zamówienia

- W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży wobec Zamawiającego propozycję Harmonogramu, w ramach którego w ujęciu miesięcznym zaproponuje, terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

- W Harmonogramie wskazane zostaną ilości Odpadów jakie Wykonawca usunie z Hali                          w danym miesiącu oraz ilości Odpadów jakie podda procesowi ostatecznego unieszkodliwienia  w danym miesiącu.

- Harmonogram będzie uwzględniać następujące czynności:

- Do 29 maja 2026r. Wykonawca zobowiązany jest usunąć z Hali, przetransportować i poddać procesowi unieszkodliwienia ostatecznego co najmniej 500 Mg odpadów niebezpiecznych.

- Do 26 czerwca 2026 roku Wykonawca zobowiązany jest usunąć z Hali, przetransportować i poddać procesowi unieszkodliwienia ostatecznego pozostałe odpady zgromadzone w Hali

- Rozpoczęcia realizacji czynności usuwania Odpadów winno nastąpić najpóźniej w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

- Harmonogram, o którym mowa powyżej, stanowi podstawę do oceny prawidłowości realizacji Umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące Harmonogramu i ewentualnych jego zmian opisane są w postanowieniach umowy.

- W każdy piątek do godziny 12.00 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wobec Zamawiającego, plan tygodniowy dotyczący planowanych załadunków i transportów Odpadów w kolejnym tygodniu świadczenia usługi. Plan ten winien być zgodny                       z Harmonogramem. W planie Wykonawca wskaże dni, w których zamierza realizować załadunek i transport Odpadów do instalacji ostatecznego unieszkodliwienia.

- Czynności związane z usuwaniem Odpadów z Hali Wykonawca zobowiązany jest realizować w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00, co oznacza, że do godziny 15.00 winien rozpocząć się ostatni transport Odpadów przewidzianych do usunięcia w danym dniu.

11. Koordynacja

- Wykonawca wyznaczy z chwilą podpisania umowy i wskaże koordynatora realizacji zadania, który będzie nadzorował wykonanie umowy oraz kierował pracami związanymi z usuwaniem Odpadów z Nieruchomości oraz ich dostarczeniem do miejsc ostatecznego unieszkodliwiania. Wyznaczenie koordynatora nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy koordynatora realizacji usługi, który odpowiedzialny będzie za bieżąca współprace z Wykonawcą.

- Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do bieżącej współpracy z koordynatorem realizacji zadania z ramienia Zamawiającego.

- Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy winien posiadać doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu tego rodzaju zadaniem (wymóg, aby w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert osoba ta koordynowała  pracami  dotyczącymi usunięcia  i  dostarczenia do przetworzenia w ramach jednej umowy minimum 250 Mg odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych). O spełnieniu tych wymagań Wykonawca poinformuje Zamawiającego składając stosowne oświadczenie przy pisemnym wyznaczeniu koordynatora. Zamiana koordynatora może nastąpić na zasadach wynikających z Umowy z zastrzeżeniem, że nowy koordynator musi spełniać wymagania określone w zdaniach poprzednich.

12. Kontrola

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia przez cały okres jego realizacji i na każdym jego etapie, a Wykonawca jest zobowiązany mu to umożliwić. Kontrole mogą być przeprowadzone zarówno na Nieruchomości, Hali jak i w instalacji unieszkodliwiania Odpadów do której zostały skierowane oraz w trakcie transportu. Kontrole mogą następować albo poprzez wizję w terenie albo poprzez zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą realizacji zamówienia, a w szczególności określoną w pkt. 13 poniżej, którą Wykonawca będzie dostarczał na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Kontrole mogą przeprowadzić przedstawiciele Zamawiającego, a także przedstawiciele instytucji udzielających dofinansowania do zamówienia, tj.: NFOŚiGW.

13. Dokumentacja realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania realizacji zamówienia, w tym:

  - Stosowania ustalonych oznaczeń pojemników i poszczególnych partii Odpadów i posługiwania się tymi oznaczeniami przy dokumentowaniu,  gdzie  Odpady zostały  przekazane do ostatecznego unieszkodliwiania.

  - Dokumentowania ewentualnych zdarzeń związanych z powstaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska oraz podjętych na tę okoliczność czynności zaradczych i naprawczych.

  - Sporządzania sprawozdań okresowych (z poszczególnych okresów rozliczeniowych – miesiąc) według Załącznika Nr 5 do OPZ o zakresie wykonanych prac. Załączniki do w/w sprawozdania:

- Protokół z każdego transportu Odpadów, o którym mowa w pkt. 6 OPZ

- dowód ważenia z wyszczególnioną masą Odpadów poszczególnej partii wg wagi legalizowanej na instalacji,

- wydruk karty przekazania Odpadów z systemu BDO, osobno dla każdego transportu   Odpadów   pochodzących z ul. Żeromskiego 66 w Kamyku,

- wydruk	z  Karty  Ewidencji 	Odpadów	 (KEO)	instalacji prowadzącej proces unieszkodliwienia Odpadów pochodzących z Hali z zaznaczonymi kartami przekazania Odpadów przyjętych w	ramach	niniejszego	zamówienia	do	ostatecznego unieszkodliwienia w danym okresie jak i z zaznaczonymi wpisami odpowiadającymi przetworzeniu (unieszkodliwieniu). Wykonawca w celu potwierdzenia dokonania przetworzenia w kolumnie KEO Masa [Mg]: wpisuje masę tożsamą z KPO dotyczącej przyjęcia Odpadów na instalacji.

- oświadczenie potwierdzające poddanie Odpadów ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia w instalacji sporządzone według Załącznika Nr 6 do OPZ. Oświadczenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ostatecznego unieszkodliwiania.

Sprawozdanie okresowe wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 5 dni kalendarzowych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (miesiąc), Zamawiającemu drogą e-mailową w celu weryfikacji zakresu wykonanej usługi (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy). Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania okresowego oraz załączników (5 dni kalendarzowych) Wykonawca sporządza protokół odbioru usługi za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt. 14 OPZ, do którego załącznikiem będzie zaakceptowane przez Zamawiającego, sprawozdanie okresowe wraz z załącznikami. Sprawozdanie okresowe wraz z załącznikami musi być podpisane przez Koordynatora z ramienia Wykonawcy.

- Sporządzenia Protokołu odbioru końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego sporządzonego według załącznika Nr 7 do OPZ z realizacji usługi wraz z następującymi załącznikami:

- Zbiorcza karta ewidencji Odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty zbiorczej, na których Wykonawca wskazuje proces D10 dla Odpadów pochodzących z Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 66 w Kamyku. Na karcie zbiorczej Wykonawca winien zakreślić Odpady poddane unieszkodliwieniu w ramach przedmiotowej umowy.

- Oświadczenie Wykonawcy określające rodzaj i masę Odpadów poddanych ostatecznym procesom unieszkodliwiania (w Mg) w całym okresie obowiązywania Umowy potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego.

- Protokół zdawczo – odbiorczy zwrotnego przekazania Hali i Nieruchomości przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

Protokół odbioru końcowego wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 5 dni kalendarzowych po zakończeniu wszystkich prac dotyczących usunięcia i utylizacji odpadów niebezpiecznych (ostateczne unieszkodliwienie odpadów w procesie D10), Zamawiającemu pisemnie i drogą e-mailową (wersja edytowalna) w celu weryfikacji zakresu wykonanej usługi (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy). Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz załączników (5 dni kalendarzowych), Wykonawca składa niniejsze dokumenty potwierdzający osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, Zamawiającemu w terminie do 10.07.2026 Protokół odbioru końcowego wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

14. Rozliczenie płatności

- Rozliczenie realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o masę unieszkodliwionych Odpadów wyrażoną w Mg, według ważenia przeprowadzonego na legalizowanej wadze na instalacji oraz ceną jednostkową (zryczałtowaną) za usunięcie i poddanie ostatecznemu unieszkodliwieniu 1 Mg Odpadów, ustaloną w drodze postępowania przetargowego.

- Wykonawca będzie sporządzał z każdego okresu rozliczeniowego protokół odbioru usługi według Załącznika Nr 8 do OPZ. Protokół ten będzie sporządzany przed wystawieniem przez Wykonawcę faktury za dany okres rozliczeniowy i będzie wymaganym załącznikiem do faktury (podpisany  przez  upoważnione  osoby  ze strony  Wykonawcy i Zamawiającego). Do niniejszego protokołu załącznikiem będzie sprawozdanie okresowe wraz z załącznikami (pkt 13 OPZ). Zamawiający zaakceptuje (podpisze) protokół odbioru usługi o ile wcześniej zaakceptowane zostanie sprawozdanie okresowe. Protokół będzie sporządzany w trzech egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

- Wynagrodzenie jest należne wyłącznie w odniesieniu do tych Odpadów, które zostały poddane procesowi ostatecznego unieszkodliwienia, co zostanie potwierdzone w:

- oświadczeniu  złożonym  przez  instalację,  w  której  doszło do poddania Odpadów ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia,

- karcie ewidencji Odpadów o której mowa w pkt 13 OPZ.

- Płatności za realizację zamówienia (odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie) odbywały się będą w dwóch transzach, pierwsza po odbiorze i zagospodarowaniu poprzez unieszkodliwienie 500 ton odpadów, druga po  odbiorze i zagospodarowaniu pozostałej części odpadów, z zastrzeżeniem, że prawidłowo wystawiona faktura będzie przedkładana Zamawiającemu do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu danej części zadania. Płatność przelewem, na podstawie prawidłowo  wystawionej faktury przez Wykonawcę, z terminem płatności do 30 dni od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Faktury winny uwzględniać wynagrodzenie za fizycznie unieszkodliwione Odpady w procesie ostatecznym.  Ponadto wymaganym załącznikiem do faktury jest podpisany przez obie strony  umowy  protokół  odbioru  usługi  wraz  z  załącznikiem (pkt 14 OPZ).

15. Załączniki

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Mapy z zaznaczoną lokalizację Nieruchomości

- Załącznik nr 2 – Zdjęcia,

- Załącznik nr 3 – Kopia Decyzji znak GOR6236.008.2023, GOR.KW-000803/23 16.11.2023r. Burmistrza Kłobucka (zmieniona decyzją znak GOR6236.008.2023, GOR.KW-001197/24 z dnia 30.12.2024r.)

- Załącznik nr 4 – Mapa dojazdu do miejsca magazynowania Odpadów,

- Załącznik nr 5 – Sprawozdanie okresowe

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie potwierdzające poddanie Odpadów ostatecznemu procesowi unieszkodliwienia w instalacji.

- Załącznik	Nr	7	–	Protokół	odbioru	końcowego	potwierdzający osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego

- Załącznik Nr 8 – Protokół odbioru usługi